Vatandaş mikro Kredi

Projesi – Fırsat

Finans

Proje Tanıtımı

●Proje Adı: vatandaş micro kredi 
●Proje Türü: Mikro kredi / Küçük ölçekli

finansman desteği

●Hedef Kitle:

●- Kadın girişimciler
●- Mülteciler ve göçmenler
●- Genç işsizler

●- Küçük esnaflar ve zanaatkârlar

Projenin Amacı

●- Ekonomik güçlendirme sağlamak
●- Girişimciliği teşvik etmek
●- Yardımlara bağımlılığı azaltmak
●- Sosyal ve ekonomik entegrasyonu

desteklemek

Verilecek Kredi Türleri

●Küçük İşletme Kredisi: 3.000 – 25.000 TL,

12-24 ay, %2-4 faiz
●Ekipman Kredisi: 1.000 – 10.000 TL, 6-12 
	ay, %1.5-3 faiz

●Kadınlara Teminatsız Kredi: 1.000 – 5.000

TL, 6-12 ay, sıfır veya sembolik faiz

İşleyiş Süreci

●1. Başvuru ve değerlendirme
●2. Eğitim ve danışmanlık
●3. Kredi onayı
●4. Takip ve geri ödeme planı

Kurumsal ve Hukuki Süreç

●- Şirket kaydı (LTD veya şahıs şirketi)
●- Vergi numarası ve ticaret odası kaydı
●- BDDK danışmanlığı
●- KOSGEB iş birliği
●- Sosyal yardımlaşma dernekleriyle ortaklık

Hedef Ortaklar

●- KOSGEB

●- BDDK

●- Belediye Sosyal Yardım Birimleri

●- STK’lar (Kızılay, SGDD-ASAM, UNDP

Türkiye)

●- Yerel kadın kooperatifleri ve dernekler

Gerekli Başlangıç Sermayesi

●Şirket kurulumu: 10.000 TL
●Lisans & Danışmanlık: 15.000 TL
●Dijital sistem / yazılım: 20.000 TL

●İlk kredi sermayesi: 100.000 TL

●Tanıtım ve ulaşım: 10.000 TL

Beklenen Etkiler

●- 1 yılda 200’den fazla mikro girişim

desteklenecek

●- 50% kadın girişimci

●- Geri ödeme oranı %85 ve üzeri

●- Yerel ekonomi canlanacak

Başlangıç Planı

●- İlk faz: İzmit ve çevresi

●- 6 ay içinde: İstanbul, Gaziantep

●- 12 ay sonunda: 5 şehirde aktif mikro kredi

ağı

İletişim ve İş Birliği

●İsim:AHMED MIMI

●Telefon: 00905338106537

●E-posta: elouglihassania@gmail.com

●Proje için iş birliğine açık olduğumuzu

belirtiriz.