## TODO 2021 CIERRE FINAL
RELACION DE OBRAS 2021
MUNICIPIO: | SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA
AÑO: | 2021
No OBRA | LOCALIDAD | No CONTRATO | OBRA | MODALIDAD DE EJECUCION | FONDO: |  | NUMERO DE BENEFICIARIOS | METAS OPERATIVAS | PROGRAMA | AVANCE FISICO | PLAZO DE EJECUCION
[5 empty] | FISM | FORTAMUN
MSSH-FORT2021-001 | SAN SALVADOR HUXCOLOTLA |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021 |  |  | 569008.7 | 16970 | APORTACION | OBLIGACION FINANCIERA | 100% | 15 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
MSSH-FORT2021-002 | SAN SALVADOR HUXCOLOTLA |  | PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021 |  |  | 109665.64 | 16970 | APORTACION | OBLIGACION FINANCIERA | 100% | 15 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
MSSH-FORT2021-003 | SAN SALVADOR HUXCOLOTLA | MSSH-DOP-IR5-FORT-2021/003 | REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROGRESO, ENTRE LA CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE M. AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. | INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS |  | 1907490.38 | 7144 | 2,256.00 M2 | PAVIMENTACION | 40% | 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 23 DE FEBRERO DE 2022 | precio uniario | total adquisicion. |  | gran total
MSSH-FORT2021-004 | SAN SALVADOR HUXCOLOTLA | MSSH-DOP-AD-ADQ-FORT-2021/004 | ADQUISICION DE 4 MOTOCICLETAS PARA SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. | ADJUDICACION DIRECTA |  | 144000 | 16970 | 4 MOTOCICLETAS | OBLIGACION FINANCIERA | 100% | 22 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 22 DE ENERO DE 2022 | 36000 | 144000 |  | 144000
MSSH-FISM2021-005 | SAN SALVADOR HUXCOLOTLA | MSSH-DOP-AD-FISM-2021/005 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE EXHACIENDA LA ROCHA ENTRE CAMINO VECINAL A LOS REYES Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. | ADJUDICACION DIRECTA | 331809 |  | 400 | 421.44 ML | ALCANTARILLADO SANITARIO | 25% | 15 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 17 DE ENERO DE 2022 |  |  | diferencia | 0
MSSH-FISM2021-006 | SAN SALVADOR HUXCOLOTLA | MSSH-DOP-AD-FISM-2021/006 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SAN ISIDRO, PRIVADA 1, PRIVADA 2 Y PRIVADA TRES, ENTRE CALLE CAMINO LA NORIA Y CALLE PROVIDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. | ADJUDICACION DIRECTA | 349638.5 |  | 500 | 677.72 ML | AGUA Y SANEAMIENTO | 18% | 13 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 14 DE ENERO DE 2022
MSSH-FORT2021-007 | SAN SALVADOR HUXCOLOTLA | MSSH-DOP-AD-ADJ-FORT-2021/007 | RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMPO ALEDAÑO A LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO MARIN EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. | ADJUDICACION DIRECTA |  | 16864.78 | 16970 | 7 JORNALES | OBLIGACION FINANCIERA | 50% | 28 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022 |  |  |  | 16864.78