## Timing
Deze retroplanning is een standaard retroplanning en houdt geen rekening met de lokale context en keuzes. Bespreek dit met je partnermedewerker.
TIMING LANCERING UITPAS | Deadline | Wie? | Opmerkingen
Hardware
Bestellen hardware | ten laatste 3 maanden voor lancering. Houd hierbij rekening met de data voor de groepsbestellingen zuilen | lokaal/regionaal | publiq organiseert 3 groepsbestellingen per jaar / afhankelijk van regionale constructie doe je dit lokaal/regionaal.
Aantallen zuiltjes, NFC & combilezers doorgeven | ten laatste 3 maanden voor lancering. | lokaal/publiq | publiq kan mee nadenken over aantallen / voor de kaarten en lezers moeten er offertes opgevraagd worden bij externe leveranciers
Levering zuiltjes | ten laatste 1 maand voor lancering | lokaal/publiq
Overleg met dienst ICT: specificaties, nodige bekabeling | ten laatste 1 maand voor lancering |  | videocall met de verschillende ict medewerker om de werking van de zuilen, netwerken te leren kennen, hoe applicatie op de pc's installeren...
Installatie zuiltjes | in de laatste maand voor lancering | lokaal
Kaarten & kaartverkoop
Aangepast ontwerp? Regio of lokaal, met regionale identiteit? | ten laatste 4 maanden voor lancering. | Regionaal | publiq denkt mee over wat de beste optie is
Oplagebepaling kaarten | ten laatste 3 maanden voor lancering. | lokaal
Offertes binnen voor groepsaankoop | ten laatste 3 maanden voor lancering |  | Verpakking per 50 meenemen in de offerteaanvragen! / Indien deze moeten worden voorgelegd aan een CBS, reken je best 3,5 maanden
Bestelling kaarten | ten laatste 3 maanden voor lancering | lokaal/regionaal
Koppelen kaarten aan kaartnummers | ten laatste 1 maand voor lancering | lokaal/regionaal
Verdeling kaarten naar verschillende verkooppunten | laatste maand voor lancering | lokaal
Kassa's aan verkooppunten | laatste maand voor lancering | lokaal
Financiële flow verkoop | ten laatste 2 maanden voor lancering | lokaal
Start kaartverkoop vastleggen | ten laatste 2 maanden voor lancering | regionaal
Opleiding
Opleiding baliepersoneel | ten laatste 1 maand voor lancering | publiq, lokaal | publiq geeft per gemeente één opleiding aan het baliepersoneel
Opleiding verenigingen | ten laatste 1 maand voor lancering | lokaal / regioniaal | Je kan werken met een infosessie regionaal / publiq voorziet filmpjes
Systeem
Aanmaak balies gemeentelijke diensten & verenigingen | ten laatste 2 maanden voor lancering | publiq, Lokaal | Bezorg publiq een overzicht van organisatoren (balies) en hun contactgegevens.
Instellen balies: verdeelsleutel, verkooppunten,… | ten laatste 2 maanden voor lancering | Lokaal / regionaal
Desktoplaunch: 1 dag opleiding KSB-admin (voor beheerders) | ten laatste 2 maanden voor lancering | Lokaal, publiq | publiq heeft 1 sessie aan de beheerders
Softlaunch: generale repetitie | ten laatste 1 maand voor lancering | Lokaal, publiq
Balie-app op alle PC's, NFC & E-ID geïnstalleerd | ten laatste 1 maand voor lancering | Lokaal
Regionale UiTsite / verwijzijng naar uitpas.be / aanpassing lokale website | ten laatste 1 maand voor lancering | lokaal - publiq
Aanbieders
Infomoment verenigingen: verkennend | ten laatste 6 maanden voor lancering. | lokaal | zowel bij de nieuwe opstartende gemeenten alsook bij de de reeds actieve UiTPASgemeenten
Toelichting systeem op adviesraden | ten laatste 3 maanden voor lancering. | lokaal | zowel bij de nieuwe opstartende gemeenten alsook bij de de reeds actieve UiTPASgemeenten
Persoonlijke contacten verenigingen, aanvullende uitleg | in de laatste 3 maanden voor lancering | Lokaal
Apart overleg met grotere aanbieders zoals een DKO, CC, zwembad,... | ten laatste 5 maanden voor lancering | Lokaal
Aanvullend overleg met Autonoom gemeentebedrijf? | ten laatste 5 maanden voor lancering | Lokaal
Aanmaak UiTID & koppeling aan de balie: voor opleiding | ten laatste 1 maand voor lancering | Lokaal | enkel voor nieuwe aanbieders
Verspreiden posters: gebruik hier je UiTPAS | ten laatste 1 maand voor lancering | Lokaal | Bij bestaande aanbieders: folders, posters vervangen door regionale boodschap
Mailing verenigingen met alle info, logo's, handleiding | ten laatste 2 maanden voor lancering | Lokaal
Ondertekende samenwerkingsovereenkomsten | ten laatste 1 maand voor lancering | Lokaal
Helpdesk
SPOC Verenigingen & scholen bepalen | ten laatste 3 maanden voor lancering. | Lokaal
SPOC Gemeentediensten bepalen | ten laatste 3 maanden voor lancering. | Lokaal
SPOC stand-by voor opstart | ten laatste 1 maand voor lancering | Lokaal
Communicatie & promotie
Communicatieplan lokaal: integratie in vershillende bestaande kanalen & aanvullende kanalen | ten laatste 5 maanden voor lancering | lokaal | Bespreken in een regionale werkgroep communicatie / of trekkersgroep
- infoblad - publicaties gericht op specifieke doelgroepen: kidsgids,... - programmabrochure CC/GC - website: info + duidelijke link naar regionale website - social media - infoborden invalswegen,… - distributie folders - verspreiding flyers mensen in armoede - eventueel UiTPASkrant via infoblad
Apart e-mailadres uitpas@gemeente.be | ten laatste 3 maanden voor lancering | Lokaal | best aanwezig voor je naar je vereningen stapt
Lanceringsevenement lokaal | ten laatste 3 maanden voor lancering | Lokaal
Persmoment: in overleg te bepalen, regionaal /lokaal | ten laatste 1 maand voor lancering | lokaal
UiTPAS met kansentarief
Aanvraagformulier aanpassen | ten laatste 3 maanden voor lancering | lokaal | bespreek dit in je lokaal netwerk vrijetijdsparticpatie
Procedure - taakverdeling | ten laatste 5 maanden voor lancering | lokaal | van toepassing voor nieuwe gemeenten
Lancering bij mensen in armoede | loopt gelijk met geplande landering | Lokaal | afhankelijk van abo's cc's, sportclubs,... kun je ervoor kiezen om de lancering voor mensen in armoede iets vroeger te doen.
Informeren mensen in armoede: specifieke communicatie-aanpak uitwerken | ten laatste 3 maanden voor lancering | Lokaal | bestaande pashouders kunnen naar meer aanbod / pashouders nieuwe gemeenten informeren over UiTPAS
Financiële flow terugbetalingen | ten laatste 3 maanden voor lancering | Lokaal | Bespeek met de financiële ontvanger hoe je de intergemeentelijke terugbetaling zal aanpakken
Overleg
Opstartvergadering Lokaal bestuur + huiswerk | 1 jaar voor verwachte startdatum | lokaal
Vervolgvergaderingen lokale werkgroep: naar eigen behoefte, maar zeker nog eens voorafgaand aan de lancering |  | Lokaal
Aanwezigheid stuurgroep UiTPAS | vanaf officïele beslissing aansluiting of ten minste 6 maand voor lancering | Lokaal
Documenten
Agendering gemeenteraad: regionaal reglement, regionale samenwerkingsovereenkomst, basisovereenkomst publiq | ten laatste 4 maanden voor lancering | Lokaal
Gemeentelijke versie huishoudelijk reglement, indien gewenst | ten laatste 3 maanden voor lancering | Lokaal
Voordelen
Alle welkomstvoordelen afgeklopt. Op tijd mee beginnen! | ten laatste 3 maanden voor lancering | Lokaal | houd rekening met de deadline van je infoblad & communicatieplan
Omruilvoordelen gemeentelijke diensten + omruilprocedure | ten laatste 2 maanden voor lancering | Lokaal

## Wergroepen
Deze retroplanning is een standaard retroplanning en houdt geen rekening met de lokale context en keuzes. Bespreek dit met je partnermedewerker.
| meeting 1 | meeting 2 | meeting 3 | meeting 4 | meeting 5 | meeting 6 | meeting 7
naar schepencollege |  | - Overeenkomst UiTPAS - goedkeuring bestellingen (indien vereist) - goedkeuring budget - goedkeuring wijze van integratie andere passen - indien nog nodig: doelgroepbepaling en verdeelsleutel | - indien nodig: communicatieplan goedkeuren + budget ervan - goedkeuring regionale afspraken | ondertekenen overeenkomsten
UiTPAS kerngroep | - opmaak projectplan | - uitwerken voorstel layout en huisstijl - aangepast budgetplan voor schepencollege - inplannen trainingen soft- en hardware | - bestelling kaarten + hardware - ontwikkeling of aanpassing website - demo admin + balie app - overeenkomsten aanpassen naar lokale context | - start ontwikkeling communicatieproducten en - campagne | - Soft launch - testen website - voorbereiding distributie hardware en drukwerk | - uitgebreide opleidingen | lancering
Stuurgroep | - voorstelling UiTPAS - oplijsting agenda stuurgroep - goedkeuring voorstel planning en lanceringsdatum - definitieve keuze integratie andere passen | - huiswerk: contentscope en fasering van aanbieders - huiswerk: bepalen hardware per locatie/aanbieder - huiswerk: bepalen oplage kaarten - Brainstorm prijsbepaling kaarten | - goedkeuring communicatiecampagne - huiswerk: pakket voor welkomst- en omruilvoordelen - voorstel uitwerken voor modaliteiten regionale samenwerking | - voortgang van de werkgroepen: validatie beslissingen en voorstellen - afspraken rond helpdesk | - bekijken voorstel lancering - genodigdenlijst lancering |  | lancering
Communicatie | - voorstelling UiTPAS - oplijsting agenda werkgroep - mededeling algemene planning - voorstel naam UiTPAS - communicatiematrix uit voortraject bekijken, evt aanvullen en plan van aanpak integratie UiTPAS maken/bevestigen - bepalen procedure huisstijl UiTPAS - Inspiratiesessie UiTPAScommunicatie (door publiq) | - Samenvatting huiswerk maand 1 - bepalen bijkomende communicatieproducten UiTPAS - bekijken van de afgesproken contentscope - werksessie plan van aanpak communicatie naar stakeholders en aanbieders - plan van aanpak werving aanbieders - goedkeuring voorstel layout & huisstijl UiTPAS | - samenvatting huiswerk maand 2 - communicatiecampagne B2C - afspraken rond voordelenkader UiTPAS | - draaiboek lanceringsmoment - lanceringscampagne UiTPAS - draaiboek en afspraken UiTPAS tijdens events | - focus op visibiliteit van UiTPAS aan de balies - focus op gebruiksvriendelijkheid voor aanbieders - uitnodiging lancering |  | lancering
Toeleiding | - voorstelling UiTPAS - oplijsting agenda werkgroep - mededeling algemene planning - voorstelling beslissingen ivm MIA's genomen tijdens voortraject | Criteria voor kansentarief - Bepalen eventuele afwijkingen op criteria - Bepalen Aanvraagplaatsen Verdeelsleutel - Hoe omgaan met beperkingen - Hoe omgaan met aanbod dat moeilijk te vatten is met huidige sleutel | De aanbodstrategie: - Wat is het plan naar de aanbieders - Welk aanbod is belangrijk voor de doelgroep - Welzijnsverenigingen ook als aanbieder - Omgaan met groepsparticipatie | Bespreken communicatieplan en feedback met ook op mensen in armoede en integratie eigen armoedekanalen | Lanceren met MiA - Hoe MiA's betrekken bij lancering? - Komt er ook lancering in vereniging MiA's? - Kunnen MiA's mee testen? | Vorming en Onthaal - Omgang aan balies en vorming (Er op UiT?) - Vorming van aanbieders - Varia | lancering
IT & Operations |  | - voorstelling UITPAS - oplijsting takenpakket - voorstel planning |  | - Bekijken requirements - toelichting werking soft- & hardware | - voorbereiding softlaunch - afspraken helpdesk | - installatie van alle soft- & hardware | lancering