ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A   N R. 111

din 27 mai  2008

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi cofinanţarea proiectului „Restaurarea - Refuncţionalizarea clădirii Muzeului de Artă, Palatul Banffy

din Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul Judeţean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi cofinanţarea proiectului “Restaurarea - Refuncţionalizarea clădirii Muzeului de Artă, Palatul Banffy din municipiul Cluj-Napoca”, propus de domnul Kerekeş Şandor, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj;

Ţinând seama de:

- Hotărârea de Guvern nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ghidul Solicitantului privind Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.1. - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe;

- Proiectul “Restaurarea - Refuncţionalizarea clădirii Muzeului de Artă, Palatul Banffy din municipiul Cluj-Napoca”;

- prevederile art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44, art. 45 şi art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie “Restaurarea - Refuncţionalizarea clădirii Muzeului de Artă, Palatul Banffy din Municipiul Cluj-Napoca” cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în anexa, care face parte integrata din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Cluj la cofinanţarea proiectului “Restaurarea - Refuncţionalizarea clădirii Muzeului de Artă, Palatul Banffy din Municipiul Cluj-Napoca” cu suma de 703.383,79 lei în cazul finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

Art. 3. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliului Judeţean Cluj a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 6.682.146 lei, reprezentând TVA, eşalonat pe 4 ani în cazul finanţării acestuia.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică – Serviciul Dezvoltare Regională.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Administraţie Publică şi Juridică, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice – Serviciul Dezvoltare Regională, Muzeului de Artă Cluj-Napoca şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,				SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Marius-Petre Nicoară                                                  Măriuca Pop

ROMĂNIA							             Anexă

JUDEŢUL CLUJ							la Hotărârea nr.  111/2008

## CONSILIUL JUDEŢEAN

## CARACTERISTICI PRINCIPALE  ŞI  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii

“Restaurarea - Refuncţionalizarea clădirii Muzeului de Artă, Palatul Banffy din municipiul Cluj-Napoca”

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:

restaurareA - REFUNCŢIONALIZAREA CLĂDIRII MUZEULUI DE ARTĂ, 	PALATUL BANFFY DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Cod monument istoric: CJ-II-m-A 07497

1.2. Amplasamentul: 		Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa UNIRII nr.30.

1.3. Titularul investiţiei: 		Consiliul Judeţean Cluj

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58.

1.4. Beneficiarul investiţiei:	Muzeul de Artă

Cluj-Napoca, Piaţa UNIRII nr.30.

Indicatori tehnico economici:

Valoare totala 	a investitiei 	(cu TVA)		40830.57 mii lei 		11304,77 mii euro

din care C+M	(cu TVA)		33698.45 mii lei		9330,10 mii euro

Durata estimată a realizării lucrărilor este de 45 luni

Capacităţile muzeului rezultate în urma terminării lucrărilor sunt cuprinse în tabelul de mai jos.

| Tipul functiunii | nivelul | Au (mp) existent | Au (mp) propus | indici de crestere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPOZIŢII TEMPORARE SI PERMANENTE | subsol | 0 | 371 |  |
|  | parter | 516 | 516 |  |
|  | etaj | 1370 | 1370 |  |
|  | TOTAL | 1886 | 2257 | 1.20 |
| SPATII PENTRU CONCERTE, CONFERINTE, SIMPOZIOANE | subsol | 0 | 183 |  |
|  | etaj | 70 | 0 |  |
|  | TOTAL | 70 | 183 | 2.61 |
| SPATII ADMINISTRATIVE, inclusiv biblioteca si arhiva | parter | 279 | 342 |  |
|  | TOTAL | 279 | 342 | 1.22 |
| DEPOZITE | subsol | 0 | 234 |  |
|  | parter | 359 | 271 |  |
|  | TOTAL | 359 | 504 | 1.41 |
| CIRCULATII, GRUPURI SANITARE, GARDEROBE | subsol | 42 | 203 |  |
|  | parter | 121 | 155 |  |
|  | etaj | 95 | 125 |  |
|  | TOTAL | 258 | 483 | 1.87 |
| SPATII TEHNICE DE DESERVIRE, paza, UTILITATI | subsol | 46 | 127 |  |
|  | parter | 55 | 47 |  |
|  | TOTAL | 101 | 174 | 1.72 |
| Total arie utila |  | 2953 | 3602 |  |

Lucrările se executa in 5 etape:

Etapa I - cu durata de 15 luni -  se executa noua alimantare cu energie electrica, se schimba conducta de gaz metan, se modernizeaza centrala termica, se executa cuva pentru urilajul de racire si se scimba retele exterioare de apa, canalizare si termice. Se executa consolidarea fundatiilor, salubrizarea subsolurilor existente, compartimentarile proiectate in subsol si instalatiile interioare ale subsolurilor.

Etapa II - cu durata de 6 luni  - se executa consolidarea structurii portante, repararea si schimbarea finisajelor, restaurarea componentelor din piatra si a tamplariilor, schimbarea instalatiilor,  la parter si etaj in tronsonul sud-est aripa est.

Etapa III - cu durata de 6 luni  - se executa consolidarea structurii portante, repararea si schimbarea finisajelor, restaurarea componentelor din piatra si a tamplariilor, schimbarea instalatiilor,  la parter si etaj in tronsonul sud-vest a ripei vest si aripa sud.

Etapa IV - cu durata de 9 luni  - se executa consolidarea structurii portante, repararea si schimbarea finisajelor, restaurarea componentelor din piatra si a tamplariilor, schimbarea instalatiilor,  la parter si etaj in tronsonul nord-vest aripa vest şi in aripa nord. Se executa restaurarea fatadei vest, inclusiv componentele artistice din piatra.

Etapa V - cu durata de 9 luni  - se executa consolidarea structurii portante, repararea si schimbarea finisajelor, restaurarea componentelor din piatra si a tamplariilor, schimbarea instalatiilor,  la parter si etaj in aripa nord si tronsonul nord-est aripa est. Se executa restaurarea fatadei est, a gangurilor, porticul de la partersi galeria de la etaj,  inclusiv componentele artistice din piatra. Se amenajeaza curte interioara si terenul aferent din curtea din spate.

Caracteritici constructice:

regim de inalţime 	S+P+1E

structură: fundaţii continue din  piatră, zidărie portantă din cărămidă, bolţi din piatră şi cărămidă peste subsol, bolţi din cărămădă peste parter, planşeu din lemn peste etaj, şarpantă de lemn. învelitoare ţigle solzi. Portic cu sâlpi şi arce din cărămidă,  galerie, loggie cu sâlpi din piatră,planşeu beton armat.

existent: Ac=2439mp, Ad=6074mp

propus: Ac=2479mp, Ad=6814mp

Finanţarea investiţiei:

- fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului

- fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile

- fonduri din bugetul Consiliului Judeţean Cluj : 2% din costurile eligibile la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

PREŞEDINTE, 						Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Marius-Petre Nicoară

Măriuca Pop