ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A    Nr. 169

din 29 iunie 2010

privind aprobarea demersurilor pentru realizarea obiectivului de investiţii:

„PISTĂ DE 3500 M  LA AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CLUJ –NAPOCA”

Consiliul Judeţean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea demersurilor pentru realizarea obiectivului de investiţii „PISTĂ DE 3500 M  LA AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CLUJ –NAPOCA”, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe;

Ţinând cont de prevederile:

- art. 10 şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 20/17.02.2010 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 135/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Aeroport Internaţional Cluj Napoca – Pista de decolare aterizare 3500m“ cu modificările şi completările aduse Hotărârea nr. 145/2010;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă realizarea lucrării “Pistă de 3.500 m la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca”,  cu credit furnizor, prin procedura de achiziţie publică – licitaţie deschisă.

Art. 2. Se aprobă prevederile generale ale Acordului-cadru pentru realizarea lucrării “Pistă de 3.500 m la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca”, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget, Finanţe, Resurse Umane; Direcţia de Dezvoltare şi Investiţii şi Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Cluj–Napoca.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget, Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii; Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Cluj–Napoca, precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

Contrasemnează,

PREŞEDINTE			         SECRETAR AL JUDEŢULUI

ALIN   TIŞE 			                     MĂRIUCA   POP

ROMÂNIA

# JUDEŢUL CLUJ                                                                      Anexa

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                       la Hotărârea nr. 169 /2010

PREVEDERI GENERALE

ALE ACORDULUI-CADRU PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII „PISTĂ DE 3.500 M LA AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CLUJ-NAPOCA”

♦ Procedura de atribuire a contractului este de  licitaţie  deschisă, având ca obiect încheierea  unui Acord-Cadru şi atribuirea de contracte subsecvente în baza acestuia, care vor fi încheiate între Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Cluj –Napoca şi câştigatorul licitatiei.

♦  Acordul-Cadru  priveşte realizarea următoarelor obiective:

-pista de decolare aterizare de 3.500 m, sistem de balizaj, paltforme, cale de rulare, bretele

de legătură şi alte lucrări de infrastructură aeroportuară.

♦Etapele principale de lucrări sunt :

Etapa I.	Execuţia pistei pe lungimea de 2.100 m şi bretea de legătură E1 la pragul 07, cu toate lucrările conexe şi dotările necesare pentru exploatarea pistei pe această lungime,

Etapa II.	Bretea de legătură G la mijlocul noii piste,

Etapa III.	Execuţia prelungirii pistei  de la 2.100 m până la 3.500 m,

Etapa IV.	Execuţia platformelor de îmbarcare  pentru două locuri de parcare aeronave,

Etapa V.	Execuţia căii de rulare H2 paralelă cu pista pe partea de Est şi bretea de legătură F1 la pragul 25,

Etapa VI.	Continuarea execuţiei platformei de îmbarcare-debarcare pentru un loc de parcare aeronave,

Etapa VII.	Execuţia prelungirii pistei spre direcţia 07 şi a bretelei de legătură E, cu buzunar de întoarcere.

♦Durata   Acordului-Cadru este  de  48  de  luni.  Acordul-Cadru  îşi  încetează  efectele  la

epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce,  inclusiv perioada de

garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele contractuale.

♦Acordul-Cadru şi contractele subsecvente vor fi încheiate între  Regia Autonomă Aeroportul Internaţional   Cluj–Napoca şi câştigătorul licitaţiei.

Sursa de  finanţare  a contractului

♦Sursa de finanţare pentru executarea lucrărilor este creditul  furnizor asigurat de către

câştigătorul licitaţiei. În alternativa obţinerii de către Regioa Autonomă Aeroportul Cluj-

Napoca a finanţării parţiale  a contractului prin Programul Operaţional Sectorial de

Transport (POS-T), Axa nr.2, Domeniul de intervenţie IV, aceste surse de finanţare vor

înlocui şi diminua corespunzător creditul furnizor asigurat de câştigătorul licitaţiei.

♦ Ofertanţii vor prezenta  acorduri de finanţare încheiate cu bănci sau alte instituţii de

credit pentru asigurarea creditului furnizor  în vederea finanţării de 100% din valoarea

Etapei I de executare a lucrărilor,   pe un număr de minim 12 ani, cu o perioadă de graţie de

minim 2 ani. În perioada de graţie se va  achita numai dobânda aferentă finanţării.

♦Pentru etapele următoare de executare a lucrărilor se vor prezenta Scrisori de intenţie, care se vor finaliza în acorduri de finantare certe, înainte de încheierea contractelor subsecvente, cel puţin în aceleaşi condiţii de finanţare  acceptate pentru Etapa I de lucrări.

♦Câştigătorul licitaţiei- în calitate de executant şi creditor, va asigura realizarea şi   finanţarea contractului.

♦Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca- în calitate de administrator, va asigura plata creditului şi a costurilor aferente acestuia, din sursele proprii disponibile, din alte surse,  conform obligaţiilor rezultate din Acordul-Cadru, din  contractele subsecvente şi din documentele aferente acestora.

♦ Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca îşi asumă obligaţia de garantare a plăţii investiţiei prin emiterea de bilete la ordin, cu scadentă trimestrială, corespunzătoare valorii lucrărilor de  execuţie şi a costului finanţării.

♦ În completarea surselor proprii ale Regiei Autonome Aeroportului, Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de proprietar, va aloca Aeroportului Cluj – Napoca, prin bugetele aprobate de venituri şi cheltuieli şi în conformitate cu programele de investiţii, subvenţii, în vederea realizării obiectivului.

Durata  Acordului-Cadru

♦Durata   Acordului-Cadru  este de 48 de luni. Acordul Cadru  îşi încetează efectele la epuizarea convenţională sau legală a oricarui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele contractuale.

Durata de rambursare a creditului furnizor

♦Minim 12 ani pentru fiecare contract subsecvent, din care perioada de graţie  de minim 2 ani pentru fiecare contract subsecvent în parte.

Scadenţa de plată a creditului furnizor

♦Rambursarea creditului furnizor în rate trimestriale

Moneda contractului

♦Euro, cu plata în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.

Garanţia de participare

♦2.400.000 euro, respectiv 2% din valoarea estimată a contractului fără TVA.

Garanţia de bună execuţie

♦3% din valoarea contractului  subsecvent, fără TVA şi  fără costuri financiare. Aceasta se constituie înainte de încheierea fiecărui contract subsecvent printr-un instrument de garanţie emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

Contrasemnează,

PREŞEDINTE			         SECRETAR AL JUDEŢULUI

ALIN   TIŞE 			                     MĂRIUCA   POP