ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN 						la Hotărârea nr. 37/2009

RAPORT

PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI

PENTRU INDICATORII PM10 ŞI NO2

ÎN JUDEŢUL CLUJ

2010

INTRODUCERE

Privită din punct de vedere istoric, poluarea mediului înconjurător a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre principalele preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii populaţii a pământului.

În acest context, protecţia mediului a devenit una din cele mai importante activităţi pe care le desfăşoară instituţiile publice şi reprezintă o preocupare permanentă a organizaţiilor neguvernamentale.

Este tot mai relevant faptul că activitatea de protecţie a mediului nu mai poate fi trecută pe plan secundar şi acest lucru este confirmat nu numai de semnalele care vin din partea organismelor de specialitate şi a oamenilor de ştiinţă, dar aceste avertismente pot fi desprinse şi din datele care prezintă evoluţia calităţii factorilor de mediu la nivel global.

Judeţul Cluj este unul dintre cele mai dezvoltate judeţe ale României. Potenţialul său economic este dat atât de resursele locale, tradiţia şi experienţa de durată în majoritatea sectoarelor, cât şi prin poziţia sa de lider al comerţului în Transilvania, datorită aşezării favorabile, la răscruce de rute comerciale importante care leagă Europa Centrală de zona Balcanilor.

Calitatea aerului în judeţul Cluj este caracterizată în funcţie de dinamica indicatorilor statistici de calitate a aerului şi evoluţia lor în timp.

Acesta este unul din motivele pentru care a fost transpusă în legislaţia românească Directiva Consiliului nr. 96/62/CE şi directivele fiice (Directiva Consiliului nr.1999/30/CE privind valorile limită pentru SO2, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi Pb în aerul atmosferic, Directiva Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxid de carbon în aerul înconjurător şi Directiva Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon). Acest lucru a fost realizat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 592/2002.

În Uniunea Europeană există valori unitare limită pentru indicatorii monitorizaţi şi care vizează calitatea aerului. Prin directivele menţionate este stabilit faptul că trebuie luate măsuri, pentru reducerea concentraţiilor de emisii care pun în pericol sănătatea oamenilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a monitorizat starea de calitate a aerului din judeţul Cluj atât prin intermediul analizelor efectuate cu ajutorul aparaturii din dotarea laboratorului de analize fizico-chimice, cât şi cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului amplasate în cele 5 puncte de prelevare din judeţ, dar a ţinut seama şi de măsurătorile efectuate de către laboratoarele celor mai importanţi agenţi economici poluatori.

La baza elaborării acestui program integrat de gestionare a calităţii aerului în judeţul Cluj au stat măsurătorile realizate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj.

Rezultatele acestor măsurători realizate în municipiile Cluj-Napoca şi Dej au pus în evidenţă depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorul PM10 în anul 2006 şi pentru indicatorii PM10 şi NO2 în anul 2007.

Prin actualul program integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru indicatorii mai sus menţionaţi, s-au analizat cauzele acestor depăşiri precum şi posibilităţile existente în prezent pentru atingerea valorilor limită prevăzute de legislaţia în vigoare.

În anii următori, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj va monitoriza calitatea aerului în judetul Cluj mai ales în Cluj şi Dej, ştiut fiind faptul că mediul urban este un mare consumator de resurse, un producător major de emisii poluante rezultate din industrie, trafic şi alte surse difuze de combustie, fiind caracterizat de o densitate mare a populaţiei şi de concentrarea surselor de poluare.

Sursele principale de NO2 sunt reprezentate de procesele de combustie ale motoarelor autovehiculelor, precum şi de producerea de energie, iar sursele de PM10 sunt traficul, construcţiile şi industria.

Măsurile propuse în cadrul acestui program vizează în special reducerea poluării cauzată de autovehicule, creşterea suprafeţelor de spaţii verzi, controlul şantierelor de construcţii, precum şi realizarea proiectelor de infrastructură la nivelul judeţului.

Programul de gestionare a calităţii aerului este public.

Având în vedere importanţa participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, acesta este invitat, conform legislaţiei în vigoare, să formuleze observaţii în scris la programul de gestionare prezentat, pe care să le trimită pe adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, sau la adresa de e-mail monitorizare.planuri@apmcluj.ro. Atât propunerea de program cât şi varianta finală a programului, se va publica pe pagina de web a APM Cluj, www.apmcluj.ro .

Programul integrat de gestionare se va supune dezbaterii publice prin stabilirea de întâlniri între reprezentanţii titularului activităţii, ai Comisiei Tehnice şi public. În urma dezbaterii se va încheia un proces-verbal care va cuprinde discuţiile şi concluziile întâlnirii. Comisia tehnică va organiza dezbaterea publică în locul cel mai convenabil pentru public, în afara orelor de program (data şi locul dezbaterii publice se va stabili ulterior).

Măsurile şi activităţile din cadrul programului de gestionare nu se pot desfăşura pe o perioadă mai mare de 5 ani.

Descrierea fizico-geografică a judeţului Cluj

Judeţul Cluj este situat în zona de contact a trei unităţi geografice majore: Munţii Apuseni, Podişul Someşan, traversat de Someş, cu altitudini de 500-600 m şi Câmpia Transilvaniei între Someş şi Mureş (o regiune deluroasă, relativ netedă cu văi scurte pe care s-au amenajat iazuri). Este un judeţ de podiş şi de munte.

Coordonatele geografice situează judeţul Cluj între paralelele de 46°24'47'' în sud şi 47º28’44’’ în nord (latitudine nordică), respectiv meridianele de 23º39’22’’ în vest şi 24º13’46’’ în est (longitudine estică), fiind situat în partea central-vestică a României, în centrul provinciei istorice Transilvania, făcând parte din Regiunea de Dezvoltare 6 Nord-Vest.

Vecinii judeţului sunt: la nord-est judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, la est judeţul Mureş, la sud judeţul Alba şi la vest judeţele Bihor şi Sălaj.

Trăsătura caracteristică a cadrului natural o constituie predominanţa zonelor de deal pe aproape două treimi din suprafaţa judeţului, o treime din suprafaţa totală fiind reprezentată de către relieful muntos. Câmpiile propriu-zise lipsesc, fiind suplinite de luncile râurilor Someş şi Arieş.

Străvechi centru de cultură şi civilizaţie românească, judeţul Cluj este întins pe o suprafaţă de 6674,4 km2, ceea ce reprezintă 2,8% din teritoriul României.

Relieful este în principal colinar şi deluros (mai mult de două treimi din suprafaţă) şi muntos. Unităţile deluroase aparţin Podişului Transilvaniei (Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei), iar munţii sunt reprezentaţi de subunităţile Munţilor Apuseni.

Munţii, situaţi în partea de sud-vest a judeţului, care ocupă mai puţin de o treime din suprafaţa, fac parte din grupa Muntilor Apuseni, având o mare complexitate din punct de vedere geologic, fiind alcatuiţi din toate tipurile de roci şi formând un adevarat mozaic petrografic. Munţii Apuseni sunt reprezentati de masivele Vlădeasa (1836 m) şi Muntele Mare (1826 m), precum şi de Munţii Gilaului, respectiv extremitatea nordică a Munţilor Trascăului.

Zona deluroasă cuprinde partea sud-estica a Podişului Someşan, pe cea nord-vestică a Câmpiei Transilvaniei, precum şi masivul Feleacului cu o altitudine de 832 m. Podişul Someşan include mai multe subunităţi. Dintre acestea, unele apar ca depresiuni de contact cu muntele (Huedin şi Iara).

Se pot identifica şi anumite culoare depresionare cum ar fi Alba Iulia-Turda precum şi culoarul Someşului Mic (în zona Dej). Culoarul Someşului Mic se dezvoltă din dreptul localităţii Gilău, care este situată la confluenţa Someşului Cald cu Someşul Rece. O prima lărgire importantă a văii are loc pe distanţa Apahida - Bonţida, următoarea lărgire, fiind cea din zona municipiului Dej.

Câmpiile, ca treaptă de relief cu valori sub 200 m, lipsesc integral din judetul Cluj, acestea fiind suplinite de luncile râurilor Someş şi Arieş. Altitudinea minimă din judetul Cluj este de 227 m şi se înregistraza la ieşirea Someşului din judeţ. Munţii sunt situaţi în vestul şi sud-vestul judeţului şi aparţin unităţii montane a Apusenilor: Munţii Vlădeasa, Munţii Gilău şi Muntele Mare. Înălţimile cele mai reprezentative sunt în Masivul Vlădeasa 1.842 m şi Muntele Mare 1.826 m. Altitudinea minimă de 227 m, se înregistrează la ieşirea Someşului din judeţ.

Zona de deal reuneşte subunităţi ale Podişului Someşan (Dealurile Cluj-Borşa, Dealurile Dejului, Dealurile Gârboului, Dealurile Ciceului, etc), Dealul Măhăceni, Dealul Feleacului, precum şi dealuri care aparţin unităţilor Câmpiei Transilvaniei. Câmpia Transilvaniei este, de fapt,  o regiune de podiş cu aspect colinar (deluros), toponimul de câmpie fiind legat de exploatarea predominant agricolă a acestei regiuni. Tranziţia între aceste unităţi se realizează prin depresiuni şi culoare: Depresiunea Huedin, Depresiunea Iara - Săvădisla, Culoarul Crişului Repede, Culoarul  Cluj – Căpuş - Gilău, Culoarul şi Depresiunea Apahida - Borşa, Depresiunea Dejului. Văile Someşului şi Arieşului  prezintă lunci largi, deosebit de prielnice culturilor intensive.

Reţeaua hidrografică este bine reprezentată, râurile principale care strabat teritoriul judeţului Cluj sunt: Someşul Mic, Arieşul şi Crişul Repede. Configuraţia reliefului imprimă reţelei hidrografice caracter radiar pe versanţii muntoşi şi o scurgere subsecventă în perimetrul depresionar.

Lacurile naturale sunt puţine şi de importanţă secundară ca utilitate economică, dar interesante ca geneză şi valoare ştiinţifică, două dintre ele fiind declarate rezervaţii naturale: Lacul Ştiucii şi Lacul Legii. Lacurile antropo-saline (apărute prin inundarea cu apă a unor vechi ocne părăsite) se caracterizează prin adâncimi mari şi prin calităţi terapeutice ale apelor cu salinitate foarte mare. Printre cele mai importante se numără complexele lacustre de la Turda, Cojocna, Sic şi Ocna Dejului. Categoria cea mai reprezentativă ca dimensiune şi importanţă o constituie lacurile de acumulare: Gilău, Someşu Cald, Tarniţa şi Fântânele.

Potenţialul vegetal şi faunistic diversificat este expresia prezenţei asociaţiilor forestiere montane (conifere şi păduri de amestec conifere foioase), alături de asociaţiile silvo-stepice ale colinelor Câmpiei Transilvaniei.

Clima judeţului Cluj este determinată în primul rând de poziţia României pe glob. Fiind amplasată la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord şi ţara noastră este strabatută de paralela de 45o latitudine nordică. Poziţia geografică pe continent a ţării noastre, la aproximativ 2000 km de Oceanul Atlantic, 1000 km de Marea Baltică, 400 km de Marea Adriatică şi riverană cu Marea Neagră, conferă climei un caracter temperat continental. Masele de aer dirijate spre teritoriul Romaniei în diferite contexte sinoptice, evoluează într-o gamă foarte amplă, mergând de la cele arctice, până la cele tropicale (sahariene), ceea ce conferă climei un caracter de tranziţie.

Datorită poziţiei sale, judeţul Cluj beneficiază de un climat continental moderat. Ca urmare, în timpul iernii predomină pătrunderile de natură maritim-polară sau maritim carpatică din nord-vest, iar vara aerul cald din  sud-vest.

Relieful creează diferenţieri climatice între regiunea muntoasă şi deluroasă a judeţului şi o zonare pe verticală a principalelor elemente climatice..

Mediile anuale ale umezelii relative a aerului diferă în cele două zone caracteristice ale judeţului, ca urmare a deosebirilor de ordin tehnic. Comparativ cu alte regiuni ale ţării, aceste valori sunt destul de ridicate, datorită maselor de aer cald din vest. Nebulozitatea prezintă deosebiri între zona deluroasă şi cea montană, în funcţie de relief şi circulaţia atmosferică.

Precipitaţiile atmosferice sunt caracterizate printr-o creştere a cantităţilor medii anuale dinspre nord-est spre sud-vest. Zona cu cele mai scăzute valori anuale ale precipitaţiilor este Depresiunea Turda Câmpia Turzii. Luna cu cea mai scazută cantitate de precipitaţii este februarie (18-35 l/m2), iar în luna iunie se înregistreaza cea mai mare cantitate de precipitaţii.

În anul 2006, temperaturile aerului înregistrate în judeţul Cluj s-au încadrat în valori normale, în majoritatea zonelor (Cluj- Napoca, Dej Turda), cu excepţia regiunilor montane (Băişoara, Vlădeasa peste cota 1800 m) şi în depresiunea Huedin unde temperaturile au fost usor mai ridicate decat valorile normale multianuale. Regimul termic în aceste zone poate fi caracterizat ca fiind „calduros”. Faţă de anului 2005, temperaturile anului 2006 au fost uşor mai ridicate, excepţie făcând zona montană, unde, la staţiile Băişoara şi Vlădeasa peste 1800 m s-au înregistrat diferenţe mai mari, de 0.9, respectiv 0.8º C.

Faţă de  anii 2006 şi 2007 temperaturile anului 2008 au fost cuprinse între valorile înregistrate în anii 2006 şi 2007,  la ambele staţii meteorologice din judeţul Cluj. Se observă o creştere în fiecare an a temperaturii medii anuale faţă de normala climatologică.

Tabelul nr. 2.1. Variaţia temperatura aerului (ºC) în judeţul Cluj

| Nr. crt. | Staţia meteorologică | Normala Climatologică | Temperatura medie anuală în 2006 (oC) | Temperatura medie anuală în 2007 (oC) | Temperatura medie anuală în 2008 (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cluj- Napoca | 8.3 | 8.7 | 10.1 | 9.7 |
| 2 | Dej | 8.4 | 8.7 | 10.3 | 9.7 |

Datele au fost furnizate de către Agenţia Naţională de Meteorologie.

Regimul pluviometric în anul 2006, faţă de valorile normale multianuale, nu a avut un caracter omogen în judeţul Cluj. Cantităţile anuale de precipitaţii căzute s-au încadrat în valori normale la staţiile meteorologice Dej şi Huedin.

Anul 2006 a fost din punctul de vedere al regimului pluviometric excedentar, respectiv moderat ploios la staţiile meteorologice Turda şi Vlădeasa peste 1800 m şi excesiv ploios la staţiile meteorologice Cluj - Napoca şi Băişoara.

Faţă de anul 2005, anul 2006 a fost mai sărac în precipitaţii, cantităţile fiind mai mici în majoritatea judeţului. Excepţie a facut zona Băişoara unde s-a inregistrat o cantitate mai mare de precipitaţii în anul 2006 faţă de anul 2005.

Regimul pluviometric în anul 2007, faţă de valorile normale multianuale, nu a avut un caracter omogen în judeţul Cluj. Cantităţile anuale de precipitaţii căzute s-au încadrat în valori normale la staţiile meteorologice.

Tabelul nr. 2.2. Precipitaţii atmosferice (l/m²) în judeţul Cluj

| Staţia meteorologică | Precipitaţii atmosferice (l/m²) |  |  | Normala climatologică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| Cluj-Napoca | 698.5 | 806.3 | 675.0 | 557.5 |
| Dej | 659.5 | 773.0 | 785.6 | 626.8 |

Datele au fost furnizate de către Agenţia Naţională de Meteorologie.

Faţă de anul 2007, anul 2008 a fost mai sărac în precipitaţii, cantităţile înregistrate fiind mai mici în majoritatea judeţului. Excepţie a făcut zona Dej, unde s-a înregistrat o cantitate mai mare de precipitaţii în anul 2008 faţă de anul 2007.

Extremele climatice

Inundaţiile, secetele, valurile de căldură şi furtunile pot fi parte a variaţiilor naturale climatice şi nu pot fi atribuite direct schimbărilor climatice. Totuşi, asemenea situaţii de vreme extremă sunt în acord cu predicţiile asupra ceea ce s-ar putea întâmpla dacă temperaturile globale cresc.

Luând în considerare temperaturile medii lunare înregistrate in anul 2008 din municipiul Turda, lunile martie, iunie, august şi octombrie pot fi considerate ca fiind luni „călduroase”. În aceste luni temperaturile medii lunare depăşesc cu cel puţin 1,1˚ C normala climatologică.

Celelalte luni ale anului 2008 pot fi considerate ca fiind „normale” din punct de vedere termic în municipiul Turda.

Extremele de precipitaţii (cantităţile maxime pe 24 de ore) au fost în anul 2008 în municipiul Turda  diferite faţă de anii anteriori.

După cantităţile de precipitaţii căzute lunar în anul 2008 la staţia  meteorologică Turda din judetul Cluj, se poate obseva caracterul fiecărei luni din acest punct de vedere. Se observă că, perioadele de secetă au alternat cu perioadele in care s+au înregistrat exces de precipitaţii.

Valori normale ale regimului pluviometric s-au înregistrat la Turda, în anul 2008 doar izolat, într-o singură lună şi anume în luna septembrie.

Din tabelul anterior se poate observa că, în anul 2008, a existat o perioadă de patru luni care a fost “excesiv de ploioasă”, respectiv lunile iunie, iulie, octombrie şi decembrie, când cantitatea de precipitaţii a fost mai mare decât normala pluviometrică.

Judeţul Cluj cuprinde cinci municipii: Cluj- Napoca, Turda, Dej, Câmpia Turzii şi Gherla, un oraş - Huedin, 75 comune şi 420 de sate. La 1 iulie 2006, judeţul Cluj avea o populaţie stabilă de 689 523 locuitori.

Din totalul populaţiei judeţului, 461.251 locuitori trăiesc în mediul urban, gradul de urbanizare demografică fiind de 66,89 %, iar 228.272 locuitori reprezentând 33,11 % din totalul populaţiei judeţului, locuiesc în mediul rural.

Mediul urban este un mare consumator de resurse, un producător major de emisii poluante rezultate din industrie, trafic şi alte surse difuze de combustie, fiind caracterizat de o densitate mare a populaţiei şi de concentrarea surselor de poluare.

Priorităţile administraţiilor locale urbane sunt îndreptate în sensul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi a factorilor de mediu în arealul urban, date fiind presiunile specifice legate de industrie, aglomerare umană, densitatea căilor de transport şi comunicaţie, servicii şi comerţ.

Tabelul nr. 2.3. Concentrări urbane

| Judeţul/ Total Regiune | Zona urbană (ha) | Intravilan (ha) | % zona urbană din suprafaţa judeţului | Densitatea populaţiei în zona urbană (loc/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Judeţul Cluj | 50.150 | 14023 | 7.51 | 103,72 |
| Cluj- Napoca | 17.952 | 8815 | 2.68 | 1728,18 |
| Dej | 10.912 | 1504 | 1.63 | 353,83 |

Datele au fost furnizate de către Direcţia Regională de Statistică Cluj.

Tabelul  nr 2.4.  Variaţia densităţii populaţiei urbane în judeţul Cluj

| Localitate | Densitatea populaţiei în zona urbană (loc/km2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 |
| Judeţul Cluj | 103,31 | 103,72 | 103 |
| Cluj- Napoca | 1702,42 | 1728,18 | 1720 |
| Dej | 356.88 | 353,83 | 351 |

Comparativ cu anul 2007 în anul 2008 se observă o scădere a densităţii populaţiei în zona urbană.

Reşedinţa administrativă este municipiul CLUJ - NAPOCA, cu o populaţie de  332.297 locuitori ceea ce reprezintă 47,7% din populaţia totală a judeţului. Municipiul Cluj-Napoca, este aşezat în Podişul Transilvaniei, pe malurile Someşului Mic.

Din punct de vedere geografic, municipiul Cluj– Napoca este situat în cadrul culoarului Someşului Mic, la o altitudine de 363 m, fiind străbătut de paralela de 46046 ‘ latitudine nordică şi meridianul de 23036’ longitudine estică.

Oraşul Cluj– Napoca este străjuit pe latura sudică de dealuri care fac parte din Podişul Someşan, a căror înălţime se situează în jurul valorii de 700 m. Spre sud, municipiul este dominat de culmea deluroasă a Feleacului (759 m), iar spre vest se înalţă Dealul Hoia (507 m).

Dej - municipiu al judeţului Cluj, se află situat la 60 km nord de municipiul Cluj-Napoca, la confluenţa dintre râurile Someşul Mare şi Someşul Mic. Vatra oraşului se află amplasată la o altitudine de 250 m.

În prezent, municipiul Dej cuprinde şi localităţile Ocna - Dejului, Şomcutu Mic, respectiv Pintic. Populaţia stabilă a municipiului Dej în 1910 a fost de 11.451 locuitori, la    1 iulie 2006, de 38.911 locuitori, iar 1 iulie 2007 a fost de 38.610 locuitori fiind considerat al treilea oraş ca mărime din judeţul Cluj.

În judeţul Cluj, un aport important în poluarea atmosferei îl au instalaţiile care intră sub incidenţa Directivelor IPPC, COV solventi, IMA şi COV benzinării.

În octombrie 2007, la nivelul municipiilor Cluj-Napoca şi Dej, se aflau sub incidenţa Directivei Consiliului nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili (COV solvenţi) provenite din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, următorii agenţi economici:

- SCM Tehnolemn – Cluj- Napoca

- SC Libertatea SA – Cluj- Napoca

- SC Samus Mex – Dej

- SCM Igiena – Cluj- Napoca

- SC Curăţătorie Expres SRL – Cluj- Napoca

- SC Clean Up SRL – Cluj- Napoca

În 2007, sub incidenţa Directivei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 96/61/CE (IPPC) se aflau următorii agenţi economici:SC Ale Avis SRL – Gilău

- SC Someş SA – Dej Regia Autonomă de Termoficare – Cluj- Napoca

- SC Amareto Impex SRL - Floreşti

- SC Sanex SA – Cluj- Napoca

- SC Oncos Impex SRL – Gilău

- SC Asena SRL – Gilău

- SC Avicola Bucuresti SA – Sucursala Sălişte – Baciu

- SC Protan SA – Dej

- SC Metalicplas SRL – Dej

- SC Sulfatal Prod SRL – Dej

- SC Agro Mirdacos SRL – Cluj- Napoca

- SC Ursus Brevweries SA – Sucursala Cluj- Napoca

Regia Autonomă de Termoficare Cluj este considerată singura Instalaţia Mare de Ardere (IMA) din judeţul Cluj, care intră sub incidenţa Directivei Consiliului nr. 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din intalaţiile mari de ardere.

Descrierea situaţiei existente

În acest capitol se prezintă informaţii tehnice legate de structura reţelei de monitorizare a calităţii aerului şi caracteristicile staţiilor de monitorizare, metodele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea calităţii aerului, precum şi detalii asupra datelor statistice privind calitatea aerului.

3.1. Structura reţelei de monitorizare

Prescurtare – CLU

Tipul de reţea: la nivel naţional

Timpul de referinta (GMT+2)

Responsabilul retelei : Fekete Tibor, str. Calea Dorobantilor, nr. 99 bl 9B, Cluj– Napoca, tel-0264/410720; fax-0264/410716; laborator@apmcluj.ro

Componenţa reţelei:

| Tip statie | Numar statii |
| --- | --- |
| Trafic | 1 |
| Industrial | 1 |
| Fond urban | 2 |
| Fond suburban | 1 |

3.2. Informaţii generale cu privire la staţii

A. STATIE DE TRAFIC

Denumirea statiei: Cluj 1

Codul statiei: CLU 1

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zonă de trafic urban

Codul zonei: I1B, I5, I99 (zona sub 100 m)

Tipul staţiei: de trafic

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA, str. Dorobanţilor, nr. 99, tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@apmcluj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele : ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 - 100 m |

3.2.2. Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

E: 23o36’94’’ – 23,861111 o

N: 46o46’705’’- 46,962499 o

3.2.3. Altitudinea: 349 m

3.2.4. Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOX, CO, Benzen, Toluen, o-m-p-xilen, etilbenzen, PM10 (on-line, metoda gravimetrică).

3.2.5. Parametrii meteorologici masurati - staţia nu este prevăzută cu staţie meteo

3.2.6. Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cele mai apropiate obstacole 10m, înălţimea celor mai apropiate obstacole blocuri 25m.

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului

3.2.7.1. Tipul zonei:  urbană

3.2.7.2. Caracterizarea zonei: comercială

3.2.7.3. Numărul aproximativ de locuitori din zona – 1500

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- instalaţii de ardere neindustriale

- extracţia şi distribuţia combustibililor fosili

- trafic rutier

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

- Staţia de alimentare cu carburanţi OMV – Piaţa Mărăşti FN

- sisteme de recuperare: 3

- nr. de rezervoare benzină/motorină: 3/2

- nr. ore de funcţionare: 8760 ore/an în 2006

- cantitatea de carburanţi livrată: - benzină fără plumb – 2819 t în 2006					    		     - motorină – 2976 t în 2006

2. Centralele termice de apartament din blocurile din zonă

3.2.8. Caracterizarea traficului

Străzi canion: cu volum mare de trafic (> 10.000 vehicule/zi)

Altele: Statia de trafic se află la cca 25 m de o intersecţie mare, prevazută cu sens giratoriu, str. Aurel Vlaicu, cartier Mărăşti.

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

3.2.9.1. Echipament:

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescentă în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenţa, EN 14211;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinta: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsuratori gravimetrice, EN 12341;

- denumire: Analizor PM10 on-line LSPM 10 , metoda de referinţă: măsurători on-line, EN 12341/98

3.2.9.2. Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, în faţa blocului 5B, lângă OMV, trotuar

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

3.2.9.3. Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă.

- frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este necesar.

B. STAŢIA DE FOND URBAN 1

Denumirea staţiei: Cluj 2 Liceul Nicolae Bălcescu

Codul statiei: CLU 2

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zonă comercială urbană, cu trafic greu

Codul zonei: I7(zona sub 100m), LAa, LCa, LL (zona peste 100 m)

Tipul statiei: fond urban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ- NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr.99, tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@apmcluj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele: ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate

| Clasa statiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond urban | 1 - 5 km |

3.2.2. Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 46o46’497’’ – 46,904721 o

E: 23o35’799’’ – 23,805277 o

3.2.3. Altitudinea: 333 m

3.2.4. Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOX, benzen, toluen, o-m-p xilen, etilbenzen, PM10 on-line.

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi: temperatura, viteza vântului, direcţia vântului, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiaţia solară, precipitaţii.

3.2.6. Alte informatii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cel mai apropiat obstacol (clădire) 20m, înălţimea celor mai apropiate obstacole 12 m.

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului

3.2.7.1. Tipul zonei:  urbană

3.2.7.2. Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

3.2.7.3. Numărul aproximativ de locuitori din zonă – aproximativ 200 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie

electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- utilizarea solvenţilor

- trafic rutier

- alte surse mobile

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

1. 	Centrala termică din Piaţa Mihai Viteazul (în curtea cinematografului Republica):

- an instalare: 1960

- timp de funcţionare: 7275 ore/an în 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- cantitate combustibil utilizat: 442635 mc în 2006

- înalţime coş: 10 m

- diametrul coşului: 1,7621 m

- Centrala termică Cuza Vodă (parterul Halei Agroalimentare):

- an instalare: 1984

- timp de funcţionare: 7023 ore/an în 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- cantitate combustibil utilizat: 619836 mc în 2006

- înălţime coş: 15 m

- diametrul coşului:0,59723 m

- S.C. Napochim S.A. (str. Someşului, nr. 34-35) – 4 centrale termice:

- an instalare: 2004 - 2006

- timp de funcţionare: 5114 ore/an în 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- cantitate combustibil utilizat: 49915 mc în 2006

- înălţime coş: 6 m

- diametrul coşului: 0,25 m

4. 	Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu

5.   Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj (str.Constanţa, nr. 5) –     centrala   termică

-  an instalare: 1998

-  timp de funcţionare: 3000 ore/an în 2006

-  tip combustibil utilizat: gaz metan

-  cantitate combustibil utilizat: 59942 mc în 2006

-  înălţime coş: 30 m

-  diametrul coşului: 0,8 m

6.     S.C. Leotex S.A. (str Someşului, nr. 14) – centrala termică.

7.      S.C. Astar S.A.

8.      Regionala CFR

9.    Centrala termică RATUC Cluj-Napoca - Staţia de redresare curent electric S1 (str. Argeş nr. 5)

-  an instalare: 1996

-  timp de funcţionare: 1610 ore/an în 2006

-  tip combustibil utilizat: gaz metan

-  cantitate combustibil utilizat: 11193 mc în 2006

-  înălţime coş: 12 m

-  diametrul coşului: 0,3433 m

3.2.8. Caracterizarea traficului

Străzi înguste:  volum moderat de trafic (intre 2.000 şi 10.000 vehicule/zi)

Altele:  staţia se află la 100 m distanţă faţă de o importantă arteră de circulatie şi este înconjurată pe patru părţi de străzi mici aflate la distanţe cuprinse între 50 şi 300 m.

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

3.2.9.1. Echipament.

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinta: chemiluminiscenta, EN 14211;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinţă: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

- denumire: Analizor PM10 on-line LSPM10 , metoda de referinţă: măsurători     on-line, EN 12341/98

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsurători gravimetrice, EN 12341;

3.2.9.2. Caracteristici de prelevare

- localizarea punctului de prelevare: CLUJ-NAPOCA, str. Constanţa, nr. 6 , în incinta Liceului teoretic Nicolae Bălcescu, curte

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

3.2.9.3. Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeatie, calibrare cu gaz de referinţă

- frecvenţa: zilnic, lunar şi de câte ori este necesar

C. STAŢIA DE FOND SUBURBAN

Denumirea statiei: Cluj 3 Grigorescu

Codul staţiei:  CLU 3

Denumirea arealului/zonei: zona rezidenţială şi comercială urbană,

Codul zonei:I1B, I92, I99. (zona sub 100 m),LAc, LAa, LH (zona peste 100 m)

Tipul staţiei: fond suburban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr. 99,  tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@apmcluj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe carora le sunt raportate datele: ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond suburban | 25 - 150 km |

3.2.2. Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 46°45’924’’ - 47,006666°

E: 23°33’014’’ - 23,553888°

3.2.3. Altitudinea: 350 m

3.2.4. Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 on-line, O3

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi – Nu este prevăzută cu staţie meteo

3.2.6. Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cele mai apropiate obstacole (blocuri) 100 m, înălţimea celor mai apropiate obstacole (blocuri) 25m.

3.2.7. Mediul local/morfologia peisajului

3.2.7.1. Tipul zonei: suburbană

3.2.7.2. Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

3.2.7.3. Numărul aproximativ de locuitori din zona - 700 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea statiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- extracţia şi distribuţia combustibililor fosili

- utilizarea solvenţilor

- trafic rutier

- alte surse mobile

- tratarea şi eliminarea deşeurilor

- agricultura

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

1. RATUC Cluj- Napoca – Platforma de parcare autobuze Grigorescu

- situaţia intrărilor/ieşirilor zilnice ale autobuzelor, pe intervale orare:

| Intervale orare | Program de vacanţă |  | Program de lucru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intrări | Ieşiri | Intrări | Ieşiri |
| 4,00 – 5,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5,00 – 6,00 | 11 | 25 | 12 | 27 |
| 6,00 – 7,00 | 22 | 27 | 24 | 27 |
| 7,00 – 8,00 | 28 | 28 | 37 | 39 |
| 8,00 – 9,00 | 27 | 21 | 35 | 24 |
| 9,00 – 10,00 | 22 | 21 | 25 | 22 |
| 10,00 – 11,00 | 20 | 20 | 24 | 23 |
| 11,00 – 12,00 | 21 | 21 | 22 | 24 |
| 12,00 – 13,00 | 21 | 25 | 24 | 27 |
| 13,00 – 14,00 | 25 | 29 | 29 | 35 |
| 14,00- 15,00 | 28 | 28 | 34 | 36 |
| 15,00 – 16,00 | 27 | 26 | 36 | 34 |
| 16,00 – 17,00 | 30 | 25 | 37 | 32 |
| 17,00 – 18,00 | 23 | 19 | 27 | 23 |
| 18,00-19,00 | 20 | 20 | 23 | 22 |
| 19,00 – 20,00 | 21 | 19 | 25 | 22 |
| 20,00 – 21,00 | 18 | 16 | 18 | 16 |
| 21,00 – 22,00 | 15 | 17 | 16 | 17 |
| 22,00 – 23,00 | 15 | 12 | 16 | 12 |
| 23,00 – 24,000 | 7 | 0 | 6 | 0 |

Cantitatea de motorină tranzitată, în anul 2006, prin staţia de alimentare carburanţi a fost de 216000 litri, iar în anul 2007 cantitatea a crescut la 800474 litri, datorită creşterii numărului de autobuze alimentate pe această platformă.

2. Centrala termică nr. 11 Grigorescu

- an instalare: 1980

- timp de funcţionare: 7191 ore/an în 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- cantitate combustibil utilizat: 1758957 mc în 2006

- înălţime coş: 15 m

- diametrul coşului: 0,4069 m

3.2.8. Caracterizarea traficului

3.2.8.1. Străzi largi: volum mare de trafic (> 10.000 vehicule/zi)

Altele: intersectie la 20 m, staţie de distribuţie carburanţi la 15m. Staţia se află lângă o arteră importantă de circulaţie.

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

3.2.9.1. Echipament

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenta, EN 14211;

- denumire: Analizor O3 model ME 9810 B; metoda de referinţă: fotometrie în UV, EN 14625;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinta : masuratori gravimetrice, EN 12341;

3.2.9.2. Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Cluj- Napoca, Blvd. 1 Decembrie 1918, trotuar

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

3.2.9.3. Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă

- frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este necesar

D. STAŢIA DE FOND URBAN 2

Denumirea staţiei: Cluj 5 Dej

Codul statiei: CLU 5

Denumirea arealului/zonei: zona rezidenţială urbană

Codul zonei: I2C, I99 (zona sub 100 m), LAc, LBb, LCa, LH, LJ, LI (zona peste 100 m)

Tipul staţiei:  fond urban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr. 99,  tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcluj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele: ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond urban | 1 - 5 km |

3.2.2. Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 47°08’698’’ - 47,327221°						E: 23°52’647’’ -  24,046388°

3.2.3. Altitudinea: 279 m

3.2.4. Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, Benzen, Toluen, o-m-p-xilen,  Etilbenzen, PM10 metoda gravimetrică, O3.

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi – Nu este prevăzută cu staţie meteorologică

3.2.6. Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului de la E spre V distanţa până la cele mai apropiate obstacole (case) 10 m, înălţimea celor mai apropiate obstacole (case) 8 m.

3.2.7 Mediul local/morfologia peisajului

3.2.7.1. Tipul zonei: urbană

3.2.7.2. Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

3.2.7.3. Numărul aproximativ de locuitori din zonă – 60 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- trafic rutier

- alte surse mobile

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

- SC Someş SA Dej

- SC Samus Mex SA Dej

- centralele termice ale imobilelor din zonă

3.2.8. Caracterizarea traficului

3.2.8.1. Străzi largi:  volum moderat de trafic (intre 2.000 şi 10.000 vehicule/zi)

Altele: staţia se află lângă o intersecţie mică 5 m.

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

3.2.9.1. Echipament

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenţa, EN 14211;

- denumire: Analizor O3 model ME 9810 B; metoda de referinţă: fotometrie în UV, EN 14625;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsuratori gravimetrice, EN 12341;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinţă: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

3.2.9.2. Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Dej, la intersecţia străzilor 21  Decembrie colţ cu str. Vasile Alecsandri, în faţa imobilului cu nr. 2,  pavaj

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

3.2.9.3. Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă - frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este cazul.

3.3. Prezentarea datelor de monitorizare

Pentru fiecare staţie de monitorizare la care s-au înregistrat în anul 2007 şi 2008 depăşiri ale valorilor limită (VL) sau depăşiri ale valorilor limită plus marja de toleranţă (VL+MT) se prezintă următoarele date pentru anii 2007 şi 2008.

Tabelul 3.3.1. Prezentarea datelor de monitorizare

| Cod staţie | Depasire/ Indicator | NO2 | PM10 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 |  | 2008 |  |
| RO0073A Aurel Vlaicu CLU 1 | VL+MT | 0 | -- | 0 | - |
|  | VL | 0 | -- | 0 | - |
| RO0074A Nicolae Bălcescu CLU 2 | VL+MT | 1 | 91 | 0 | 50 |
|  | VL | 8 | 91 | 0 | 50 |
| RO0075A Grigorescu CLU 3 | VL+MT | 0 | 75 | 0 | 55 |
|  | VL | 0 | 75 | 0 | 55 |
| RO0077A Dej CLU 5 | VL+MT | 0 | 54 | 0 | 43 |
|  | VL | 0 | 54 | 0 | 43 |

3.3.1. Industrie

Pulberile în suspensie reprezintă un indicator de bază în aprecierea calităţii aerului înconjurător. Cantitatea de pulberi în suspensie pusă în evidenţă de Inventarul de emisii al poluanţilor gazoşi în atmosferă realizat pentru anul 2008, la nivelul judeţului Cluj este de 600,731 t. Din aceasta cantitate 424,936 t (70,74%) provin din arderile in industria de prelucrare, 67,602 t  de la alte surse mobile şi utilaje (11,25%), 53,42 t (8,89%) provin din procesele de producţie, 53,954 t (8,98%) sunt emise din transportul rutier, 0,383 t (0,06%) rezulta de la instalaţiile de ardere neindustriale şi 0,437 t (0,08%) din tratarea şi depozitarea deşeurilor.

Fig. nr. 3.3.1.1. Repartiţia emisiilor de pulberi în suspensie pe tipuri de activităţi

În cea mai mare măsură emisiile de pulberi în suspensie provin din arderile în industria de prelucrare.

Cantitatea de pulberi în suspensie emisă în judeţul Cluj, în anul 2008, 600,731 t, este mai mică decât în anul 2007 (1544,251 t), datorită faptului că în 2008 SC Bega Minerale Industriale SA Aghireş, cu profil de activitate extragerea şi prelucrarea minereurilor nu a desfăşurat, în ultimul an, activitate de uscare a caolinului, activitate din care, în anii anteriori, s-a emis o cantitate considerabilă de pulberi in suspensie.

S.C. Somes S.A. Dej  – reprezenta o sursă importantă de poluare a atmosferei din municipiul Dej. Emisiile de TSP (pulberi totale in suspensie) în anulş 2008, datorită activităţii SC Somes SA Dej au atins valorile 330,707 t/an TSP, din care 230,748 t au fost emise la producţia de var.

Se observă o scădere considerabilă a concentraţiei de pulberi sedimentabile provenite de la SC Someş SA Dej în anul 2009, comparativ cu anii 2007 şi 2008, datorită montării unui electrofiltru la cazanul de regenerare .

Fig. nr. 3.3.1.2.  Concentraţiile de pulberi sedimentabile înregistrate la SC Someş SA Dej-Tocătorie

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a monitorizat calitatea aerului din municipiul Cluj- Napoca, produsă de trafic, prin măsurători de pulberi în suspensie, de lungă durată, din anul 1999, la sediul Agenţiei de pe str. Dorobanţilor, municipiul Cluj-Napoca.

În perioada 1999 - 2006, concentraţiile medii anuale ale pulberilor în suspensie, la determinările de 24h, prelevate la sediul APM Cluj, au depăşit uşor valoarea concentraţiei maxime admise anuale, 0,075 mg/mc, conform STAS 12574-87, cu excepţia anului 2001 când s-a înregistrat o valoare medie anuală, 0,07 mg/mc. În anul 2006, s-a înregistrat o valoare medie anuală, 0,08 mg/mc mai mică decât în anul 2005, 0,09 mg/mc.

Fig. nr. 3.3.1.3. Concentraţii medii anuale pulberi în suspensie (PM10), 24 h, sediu  APM Cluj, 1999-2006

În anii 2004, 2005 şi 2006, concentraţiile medii lunare ale pulberilor în suspensie măsurate la sediul APM Cluj, la probe de 24h, nu au depăşit concentraţia maxim admisă (CMA=0,15 mg/mc), conform STAS 12574/87. Concentraţia maximă determinată în cursul anului 2006, a atins valoarea 0,225 mg/mc, de 1,5 ori mai mare decât limita admisă.

Fig. nr. 3.3.1.4. Concentraţii medii lunare pulberi în suspensie (PM10), 24 h, sediu APM Cluj, 2004-2006

Concentraţiile medii lunare ale pulberilor în suspensie, au înregistrat valori mai mici în anul 2006, comparativ cu anul 2005, cu excepţia lunilor ianuarie şi mai 2006.

În cursul anului 2007, calitatea aerului din municipiul Cluj- Napoca a fost monitorizată, cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului, prin măsurători de PM10 la staţia de trafic, amplasată pe str. Aurel Vlaicu şi la staţia de tip industrial, amplasată pe str. Dâmboviţei.

Pulberile în suspensie, PM10 determinate prin metoda gravimetrică, cu ajutorul celor 4 staţii automate: de tip trafic, amplasată pe str. Aurel Vlaicu, te tip urban, amplasată în incinta liceului teoretic Nicolae Bălcescu, de tip suburban, cartierul Grigorescu şi de tip urban, din municipiul Dej. Rezultatele măsurătorilor pentru indicatorul PM10, obţinute prin metoda gravimerică, sunt redate în tabelul de mai jos:

Tabelul 3.3.1.1. Evoluţia concentraţiilor de PM10 măsurate gravimetric cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare, judeţul Cluj, 2007-2008

| Media PM10 µg/m3 | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. Aurel Vlaicu 2007 | 60,75 | 64,81 | 79,28 | 45,23 | 32,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Str. Aurel Vlaicu 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liceul N. Bălcescu 2007 | 45,95 | 40,98 | 59,07 | 42,54 | 35,87 | 25,87 | 35,39 | 36,82 | 34,38 | 42,03 | 45,55 | 41,71 |
| Liceul N. Bălcescu 2008 | 64,719 | 67,70 | 37,03 | 36,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cartier Grigorescu 2007 | 47,28 | 41,71 | 52,71 | 40,74 | 32,21 | 29,93 | 37,92 | 36,49 | 29,49 | 37,57 | 43,96 | 43,44 |
| Cartier Grigorescu 2008 | 64,60 | 65,02 | 38,54 | 41,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Municipiul Dej 2007 | 45,14 | 45,73 | 75,07 | - | - | 27,63 | 34,82 | 34,97 | 34,27 | 34,9 | 41,88 | 48,99 |
| Municipiul Dej 2008 | 66,66 | 63,59 | 40,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VL µg/m3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fig. nr. 3.3.1.5.  Evoluţia concentraţiilor de PM10 măsurate gravimetric  cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare, judeţul Cluj, 2007-2008

Determinările gravimetrice ale pulberilor în suspensie PM10 au înregistrat, în anul 2008 valori medii ale concentraţiilor cuprinse între: 36,059 µg/mc – 67,697 µg/mc, iar în anul 2007 valori medii cuprinse între 25,87-79,28 µg/mc, comparativ cu valoarea limită prevăzută în Ord. 592/2002, care este de 50 µg/mc.

Fig. nr. 3.3.1.6.  Dispersia PM10 în funcţie de direcţia vântului, la staţia industrială,

str. Dâmboviţei, 2007

Dotarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului cu senzori care indică parametrii meteo a permis corelarea între direcţia vântului şi sensul de deplasare a poluanţilor.

Fig. 3.3.1.7.  Număr depăşiri PM10 gravimetric în perioada 2007-2008

Numărul depăşirilor pentru pulberile în suspensie PM10 înregistrate în anul 2008 au scăzut comparativ cu cele din anul 2007, în toate punctele de prelevare amplasate în judeţul Cluj. Acest fapt se datorează rezolvării în totalitate a problemei traficului greu din municipiul Cluj-Napoca, prin realizarea măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului la punctele 1 a, b, c şi d, datorită construirii autostrăzii Transilvania coroborat cu scăderea ritmului de realizare a construcţiilor, precum şi migrării spre periferie a agenţilor economici. Totodată reducerea activităţii acestora şi retehnologizarea lor face ca în acest moment să considerăm că măsurile prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului sunt suficiente pentru a asigura încadrarea aglomerării în valorile limită a indicatorului PM10 până în iunie 2011.

3.3.2. Trafic

Situaţia parcului auto la nivelul judeţului Cluj

Situaţia mijloacelor de transport la nivelul judeţului Cluj pentru anul 2006, comparativ cu anii 2002, 2003, 2004 şi 2005 este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul  3.3.2.1. Evoluţia numărului de autovehicule din judeţul Cluj

| Nr. crt. | Tipul autovehiculului | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numărul autovehiculelor |  |  |  |  |  |
| 1 | Vehicule pentru transportul marfurilor – total: | 16276 | 17030 | 17650 | 19310 | 16509 | 18244 |
| 2 | Autoutilitare | 10600 | 11335 | 11926 | 13501 | 12669 | 14570 |
| 3 | Autovehicule specializate | 4320 | 4352 | 4367 | 4284 | 2539 | 2450 |
| 4 | Autotractoare | 1277 | 1328 | 1343 | 1422 | 1279 | 1205 |
| 5 | Autoremorchere | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 |
| 6 | Tractoare agricole | 8034 | 9786 | 3284 | 8473 | 2319 | 1985 |
| 7 | Autovehicule rutiere pentru scopuri speciale | 2274 | 2200 | 2296 | 2352 | 2379 | 695 |
| 8 | Autovehicule mixte | 2124 | 2483 | 2945 | 2875 | 2865 | 2630 |
| 9 | Autobuze | 718 | 746 | 777 | 755 | 566 | 600 |
| 10 | Microbuze | 229 | 266 | 299 | 371 | 399 | 532 |
| 11 | Autoturisme (inclusiv taxiuri) | 107319 | 115792 | 122251 | 126129 | 123461 | 134966 |
| 12 | Motociclete | 6319 | 6384 | 6488 | 6585 | 1001 | 1126 |

În perioada 2002-2005 evoluţia numărului de autovehicule din judeţul Cluj este strict crescătoare. Numărul total de autovehicule a crescut, după cum se poate observa din graficul de mai sus, cu peste 25 %. Doar categoria autobuzelor a înregistrat o uşoară scădere începând cu anul 2006, probabil pe fondul saturării pieţei. Cea mai mare creştere a cunoscut-o categoria microbuzelor care, au ajuns la peste 230 %.

Datele au fost furnizate de către Direcţia Regională de Statistică Cluj.

Fig. nr. 3.3.2.1. Evoluţia parcului auto la nivelul judeţului Cluj, (%) 2002-2007

Din datele obţinute de la RAR Bucureşti numărul autovehiculelor care tranzitează judeţul Cluj în anul 2008, comparativ cu anul 2007 este redat în tabelul următor :

Tabelul nr. 3.3.2.2. Evoluţia numărului de autovehicule care tranzitează judeţul Cluj, 2007- 2008

| Nr. Crt. | Tipul autovehiculului | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoturisme | 155789 | 181232 |
| 2. | Autoturisme uşoare marfă | 15772 | 17724 |
| 3. | Autoturisme grele marfă | 11510 | 13126 |
| 4. | Autobuze | 744 | 844 |
| 5. | Motorete | 543 | 1859 |
| 6. | Motociclete | 2859 | 4205 |

Fig. nr. 3.3.2.2. Evoluţia numărului de autovehicule care tranzitează judeţul Cluj,

2007- 2008

Numărul autovehiculelor care au tranzitat judeţul Cluj în anul 2008 a crescut simţitor comparativ cu anul 2007.

Transportul pe cale ferată

Acest transport se referă la transportul diesel pe calea ferată.

La nivelul judeţului Cluj, o sursă de poluare o constituie Depoul de locomotive Dej.  În anul 2008, cantitatea de pulberi în suspensie emisă a fost de 4,30 kg valoare calculată în Inventarul de emisii, realizat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj.

Traficul aerian

Acesta este, în plan zonal, nesemnificativ.

Cantităţi TSP emise din trafic rutier şi cale ferată

Cantitatea totală de pulberi în suspensie emisă în judeţul Cluj, conform Inventarului de emisii, realizat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, pentru anul 2007, a fost 1544,251 t, din care, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, 24,610 t s-au datorat traficului rutier şi 38,596 t de pulberi totale în suspensie au fost emise datorită traficului pe calea ferată.

În municipiul Dej, în anul 2007 s-a emis o cantitate de pulberi în suspensie de 3,552 t, cantitate calculată în Inventarul de emsii, datorită traficului rutier şi 36,833 t, datorită traficului pe calea ferată.

Identificarea şi validarea depăşirilor. Identificarea surselor

4.1. Identificarea depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă s-a efectuat de către responsabilul pentru validarea datelor în colaborare cu responsabilul staţiei de monitorizare.

Rezultatul analizelor pentru depistarea cauzelor depasirilor au pus in evidenta in general influenta traficului si a activitatilor aditionale din imprejurimi. In Dej se adauga si influenta activitatilor industriale.

Validarea depăşirilor

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj administrează reţeaua formată din cele cinci staţii amplasate în municipiile Cluj-Napoca şi Dej şi efectuează şi asigurarea calităţii, conform precizărilor transmise de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi firma ORION, cea care a furnizat echipamentele care se află în dotarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului.

Rezultatele validate, privind imisiile pentru anul 2007, respectiv 2008 sunt prezentate in tabelul 3.3.

Măsuri şi responsabilităţi

5.1. Informarea autorităţilor responsabile

După evaluarea finală a datelor anuale, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj informează obligatoriu atât Dispeceratul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, precum şi membrii Comisiei Tehnice, cu privire la depăşirea valorilor limită şi/sau a valorilor ţintă.

5.2. Identificarea sursei/surselor care au generat depăşirea/depăşirile

5.2.1. Staţia CLU-1 - tip trafic-str. Aurel Vlaicu

- trafic intens

- construcţia unui parking suprateran în apropierea staţiei, pe str. Dorobanţilor

- instalaţii de ardere neindustriale

5.2..2. Staţia CLU-2 – tip urban 1- Liceul teoretic Nicolae Bălcescu

- trafic intens

- construcţia unui parking suprateran din Piaţa Mihai Viteazu

- sistemele de încălzire ale locuinţelor, ale instituţiilor publice şi ale societăţilor comerciale din zonă.

- arderi în industria de prelucrare

5.2.3. Staţia CLU-3 – tip suburban-cartier Grigorescu

- staţia e situată în preajma unei artere intens circulată

- platforma de parcare autobuze cartier Grigorescu

- instalaţii de ardere neindustriale

5.2.4. Staţia CLU-4 – tip industrial-str. Dâmboviţei

- staţia e situată în apropierea unei zone industriale

- trafic intens

5.2.5. Staţia CLU-5 – tip urban 2 – municipiul Dej

- trafic – starea necorespunzătoare a drumurilor

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- alte surse mobile

5.3. Întrunirea Comisiei Tehnice

| Acţiuni | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| Întocmirea Protocoalelor de colaborare cu Instituţiile publice din judeţul Cluj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Întocmirea şi aprobarea Comisiei Tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Şedinţele Comisiei Tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezbaterea publică a programului de gestionare a calităţii aerului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobarea, implementa-rea şi monitorizarea programului |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Informarea publicului

Datele privind calitatea aerului, monitorizate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj sunt prezentate publicului prin cele două panouri de informare: unul exterior amplasat în Piaţa Mihai Viteazu în faţa Halei Agro-industriale şi altul interior aflat în incinta Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj publică din oficiu pe pagina de web proprie, www.apmcluj.ro, informaţii privind valorile indicatorilor monitorizaţi în cadrul rapoartelor privind calitatea factorilor de mediu pentru judeţul Cluj, elaborate lunar şi anual.

Totodată, a fost comunicată publicului iniţierea elaborării programului integrat de gestionare a calităţii aerului, în judeţul Cluj.

5.5. Identificarea cauzelor care au generat depăşirile

| Cod staţie | Tipul sursei | Depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorii monitorizaţi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | NOX | PM10 | PM2,5 | Pb | C6H6 | CO | O3 |
| CLU 1 | trafic |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| CLU 2 | urban |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
| CLU 3 | suburban |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| CLU 4 | industrial |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| CLU 5 | urban |  |  |  | x |  |  |  |  |  |

5.5.1. Caracterizarea indicatorilor monitorizaţi

Pulberile PM10 care sunt particule cu un diametru D<10 µm, pătrund prin gură şi nas în plămâni, unde, în funcţie de mărimea lor, sunt transportate până în bronhiile principale sau alveolele pulmonare. PM10 afectează sănătatea umană, determinând afecţiuni cum sunt cele de circulaţie şi cele ale căilor respiratorii.

Surse naturale: eroziunea rocilor şi dispersia polenului.

Surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populaţiei, centralele termoelectrice.

Traficul rutier contribuie prin pulberile produse de pneurile maşinilor la oprirea acestora şi datorită arderilor incomplete.

Efecte asupra sănătăţii: toxicitatea pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametru de la 5-10 (PM10) la 2,5-5 (PM2,5) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări.

În ceea ce priveşte oxizii de azot NOx, la temperatura mediului ambiental sunt prezenţi în formă gazoasă. NO este incolor şi inodor. NO2 are culoarea brun roşcat şi un miros puternic, înecăcios.

Surse naturale: sursa principală - acţiunea bacteriilor la nivelul solului.

Surse antropice: încălzirea rezidenţială şi evacuările de gaze de eşapament de la motoarele vehiculelor în etapa de acceleraţie sau la viteze mari. NO produce o cantitate mai mare de NO2 în procesul de combustie şi în prezenţa oxigenului liber.

Efecte asupra sănătăţii: oxizii de azot sunt un amestec de gaze cu efect  iritant pentru mucoasă care afectează aparatul respirator şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai mare decât cel al NO).

Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea nitraţilor la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.

5.5.2. Depăşiri ale valorilor limită cauzate de surse liniare

Pentru eliminarea cauzelor externe şi identificarea sursei de poluare, în cadrul procesului de validare a datelor au fost efectuate comparaţii cu evoluţiile concentraţiilor înregistrate la celelalte staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Un studiu efectuat a scos în evidenţă faptul că perioada în care traficul din imediata vecinătate a staţiilor este mai aglomerat se încadrează în intervalul orar 7,30 - 19. Deasemenea traficul este mai redus în zilele de sâmbătă şi duminică.

Datele meteo colectate de staţii sunt comparate şi coroborate cu datele obţinute de la Administratia Nationala de Meteorologie, urmărindu-se în special temperatura, viteza vântului, calmul atmosferic şi ceaţa.

5.5.3. Depăşiri ale valorilor limită cauzate de surse fixe

Pentru analiza depăşirilor înregistrate la staţiile industriale şi de fond s-au folosit următoarele metode de analiză şi validare:

- analizarea listei principalelor surse de poluare a aerului din zona respectivă (agenţi economici, etc)

- inventarul emisiilor acestor surse (valoarea emisiilor totale, coşuri de dispersie existente, instalaţii de reţinere a poluanţilor);

- analiza datelor meteo, cu viteza şi direcţia predominantă a vântului pe perioada depăşirii valorii limită şi/sau a valorii ţintă;

- verificarea datelor de monitorizare a emisiilor pentru unităţile din zonă.

  - Stadiul realzării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în judeţul Cluj

| Măsuri/Acţiuni | Stadiul realizării | Alte programe şi/sau planuri în care sunt incluse măsurile/acţiunile | Responsabil | Cuantificarea măsurii | Efect scontat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii |  |  |  |  |  |
| a. Realizarea centurii de ocolire a municipiului Cluj-Napoca pe relaţia Vâlcele - Apahida. | In Anul 2009: au fost reluate lucrările la centuria ocolitoare Vâlcele-Apahida. Centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca pe relaţia Vâlcele-Gheorgheni-Dezmir-supratraversare cale ferată Cluj-Napoca-Apahida (23,6 km) se află încă în stadiu de construcţie, urmând a fi finalizat ultimul tronson în 2010; | Plan Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj cuprinde acţiunea: Realizare centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca pe relaţia Sud - Est. | Primăria Municipiului Cluj-Napoca Consiliul Judeţean Cluj | S-a realizat 90% din totalul de 23,6 km | La finalizarea lucrarii in 2010 traficul greu pe directia Dej, va fi deviat 100% din oras Preconizam o reducere cu aprox. 25% a emisiilor de PM10, urmand ca la finele anului 2010 sa se faca o noua evaluare |
| b. Realizarea variantei de ocolire a municipiului Cluj Napoca în zona de N-E (Autostrada urbană de N) | S-a realizat studiul de fezabilitate. |  | Primăria Municipiului Cluj-Napoca |  | Realizarea autostrăzii urbane de N va avea ca efect reducerea emisiilor de PM10. |
| c. Descongestionarea traficului rutier în polii economici ai regiunii N-V – centura municipiului Cluj. pe relatia Sud-Vest (Apahida - Cartierul Mănăştur - Borhanci – Calea Turzii) | Pentru Centura ocolitoare de sud, tronson III Calea Turzii-Manastur Sud municipalitatea este in faza de aprobare a avizului de mediu, iar pentru tronsonul Calea Someseni -Borhanci a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal, urmand ca in functie de alocatiile bugetare in anul 2010 sa se faca demersurile necesare pentru continuarea fazelor urmatoare de proiectare. |  | Primăria Municipiului Cluj-Napoca | La finele anului 2009 s-a dat în funcţiune Autostrada Transilvania pe tronsonul Gilău-Turda, în urma căreia s-a descongestionat traficul din zonă şi a scos în afara oraşului traficul greu pe ruta V-NV. | Traficul greu pe directia Turda-Oradea a fost deviat 100% din oras Preconizam o reducere cu aprox. 40% a emisiilor de PM10. Deasemenea traficul de tranzit a fost deviat pe autostrada Transilvania. La finele anului 2010 sa se faca o noua evaluare. |
| d. Prelungirea Bulevardului Muncii până la DN 1 “C” | In anul 2007 au fost demarate lucrările de execuţie a centurii ocolitoare Nord-Est B-dul Muncii – Apahida, în valoare de 26.000.000 lei. Din suma totală, în anul 2007, s-au alocat 3.700.000 lei. In acest moment sunt realizati 1,6 km iar restul tronsonului este predat CNADR-DRDP Cluj, în vederea continuării lucrărilor. |  | Primăria Municipiului Cluj-Napoca Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj. | Din totalul de 4,8 km au fost realizati 1,6 km, ceea ce reprezintă 33,3 % | La finalizarea lucrarii in 2010 traficul greu de tranzit pe directiille Zalau-Dej, va fi deviat 50% din oras Preconizam o reducere cu aprox. 15% a emisiilor de PM10, urmand ca la finele anului 2010 sa se faca o noua evaluar |
| e. Extinderea zonelor pietonale din centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca (pentru început străzile Mihail Kogălniceanu, Herman Oberth, Baba Novac până la intersecţia cu B-dul Eroilor, Ion I.C. Brătianu, Potaissa, I.M.Klein, I. Maniu, Bolyai, etc.) | Incepand cu anul 2007 s-a realizat pasajul pietonalul Matei Corvin din municipiul Cluj-Napoca. Strada Matei Corvin a fost modernizată cu piatră cubică şi a fost închisă circulaţiei auto. S-au realizat lucrările de modernizare a tramei stradale destinate traficului auto pe B-dul Eroilor şi au început lucrările pentru “Amenajare zonei pietonale în centrul municipiului Cluj-Napoca”, respectiv a pietonalul de pe B-dul Eroilor în lungime de 800 metri. S-au mai amenajat urmatoarele zone pietonele in municipiul Cluj Napoca: Piata Muzeului, str. V. Fulicea si V. Goldis, partial, str. Fortaretei, str. Potaissa si str. I. M. Klein. |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca | S-au realizat cei 800 m pasaj pietonal de pe B-dul Eroilor. | Estimam o reducere a emisiilor de PM10 cu aproximativ 5%dupa finalizarea lucrarilor de amenajare. |
| f. Instituirea unui „Ring” (inel de străzi cuprinzând str. Avram Iancu, Republicii, Petru Maior, Cuza Vodă, G. Bariţiu, etc.) pentru ocolirea centrului istoric al municipiului de către toate mijloacele de transport | Se va analiza propunerea de instituire a unui „Ring”, inel de strazi, pentru ocolirea centrului istoric al municipiului de catre toate mijloacele de transport. |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca | Din această măsură într-o primă etapă de realizare au fost instituite sensuri unice pe străzile: - A. Iancu - str. Republicii - str. Universităţii - Str. Clinicilor - Str. Marinescu - Str. Pasteur - Str. Traian - Str. Decebal | Ca urmare a fluidizării traficului estimăm o reducere cu 5% a nivelului de PM10. |
| g. Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare în municipiul Cluj- Napoca. | In perioada 2005 – 2007: a fost elaborat Studiul de circulaţie pentru municipiul Cluj-Napoca. In anul 2008 lucrarea s-a realizat, pe axa principală, Est-Vest,. In perioada 2008 - 2009, s-a continuat realizarea semaforizarii unor intersectii din municipiul Cluj-Napoca şi s-au creat noi sensuri giratorii. In intervalul 2008-2009 s-a intervenit la modernizarea si extinderea sistemului de semaforizare in 30 de locatii. |  | Primaria Cluj- Napoca, IPJ | Măsura s-a realizat pe str. Tutunului, str. Dorobanţilor colţ cu fost str. Cehoslovaciei, Podul Napoca, P-ţa M. Viteazu (lângă podul Napoca),Str.Decebal, Str. Soporului | Estimam o reducere a emisiilor de PM10 cu aproximativ 5% ca urmare a fluidizarii circulatiei |
| 2. Interzicerea staţionării vehiculelor individuale pe prima bandă de circulaţie a străzilor principale între orele 8-20 şi dedicarea acesteia (pe arterele de circulaţie cu minim 2 benzi pe sens) transportului în comun. Aceasta bandă va fi utilizată de asemenea pentru a deschide drumul vehiculelor de salvare, poliţie, pompieri, salubritate, inclusiv taxiuri | . Aceasta masura va fi analizata impreuna cu reprezentantii Primăriilor municipiilor Cluj-Napoca şi Dej |  | Autorităţile publice locale şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj |  |  |
| 3. Mărirea suprafetelor de spatiu verde şi întreţinerea corespunzătoare a acestora |  |  |  |  |  |
| a. Asigurarea suprafeţei de spaţiu verde, conform legislaţiei în vigoare şi distribuirea echilibrată a acesteia în municipiul Cluj-Napoca | 2008 – 2009: a fost iniţiat procesul de întabulare, în municipiul Cluj-Napoca, pentru 204 ha pădure, situate în Feleac, Făget şi Hoia, care se vor transforma în parcuri, în vederea extinderii suprafeţei de spatiu verde. La finele anului 2009, suprafaţa totală a spaţiilor verzi a fost de 4407632 mp. | Plan Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj cuprinde acţiunea: Realizarea unui program de către autorităţile administraţiei publice locale, în care vor fi evidenţiate etapele de realizare a obligaţiilor ce le revin – ianuarie 2008. Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. | Autorităţile publice locale | La finele anului 2009 suprafaţa de spaţiu verde a fost de 18 mp/loc. |  |
| b. Amenajarea a min 30 % spaţiu verde, din suprafaţa totală a parcelelor, la realizarea oricărei construcţii noi |  |  | Primărie, APM Cluj, Garda de Mediu | Este în vigoare |  |
| c. Reglementarea obligaţiei proprietarilor şi administratorilor de a acoperi cu vegetaţie suprafeţele neutilizate | Primaria municipiului Cluj-Napoca va initia un proiect de hotarare |  | Autorităţile publice locale |  |  |
| d. Revigorarea Parcului Central al municipiului Cluj Napoca | In perioada Ianuarie-mai 2009 a fost amenajat un chioşc acoperit, pentru şahişti, a fost reamenajat lacul, au fost demolate baraci din spatele clădirii Cazino. Proiectul de revigorare a Parcului Central se află în stadiul de elaborare a Studiului de Fezabilitate. | Plan Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj | Primăria municipiului Cluj Napoca | Parcul Central – total 15 ha Realizat: Proiectul de rebilitare si Studiul de fezabilitate |  |
| e. Refacerea zonei verzi din Piaţa Unirii, municipiul Cluj Napoca | În anul 2009, s-a finalizat refacerea zonei verzi conform unui proiect autorizat. | Plan local de acţiune pentru mediu în judeţul Cluj | Primăria municipiului Cluj Napoca | Măsura va fi finalizată în anul 2010 |  |
| f. Plantarea de arbori pe aliniamente stradale şi în perdele de protecţie (realizare de zone tampon între zonele industriale şi zonele rezidenţiale) în municipiul Cluj-Napoca | In perioada ianuarie-mai 2009 au fost plantaţi 1.500 de arbori, în municipiul Cluj-Napoca, şi 13.500 de puieţi, în zona Bulevardului Muncii, în cadrul Programelor „Clujul Curat 2009”, „Umbrela Verde”, ”Gherla Verde”, ”Pamantul verde, casa ta”. | Plan Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj | Primăria municipiului Cluj Napoca | Puieţii s-au plantat pe o suprafaţă de 2 ha Masura este permanenta. |  |
| g. Reamenajarea unor zone verzi prin plantări de arbuşti şi gard viu în municipiul Cluj-Napoca | In anul 2007: a fost finalizată prima plajă amenajată pe malul râului Someşul Mic, a fost reabilitată zona verde adiacentă, prin plantarea de arbori şi regazonare, s-au realizat noi alei dalate, în concordanţă cu topografia terenului şi cu noua sistematizare, şi s-a montat gard metalic, cu rol de protecţie, de-a lungul falezei amenajate, ca loc de plimbare. In perioada Ianuarie-mai 2009: au fost reamnajate unele zone verzi din municipiul Cluj-Napoca, prin plantarea a 11.000 de arbuşti şi a 300.000 de fire de gard viu. | Programul de amenajare şi consolidare a malurilor râului Someş Plan Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj | Primăria municipiului Cluj Napoca | Realizat: 0,25 ha arbuşti 0,5 ha gard viu Măsura se va realiza şi pe parcursul anului 2010. | Estimam o reducere a emisiilor de PM10 cu aproximativ 5% dupa finalizarea lucrarilor de amenajare. |
| 4. Promovarea unui transport în comun de o calitate înaltă şi nepoluantă urmărindu-se: |  |  |  |  |  |
| a. Continuarea programelor de modernizare linia de tramvai si trame stradale aferente in municipiul Cluj-Napoca | 2009: au continuat lucrările de modernizare a liniei de tramvai din municipiul Cluj-Napoca. Programul pentru modernizare linie de tramvai este in desfasurare: s-a intocmit proiectul tehnic si documentatia pentru accesarea de fonduri Europene pe Axa Prioritara 1 din POR. In perioada imediat urmatoare se va depune aceasta documentatie pentru analiza si aprobare. |  | RATL, Autorităţi publice locale | La finele anului 2009 existau un total de 26 km linie tramvai (Mănăştur-B-dul Muncii) Etapele din Proiectul de modernizare realizate pana la finele anului 2009 cuprind: Faza de proiectare, depunere proiect pentru atragere fonduri pentru aprobare finanţare şi obţinere avize |  |
| b. Program de înnoire a parcului auto (autobuze, troleibuze, tramvaie) | In noiembrie 2008 s-a finalizat o licitatie pentu achizitia a 47 autobuze noi; au sosit 2 dintre acestea. In anul 2009 se va organiza o licitatie pentru achizitia a 27 troleibuze noi. In 2009 s-au achizitionat din Germania (Potsdam) 10 tramvaie second hand modernizate. Dupa modernizarea liniei de tramvai (2013) se vor achizitiona tramvaie noi. | Programului de înnoire a parcului auto a municipiului Cluj-Napoca. | RATL Autorităţi publice locale | Proramul s-a realizat în proporţie de 100% în ceea ce priveşte achiziţia de autobuze si troleibuze. | Achizitionarea unor mijloace de transport in comun noi a condus la scaderea cantitatilor de combustibil utilizate si se preconizeaza o reducere cu aprox.10% a emisiilor de PM10 |
| c. Îmbunatăţirea calităţii serviciilor oferite de transportul public (creşterea frecvenţei vehiculelor, îmbunătăţirea facilităţilor oferite în staţii, acces la informaţii înaintea şi în timpul călătoriei) şi creşterea gradului de securitate al pasagerilor în staţiile şi peroanele, dar şi în vehiculele transportului în comun | Toate mijloacele de transport noi care au fost achizitionate in ultimul timp (47 autobuze si 27 troleibuze) sunt construite si dotate astfel incit sa ofere un confort sporit calatorilor: podea complet coborita si inclinare spre partea de imbarcare (in statii), rampa pentru accesul persoanelor cu disabilitati motorii, loc pentru scaun cu rotile, compostoare electronice, sisteme electronice de informare a calatorilor (vizuale si auditive), etc. Sunt dotate cu motoare performante de randament ridicat si putin poluante S-a montat un sistem de monitorizare prin GPS a 60 de autobuze urmind ca sistemul sa se extinda in functie de posibilitatile financiare. Sunt montate in 11 statii panouri electronice pentru informarae publicului asupra timpului de sosire in statie a autobuzelor. Numarul acestora se va mari cu dezvoltarea sistemului GPS. Pentru securitarea pasagerilor toate mijloacele de transport achizitionate in ultimii ani au un sistem electronic care nu permit plecarea din statie daca usa nu este bine inchisa. Usile au senzor de presiune care permit inchiderea usilor cu o forta controlata pentru evitarea strivirilor. S-a programat o actiune “ Scoala personalului” o data pe luna in care se prelucreaza cu coducatorii auto probleme de siguranta in circulatie si comportament corespunzator fata de publicul calator. In urma unor studii ale fluxului de calatori se fac programe de circulatie in functie de nevoile concrete de trnsport. | Planul Naţional de Implementare privind poluanţii organici persistenţi (obiectivul nr.9, acţiunea 9.4:). | RATL Autorităţi publice locale | Masura realizata in proportie de 100% în ceea ce priveşte achiziţia de autobuze si troleibuze. |  |
| 5. Asigurarea necesarului de locuri de parcare prin: |  |  |  |  |  |
| a. Amenajarea unor parkinguri supra şi subterane intraurbane | 2006 – 2007: A fost construit Parkingul Leul, din Piaţa Mihai Viteazu, cu 534 de locuri. A inceput in 2006 sa finalizat in 2008. In anul 2007 luna iulie a fost dat in folosinta un parking suprateran amplasat pe str. Motilor nr. 3-5. Regimul de inaltime al cladirii este S+D+P+5E+T si are un numar de 382 locuri de parcare. Ian-mai 2009: Au început lucrările de construire a 5 parkinguri supraterane din cartierele municipiului Cluj-Napoca. Acestea sunt amplasate astefl: în cartierul Mănăştur, pe str. Primăverii, cu 470 locuri; în cartierul Mărăşti, pe str. Aurel Vlaicu, cu 120 locuri; în cartierul Zorilor, pe str. Pasteur-Dima; în cartierul Gheorgheni, pe str. Băişoara; în cartierul Mărăşti, pe str. Fabricii de Zahăr. ## - In prezent este in curs de executie un parking suprateran in STR. PRIMAVERII F.N. Regimul de inaltime al cladirii este 2S+P+6E+terasa si va avea un numar de cca 470 locuri. - Pentru obiectivul parking suprateran str. AUREL VLAICU 38-42 a fost elaborat un proiect tehnic si a fost organizata licitatia de executie. Licitatia a fost contestata existand proces pe rol. Regimul de inaltime este D+P+T si va avea un numar de 120 locuri. - Pentru obiectivul parking suprateran STR. FABRICII NR. 4-FABRICII DE ZAHAR NR. 5 a fost elaborat un proiect tehnic iar in data de 26.10.2009 a avut loc licitatia de executie. Regimul de inaltime este D+P+3E+T si va avea un numar de 310 locuri. - Pentru obiectivul parking suprateran STR. BAISOARA NR. 1-3 a fost elaborate un proiect tehnic. Regimul de inaltime este D+P+3E+T si va avea un numar de 317 locuri. Nu s-a eliberat autorizatia de contruire intrucat sunt probleme legate de solutionarea dosarului la Camera agricola. - Pentru obiectivul parking suprateran STR. PASTEUR NR. 78-GH. DIMA NR. 20 este in curs de elaborare Studiul de evaluare a riscului si impactului asupra sanatatii populatiei in relatie cu obiectivul si documentatia pentru devirea retelelor. Dupa elaborarea studiului trebuie predate restul documentatiilor si obtinerea autorizatiei de construire. Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici ai investitiei au fost aprobati prin HCL nr. 266/2009. Regimul de inaltime este D+P+2E+T si va avea un numar de 229 locuri. | Plan Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj | Primăria Municipiului Cluj-Napoca | Au fost realizate, pana la finele anului 2009 2 parkinguri supraterane care asigură 916 locuri de parcare. Date fiind noile parkinguri supra şi subterane care urmeaza a fi construite şi care vor în final 2362 locuri de parcare măsura este realizată în proporţie de 39%. | Finalizarea constructiilor la aceste parkinguri va conduce la reducerea cu 20% a emisiilor de PM10 din acestezona |
| b. în cazul parcărilor supraterane deja existente, înlocuirea straturilor de beton, asfalt sau orice alt material care acoperă complet solul cu materiale ce permit dezvoltarea covorului ierbos şi refacerea circuitului aerului în sol | In cazul constructiilor care dispun de parcari, se solicita beneficiarului ca acestea sa fie realizate cu cu materiale ce permit dezvoltarea covorului ierbos şi refacerea circuitului aerului în sol. |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, | În cartierul Grigorescu s-au realizat 55 de parcăpri supraterane care vizează dezvoltarea covorului ierbos şi refacerea circuitului aerului în sol |  |
| c. Dezafectarea bateriilor de garaje construite pe domeniul public) şi amenajarea de parcări supraetajate sau subterane pentru a elibera carosabilul. | Parkingurile care urmează a fi construite vor fi amplasate în locaţiile unde existau parcări şi baterii de garaje. |  | Autorităţile publice locale | La finalizarea lucrărilor la Parkingul situat pe Primăverii (470 locuri) măsura va fi realizată în proporţie de 32,5%. |  |
| d. Măsuri de stimulare a operatorilor economici care administrează complexuri comerciale cu parcare poprie de mare capacitate pentru acceptarea parcării maşinilor riveranilor între orele 22-08 | Operatori economici precum Billa, Profi, Kaufland au transformat parcările proprii în parcări plătite pe timpul nopţii, în intervalul orar 22,00-8,00. |  | Autorităţile publice locale | Măsură realizată în proporţie de aproximativ 70%. |  |
| 6. Scutirea impozitării autovehiculelor şi mopedelor acţionate electric | Măsura va fi discutată cu autorităţile publice locale. | Planul Naţional de Implementare privind poluanţii organici persistenţi (obiectivul nr. 8, acţiunea 8.1.). | Autorităţi publice locale |  |  |
| 7. Crearea de facilităţi pentru deplasarea cu bicicleta prin: |  |  |  |  |  |
| a. Extinderea şi conectarea căilor de rulare a bicicletelor | 2007: s-a finalizat pista de biciclişti de pe malul Someşului cu o lungime de 900 metri. 2008: au fost continuate lucrările din cadrul proiectului de modernizare a zonei Bulevardului 21 Decembrie 1989, si B-dul Eroilor prin realizarea de noi piste de biciclişti, conform studiului de circulaţie şi pe celelalte străzi din zona centrală. Inceperea conectarii centrului cu cartierele, de exemplu Centru – Cartierul Grigorescu/Manăştur, utilizând şi secţiunea existentă pe malul Someşului de la Pod Garibaldi până la Pasarela adiacentă Parcului Iuliu Haţieganu. Propunerile nu implică amenajări complexe de infrastructură, ci predominant amenajări rutiere prin marcaje şi indicatoare rutiere si o redistribuire a spatiului public – carosabil si trotuare, conform Anexei 1, atasate prezentului tabel. Ian-mai 2009: a fost realizat un parc pentru biciclişti, în Pădurea Hoia. | Planul Naţional de Implementare privind poluanţii organici persistenţi (obiectivul nr.9, acţiunea 9.2.) | Autorităţile publice locale | S-a propus a se realiza o lungime totală de 21 km pistă de biciclişti. Din total s-au realizat 8,85 km pistă biciclişti pe trotuar, ceea ce reprezintă 42% şi 9 km pistă dedicată, ceea ce reprezintă 43%. Măsura a fost realizată în proporţie de 85%. | Estimam o reducere cu aproximativ 5% a emisiilor de PM10 ca urmare acresterii numarului de persoane care utilizeaza i acest mijloc de transport neconventional. |
| b. Stimularea persoanelor juridice pentru amenajarea de parcaje pentru biciclete | Ca urmare a discuţiilor purate cu conducerea unor licee au fost amenajate locuri de parcare biciclete. |  | Autorităţile publice locale împreună cu operatorii economici | La liceul teoretic Nicolae Bălcescu din municipiul Cluj-Napoca au fost amenajate 10 locuri de parcare pentru biciclete, la liceul Unirea – 5 locuri de parcare, iar la liceul de Transporturi 10 locuri de parcare biciclete. |  |
| c. Asigurarea unei lăţimi minime a trotuarelor, care să nu fie afectată de parcarea vehiculelor sau extinderea construcţiilor, astfel încât să asigure deplasarea în condiţii de siguranţă a pietonilor şi bicicliştilor | Se continua si in momentul de fata lucrarile de amplasare de: stalpi, garduri, jardiniere pentru eliberarea trotuarelor de autoturismele parcate, astfel incat sa se asigure deplasarea in conditii de siguranta a pietonilor si biciclistilor. |  | Autorităţile publice locale | Urmează a fi realizaţi şi restul de 3,15 km pistă pentru biciclişti. |  |
| d. Instituirea limitei de viteza de 30 km/h în jurul şcolilor, pentru îmbunătăţirea siguranţei de transport | Limita de viteză de 30 km/h s-a instituit în jurul unor şcoli precum: Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, George Coşbuc precum şi în apropierea unor sensuri giratorii Cora-Grigorescu, B-dul 1 Decembrie 1918, sensul giratoriu Zorilor, sensul giratoriu Câmpului. |  | Poliţia rutieră | Măsura se actualizează permanent. |  |
| 8. Instalarea de sisteme de irigaţii în zonele centrale ale municipiului Cluj Napoca | Municipalitatea Cluj-Napoca are în vedere instalarea unor sisteme de irigare pe zonele verzi din centrul municipiului, respectiv Piaţa. A. Iancu, Glorie Ostasului Roman, Piaţa Mihai Viteazul şi zona verde str. Dragalina/ versant Cetăţuie. | Plan Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj | Primăria municipiului Cluj Napoca |  |  |
| 9. Vehicule scoase din uz: |  |  |  |  |  |
| a. Oferirea de facilităţi pentru cei care doresc casarea autovehiculelor vechi | În anul 2009, o parte din autovehiculele vechi au fost valorificate prin Programul Rabla. |  | Autorităţile publice locale | Au fost ridicate, pe cale administrativă de către primărie, un număr de 191 autovehicule abandonate sau fără stăpân, iar un număr de 1526 de autovehicule au fost valorificate de către proprietari. |  |
| b. Reutilizarea şi valorificarea a cel putin 75% din masa medie/vehicul/an pentru vehiulele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980 | APM Cluj a realizat incapand cu anul 2009 o baza de date cu nr de vehicule scoase din uz tratate si valorificate conform Directivei 2000/53/CE. |  | Producători de vehicule Colectori/ dezmembratori de vehicule scoase din uz | În anul 2008 Primăria Cluj-Napoca a vandut 152 maşini abandonate pe domeniul public, iar in 2009- 172 maşini. |  |
| c. Reutilizarea şi valorificarea a cel putin 85% din masa medie/vehicul/an pentru vehiculele fabricate după 1 ianuarie 1980 |  |  | Producători de vehicule Colectori/ dezmembratori de vehicule scoase din uz |  |  |
| d. Reutilizarea şi reciclarea a cel putin 70% din masa medie/vehicul/an pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980 |  |  | Producători de vehicule Colectori/ dezmembratori de vehicule scoase din uz |  |  |
| e. Reutilizarea şi reciclarea a cel putin 80% din masa medie/vehicul/an pentru vehiculele fabricate după 1 ianuarie 1980. |  |  | Producători de vehicule Colectori/ dezmembratori de vehicule scoase din uz |  |  |
| f. Obligativitatea agenţilor economici de a curăţa roţile autovehiculelor la ieşirea de pe şantier. | La nivelul municipiului Cluj-Napoca există reglementări cu privire la obligativitatea agenţilor economici de a curăţa roţile autovehiculelor la ieşirea de pe şantier, respectiv la art. 3 pct. 7 din HCL nr. 191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca, in se stipulează „murdărirea carosabilului de către autovehicule şi vehicule care ies de pe şantiere, din curţi, incinte sau drumuri de câmp” constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei. Se efectuează verificări tematice în acest scop, iar în caz de nerespectare a prevederilor legale în vigoare, se aplică sancţiuni contravenţionale. |  | Autorităţile publice locale | Aceasta este o măsură permanentă. |  |
| g. Restricţionarea traficului în funcţie de nivelul de poluare prin luarea de măsuri tehnice (introducerea unor rovignete care să permită accesul în zonele centrale şi supraaglomerate). |  |  | Primăria Municipiului Cluj-Napoca, RAR Cluj |  | Preconizam o reducere cu aproximativ 20% a emisiilor de PM10. |

  - Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorii  NO2, PM10, datorate surselor fixe (surse industriale)

| Măsuri/Acţiuni | Stadiul realizării | Alte programe şi/sau planuri în care sunt incluse măsurile/acţiunile | Responsabil | Cuantificarea masurii | Efect scontat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Studii privind identificarea surselor majore de poluare din judeţul Cluj, în relaţie cu starea de sănătate a populaţiei |  | Plan Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj | APM Cluj ASP Cluj |  |  |
| b) Respectarea şi verificarea îndeplinirii măsurilor prevăzute în planurile de actiune şi a normelor BAT, de către agenţii economici ce deţin instalaţii IPPC, din judetul Cluj | In anul 2009 in cadrul inspectiilor la instalatiile IPPC au fost aplicate amenzi contraventionale urmatorilor agenti economici: -In anul 2008 la Somes Dej a fost montat electrofiltru la Cuptorul de regenerare - Protan SA Dej pentru nerealizarea la termen a unor masuri din planul de actiune aferente AIM (100000 lei) - Ferma Plus din loc IARA-pentru nerespectarea conditiilor privind OUG 243/2000 modificata si completate privind protectia atmosferei (5000 lei) - SC Ursus SA, pentru nerespectarea conditiile privind OUG 243/2000 modificata si completate privind protectia atmosferei (5000 lei) |  | APM Cluj, Garda de Mediu- control, Agenţii economici | APM Cluj impreuna cu Garda de Mediu realizează cel puţin o dată pe an vizite la agenţii economici care deţin instalaţii IPPC din judeţul Cluj. În anul 2009 singurele instalaţii IPPC care nu au respectat această măsură sunt: Protan SA Dej, - Ferma Plus din loc IARA şi SC Ursus SA. Măsurile scadente au fost remediate până la finele anului 2009. Această măsură este permanentă. | In perioada 2007-2009, in municipiul Dej au fost monitorizate pulberile sedimentabile in punctul de prelevare Tocatorie. Dupa montarea electrofiltrului (iulie 2008) la cuptorul de regenerare (CR) concentratiile de pulberi sedimentabile au scazut cu aproximativ 10%. |
| c) Realizarea unui sistem automat de monitorizare a emisiilor la Instalaţia Mare de Ardere de la RAT Cluj | La Instalatia Mare de Ardere (IMA) Cluj s-a montat, la sfarsitul anului 2007 si inceputul anului 2008, un sistem automat de monitorizare continua a emisiilor NOx, CO şi O2 cu urmatoarea structură: echipament de prelevare şi transport proba de gaz; echipament de conditionare; senzor condens; analizor gaze SERVOMEX 4900 pt. componenti gazosi CO, NO si O2 si convertor NO2/NO pt. analiza NOx; debitmetru gaze arse; traductor de presiune absoluta gaze in cos; dulap izoterm; sistem informatic pt. achizitie, stocare, prelucrare, raportare date pentru mediu. |  | RAT Cluj | Măsură realizată în proporţie de 100%. | Se preconizează o reducere a emisiilor de aproximativ 15%. |

5.9. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorul NO2 şi PM10, datorate surselor de suprafaţă (gospodării şi industrie mică)

| Măsuri/Acţiuni | Stadiul realizării | Alte programe şi/sau planuri în care sunt incluse măsurile/acţiunile | Responsabil | Cuantificarea masurii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizarea centralelor termice de cartier din municipiul Cluj-Napoca | Până în decembrie 2008, Regia Autonomă de Termoficare Cluj, a realizat un sistem automat de monitorizare a emisiilor provenite de la Instalaţia Mare de Ardere şi a desfăşurat acţiuni de achiziţie şi montaj a echipamentelor tehnologice pentru cazanul CAF 8 nr.2 prin: -înlocuire de instalaţii (rampă gaz, conducte aer, AMC vechi, tablouri automatizare); -montare rampă nouă de gaz cu ventile speciale cu membrană care se autocomandă prin presiunea gazului; -montare conducte noi pt. aerul de aprindere si pt. aerul de baraj (de racire); -schimbare acţionări la clapele de aer în vederea reglării automate a raportului optim de ardere aer-gaz; -montarea unei cabine noi de comandă şi control; -montarea unor tablouri de monitorizare a arzătoarelor şi pompelor; -achiziţionare computere şi imprimante necesare monitorizării procesului; -achiziţionare şi montare aparatură de monitorizare continuă a emisiilor de NOx, CO şi O2 cu urmatoarea structură: echipament de prelevare şi transport proba de gaz; echipament de conditionare; senzor condens; analizor gaze SERVOMEX 4900 pt. componenti gazosi CO, NO si O2 si convertor NO2/NO pt. analiza NOx; debitmetru gaze arse; traductor de presiune absoluta gaze in cos; dulap izoterm; sistem informatic pt. achizitie, stocare, prelucrare, raportare date pentru mediu. Din programul de investiţii Modernizarea centralelor termice de cartier din municipiul Cluj Napoca s-au realizat următoarele etape - Înlocuirea cazanelor din 17 centrale termice: -cazanele uzate fizic şi moral cu însemnate consumuri de gaz metan au fost modernizate prin instalarea unor cazane de ultima generaţie, cu randamente de peste 90 %. - s-a diminuat consumul specific de gaz natural cu cca. 20 Nmc/Gcal - valoarea investiţiei 4,2 milioane euro - durata de recuperare a investitiei 6 ani - Înlocuirea arzătoarelor şi automatizarea proceselor în 60 centrale termice: - au fost înlocuite echipamente cu uzură avansată şi consumuri mari de gaz metan , cu echipamente noi, performante, cu randamente de peste 90 %, complet automatizate - reduceri de consum de combustibil, gaz natural, în procent de 6% /an - valoarea investiţiei 1 milion euro - durata de recuperare a investiţiei 2,13 ani. - Echiparea centralelor cu pompe de înaltă eficienţă în 61 centrale termice - au fost înlocuite pompele vechi cu debit fix la serviciul de încălzire cu sisteme de pompare cu turaţie variabilă - diminuarea consumul de energie electrică cu 27 % - valoarea investiţiei 1,2 milioane euro - durata de recuperare a investiţiei 3,47 ani. - Înlocuirea schimbătoarelor de căldură cu plăci - în 107 centrale termice şi puncte termice - echipamentele vechi cu însemnate pierderi de energie termică au fost înlocuite cu schimbătoare de căldură cu plăci noi, ce asigură randamente ridicate de schimb de căldură şi creşterea calităţii serviciilor asigurate clienţilor - scădere a consumului de apă de adaos, a consumului de gaz, manoperei de exploatare şi întreţinere - valoarea investiţiei 800 000 euro - durata de recuperare a investiţiei 2,24 ani Sistem de telegestiune ( dispecerizare ) on – line a centralelor şi punctelor termice - modernizarea dispeceratului existent - modernizarea calculatoarelor de proces din centralele termice - sisteme de pază electronică - sistem GPS pentru parcul auto - s-a redus consumul de combustibil al parcului auto RAT cu 20% - valoarea investiţiei 331 000 euro durata de recuperare a investiţiei 2,46 ani |  | Autorităţile publice locale | Măsură realizată în proporţie de 80%. În septembrie 2009 s-a intocmit un studiu de fezabilitate şi un proiect si documenatia aferenta obţinerii unei finantari care s-a depus la AFM in cadrul Progeramului Casa Verde pt montarea unor panouri solare la 14 centrale trermice din cele 51 existente. |

5.10. Alte măsuri

| Măsuri/Acţiuni | Stadiul realizării | Alte programe şi/sau planuri în care sunt incluse măsurile/acţiunile | Responsabil | Cuantificarea masurii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Îmbunătăţirea activităţii de salubrizare a oraşului |  |  |  |  |
| a) Introducerea etapizată de către firmele de salubritate a mijloacelor mecanizate de salubrizare a strazilor | Salubritatea stardala este asigurata in municipiul Cluj-Napoca de catre SC Rosal SA şi Bratner Servicii Ecologice. SC Rosal SA Cluj deţine până în prezent un număr de 20 de mijloace mecanizate de salubrizare a străzilor, iar Bratner Servicii Ecologice Cluj deţine un număr de 22 maşini mecanizate, din care 7 sunt perii utilizate pentru salubrizarea strazilor. |  | Operatorii de salubrizare | Salubrizarea oraşului este asigurată în proporţie de 80% de mijloace a strazilor. |
| b) Salubrizarea stradală pe străzile principale se va realiza conform programului de salubrizare aprobat de Primării |  |  | Operatorii de salubrizare | Programul de salubrizare este aprobat lunar la nivelul Primăriei Cluj-Napoca. |
| 2. Controlul conformării cu prevederile documentelor urbanistice şi de mediu aprobate |  |  |  |  |
| a) Controlul respectării prevederilor autorizaţiilor de construire, a acordurilor de mediu, a altor avize de specialitate în vederea finalizării obiectivelor de investitii | S-a solicitat primăriilor, impunerea unor măsuri în autorizaţiile de construcţie, care să prevină împrăştierea noroiului la ieşirea de pe şantier, pe drumurile publice. Serviciul Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii efectuează verificări la obiectivele de investiţii situate în municipiul Cluj-Napoca, obiective aflate în diferite faze de execuţie, ocazie cu care se verifică documentaţiile tehnice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire (respectarea amplasamentului, a regimului de înalţime, a faţadelor,a respectării planurilor urbanistice zonale, a respectării planurilor urbanistice de detaliu). |  | Autorităţile publice locale, GNM |  |
| b) Controlul modului în care se organizează santierele de constructii (în special a utilajelor care folosesc căile de acces) în vederea respectarii prevederilor legislatiei de mediu şi a condiţiilor stipulate în actele de reglementare. | Art. 4 din HCL nr. 191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj- Napoca reglementează faptele săvârşite de persoane fizice şi juridice cu încălcarea normelor privind organizările de şantier, considerate contravenţii şi sancţionate cu amendă. Acestea se referă la neamenajarea rampelor de spălare a autovehiculelor şi utilajelor în organizările de şantier, neutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a rampelor de spălare, neasigurarea curăţeniei în incintă şi în apropierea şantierelor, precum şi împrejmuirea necorespunzătoare a acestora. Se efectuează verificări tematice în acest scop, iar în caz de nerespectare a prevederilor legale în vigoare, se aplică sancţiuni contravenţionale. Inspectorii Serviciul Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii efectuează verificări tematice la şantierele din municipiul Cluj-Napoca în colaborare cu diverse instituţii ( Prefectura Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj-Napoca, Inspecţia de Stat în Construcţii, Comitetul pentru situaţii de urgenţă “Avram Iancu”, Direcţia de Sănătate Publică, Regia de Apă şi Canal, Regia de Autonomă de Termoficare, SC Eon Gaz (Fostă DistriGaz Nord SA), SC Electrica SA, SC Romtelecom, Oficiul Naţional de cadastru Geodezie şi Publicitate imobiliară, Inspectoratul Judeţean de Cultură – Comisia Zonală de Monumente istorice, Poliţia Municipiului Cluj-Napoca) cu care sunt întocmite protocoale de colaborare . |  | Autorităţile publice locale, GNM Agenţii economici | Verificările la construcţiile executate sau în curs de edificare se efectuează în baza Legii nr.50/1991-republicată şi modificată, în cursul anului 2009 fiind efectuate peste 2500 de verificări, ocazie cu care au fost întocmite 217 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei în valoare de 729.840 lei. |
| c) Încheierea unor contracte cu operatori de salubritate, de către organizările de şantier care nu pot amenaja puncte de spălare a autovehiculelor, la ieşirea din şantier | Se efectuează verificări tematice la organizările de şantier de pe raza municipiului, în vederea respectării întocmai a legislaţiei în vigoare. Au fost aplicate amenzi contravenţionale persoanelor fizice sau juridice responsabile de murdărirea carosabilului la ieşirea autovehiculelor de pe şantiere cu roţile murdare. Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost dispusă măsura de curăţare deîndată a carosabilului prin încheierea unui contract cu o firmă de salubritate abilitată. La eliberarea certificatului de urbanism Primăria Dej solicită incheierea contractului de salubrizare cu derularea acestuia din momentul începerii construcţiei. |  | Autorităţile publice locale, GNM Agenţii economici |  |
| d) Refacerea spaţiilor verzi afectate de diferite lucrări de construcţii şi reparaţii | Prin autorizatia de constructie se impune refacerea zonelor verzi şi eventuale reparaţii. |  | Agentul economic care a efectuat lucrările în cauzăÎ |  |
| e) Respectarea limitei maxime de timp pentru executarea unei lucrări edilitare, în special a lucrărilor de reparaţii ale drumurilor publice |  |  | Autorităţile publice locale Agenţii economici |  |
| f) Redistribuirea polilor de atracţie urbană prin respectarea HG 1454/2004 privind amplasarea hipermarket-urilor către periferia oraşului | În judetul Cluj au fost construite hipermaketuri pe toate directiile de iesire din municipiul Cluj-Napoca. |  | Autorităţile publice locale- Agenţii economici |  |
| 3. Reabilitarea mobilierului stradal existent şi extinderea acestuia | SC Rosal SA Cluj deţine în municipiul Cluj-Napoca în jur de 5000 coşuri de gunoi care sunt înlocuite periodic şi o dată la două luni sunt igienizate. Bratner Servicii Ecologice Cluj deţine un număr de aproximativ 3000 coşuri de gunoi care pe măsură ce se deterioreaza se schimbă si saptamanal se igienizează in jur de 20 buc. |  | Autorităţile publice locale, RADP |  |
| 4. Conştientizarea publicului cu privire la importanţa aplicării măsurilor de reducere a poluării aerului |  |  |  |  |
| a) Promovarea educaţiei ecologice în instituţiile de învăţământ şi în rândul operatorilor economici în vederea reducerii poluării aerului |  |  | Autorităţile publice locale, APM Cluj |  |
| b) Promovarea acţiunilor de voluntariat, în cadru organizat, în activităţi care vizează îmbunătăţirea stării factorilor de mediu | In anul 2009 s-au realizat o serie de actiuni de promovare a educatiei ecologice. Astfel: - Cu ocazia zilei internationale a Mediului, in 4.06.2009 APM Cluj a organizat in parteneriat cu Universitatea Tehnica Cluj o actiune de ecologizare a zonei Faget. - Cu ocazia “Saptamanii Mobilitatii Europene” (16-22 septembrie) si a zilei Internationale a Mediului (5 iunie) personalul PM Cluj s-a implicat in actiuni de diseminare a informatiilor de mediu in cateva licee clujene: Liceul teoretic Nicolae Balcescu, Liceul teoretic Avram Iancu, Liceul teoretic Gheorghe Sincai si la Colegiul National George Baritiu. - In 22 septembrie 2009 APM Cluj a organizat impreuna cu Clubul de Cicloturism Napoca, la Primaria municipiului Cluj-Napoca o dezbatere cu tema: Mobilitatea urbană durabilă, cu accent pe promovarea deplasării pietonale, a transportului în comun si a utilizării bicicletei. - Asociatia Ecologista „Floarea de Colt” a organizat o activitate de de educare si constientizare in domeniul protectiei mediului, în data de 2 octombrie 2009 la Iulius Mall. - A fost desfasurat concursul de desene si eseuri “Gardianul Mediului” pentru elevii din clasele I-XII APM Cluj publica pe site, zilnic, buletinele pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului ]n judetul Cluj si lunar evolutia calitatii aerului pentru judetul Cluj | Plan Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Cluj | Autorităţile publice locale, APM Cluj, ONG-uri, Institutii de învătământ |  |
| c) Promovarea în mass-media a acţiunilor, constatărilor, rezultatelor, dezbaterilor, în scopul formării unei culturi a respectului faţă de mediu | Au fost publicate în mass-media 158 articole, interviuri audio-video, din care 74 au fost pozitive şi 84 au fost neutre. |  | Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj |  |

Colectivul de redactare

Dr. Ing. Liana MUREŞAN – Şef Serviciu Monitoring, Baze de Date şi Rapoarte

Dana Muntean  -  Consilier superior APM Cluj