RAPORT

PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A

CALITĂŢII AERULUI

PENTRU

AGLOMERAREA CLUJ-NAPOCA

ŞI MUNICIPIUL DEJ

2011

INTRODUCERE

Privită din punct de vedere istoric, poluarea mediului înconjurător a apărut odată cu semnalarea prezenţei omului ca individ pe această planetă,, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre principalele preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii populaţii a pământului.

În acest context, protecţia mediului a devenit una din cele mai importante activităţi pe care le desfăşoară instituţiile publice şi reprezintă o preocupare permanentă a organizaţiilor neguvernamentale.

Este tot mai relevant faptul că activitatea de protecţie a mediului nu mai poate fi trecută pe plan secundar şi acest lucru este confirmat nu numai de semnalele care vin din partea organismelor de specialitate şi a oamenilor de ştiinţă, dar aceste avertismente pot fi desprinse şi din datele care prezintă evoluţia calităţii factorilor de mediu la nivel global.

Judeţul Cluj este unul dintre cele mai dezvoltate judeţe ale României. Potenţialul său economic este dat atât de resursele locale, tradiţia şi experienţa de durată în majoritatea sectoarelor, cât şi prin poziţia sa de lider al comerţului în Transilvania, datorită aşezării favorabile, la răscruce de rute comerciale importante care leagă Europa Centrală de zona Balcanilor.

Calitatea aerului în judeţul Cluj este caracterizată în funcţie de dinamica indicatorilor statistici de calitate a aerului şi evoluţia lor în timp.

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca a monitorizat calitatea aerului din judeţul Cluj atât prin intermediul analizelor efectuate cu ajutorul aparaturii din dotarea laboratorului de analize fizico-chimice, cât şi cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului amplasate în cele 5 puncte de prelevare din judeţ, dar a ţinut seama şi de măsurătorile efectuate de către laboratoarele celor mai importanţi agenţi economici poluatori. Aceste măsurători stau la baza elaborării Programului integrat de gestionare a calităţii aerului în aglomersarea Cluj-Napoca şi municipiul Dej.

Rezultatele acestor măsurători au pus în evidenţă depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorul PM10 determinat gravimetric, în anii 2008 şi 2009.

Prin actualul program integrat de gestionare a calităţii aerului, forma revizuită, pentru indicatorii mai sus menţionaţi, s-au analizat cauzele acestor depăşiri dar s-au stabilit şi măsuri noi pentru atingerea valorilor limită prevăzute de legislaţia în vigoare.

În anii următori, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca va monitoriza calitatea aerului în judetul Cluj mai ales în Cluj –Napoca şi Dej, ştiut fiind faptul că mediul urban este un mare consumator de resurse, un producător major de emisii poluante rezultate din industrie, trafic şi alte surse difuze de combustie, fiind caracterizat de o densitate mare a populaţiei şi de concentrarea surselor de poluare.

Măsurile propuse în cadrul acestui program vizează în special reducerea poluării cauzată de autovehicule, creşterea suprafeţelor de spaţii verzi, controlul şantierelor de construcţii, precum şi realizarea proiectelor de infrastructură la nivelul judeţului.

Programul integrat de gestionare a calităţii aerului este public şi poate fi consultat pe site-ul agenţiei http://arpmcj.anpm.ro

Măsurile şi activităţile din cadrul programului de gestionare nu se pot desfăşura pe o perioadă mai mare de 5 ani.

1.DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

Judeţul Cluj este situat în zona de contact a trei unităţi geografice majore: Munţii Apuseni, Podişul Someşan, traversat de Someş, cu altitudini de 500-600 m şi Câmpia Transilvaniei între Someş şi Mureş (o regiune deluroasă, relativ netedă cu văi scurte pe care s-au amenajat iazuri). Este un judeţ de podiş şi de munte.

Judeţul Cluj este unul dintre cele mai dezvoltate judeţe ale României. Potenţialul său economic este dat atât de resursele locale, tradiţia şi experienţa de durată în majoritatea sectoarelor, cât şi prin poziţia sa de lider al comerţului în Transilvania, datorită aşezării favorabile, la răscruce de rute comerciale importante care leagă Europa Centrală de zona Balcanilor.

Fig. nr. 1.  Harta judeţului Cluj

Din totalul populaţiei judeţului, 461.251 locuitori trăiesc în mediul urban, gradul de urbanizare demografică fiind de 66,89 %, iar 228.272 locuitori reprezentând 33,11 % din totalul populaţiei judeţului, locuiesc în mediul rural.

Mediul urban este un mare consumator de resurse, un producător major de emisii poluante rezultate din industrie, trafic şi alte surse difuze de combustie, fiind caracterizat de o densitate mare a populaţiei şi de concentrarea surselor de poluare.

Priorităţile administraţiilor locale urbane sunt îndreptate în sensul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi a factorilor de mediu în arealul urban, date fiind presiunile specifice legate de industrie, aglomerare umană, densitatea căilor de transport şi comunicaţie, servicii şi comerţ.

Municipiul Cluj - Napoca, are o populaţie de  332.297 locuitori ceea ce reprezintă 47,7% din populaţia totală a judeţului.

Fig. nr. 2. Harta municipiului Cluj-Napoca

Fig. nr. 3. Harta municipiului Dej

Relieful judeţului Cluj este în principal colinar şi deluros (mai mult de două treimi din suprafaţă) şi muntos. Unităţile deluroase aparţin Podişului Transilvaniei (Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei), iar munţii sunt reprezentaţi de subunităţile Munţilor Apuseni.

Munţii, situaţi în partea de sud-vest a judeţului, care ocupă mai puţin de o treime din suprafaţa, fac parte din grupa Muntilor Apuseni.

Relieful creează diferenţieri climatice între regiunea muntoasă şi deluroasă a judeţului şi o zonare pe verticală a principalelor elemente climatice.

Zona deluroasă cuprinde partea sud-estica a Podişului Someşan, pe cea nord-vestică a Câmpiei Transilvaniei, precum şi masivul Feleacului cu o altitudine de 832 m. Podişul Someşan include mai multe subunităţi. Dintre acestea, unele apar ca depresiuni de contact cu muntele (Huedin şi Iara).

Se pot identifica şi anumite culoare depresionare cum ar fi Alba Iulia-Turda precum şi culoarul Someşului Mic (în zona Dej). Culoarul Someşului Mic se dezvoltă din dreptul localităţii Gilău, care este situată la confluenţa Someşului Cald cu Someşul Rece.

Câmpiile, ca treaptă de relief cu valori sub 200 m, lipsesc integral din judetul Cluj, acestea fiind suplinite de luncile râurilor Someş şi Arieş. Altitudinea minimă din judetul Cluj este de 227 m şi se înregistraza la ieşirea Someşului din judeţ.

Municipiul Cluj-Napoca, este oraş regional, aşezat în Podişul Transilvaniei, pe malurile Someşului Mic.

Din punct de vedere geografic, municipiul Cluj–Napoca este situat în cadrul culoarului Someşului Mic, la o altitudine de 363 m, fiind străbătut de paralela de 46046‘ latitudine nordică şi meridianul de 23036’ longitudine estică.

Municipiul Cluj–Napoca este străjuit pe latura sudică de dealuri care fac parte din Podişul Someşan, a căror înalţime se situează în jurul valorii de 700 m. Spre sud, municipiul este dominat de culmea deluroasă a Feleacului (759 m), iar spre vest se înalţă Dealul Hoia (507 m).

Fig. nr. 4. Harta formelor de relief din zona municipiului Cluj-Napoca (Anexa 8)

Reţeaua hidrografică este bine reprezentată, râurile principale care strabat teritoriul judeţului Cluj sunt: Someşul Mic, Arieşul şi Crişul Repede. Configuraţia reliefului imprimă reţelei hidrografice caracter radiar pe versanţii muntoşi şi o scurgere subsecventă în perimetrul depresionar.

Lacurile naturale sunt puţine şi de importanţă secundară ca utilitate economică, dar interesante ca geneză şi valoare ştiinţifică, două dintre ele fiind declarate rezervaţii naturale: Lacul Ştiucii şi Lacul Legii. Lacurile antropo-saline (apărute prin inundarea cu apă a unor vechi ocne părăsite) se caracterizează prin adâncimi mari şi prin calităţi terapeutice ale apelor cu salinitate foarte mare. Printre cele mai importante se numără complexele lacustre de la Turda, Cojocna, Sic şi Ocna Dejului. Categoria cea mai reprezentativă ca dimensiune şi importanţă o constituie lacurile de acumulare: Gilău, Someşu Cald, Tarniţa şi Fântânele.

Potenţialul vegetal şi faunistic diversificat este expresia prezenţei asociaţiilor forestiere montane (conifere şi păduri de amestec conifere foioase), alături de asociaţiile silvo-stepice ale colinelor Câmpiei Transilvaniei.

Clima judeţului Cluj este determinată în primul rând de poziţia României pe glob. Fiind amplasată la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord şi ţara noastră este strabatută de paralela de 45o latitudine nordică. Poziţia geografică pe continent a ţării noastre, la aproximativ 2000 km de Oceanul Atlantic, 1000 km de Marea Baltică, 400 km de Marea Adriatică şi riverană cu Marea Neagră, conferă climei un caracter temperat continental. Masele de aer dirijate spre teritoriul Romaniei în diferite contexte sinoptice, evoluează într-o gamă foarte amplă, mergând de la cele arctice, până la cele tropicale (sahariene), ceea ce conferă climei un caracter de tranziţie.

Deasemenea, instabilitatea raporturilor dintre principalii centri barici determină variaţii importante în durata menţinerii unui anumit context meteorologic; astfel se pot înregistra atât durate însemnate cu circulaţie ciclonică aducătoare de precipitaţii abundente cât şi perioade importante cu regim anticilonic specific manifestării fenomenului de secetă, treceri rapide de la regimul anticiclonic la circulaţia ciclonică şi invers cu modificările aferente în starea timpului.

Valorile mari ale concentraţiilor de pulberi în suspensie, PM10 înregistrate în municipiul Cluj-Napoca pot fi cauzate şi de factorii meteorologici care influenţează procesele de autopurificare prin: temperatura aerului, umiditatea aerului, precipitaţiile, viteza şi direcţia vântului şi radiaţiile solare.

Caracteristicile maselor de aer ce acoperă regiunea generează un regim termic moderat, umezeala aerului relativ ridicată, nebulozitate accentuată şi precipitaţii atmosferice bogate.

Pe cea mai mare parte a teritoriului, temperaturile medii anuale variază între 6–10oC, temperaturi mai reduse înregistându-se în zona muntoasă din SV (< 2 o C).

Municipiul Cluj-Napoca este caracterizat de o umiditate crescută a aerului ceea ce împiedică, în general, difuzia şi deci diluarea, respectiv dispersia poluanţilor în aer, iar suspensiile constituie nuclei de condensare care favorizează apariţia ceţei.

Ceaţa este una din condiţiile meteorologice, frecvent întâlnite în municipiul Cluj-Napoca, ceea ce reduce capacitatea de difuzie, dispersie a poluantilor din atmosfera. In anul 2008 numarul zilelor cu ceata a fost de aproxinativ 130 zile.

Este specifică circulaţia zonală de V a vânturilor, la care se adaugă influenţa configuraţiei şi orientării principalelor forme de relief (culmi muntoase, dealuri de podiş, culoare de văi).

La Cluj-Napoca, cea mai mare frecvenţă anuală o au vânturile dinspre NV – cca 12,8% cu viteze medii de 4,3 m/s şi V - 10,4% cu viteze medii de 3,8 m/s. În perioada caldă sunt frecvente brizele în arealele montane, depresionare, în lungul unor culoare de văi.

Zona culoarului Somesului Mic este în general caracterizată ca fiind o zonă cu calm atmosferic sau viteze ale vântului foarte mici pe toată perioada unui an calendaristic. In staţia CJ-2, în anul 2008, în peste 58% din zile, în staţia CJ-1 în peste 55% din zile, iar în staţia CJ-3 în peste 56% din zilele anului s-au înregistrat viteze ale vântului mai mici de 1,0 m/s.

Datorită valorilor mici ale vitezei vântului înregistrate în municipiul Cluj-Napoca, (mai mici de 1 m/s), se creează un calm atmosferic existent în zona, care favorizează concentrarea agenţilor poluanţi în jurul zonei de emisie.

Relieful creează diferenţieri climatice între regiunea muntoasă şi deluroasă a judeţului şi o zonare pe verticală a principalelor elemente climatice.

Tabelul 1. Temperaturi minime, maxime, medii în judeţul Cluj, 2008-2009

| Staţia meteorolo- gică | Temperatura minimă(oC) |  |  | Temperatura maximă (oC) |  |  | Temperatura medie (oC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abso- luta | 2008 | 2009 | absolută | 2008 | 2009 | normala climato-logică | 2008 | 2009 |
| Cluj - Napoca | -34.2 23 I 1963 | -14.0 17 II | -18.1 | 38.0 16 VIII 1952 | 34.4 7 IX | 33.2 | 8.3 | 9.7 | 10.0 |
| Dej | -35.2 18 I 1963 | -18.1 4 I | -17.2 | 37.6 11 VIII 1994 | 35.1 16 VIII | 33.0 | 8.4 | 9.7 | 10.1 |

Datele au fost furnizate de către Agenţia Naţională de Meteorologie.

Temperaturile aerului înregistrate în judeţul Cluj s-au încadrat în valori aproximativ normale.

Temperaturile maxime în anul 2009 au valori mai scăzute faţă de anul 2008, la ambele staţii de măsurare din judeţ.

Precipitaţiile atmosferice sunt caracterizate printr-o creştere a cantităţilor medii anuale dinspre nord-est spre sud-vest.

Tabelul nr. 2.  Precipitaţii atmosferice (l/m²) în judeţul Cluj

| Staţia meteorologică | Precipitaţii atmosferice (l/m²) |  |  |  |  | Normala climatologică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| Cluj-Napoca | 788.0 | 557.5 | 806.3 | 675.0 | 593.8 | 557.5 |
| Dej | 667.1 | 626.8 | 773.0 | 785.6 | 662.7 | 626.7 |

Datele au fost furnizate de către Agenţia Naţională de Meteorologie

Faţă de anul 2008, anul 2009 a fost mai sărac în precipitaţii, cantităţile fiind mai mici în majoritatea judeţului.

Extremele climatice

Inundaţiile, secetele, valurile de căldură şi furtunile pot fi parte a variaţiilor naturale climatice şi nu pot fi atribuite direct schimbărilor climatice. Totuşi, asemenea situaţii de vreme extremă sunt în acord cu predicţiile asupra ceea ce s-ar putea întâmpla dacă temperaturile globale cresc.

Judeţul Cluj cuprinde cinci municipii: Cluj- Napoca, Turda, Dej, Câmpia Turzii şi Gherla, un oraş - Huedin, 75 comune şi 420 de sate. La 1 iulie 2006, judeţul Cluj avea o populaţie stabilă de 689 523 locuitori.

Din totalul populaţiei judeţului, 461.251 locuitori trăiesc în mediul urban, gradul de urbanizare demografică fiind de 66,89 %, iar 228.272 locuitori reprezentând 33,11 % din totalul populaţiei judeţului, locuiesc în mediul rural.

Mediul urban este un mare consumator de resurse, un producător major de emisii poluante rezultate din industrie, trafic şi alte surse difuze de combustie, fiind caracterizat de o densitate mare a populaţiei şi de concentrarea surselor de poluare.

Priorităţile administraţiilor locale urbane sunt îndreptate în sensul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi a factorilor de mediu în arealul urban, date fiind presiunile specifice legate de industrie, aglomerare umană, densitatea căilor de transport şi comunicaţie, servicii şi comerţ.

Tabelul nr. 3. Concentrări urbane

| Judeţul/ Total Regiune | Zona urbană (ha) | Intravilan (ha) | % zona urbană din suprafaţa judeţului | Densitatea populaţiei în zona urbană (loc/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Judeţul Cluj | 50.150 | 14023 | 7.51 | 103,72 |
| Cluj- Napoca | 17.952 | 8815 | 2.68 | 1728,18 |
| Dej | 10.912 | 1504 | 1.63 | 353,83 |

Datele au fost furnizate de către Direcţia Regională de Statistică Cluj.

Reşedinţa administrativă este municipiul CLUJ - NAPOCA, cu o populaţie de  306.009 locuitori ceea ce reprezintă 47,7% din populaţia totală a judeţului. Municipiul Cluj-Napoca, este aşezat în Podişul Transilvaniei, pe malurile Someşului Mic.

Din punct de vedere geografic, municipiul Cluj– Napoca este situat în cadrul culoarului Someşului Mic, la o altitudine de 363 m, fiind străbătut de paralela de 46046 ‘ latitudine nordică şi meridianul de 23036’ longitudine estică.

Oraşul Cluj– Napoca este străjuit pe latura sudică de dealuri care fac parte din Podişul Someşan, a căror înălţime se situează în jurul valorii de 700 m. Spre sud, municipiul este dominat de culmea deluroasă a Feleacului (759 m), iar spre vest se înalţă Dealul Hoia (507 m).

Dej - municipiu al judeţului Cluj, se află situat la 60 km nord de municipiul Cluj-Napoca, la confluenţa dintre râurile Someşul Mare şi Someşul Mic. Vatra oraşului se află amplasată la o altitudine de 250 m.

În prezent, municipiul Dej cuprinde şi localităţile Ocna - Dejului, Şomcutu Mic, respectiv Pintic. Populaţia stabilă a municipiului Dej în 1910 a fost de 11.451 locuitori, la    1 iulie 2006, de 38.911 locuitori, iar 1 iulie 2009 a fost de 38.357 locuitori fiind considerat al treilea oraş ca mărime din judeţul Cluj.

În judeţul Cluj, un aport important în poluarea atmosferei îl au instalaţiile care intră sub incidenţa Directivelor IPPC, COV solventi, IMA şi COV benzinării.

2. DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE

În acest capitol se prezintă informaţii tehnice legate de structura reţelei de monitorizare a calităţii aerului la care s-au efectuat măsurători ale PM10 gravimetric şi caracteristicile staţiilor de monitorizare, metodele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea calităţii aerului, precum şi detalii asupra datelor statistice privind calitatea aerului.

În perioada 2008-2009 PM10 s-a determinat, prin metoda gravimetrică, la următoarele staţii automate:

1. CJ1 – trafic - str. Aurel Vlaicu

2. CJ2 – urbană – liceul teoretic Nicolae Bălcescu

3. CJ3 – suburbană – cartierul Grigorescu

4. Cj5 – urbană – municipiul Dej

Structura reţelei de monitorizare

Prescurtare – CJ

Tipul de reţea: la nivel naţional

Timpul de referinta (GMT+2)

Responsabilul retelei : Fekete Tibor, str. Calea Dorobantilor, nr. 99 bl 9B, Cluj– Napoca, tel-0264/410720; fax-0264/410716; laborator@anpm.arpmcj.ro

Componenţa reţelei:

| Tip statie | Numar statii |
| --- | --- |
| Trafic | 1 |
| Industrial | 1 |
| Fond urban | 2 |
| Fond suburban | 1 |

Informaţii generale cu privire la staţii

1. STATIE DE TRAFIC

Denumirea statiei: Cluj 1 – str. Aurel Vlaicu

Codul statiei: CJ 1

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zonă de trafic urban

Codul zonei: I1B, I5, I99 (zona sub 100 m)

Tipul staţiei: de trafic

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA, str. Dorobanţilor, nr. 99, tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@anpm.arpmcj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele : ANPM

Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 - 100 m |

Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

E: 23o36’94’’ – 23,861111 o

N: 46o46’705’’- 46,962499 o

Altitudinea: 349 m

Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOX, CO, Benzen, Toluen, o-m-p-xilen, etilbenzen, PM10 (on-line, metoda gravimetrică)

Parametrii meteorologici masurati - staţia nu este prevăzută cu staţie meteo

Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cele mai apropiate obstacole 10m, înălţimea celor mai apropiate obstacole blocuri 25m.

Mediul înconjurător local/morfologia peisajului

Tipul zonei:  urbană

Caracterizarea zonei: comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zona – 1500

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- instalaţii de ardere neindustriale

- extracţia şi distribuţia combustibililor fosili

- trafic rutier

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

- Staţia de alimentare cu carburanţi OMV – Piaţa Mărăşti FN

- sisteme de recuperare: 3

- nr. de rezervoare benzină/motorină: 3/2

2. Centralele termice de apartament din blocurile din zonă

Caracterizarea traficului

Străzi canion: cu volum mare de trafic (> 10.000 vehicule/zi)

Altele: Statia de trafic se află la cca 25 m de o intersecţie mare, prevazută cu sens giratoriu, str. Aurel Vlaicu, cartier Mărăşti.

Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipament:

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescentă în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenţa, EN 14211;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinta: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsuratori gravimetrice, EN 12341;

- denumire: Analizor PM10 on-line LSPM 10 , metoda de referinţă: măsurători on-line, EN 12341/98

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, în faţa blocului 5B, lângă OMV, trotuar

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă.

- frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este necesar.

2. STAŢIA DE FOND URBAN 1

Denumirea staţiei: Cluj 2 Liceul Nicolae Bălcescu

Codul statiei: CJ 2

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zonă comercială urbană, cu trafic greu

Codul zonei: I7(zona sub 100m), LAa, LCa, LL (zona peste 100 m)

Tipul statiei: fond urban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ- NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr.99, tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@anpm.arpmcj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele: ANPM

Aria de reprezentativitate

| Clasa statiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond urban | 1 - 5 km |

Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 46o46’497’’ – 46,904721 o

E: 23o35’799’’ – 23,805277 o

Altitudinea: 333 m

Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOX, benzen, toluen, o-m-p xilen, etilbenzen, PM10 gravimetric, PM 2,5

Parametrii meteorologici măsuraţi: temperatura, viteza vântului, direcţia vântului, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiaţia solară, precipitaţii.

Alte informatii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cel mai apropiat obstacol (clădire) 20m, înălţimea celor mai apropiate obstacole 12 m.

Mediul înconjurător local/morfologia peisajului

Tipul zonei:  urbană

Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă – aproximativ 200 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie

electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- utilizarea solvenţilor

- trafic rutier

- alte surse mobile

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

1. 	Centrala termică din Piaţa Mihai Viteazul (în curtea cinematografului Republica):

- an instalare: 1960

- timp de funcţionare: 7275 ore/an în 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- cantitate combustibil utilizat: 442635 mc în 2006

- înalţime coş: 10 m

- diametrul coşului: 1,7621 m

- Centrala termică Cuza Vodă (parterul Halei Agroalimentare):

- an instalare: 1984

- timp de funcţionare: 7023 ore/an în 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- cantitate combustibil utilizat: 619836 mc în 2006

- înălţime coş: 15 m

- diametrul coşului:0,59723 m

- S.C. Napochim S.A. (str. Someşului, nr. 34-35) – 4 centrale termice:

- an instalare: 2004 - 2006

- timp de funcţionare: 5114 ore/an în 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- cantitate combustibil utilizat: 49915 mc în 2006

- înălţime coş: 6 m

- diametrul coşului: 0,25 m

4. 	Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu

5.  Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj (str.Constanţa, nr. 5) –     centrala   termică

-  an instalare: 1998

-  timp de funcţionare: 3000 ore/an în 2006

-  tip combustibil utilizat: gaz metan

-  cantitate combustibil utilizat: 59942 mc în 2006

-  înălţime coş: 30 m

-  diametrul coşului: 0,8 m

6.     S.C. Leotex S.A. (str Someşului, nr. 14) – centrala termică.

7.     S.C. Astar S.A.

8.     Regionala CFR

9.   Centrala termică RATUC Cluj-Napoca - Staţia de redresare curent electric    S1 (str. Argeş nr. 5)

-  an instalare: 1996

-  timp de funcţionare: 1610 ore/an în 2006

-  tip combustibil utilizat: gaz metan

-  cantitate combustibil utilizat: 11193 mc în 2006

-  înălţime coş: 12 m

-  diametrul coşului: 0,3433 m

Caracterizarea traficului

Străzi înguste:  volum moderat de trafic (intre 2.000 şi 10.000 vehicule/zi)

Altele:  staţia se află la 100 m distanţă faţă de o importantă arteră de circulatie şi este înconjurată pe patru părţi de străzi mici aflate la distanţe cuprinse între 50 şi 300 m.

Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipament.

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinta: chemiluminiscenta, EN 14211;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinţă: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

- denumire: Analizor PM10 on-line LSPM10 , metoda de referinţă: măsurători     on-line, EN 12341/98

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsurători gravimetrice, EN 12341;

Caracteristici de prelevare

- localizarea punctului de prelevare: CLUJ-NAPOCA, str. Constanţa, nr. 6 , în incinta  Liceului teoretic Nicolae Bălcescu, curte

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeatie, calibrare cu gaz de referinţă

- frecvenţa: zilnic, lunar şi de câte ori este necesar

3. STAŢIA DE FOND SUBURBAN

Denumirea statiei: Cluj 3 Grigorescu

Codul staţiei:  CJ3

Denumirea arealului/zonei: zona rezidenţială şi comercială urbană,

Codul zonei:I1B, I92, I99. (zona sub 100 m),LAc, LAa, LH (zona peste 100 m)

Tipul staţiei: fond suburban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr. 99,  tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@anpm.arpmcj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe carora le sunt raportate datele: ANPM

Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond suburban | 25 - 150 km |

Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 46°45’924’’ - 47,006666°

E: 23°33’014’’ - 23,553888°

Altitudinea: 350 m

Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 gravimetric, O3

Parametrii meteorologici măsuraţi – Nu este prevăzută cu staţie meteo

Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cele mai apropiate obstacole (blocuri) 100 m, înălţimea celor mai apropiate obstacole (blocuri) 25m.

Mediul local/morfologia peisajului

Tipul zonei: suburbană

Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zona - 700 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea statiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie a produselor ceramice şi a materialelor refractare: SC Sanex SA Cluj-Napoca

- utilizarea solvenţilor

- trafic rutier

- alte surse mobile

- tratarea şi eliminarea deşeurilor

- agricultura

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

1. RATUC Cluj- Napoca – Platforma de parcare autobuze Grigorescu

2. Centrala termică nr. 11 Grigorescu

Caracterizarea traficului

Străzi largi: volum mare de trafic (> 10.000 vehicule/zi)

Altele: intersectie la 20 m, staţie de distribuţie carburanţi la 15m. Staţia se află lângă o arteră importantă de circulaţie.

Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipament

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenta, EN 14211;

- denumire: Analizor O3 model ME 9810 B; metoda de referinţă: fotometrie în UV, EN 14625;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinta: masuratori gravimetrice, EN 12341;

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Cluj- Napoca, Blvd. 1 Decembrie 1918, trotuar

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă

- frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este necesar

4. STAŢIA DE FOND URBAN 2

Denumirea staţiei: Cluj 5 Dej

Codul statiei: CJ 5

Denumirea arealului/zonei: zona rezidenţială urbană

Codul zonei: I2C, I99 (zona sub 100 m), LAc, LBb, LCa, LH, LJ, LI (zona peste 100 m)

Tipul staţiei:  fond urban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr. 99,  tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@anpm.arpmcj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele: ANPM

Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond urban | 1 - 5 km |

Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 47°08’698’’ - 47,327221°						E: 23°52’647’’ -  24,046388°

Altitudinea: 279 m

Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, Benzen, Toluen, o-m-p-xilen,  Etilbenzen, PM10 metoda gravimetrică, O3.

Parametrii meteorologici măsuraţi – Nu este prevăzută cu staţie meteorologică

Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului de la E spre V distanţa până la cele mai apropiate obstacole (case) 10 m, înălţimea celor mai apropiate obstacole (case) 8 m.

Mediul local/morfologia peisajului

Tipul zonei: urbană

Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă – 60 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- trafic rutier

- alte surse mobile

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

- SC Someş SA Dej

- SC Samus Mex SA Dej

- centralele termice ale imobilelor din zonă

Caracterizarea traficului

Străzi largi:  volum moderat de trafic (intre 2.000 şi 10.000 vehicule/zi)

Altele: staţia se află lângă o intersecţie mică 5 m.

Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipament

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenţa, EN 14211;

- denumire: Analizor O3 model ME 9810 B; metoda de referinţă: fotometrie în UV, EN 14625;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsuratori gravimetrice, EN 12341;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinţă: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Dej, la intersecţia străzilor 21  Decembrie colţ cu str. Vasile Alecsandri, în faţa imobilului cu nr. 2,  pavaj

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă - frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este cazul.

Prezentarea datelor de monitorizare

Valorile limită şi perioada de mediere pentru fracţia PM10 a pulberilor în suspensie în atmosferă sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător,sunt prezentate in tabelul nr.5:

Tabelul nr. 5. Valorile limită şi perioada de mediere pentru fracţia PM10

| Poluant | Timp de mediere | Valoare limită, µg/mc |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 24 h | 50 (a nu se depăşi de peste 35 ori într-un an calendaristic) |
|  | 1 an | 40 |

În perioada 2008-2009 pentru indicatorul PM10, determinat gravimetric, s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită, conform figurii următoare:

Fig. nr. 5. Număr depăşiri înregistrate în perioada 2008-2009 în judeţul Cluj

Numărul depăşirilor înregistrate pentru concentraţiile de PM10, determinate prin metoda gravimetrică, au scăzut în anul 2009, comparativ cu anul 2008.

Tehnicile utilizate pentru evaluare au fost măsurătorile gravimetrice efectuate cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului şi Inventarele de emisii, elaborate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, aferente anilor 2008-2009.

Originea poluării

Principalele surse de emisie responsabile de poluarea aerului ambiental sunt:

- traficul: emisii provenite de la combustibilul consumat de autovehicule şi resuspensia prafului stradal

- sursele de suprafaţă: sisteme/echipamente de încălzire rezidenţială cu gaz. O sursă importantă de poluare aerului ambiental, în municipiul Cluj-Napoca, este Instalaţia Mare de Ardere, în urma cărei activităţi, în anul 2008 s-a consumat      9 289 647,85 mc, iar în anul 2009 o cantitate mai mică, 7 950 027,82 mc gay metan. Pentru încălzirea rezidenţială, Regia Autonomă de Termoficare a înregistrat următoarele consumuri de gaz metan în anul 2008 – 50 745 726,651 mc, iar în anul 2009 – 45 175 515,02 mc.

- sursele industriale (surse punctuale)

În anul 2008 emisia totală de pulberi în suspensie, a fost de 84,512 tone, din care 2,56% (2,165 t) provin din surse de suprafaţă, 66,74% (56,399 t) din surse punctuale şi 30,70% (25,948 t) din traficul rutier.

SC Libertatea SA Clui-Napoca, ca urmare a activităţii de ardere a deşeurilor lemnoase pentru generarea de caldură, abur şi energie, a constituit cea mai importantă sursă de suprafaţă, pentru emisiile de PM10. Ponderea acestor emisii a reprezentat aproximativ 3% din cantitatea totală de PM10, emisă la nivelul municipiului Cluj-Napoca, în 2008. In anul 2009, SC Libertatea SA Clui-Napoca si-a redus considerabil activitatea, drept urmare emisiile au scăzut simţitor.

Emisiile preponderente de PM10 au provenit, în anul 2008 si de la activitatea de producţie materiale ceramice fine a SC Sanex SA Cluj. În cei doi ani, 2008-2009, s-au înregistrat cantităţi comparabile ale emisiilor de PM10.

Datorită aşezării municipiului Cluj-Napoca, aproximativ în zona centrală a judetului, nu au fost situaţii de importare a poluării din alte regiuni.

La nivelul municipiului Dej, S.C. Somes S.A. Dej, reprezintă cea mai importantă sursă de poluare a atmosferei.

În anul 2008, datorită activităţii desfăşurate de SC Someş SA Dej, emisiile de TSP (pulberi totale in suspensie) au fost de 330,707 t/an TSP, din care 230,748 t au fost emise în procesul de producţie a varului.

În anul 2009 cantitatea totală de TSP emisă s-a redus semnificativ şi a atins valoarea de 123,397 t/an TSP, emisii provenite preponderent din procesele de ardere a gazului metan şi a deşeurilor lemnoase.

În ceea ce priveşte concentraţiile de pulberi sedimentabile, provenite din activitatea SC Someş SA Dej în anul 2009, comparativ cu anul 2008, se observă o scădere considerabilă a acestora, datorită realizării unor investiţii de mediu, care au constat în montarea unui electrofiltru la cazanul de regenerare.

Fig. nr. 6. Concentraţiile de pulberi sedimentabile

înregistrate la SC Someş SA Dej-Tocătorie

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca a determinat concentraţiile de pulberi în suspensie, PM10 prin metoda gravimetrică,  cu ajutorul celor 4 statii automate: de tip trafic. amplasată pe str. Aurel Vlaicu, de tip urban, amplasată în incinta liceului teoretic Nicolae Bălcescu, de tip suburban, cartierul Grigorescu şi de tip urban, din municipiul Dej. Rezultatele măsurătorilor pentru indicatorul PM10, obţinute prin metoda gravimerică, sunt redate în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 7. Evoluţia concentraţiilor medii lunare de PM10 măsurate gravimetric cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare, judeţul Cluj, 2008 – 2009

| Media PM10 µg/m3 | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. Aurel Vlaicu 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Str. Aurel Vlaicu 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.82 | 34.98 | 36.29 | 40.48 |
| Liceul N. Bălcescu 2008 | 64.719 | 67.697 | 37.032 | 36.059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cartier Grigorescu 2008 | 64.602 | 65.024 | 38.536 | 41.818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cartier Grigorescu 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.12 | 35.89 | 35.37 | 43.01 |
| Municipiul Dej 2008 | 66.656 | 63.591 | 40.816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VL µg/m3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fig. nr. 7.  Evoluţia concentraţiilor de PM10 măsurate gravimetric cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare, judeţul Cluj,  2008 - 2009

Analiza determinărilor gravimetrice de pulberi în suspensie PM10 a pus în evidenţă în anul 2009, valori cuprinse între: 34,98 µg/mc şi 46,82 µg/mc. În anul 2008 s-au evidenţiat valori medii ale concentraţiilor cuprinse între: 36,059 µg/mc – 67,697 µg/mc, comparativ cu valoarea limită prevăzută în Ord. 592/2002, care este 50 µg/mc.

Analiza situaţiei

Cauzele care au condus la apariţia depăşirilor de PM10 în municipiul Cluj-Napoca, au fost, în special, construcţiile realizate în diferite zone ale municipiului, transporturile şi mai ales traficul greu, instalaţiile industriale, arderile necesare obţinerii căldurii, aburului şi apei calde şi aplicarea materialului antiderapant în perioada de iarnă.

Numărul autovehiculelor care au tranzitat judeţul Cluj în anul 2009, comparativ cu anul 2008, este redat în tabelul următor :

Tabelul nr. 8. Evoluţia numărului de autovehicule care au tranzitat judeţul Cluj, în perioada 2008- 2009

| Nr. Crt. | Tipul autovehiculului | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoturisme | 181232 | 195516 |
| 2. | Autoturisme uşoare marfă | 17724 | 18286 |
| 3. | Autoturisme grele marfă | 13126 | 13896 |
| 4. | Autobuze | 844 | 892 |
| 5. | Motorete | 1859 | 3027 |
| 6. | Motociclete | 4205 | 4753 |

Datele au fost obţinute de la RAR Bucureşti.

Fig. nr. 8. Evoluţia numărului de autovehicule care au tranzitat judeţul Cluj,

în perioada 2008- 2009

Numărul autovehiculelor care au tranzitat judeţul Cluj în anul 2009 a crescut uşor comparativ cu anul 2008, pentru toate categoriile de autovehicule.

Transportul pe cale ferată

Acest transport se referă la transportul diesel pe calea ferată.

La nivelul judeţului Cluj, o sursă de poluare o constituie Depoul de locomotive Dej.  În anul 2008, cantitatea de pulberi în suspensie emisă a fost de 4,30 tone valoare calculată în Inventarul de emisii, realizat de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, iar în anul 2009 emisia totală de pulberi în suspensie a fost de 4,69 tone.

Traficul aerian

Acesta este, în plan zonal, nesemnificativ.

3. Identificarea şi validarea depăşirilor. Identificarea surselor

Identificarea depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă s-a efectuat de către responsabilul pentru validarea datelor în colaborare cu responsabilul staţiei de monitorizare.

Rezultatul analizelor pentru depistarea cauzelor depasirilor au pus in evidenta in general influenta traficului si a activitatilor aditionale din imprejurimi.

Validarea depăşirilor

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca administrează reţeaua formată din cele cinci staţii amplasate în municipiile Cluj-Napoca şi Dej şi efectuează şi asigurarea calităţii, conform precizărilor transmise de Ministerul Mediului şi Pădurii, în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi firma ORION, cea care a furnizat echipamentele care se află în dotarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului.

4. Măsuri şi responsabilităţi

Informarea autorităţilor responsabile

După evaluarea finală a datelor anuale, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca informează obligatoriu atât Dispeceratul Ministerului Mediului şi Pădurii, Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Primăriile municipiilor Cluj-Napoca şi Dej, precum şi membrii Comisiei Tehnice, cu privire la depăşirea valorilor limită şi/sau a valorilor ţintă.

Identificarea sursei/surselor care au generat depăşirea/depăşirile

1. Staţia CJ-1 - tip trafic-str. Aurel Vlaicu

- trafic intens

- construcţia unui parking suprateran în apropierea staţiei, pe str. Dorobanţilor

- instalaţii de ardere neindustriale

2. Staţia CJ-2 – tip urban 1- Liceul teoretic Nicolae Bălcescu

- trafic intens

- construcţia unui parking suprateran din Piaţa Mihai Viteazu

- sistemele de încălzire ale locuinţelor, ale instituţiilor publice şi ale societăţilor comerciale din zonă.

- arderi în industria de prelucrare

3. Staţia CJ-3 – tip suburban-cartier Grigorescu

- staţia e situată în preajma unei artere intens circulată

- platforma de parcare autobuze cartier Grigorescu

- instalaţii de ardere neindustriale

4. Staţia CJ-4 – tip industrial-str. Dâmboviţei

- staţia e situată în apropierea unei zone industriale

- trafic intens

5. Staţia CJ-5 – tip urban 2 – municipiul Dej

- trafic – starea necorespunzătoare a drumurilor

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- alte surse mobile

5. Informarea publicului

Datele privind calitatea aerului, monitorizate de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca sunt prezentate publicului prin cele două panouri de informare: unul exterior amplasat în Piaţa Mihai Viteazu în faţa Halei Agro-industriale şi altul interior aflat în incinta Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca publică din oficiu pe pagina de web proprie, http://arpmcj.anpm.ro, informaţii cu privire la valorile indicatorilor monitorizaţi în cadrul rapoartelor privind calitatea factorilor de mediu pentru judeţul Cluj, elaborate lunar şi anual.

Începând cu data de 1 august 2009, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca elaborează zilnic, buletine pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului în judeţul Cluj, care se bazează pe măsurătorile on-line realizate cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului, iar rezultatele măsurătorilor de pulberi în suspensie s-au obţinut prin metoda nefelometrică.

Evoluţia lunară a calităţii aerului este reprezentată prin indicii gernerali de calitate a aerului din reţeaua locală de monitorizare.

Buletinele întocmite zilnic şi evoluţia lunară privind calitatea aerului din judeţul Cluj pot fi consultate pe site-ul agenţiei: http://arpmcj.anpm.ro

Fig. nr. 9. Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Cluj

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului, înregistrată în luna noiembrie 2009, în urma determinărilor efectuate cu  staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului, poate fi urmărită în figura nr. 10.

Staţia CJ-1  adresa: Str. A. Vlaicu, Cluj Napoca

Staţia CJ-3  adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Cluj Napoca

Staţia CJ-4  adresa: Str. Dâmboviţa, Cluj Napoca

Staţia CJ-5  adresa: Str. 21 Decembrie, Dej

Fig. nr. 10. Evoluţia indicelui general de calitatea aerului, judeţul Cluj, noiembrie 2009

Caracterizarea indicatorilor monitorizaţi

Pulberile PM10 care sunt particule cu un diametru D<10 µm, pătrund prin gură şi nas în plămâni, unde, în funcţie de mărimea lor, sunt transportate până în bronhiile principale sau alveolele pulmonare. PM10 afectează sănătatea umană, determinând afecţiuni cum sunt cele de circulaţie şi cele ale căilor respiratorii.

Surse naturale pot fi reprezentate de eroziunea rocilor şi dispersia polenului.

Surse antropicesunt reprezentate de activitatea industrială, sistemul de încălzire a populaţiei, centralele termoelectrice.

Traficul rutier contribuie prin pulberile produse de pneurile maşinilor la oprirea acestora şi datorită arderilor incomplete.

Efecte asupra sănătăţii: în cazul pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametru de la 5-10 (PM10)dar şi cele cu diametrul cuprins între 2,5 şi 5 (PM2,5) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări.

În ceea ce priveşte oxizii de azot NOx, la temperatura mediului ambiental sunt prezenţi în formă gazoasă. NO este incolor şi inodor. NO2 are culoarea brun roşcat şi un miros puternic, înecăcios.

Surse naturale: au ca  principală sursă de oxizi de azot - acţiunea bacteriilor la nivelul solului.

Surse antropicesunt reprezentate de încălzirea rezidenţială şi evacuările de gaze de eşapament de la motoarele vehiculelor în etapa de acceleraţie sau la viteze mari. NO produce o cantitate mai mare de NO2 în procesul de combustie şi în prezenţa oxigenului liber.

Efecte asupra sănătăţii: oxizii de azot sunt un amestec de gaze cu efect  iritant pentru mucoasă care afectează aparatul respirator şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai mare decât cel al NO).

Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea nitraţilor la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.

Depăşiri ale valorilor limită cauzate de surse liniare

Pentru eliminarea cauzelor externe şi identificarea sursei de poluare, în cadrul procesului de validare a datelor au fost efectuate comparaţii cu evoluţiile concentraţiilor înregistrate la celelalte staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Un studiu efectuat a scos în evidenţă faptul că perioada în care traficul din imediata vecinătate a staţiilor este mai aglomerat se încadrează în intervalul orar 7,30 - 19. Deasemenea traficul este mai redus în zilele de sâmbătă şi duminică.

Datele meteo colectate de staţii au fost comparate şi coroborate cu datele obţinute de la Administratia Nationala de Meteorologie, urmărindu-se în special temperatura, viteza vântului, calmul atmosferic şi ceaţa.

Depăşiri ale valorilor limită cauzate de surse fixe

Pentru analiza depăşirilor înregistrate la staţiile industriale şi de fond s-au folosit următoarele metode de analiză şi validare:

- analizarea listei principalelor surse de poluare a aerului din zona respectivă (agenţi economici, etc)

- inventarul emisiilor acestor surse (valoarea emisiilor totale, coşuri de dispersie existente, instalaţii de reţinere a poluanţilor);

- analiza datelor meteo, cu viteza şi direcţia predominantă a vântului pe perioada depăşirii valorii limită şi/sau a valorii ţintă;

- verificarea datelor de monitorizare a emisiilor pentru unităţile din zonă.

În vederea îmbunătăţirii calităţii aerului şi a încadrării în concentraţiile maxime admisibile, în anul 2010 autoritatea teritorială de mediu a revizuit Programul Integrat de Grestionare a Calităţii Aerului pentru Aglomerarea Cluj-Napoca şi Municipiul Dej. Cu această ocazie au fost reanalizate măsurile prevăzute în Programul elaborat în anul 2008 şi au fost incluse măsuri noi în scopul reducerii poluării atmosferice la nivelul aglomerării Cluj-Napoca şi a municipiului Dej.

O atenţie deosebită se va acorda în anul 2011, depăşirilor înregistrate datorită materialului antiderapant utilizat în lunile de iarnă.

Stadiul realzării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului

pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi municipiul Dej

| Măsura | Stadiul realizării măsurii Anul 2010 | Responsabil |  |  | Costuri/Sursa de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii |  |  |  |  |  |  |
| a. Realizarea centurii de ocolire a municipiului Cluj-Napoca pe relaţia Vâlcele – Gheorgheni – Dezmir-supratraversare cale ferată Cluj-Napoca - Apahida. | Stadiul lucrărilor este de 87% din care 15,7 km sunt daţi în circulaţie din decembrie 2009, termenul estimat de finalizare a tuturor lucrărilor (23,662 km) este septembrie 2011 | Consiliul Judeţean Cluj / Compania Naţională de Administrare a Autostrăzilor şi Drmurilor Naţionale din România |  |  |  | La finalizarea lucrarii in 2011 traficul greu pe directia Dej, va fi deviat 100% din oras Preconizam o reducere cu aprox. 25% a emisiilor de PM10, urmand ca la finele anului 2010 sa se faca o noua evaluare |
| b. Realizarea variantei de ocolire a municipiului Cluj- Napoca în zona de N-E – prelungirea Bulevardului Muncii până la DN 1 “C” (Autostrada urbană de N) | Stadiul lucrărilor pentru Varianta de ocolire Cluj NE este de 65%, termenul de finalizare, conform contractului, este mai 2011 | Consiliul Judeţean Cluj / Compania Naţională de Administrare a Autostrăzilor şi Drmurilor Naţionale din România |  |  |  | Realizarea variantei de ocolire N-E va avea ca efect reducerea emisiilor de PM10. |
| c. Descongestionarea traficului rutier în polii economici ai regiunii N-V –finalizarea autostrazii Transilvania pe tronsonul Gilau-Turda | Tronsonul Turda-Gilău aferent al Autostrăzii Braşov-Cluj-Borş a fost dat în opperare la 01.12.2009, iar tronsonul Câmpia Turzii-Turda a fost dat în operare la data de 13.11.2010, termenul de finalizare al tuturor lucrărilor este 2011. | Compania Naţională de Administrare a Autostrăzilor şi Drmurilor Naţionale din România |  |  |  | Traficul greu pe directia Turda-Oradea a fost deviat 100% din oras Preconizam o reducere cu aprox. 40% a emisiilor de PM10. Deasemenea traficul de tranzit a fost deviat pe autostrada Transilvania. |
| d. Repararea strazilor din municipiul Cluj-Napoca (pe cat posibil pe timp de noapte). | # Pe timp de noapte se realizeaza lucrari numai in zona centrala sau in zone intens circulate. Pe timp de zi - C-tin Brancusi, Campului, Pitesti, etc. | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  |  |  |
| e. Realizarea centurii de ocolire a municipiului Dej – partea estică a oraşului – lunca Someş e. Realizarea centurii de ocolire a municipiului Dej – partea estică a oraşului – lunca Someş |  | Ministerul Transporturilor |  |  | Conform studiului de fezabilitate | Suma va fi defalcata in functie de necesitati |
| f. Lucrari de modernizare a infrastructurii municipiilor Cluj-Napoca şi Dej, conform celor două pozitii de mai jos: |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca Primăria Dej |  |  | 25.500.000 lei |  |
| # f1. Strazi modernizate in municipiul Cluj-Napoca– finalizate din cele 100 de strazi: | # Strazi modernizate – Finalizarea programului de 100 de strazi, cu termen: 2009-2010: Programul a fost finalizat prin efectuarea lucrarilor la str. Nirajului, Barbusse, Agronomiei, St. Mora, J.J. Rouseau, Heltai, C-tin Brancusi, Campului, Moise Nicoara, M. Veliciu, Navodari si Barsei cca 80% | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  |  |  |
| # f.2. Modernizare strazi conf. HCL 5/2004 pentru 19 obiective: # Observaţie: # 17 strazi sunt finalizate 2 strazi – se vor demara in acest an (2010) str. Oasului, str. Trifoiului | Modernizare strazi conf. HCL 5/2004 pentru 19 obiective cu termen: 2010-2011 . Pana la aceasta data au fost finalizate lucrarile pe str Trifoiului, Vantului, Notarra, Odobesti, Eliade, Postavarul si demarate cele de infrastructura retele, pe str. Oasului. | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  | 11.000.000 lei |  |
| g. Extinderea zonelor pietonale din centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca (pentru început străzile Mihail Kogălniceanu, Herman Oberth, Baba Novac până la intersecţia cu B-dul Eroilor, Ion I.C. Brătianu, Potaissa, I.M.Klein, I. Maniu, Bolyai, Andrei Saguna etc.) | La nivelul anului 2010 situatia este urmatoarea: continuarea extinderii zonelor pietonale exclusive si a zonelor semipietonale (“strazi rezidentiale” - strazi in care nevoile conducatorilor auto sunt secundare celor ale pietonilor) din centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca respectiv: - str. Samuel Micu, Ioan Bob, Ion Ratiu, Gaal Gabor, Emanuel de Martonne, Napoca, Virgil Fulicea, F.D. Roosevelt, G. Clemenceau, Paul Chinezu, C. Daicoviciu - partile vestice, estice si sudice ale p-tei Unirii - partea sudica a b-dului Eroilor, toate cu T:2012 pt finalizare. Pana in prezent s-au amenajat zone pietonale pe str. Potaissa, I.M. Klein, Fortaretei, I. Ratiu, P-ta Muzeului, Eroilor, Matei Corvin, Victor Deleu si este in lucru str. Andrei Saguna. Concomitent cu str Andrei Saguna s-a decolmatat si regularizat Canalul Morii pe tronsonul dintre str Regele Ferdinand si P-ta Mihai Viteazu (realizat cca 90 %). | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  |  | Estimam o reducere a emisiilor de PM10 cu aproximativ 5% dupa finalizarea lucrarilor de amenajare. |
| h. Instituirea unui „Ring” (inel de străzi cuprinzând str. Avram Iancu, Republicii, Petru Maior, Cuza Vodă, G. Bariţiu, etc.) pentru ocolirea centrului istoric al municipiului de către toate mijloacele de transport | In anul 2010 a continuat instituirea de sensuri unice initiate in anul 2009: - str. Dacia | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  |  | Ca urmare a fluidizării traficului estimăm o reducere cu 1% a nivelului de PM10. |
| 2. Incurajarea utilizarii transportului in comun |  |  |  |  |  |  |
| a. Interzicerea staţionării vehiculelor individuale pe prima bandă de circulaţie a străzilor principale şi dedicarea acesteia (pe arterele de circulaţie cu minim 2 benzi pe sens) transportului în comun. Aceasta bandă va fi utilizată de asemenea pentru a deschide drumul vehiculelor de salvare, poliţie, pompieri, salubritate, inclusiv taxiuri | In 2009 si 2010 s-au amenajat 3159 locuri de parcare cu tarif diferentiat in scopul incurajarii utilizarii transportului in comun. In anul 2010 au fost aplicate 58015 sanctiuni pt parcarea neregulamentara a vehiculelor, au fost blocate 4935 si 3801 vehicule au fost ridicate. | Autorităţile publice locale şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj |  |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |
| b. Prioritizarea in intersectii a deplasarii mijloacelor in comun | Pană la aceasta dată acţuinea nu a fost demarată | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  |  |  |
| c. Finalizarea unui sistem integrat de bilete pentru transportul in comun | Pană la aceasta dată acţuinea nu a fost demarată . | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |
| 3. Mărirea suprafetelor de spatiu verde şi întreţinerea corespunzătoare a acestora |  |  |  |  |  |  |
| a. Asigurarea suprafeţei de spaţiu verde, conform legislaţiei în vigoare şi distribuirea echilibrată a acesteia în municipiul Cluj-Napoca si municipiul Dej | Pana la aceasta data, prin introducerea in intravilanul mun. Cluj-Napoca a 648 ha teren pt constructia de locuinte si cartiere (care au obligatia de a amenaja zona verde conform documentatiei de urbanism si AC) suprafata actuala este de cca 19 mp/locuitor. În PUG reactualizat, aflat în curs de avizare sunt prevăzute cerinţele minime impuse de L 27/2008, pentru municipiul Dej | Autorităţile publice locale |  |  |  |  |
| b. Amenajarea de spaţiu verde conform Regulamentului de urbanism a municipiului Cluj-Napoca, la realizarea oricărei construcţii noi prin realizarea următoarelor obiective: |  | Primărie, ARPM Cluj-Napoca, Garda de Mediu |  |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |
| b1. Reabilitare si amenajare de noi zone verzi | In cursul anului 2010 s-au reamenajat : - Parcul Rozelor prin marirea zonelor verzi prin plantari si inierbari, amenajare de alei, asanarea lacului, - locuri de joaca in zona Oser(Blajului, Timisului, Rodnei) 6400 mp; - plantatii de arbori pe 2,5 ha pe dealul Sf. Gh. , - plantatii in Parcul Cetatuie (1000 arbori) , - inierbare alveole din zona centrala prin insamantare sau cu glii; - pe strazile nou modernizate s-au plantat tei, platani; - completare cu arbori a aliniamentelor stradale pe care s-au efectuat taieri; | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  | # 16.000.000 lei |  |
| # b2. Revigorarea Parcului Central al municipiilor Cluj- Napoca şi Dej | - S-a realizat proiectul tehnic si este in curs de licitare a lucrarilor pt realizarea reabilitarii monumentului istoric Parcul central si cladirea Casino - S-a finalizat baza de agrement Toroc din municipiul Dej | # Primăria municipiilor Cluj Napoca şi Dej |  |  | # 100 000 Euro pentru Parcul Central –Cluj-Napoca |  |
| # b3. Amenajare parcuri in municipiul Cluj-Napoca (Parc Cetatuia) | In 2010 s-a initiat realizarea proiectului tehnic | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  | # 1.500.000 lei |  |
| # b4. Amenajare, reabilitare Parc HOIA | Se lucreaza la intocmirea proiectului de finantare pt obtinerea de fonduri de la AFM pt amenajare padure de agrement. | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  | # 150.000 lei |  |
| # b5. Reabilitare Parc MICRO II Gheorghieni | In 2010 s-a initiat realizarea proiectului tehnic | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  | # 150.000 lei |  |
| # b.6. Reamenajarea P-ţei Mihai Viteazu şi extinderea spaţiului verde din cadrul acesteia |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  | # - |  |
| c. Plantarea de arbori pe aliniamente stradale şi în perdele de protecţie (realizare de zone tampon între zonele industriale şi zonele rezidenţiale) în municipiul Cluj-Napoca şi municipiul Dej | La nivelul mun. Cluj-Napoca s-au realizat plantatii de arbori pe 2,5 ha pe dealul Sf. Gh. care delimiteaza noul cartier de locuinte de pe pasunea Someseni de centura de ocolire Cluj-Napoca-Apahida (prelungirea b-dului Muncii). În 2010, în municipiul Dej s-au plantat 3236 buc diverse specii | Primăriile municipiului Cluj-Napoca si Dej |  |  | 210 000 EURO |  |
| d. Reamenajarea unor zone verzi prin plantări de arbuşti şi gard viu în municipiile Cluj-Napoca si Dej | In mun. Cluj-Napoca s-au demarat lucrarile de inlocuire si intinerire a aliniamentelor stradale la nivel de arbori si alveole. ( inierbari) | Primăriile municipiului Cluj- Napoca si Dej |  |  | 140 000 EURO | Estimam o reducere a emisiilor de PM10 cu aproximativ 5% dupa finalizarea lucrarilor de amenajare. |
| 4. Promovarea unui transport în comun de o calitate înaltă şi nepoluantă urmărindu-se: |  |  |  |  |  |  |
| b. Program de înnoire a parcului auto (autobuze, troleibuze, tramvaie) | În septembrie 2010, în municipiul Cluj-Napoca, s-au achiziţionat 15 autobuze În noiembrie 2010, în municipiul Cluj-Napoca s-au achiziţionat 2 troleibuze noi, care sunt dotate cu echipamente moderne, care cresc siguranţa călătorilor şi care circulă pe liniile 6 şi 4. Maşinile dispun de sistem de supraveghere video a interiorului troleibuzului şi instalaţii de informare şi sistem GPS de localizare în trafic RATUC a achizitionat 2 autobuze noi si este in faza de licitatie pentru executie, lucrarea de modernizare a liniei de tramvai. |  | RATUC Autorităţi publice locale |  | 347 200 000 lei | Achizitionarea unor mijloace de transport in comun noi a condus la scaderea cantitatilor de combustibil utilizate si se preconizeaza o reducere cu aprox.10% a emisiilor de PM10 |
| 5. Asigurarea necesarului de locuri de parcare prin: |  |  |  |  |  |  |
| a. Amenajarea unor parkinguri supra şi subterane intraurbane | Pana la sfarsitul anului 2010 a fost finalizat parking-ul din Manastur, este in executie 1 parking in cart. Marasti-str Fabricii si in licitatie pt executie 1 parking in cart. Gheorgheni. S-a mai finalizat in 2010 parking-urile supraterane din P-ta Unirii si P-ta Cipariu. În anul 2010 în municipiul Dej a fostelaborat proiectul pentru amenajarea unei parcari subterane pe str. Alex Szopos) în apropierea Pieţei Agro-Alimentare) | Primăria municipiului Cluj-Napoca şi Dej |  |  | 19.650.000 lei (aferentă municipiului Clujn-Napoca) | Finalizarea constructiilor la aceste parkinguri va conduce la reducerea cu 10% a emisiilor de PM10 din acestezona |
| b. Măsuri de stimulare a operatorilor economici care administrează complexuri comerciale cu parcare poprie de mare capacitate pentru acceptarea parcării maşinilor riveranilor între orele 22-08 | Operatorii economici care administrează complexuri comerciale cu parcare poprie de mare capacitate au primit acceptul ipentru parcarea maşinilor riveranilor între orele 22-08 | Autorităţile publice locale |  |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |
| c.Crearea de locuri de parcare cu plata diferentiata in functie de locatia parcarii si intervalul orar | In 2009 si 2010 s-au amenajat 3159 locuri de parcare cu tarif diferentiat . In total in Cluj-Napoca exista un nr. de 39196 locuri de parcare autovehicule. | Autorităţile publice locale |  |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |
| 6. Scutirea impozitării autovehiculelor şi mopedelor acţionate electric |  | Autorităţi publice locale |  |  | Nu este cuantificat |  |
| 7. Crearea de facilităţi pentru deplasarea cu bicicleta prin: |  |  |  |  |  |  |
| a. Extinderea şi conectarea căilor de rulare a bicicletelor | În primăvara 2010 s-au finalizat lucrările la pista de biciclişti pe tronsonul cuprins între pasarela pietonală peste râul Someş şi Parcul Rozelor. În iunie 2010 municipalitatea a amenajat o rampă de acces, pentru biciclişti şi cărucioare, pe cealalta parte a podului pietonal albastru din Grigorescu pentru a facilita accesul bicicletelor si a cărucioarelor. In 2010 in municipiul Cluj-Napoca s-au amenajat piste de biciclete pe o lungime de 5,5 km. În anul 2010, în municipiul Dej, s-au efectuat lucrări de îinteţinere şi reparaţii curente a pistelor existente: str. Libertăţii- 2x1km; str. 1 Mai-2x2 km; Bistriţei- 2x2,7km; strN. Titulescu, str Şomcutului–2x12 km şi str Baia Mare-2x1 km | Autorităţile publice locale |  |  | Cheltuieli medii | Estimam o reducere cu aproximativ 15% a emisiilor de PM10 ca urmare acresterii numarului de persoane care utilizeaza i acest mijloc de transport neconventional. |
| b. Stimularea persoanelor juridice pentru amenajarea de parcaje pentru biciclete | În anul 2010 au fost amenajate puncte de unde se pot închiria biciclete (Sala Sporturilor Horea Demian Cluj-Napoca, în parcarea Iulius Mall, în campăusul universitar Haşdeu ). | Autorităţile publice locale împreună cu operatorii economici |  |  | Cheltuieli medii spre mari |  |
| c. Organizarea unui sistem public pentru inchirierea bicicletelor | S-au amenajat în anul 2010, 2 parcaje pt biciclete, in zona Salii Sporturilor si lacului 1 Gheorgheni, care si inchiriaza biciclete pt cetateni, prin parteneriat public-privat. Primaria municipiului Cluj-Napoca a pus la dispozitie terenul. | Autorităţile publice locale |  |  | Cheltuieli medii |  |
| d. Asigurarea unei lăţimi minime a trotuarelor, care să nu fie afectată de parcarea vehiculelor sau extinderea construcţiilor, astfel încât să asigure deplasarea în condiţii de siguranţă a pietonilor şi bicicliştilor | Se continua si in momentul de fata lucrarile de amplasare de: stalpi, garduri, jardiniere pentru eliberarea trotuarelor de autoturismele parcate, astfel incat sa se asigure deplasarea in conditii de siguranta a pietonilor si biciclistilor. Urmează a fi realizaţi şi restul de 3,15 km pistă pentru biciclişti. | Autorităţile publice locale |  |  | Cheltuieli mari |  |
| e. Instituirea limitei de viteza de 30 km/h în jurul şcolilor, a grădiniţelor, pe strazile ce au un caracter rezidential (ex: alei auto în cartiere, strazi înguste, fara trotuare, strazi ce sunt incluse în trasee deja aprobate pentru circulatia bicicletelor ori pe care sunt amenajate piste pentru biciclisti etc), şi montarea de indicatoare rutiere cu semnificatie similara, gen "Zona rezidentiala", "Copii", "Pista pentru biciclete si ciclomotoare" etc, pentru îmbunătăţirea siguranţei de transport | În primăvara 2010 s-au amplasat praguri de sol, pentru limitarea vitezei de circulaţie, pe opt străzi din municipiul Cluj-Napoca: strada Pasteur, înaintea curbei de la Clinica de Medicina Muncii, strada Republicii la intersecţia cu Ceahlău şi Ion Mincu, în zona părculeţului Iris, străzile Nicolae Iorga, Codrului, Semenicului, Bistriţei si Ariesului. | Poliţia rutieră |  |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |
| 8. Instalarea de sisteme de irigaţii în zonele centrale ale municipiului Cluj Napoca şi municipiului Dej | În anul 2010, în municipiul Dej s-au instalat sisteme de irigaţii în Parc Mare, Parc Mic şi Bază agrement Toroc | Primăriile municipiului Cluj- Napoca si Dej |  |  | 150 000 Euro |  |
| 9. Vehicule scoase din uz: |  |  |  |  |  |  |
| a. Oferirea de facilităţi pentru cei care doresc casarea autovehiculelor vechi | Au fost ridicate de pe domeniul public un nr de 720 autovehicule din care 673 au fost ridicate de propietari, urmare a masurilor intreprinse de Primarie, conform legii iar 47 au fost ridicate de catre Primarie pe cale administrativa. Oferirea de facilităţi pentru cei care doresc casarea autovehiculelor vechi. Pana in prezent nu s-au oferit astfel de faclitati. | Autorităţile publice locale |  |  |  |  |
| 10. Obligativitatea agenţilor economici de a curăţa roţile autovehiculelor la ieşirea de pe şantier | La nivelul municipiului Cluj-Napoca exista HCL 191/2009 –amenajare puncte de spalare auto in fiecare santier de constructii si stabilirea de sanctiuni pentru vehicule murdare care ies din santierele de constructii. S-au verificat 800 organizari de santier si s-au aplicat 52 sanctiuni contraventionale in 2010. La nivelul municipiului Dej există reglementări cu privire la obligativitatea agenţilor economici de a curăţa roţile autovehiculelor la ieşirea de pe şantier, din HCL nr. 7/2007 completată cu HCL 34/2008 privind buna gospodărire a municipiului Dej in se stipulează „murdărirea carosabilului de către autovehicule şi vehicule care ies de pe şantiere, din curţi, incinte sau drumuri de câmp” | Autorităţile publice locale GNM |  |  |  |  |
| 11. Restricţionarea traficului în funcţie de nivelul de poluare prin luarea de măsuri tehnice precum introducerea rovignetelor pentru autovehiculele mai mari de 3,5 t care intră în centrul municipiului Cluj-Napoca, prin montare indicatoare de limitare de viteză, prin creearea de sensuri unice şi sensuri giratorii | In municipiul Cluj-Napoca au fost eliberate in 2010 5623 autorizatii de liber acces din care 2344 pentru zona centrala (zona 0). În municipiul Dej au fost eliberate în anul 2010 autorizaţii de transport pentru zonele centrale şi supraaglomerate în funcţie de tonajul autovehicolului | Primăria municipiului Cluj-Napoca, RAR Cluj |  |  | Nu necesita cheltuieli mari | Preconizam o reducere cu aproximativ 20% a emisiilor de PM10. |
| 12. Masuri de inchidere/restrictionare trafic pe timp limitat in anumite zone in conditiile inregistrarii unor valori ridicate ale indicatorului PM10, coroborate cu conditiile meteo | Masura este legata de finalizarea lucrarilor la centurile ocolitoare. | Primăria municipiului Cluj-Napoca, IPJ, GNM |  |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |

- Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorii  PM10, NO2, datorate surselor fixe (surse industriale)

| Măsura | Stadiul realizării Anul 2010 | Responsabil | Costuri/Sursa de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Respectarea şi verificarea îndeplinirii măsurilor prevăzute în planurile de actiune şi a normelor BAT, de către agenţii economici ce deţin instalaţii IPPC, din judetul Cluj | In perioada 2007-2010, in municipiul Dej au fost monitorizate pulberile sedimentabile in punctul de prelevare Tocatorie. Dupa montarea electrofiltrului (iulie 2008) la cuptorul de regenerare (CR) concentratiile de pulberi sedimentabile au scazut cu aproximativ 10%. Numarul de avertismente aplicate a fost de 50 iar numarul de amenzi de 126 Valoarea totala a sanctiunilor a fost de 1.907.000 lei. Amenzile au fost aplicate in principal pentru nerespectarea legislatiei privind refacerea mediului dupa lucrari de exploatare şi nerespectarea masurilor din actele de reglementare | ARPM Cluj-Napoca, Garda de Mediu- control, Agenţii economici | 38 344 000 EURO | Concentratiile de pulberi au scazut cu aproximativ 10%. Garda de Mediu a aplicat în anul 2010 sanctiuni la unitati IPPC controlate- SC Somes Dej, SC Protan Dej si SC Mechel Campia-Turzii, pentru nerespectarea conditiilor de autorizare privind protectia atmosferei,. |
| b. Respectarea zonelor de protecţie sanitară între zonele de locuit ale oraşului şi obiectivele producţie industrială | În urma discuţiilor din şedinţele CAT, agenţilor economici care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului li s-a impus prin actele de reglementare crearea unor zone de protecţie sanitară între zonele rezidenţiale şi obiectivele cu producţie industrială | DSP Cluj |  |  |

- Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorul NO2 şi PM10, datorate surselor de suprafaţă (gospodării şi industrie mică)

| Măsura | Stadiul realizării măsurii Anul 2010 | Responsabil | Costuri/Sursa de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Modernizarea centralelor termice de cartier din municipiul Cluj-Napoca prin atingerea următoarelor obiective: | In anul 2010 au fost modernizate 8 centrale termice | Autorităţile publice locale | 10 mil euro |  |
| a.1. Reabilitarea blocurilor | In anul 2010 au fost reabilitate 40 (cu certificate energetice) blocuri si sunt in curs de finalizare lucrari 67 blocuri. | Primăria Municipiului Cluj-Napoca | 57.464.833,17 lei |  |
| a.2. Reabilitare termica cladiri multietajate | S-au reabilitat 11 cladiri multietajate din centrul civic prin lucrari la fatadele imobilelor si/sau revitalizari. Acestea nu au fost reabilitate termic datorita faptului ca sunt monumente istorice. De asemenea au fost reabilitate si un nr de 5 unitati de invatamant preuniversitar aflate in administrarea autoritatii locale. | Primăria Municipiului Cluj-Napoca | 38.650.000 lei |  |

- Alte măsuri

| Măsura | Stadiul realizării măsurii Anul 2010 | Responsabil | Costuri/Sursa de finnanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Introducerea etapizată de către firmele de salubritate a mijloacelor mecanizate de salubrizare a strazilor | In anul 2010 s-au asigurat lucrari de salubritate stradala pe un nr. de 614 strazi. | Operatorii de salubrizare | 2 291000 EURO |  |
| b) Controlul respectării prevederilor autorizaţiilor de construire, a acordurilor de mediu, a altor avize de specialitate în vederea finalizării obiectivelor de investitii | Serviciul Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii efectuează verificări la obiectivele de investiţii situate în municipiul Cluj-Napoca, obiective aflate în diferite faze de execuţie, ocazie cu care se verifică documentaţiile tehnice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire (respectarea amplasamentului, a regimului de înalţime, a faţadelor,a respectării planurilor urbanistice zonale, a respectării planurilor urbanistice de detaliu). | Autorităţile publice locale, GNM | Nu necesita cheltuieli mari |  |
| c) Controlul modului în care se organizează santierele de constructii (în special a utilajelor care folosesc căile de acces) în vederea respectarii prevederilor legislatiei de mediu şi a condiţiilor stipulate în actele de reglementare. | Art. 4 din HCL nr. 191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj- Napoca reglementează faptele săvârşite de persoane fizice şi juridice cu încălcarea normelor privind organizările de şantier, considerate contravenţii şi sancţionate cu amendă. Acestea se referă la neamenajarea rampelor de spălare a autovehiculelor şi utilajelor în organizările de şantier, neutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a rampelor de spălare, neasigurarea curăţeniei în incintă şi în apropierea şantierelor, precum şi împrejmuirea necorespunzătoare a acestora. Se efectuează verificări tematice în acest scop, iar în caz de nerespectare a prevederilor legale în vigoare, se aplică sancţiuni contravenţionale. Inspectorii Serviciul Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii efectuează verificări tematice la şantierele din municipiul Cluj-Napoca în colaborare cu diverse instituţii (Prefectura Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj-Napoca, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Comitetul pentru situaţii de urgenţă “Avram Iancu”, Direcţia de Sănătate Publică, Regia de Apă şi Canal, Regia de Autonomă de Termoficare, SC Eon Gaz (Fostă DistriGaz Nord SA), SC Electrica SA, SC Romtelecom, Oficiul Naţional de Cadastru Geodezie şi Publicitate imobiliară, Inspectoratul Judeţean de Cultură – Comisia Zonală de Monumente istorice, Poliţia municipiului Cluj-Napoca) cu care sunt întocmite protocoale de colaborare . Verificările la construcţiile executate sau în curs de edificare se efectuează în baza Legii nr.50/1991- republicată şi modificată, în cursul anului 2009 fiind efectuate peste 2500 de verificări, ocazie cu care au fost întocmite 217 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei în valoare de 729.840 lei | Autorităţile publice locale, GNM Agenţii economici | Nu necesita cheltuieli mari | . |
| d) Respectarea limitei maxime de timp pentru executarea unei lucrări edilitare, în special a lucrărilor de reparaţii ale drumurilor publice |  | Autorităţile publice locale Agenţii economici | Nu necesita cheltuieli mari |  |
| e) Redistribuirea polilor de atracţie urbană prin respectarea HG 1454/2004 privind amplasarea hipermarket-urilor către periferia oraşului | În judetul Cluj au fost construite hipermaketuri pe toate directiile de iesire din municipiul Cluj-Napoca. | Autorităţile publice locale Agenţii economici | Nu necesita cheltuieli mari |  |

| f) Promovarea educaţiei ecologice în instituţiile de învăţământ şi în rândul operatorilor economici în vederea reducerii poluării aerului | În 15.04.2010- Întâlnirea Comisiei Judeţene Tehnice privind Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi municipiul Dej, la care s-au discutat şi analizat măsurile existente în program şi la care s-au adus propuneri de noi măsuri. În 12.05.2010 s-a organizat la Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, o dezbatere cu privire la implementarea PIGCA, la care au participat conducătorii instituţiilor publice nominalizate în Comisia Tehnică Judeţeană, aprobată prin Ordin al Instituţiei Prefectului. În 12.05.2010 –Comunicat de presă transmis de APM Cluj după întâlnirea Comisiei Tehnice Judeţene: Informarea şi constientizarea autorităţilor locale privind atribuţiile si responsabilităţile ce le revin în implementarea PIGCA. În 19.05.2010 - Analiza draftului privind Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi municipiul Dej | ARPM Cluj-Napoca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g) Promovarea acţiunilor de voluntariat, în cadru organizat, în activităţi care vizează îmbunătăţirea stării factorilor de mediu | Ofensiva Verde – Campanie Naţională de Educaţie Ecologică de Mediu organizată în: - Huedin - 03.05.2010 - Cluj-N - 05.05.2010 - Turda - 07.05.20 | ARPM Cluj-Napoca |  |  |
| h) Promovarea în mass-media a acţiunilor, constatărilor, rezultatelor, dezbaterilor, în scopul formării unei culturi a respectului faţă de mediu | Până la finele lunii octombrie 2010 au fost publicate în mass-media 172 articole, interviuri audio-video, din care 125 au fost pozitive şi 47 au fost neutre. | ARPM Cluj-Napoca |  |  |

Colectivul de redactare

Dr. Ing. Liana MUREŞAN – Şef Serviciu Monitorizare

Dana Muntean  -  Consilier superior ARPM Cluj-Napoca