## ROMÂNIA	                                   Anexă

## JUDEŢUL CLUJ			           la Hotărârea nr.  64/2012

## CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT

PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A

CALITĂŢII AERULUI

PENTRU

AGLOMERAREA CLUJ-NAPOCA

ŞI MUNICIPIUL DEJ

2012

Se aprobă,

Director Executiv Adjunct

Ing. Mariana Carmen LEŞ

Privită din punct de vedere istoric, poluarea mediului înconjurător a apărut odată cu semnalarea prezenţei omului ca individ pe această planetă,, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre principalele preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii populaţii a pământului.

În acest context, protecţia mediului a devenit una din cele mai importante activităţi pe care le desfăşoară instituţiile publice şi reprezintă o preocupare permanentă a organizaţiilor neguvernamentale.

Este tot mai relevant faptul că activitatea de protecţie a mediului nu mai poate fi trecută pe plan secundar şi acest lucru este confirmat nu numai de semnalele care vin din partea organismelor de specialitate şi a oamenilor de ştiinţă, dar aceste avertismente pot fi desprinse şi din datele care prezintă evoluţia calităţii factorilor de mediu la nivel global.

Judeţul Cluj este unul dintre cele mai dezvoltate judeţe ale României. Potenţialul său economic este dat atât de resursele locale, tradiţia şi experienţa de durată în majoritatea sectoarelor, cât şi prin poziţia sa de lider al comerţului în Transilvania, datorită aşezării favorabile, la răscruce de rute comerciale importante care leagă Europa Centrală de zona Balcanilor.

Calitatea aerului înconjurător din judeţul Cluj este caracterizată în funcţie de dinamica indicatorilor statistici de calitate a aerului şi evoluţia lor în timp.

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca a monitorizat calitatea aerului din judeţul Cluj atât prin intermediul analizelor efectuate cu ajutorul aparaturii din dotarea laboratorului de analize fizico-chimice, cât şi cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului amplasate în cele 5 puncte de prelevare din judeţ, dar a ţinut seama şi de măsurătorile efectuate de către laboratoarele celor mai importanţi agenţi economici poluatori. Aceste măsurători stau la baza elaborării Programului integrat de gestionare a calităţii aerului în aglomersarea Cluj-Napoca şi municipiul Dej.

Rezultatele acestor măsurători au pus în evidenţă depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorul PM10 determinat gravimetric, în anii 2008, 2009 şi 2010.

Prin actualul Program Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi municipiul Dej, forma revizuită, pentru indicatorii PM10 şi NO2, s-au analizat cauzele acestor depăşiri dar s-au stabilit şi măsuri noi pentru atingerea valorilor limită prevăzute de legislaţia în vigoare.

În anii următori, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca va monitoriza calitatea aerului în judetul Cluj mai ales în Cluj –Napoca şi Dej, ştiut fiind faptul că mediul urban este un mare consumator de resurse, un producător major de emisii poluante rezultate din industrie, trafic şi alte surse difuze de combustie, fiind caracterizat de o densitate mare a populaţiei şi de concentrarea surselor de poluare.

Măsurile propuse în cadrul acestui program vizează, în special, reducerea poluării cauzată de autovehicule, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii la nivelul judeţului, fluidizarea traficului, creşterea suprafeţelor de spaţii verzi, controlul şantierelor de construcţii, îmbunătăţirea activităţii de salubrizare a oraşelor, controlul conformării cu prevederile documentelor urbanistice, asigurarea locurilor de parcare, utilizarea mijloacelor de transport nepoluante, crearea de facilităţi pentru deplasarea cu bicicleta şi conştientizarea publicului cu privire la importanţa aplicării măsurilor de reducere a poluării aerului înconjurător.

Programul integrat de gestionare a calităţii aerului este public şi poate fi consultat pe site-ul agenţiei http://arpmcj.anpm.ro

Măsurile şi activităţile din cadrul programului de gestionare se desfăşoară pe o perioadă de maxim 5 ani.

1. DESCRIEREA FIZICO - GEOGRAFICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

Judeţul Cluj este situat în partea de nord-vest a României, fiind capitala regiunii de dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord) şi aflându-se la graniţa cu regiunea de dezvoltare Centru. Vecinii săi sunt:

- la nord-est - judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud

- la est - judeţul Mureş

- la sud - judeţul Alba

- la vest - judeţul Bihor

- la nord - judeţul Sălaj.

Poziţia geografică oferă judeţului un avantaj competitiv deosebit, având în vedere faptul că judeţul Cluj se află relativ în apropierea graniţelor cu Ungaria şi Ucraina, precum şi într-o zonă de convergenţă a mai multor culoare de dezvoltare: Coridorul Oradea-Cluj-Braşov-Bucureşti, care va lega coridoarele paneuropene 5 şi 9, permiţând conectarea României cu axele de comunicaţii din Europa Centrală; Coridorul Suceava-Cluj, principală axă de comunicaţie est-vest din ţară, precum şi mai multe axe tradiţionale de comunicaţie către centrul ţării.

Fig. nr. 1. Poziţia judeţului Cluj în cadrul României şi a regiunii 6 Nord-Vest

Cu o populaţie de 694.136 de locuitori, judeţul Cluj ocupă locul 8 în ierarhia judeţelor la nivel naţional cu o pondere de 3,2% din populaţia ţării.

Judeţul Cluj are o suprafaţă de 6.674, 4 km2 (2,8% din suprafaţa României) situându-se pe locul 12 între judeţe ca şi mărime. Din această suprafaţă, 63,8% este acoperită de terenuri agricole, 25,1% de păduri şi alte vegetaţii forestiere, 2,9% este ocupată cu construcţii, 1,8% căi de comunicaţii şi căi ferate, iar 5% îl reprezintă terenurile degradate şi neproductive.

Fig. nr. 2.  Harta judeţului Cluj

Judeţul Cluj are o reţea de localităţi formată din:

- un municipiu de rang 1: Cluj-Napoca – care, cu o populaţie de 307.136 locuitori (2011) este cel de al doilea centru urban din România. Municipiul Cluj are cel mai puternic efect de polarizare, concentrând 44,25% din populaţia judeţului, exercitând efecte negative asupra dezvoltării celorlalte centre urbane din judeţ.

Fig. nr. 3. Harta municipiului Cluj - Napoca

- 4 municipii de rang 2: Turda – 56.775 locuitori, Dej – 38.075 locuitori, Câmpia Turzii – 26.209 locuitori şi Gherla – 22.012 locuitori

Fig. nr. 4. Harta municipiului Dej

- un oraş de rang 3: Huedin – 9.673 locuitori

- 75 comune, având 420 de sate în care locuiesc 234.256 de persoane

(Date preluate din Strategia de Dezvoltare a judeţului Cluj)

Relieful judeţului Cluj este în principal colinar şi deluros (mai mult de două treimi din suprafaţă) şi muntos. Unităţile deluroase aparţin Podişului Transilvaniei (Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei), iar munţii sunt reprezentaţi de subunităţile Munţilor Apuseni.

Munţii, situaţi în partea de sud-vest a judeţului, care ocupă mai puţin de o treime din suprafaţa, fac parte din grupa Muntilor Apuseni.

Relieful creează diferenţieri climatice între regiunea muntoasă şi deluroasă a judeţului şi o zonare pe verticală a principalelor elemente climatice.

Zona deluroasă cuprinde partea sud-estica a Podişului Someşan, pe cea nord-vestică a Câmpiei Transilvaniei, precum şi masivul Feleacului cu o altitudine de 832 m. Podişul Someşan include mai multe subunităţi. Dintre acestea, unele apar ca depresiuni de contact cu muntele (Huedin şi Iara).

Se pot identifica şi anumite culoare depresionare cum ar fi Alba Iulia-Turda precum şi culoarul Someşului Mic (în zona Dej). Culoarul Someşului Mic se dezvoltă din dreptul localităţii Gilău, care este situată la confluenţa Someşului Cald cu Someşul Rece.

Câmpiile, ca treaptă de relief cu valori sub 200 m, lipsesc integral din judetul Cluj, acestea fiind suplinite de luncile râurilor Someş şi Arieş. Altitudinea minimă din judetul Cluj este de 227 m şi se înregistraza la ieşirea Someşului din judeţ.

Municipiul Cluj-Napoca, este oraş regional, aşezat în Podişul Transilvaniei, pe malurile Someşului Mic.

Din punct de vedere geografic, municipiul Cluj–Napoca este situat în cadrul culoarului Someşului Mic, la o altitudine de 363 m, fiind străbătut de paralela de 46046‘ latitudine nordică şi meridianul de 23036’ longitudine estică.

Municipiul Cluj–Napoca este străjuit pe latura sudică de dealuri care fac parte din Podişul Someşan, a căror înalţime se situează în jurul valorii de 700 m. Spre sud, municipiul este dominat de culmea deluroasă a Feleacului (759 m), iar spre vest se înalţă Dealul Hoia (507 m).

Fig. nr. 5. Harta formelor de relief din zona municipiului Cluj-Napoca

Reţeaua hidrografică este bine reprezentată, râurile principale care strabat teritoriul judeţului Cluj sunt: Someşul Mic, Arieşul şi Crişul Repede. Configuraţia reliefului imprimă reţelei hidrografice caracter radiar pe versanţii muntoşi şi o scurgere subsecventă în perimetrul depresionar.

Lacurile naturale sunt puţine şi de importanţă secundară ca utilitate economică, dar interesante ca geneză şi valoare ştiinţifică, două dintre ele fiind declarate rezervaţii naturale: Lacul Ştiucii şi Lacul Legii. Lacurile antropo-saline (apărute prin inundarea cu apă a unor vechi ocne părăsite) se caracterizează prin adâncimi mari şi prin calităţi terapeutice ale apelor cu salinitate foarte mare. Printre cele mai importante se numără complexele lacustre de la Turda, Cojocna, Sic şi Ocna Dejului. Categoria cea mai reprezentativă ca dimensiune şi importanţă o constituie lacurile de acumulare: Gilău, Someşu Cald, Tarniţa şi Fântânele.

Potenţialul vegetal şi faunistic diversificat este expresia prezenţei asociaţiilor forestiere montane (conifere şi păduri de amestec conifere foioase), alături de asociaţiile silvo-stepice ale colinelor Câmpiei Transilvaniei.

Clima judeţului Cluj este determinată în primul rând de poziţia României pe glob. Fiind amplasată la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord şi ţara noastră este strabatută de paralela de 45o latitudine nordică. Poziţia geografică pe continent a ţării noastre, la aproximativ 2000 km de Oceanul Atlantic, 1000 km de Marea Baltică, 400 km de Marea Adriatică şi riverană cu Marea Neagră, conferă climei un caracter temperat continental. Masele de aer dirijate spre teritoriul Romaniei în diferite contexte sinoptice, evoluează într-o gamă foarte amplă, mergând de la cele arctice, până la cele tropicale (sahariene), ceea ce conferă climei un caracter de tranziţie.

Deasemenea, instabilitatea raporturilor dintre principalii centri barici determină variaţii importante în durata menţinerii unui anumit context meteorologic; astfel se pot înregistra atât durate însemnate cu circulaţie ciclonică aducătoare de precipitaţii abundente cât şi perioade importante cu regim anticilonic specific manifestării fenomenului de secetă, treceri rapide de la regimul anticiclonic la circulaţia ciclonică şi invers cu modificările aferente în starea timpului.

Valorile mari ale concentraţiilor de pulberi în suspensie, PM10 înregistrate în municipiul Cluj-Napoca pot fi cauzate şi de factorii meteorologici care influenţează procesele de autopurificare prin: temperatura aerului, umiditatea aerului, precipitaţiile, viteza şi direcţia vântului şi radiaţiile solare.

Caracteristicile maselor de aer ce acoperă regiunea generează un regim termic moderat, umezeala aerului relativ ridicată, nebulozitate accentuată şi precipitaţii atmosferice bogate.

Pe cea mai mare parte a teritoriului, temperaturile medii anuale variază între 6–10oC, temperaturi mai reduse înregistându-se în zona muntoasă din SV (< 2 o C).

Municipiul Cluj-Napoca este caracterizat de o umiditate crescută a aerului ceea ce împiedică, în general, difuzia şi respectiv dispersia poluanţilor în aer, iar suspensiile constituie nuclei de condensare care favorizează apariţia ceţei.

Ceaţa este una din condiţiile meteorologice, frecvent întâlnite în municipiul Cluj-Napoca, ceea ce reduce capacitatea de difuzie, dispersie a poluantilor din atmosfera. In anul 2010 numărul zilelor cu ceaţă a fost de aproxinativ 123 zile.

Este specifică circulaţia zonală de V a vânturilor, la care se adaugă influenţa configuraţiei şi orientării principalelor forme de relief (culmi muntoase, dealuri de podiş, culoare de văi).

La Cluj-Napoca, cea mai mare frecvenţă anuală o au vânturile dinspre NV – cca 12,8% cu viteze medii de 4,3 m/s şi V - 10,4% cu viteze medii de 3,8 m/s. În perioada caldă sunt frecvente brizele în arealele montane, depresionare, în lungul unor culoare de văi.

Zona culoarului Somesului Mic este în general caracterizată ca fiind o zonă cu calm atmosferic datorită vitezelor reduse ale vântului pe toată perioada unui an calendaristic. Acest fapt specific şi pentru municipiul Cluj- Napoca, favorizează concentrarea agenţilor poluanţi în jurul zonei de emisie.

Relieful creează diferenţieri climatice între regiunea muntoasă şi deluroasă a judeţului şi o zonare pe verticală a principalelor elemente climatice.

Tabelul 1. Temperaturi minime, maxime, medii în judeţul Cluj, 2009-2010

| Staţia meteorologică | Temperatura minimă (oC) |  |  | Temperatura maximă (oC) |  |  | Temperatura medie (oC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | absoluta | 2009 | 2010 | absolută | 2009 | 2010 | normala climato-logică | 2009 | 2010 |
| Cluj - Napoca | -34.2 23.01. 1963 | -18.1 | -18.1 | 38.0 16.8. 1952 | 33.2 | 33.8 | 8.3 | 10.0 | 9.3 |
| Dej | -35.2 18.01. 1963 | -17.2 | -21.6 | 38.2 24.07. 2007 | 33.0 | 34.0 | 8.4 | 10.1 | 9.4 |

Datele au fost furnizate de către Agenţia Naţională de Meteorologie.

Temperaturile aerului înregistrate în anul 2010, au indicat valori uşor crescute faţă de valorile normale multianuale înregistrate la cele două staţii din judeţul Cluj, regimul termic putând fi caracterizat ca fiind unul "călduros".

Temperaturile maxime înregistrate în anul 2010 au valori uşor crescute faţă de anul 2009, la ambele staţii meteorologice situate în municipiul Cluj-Napoca şi Dej.

Precipitaţiile atmosferice sunt caracterizate printr-o creştere a cantităţilor medii anuale dinspre nord-est spre sud-vest.

Tabelul nr. 2.  Precipitaţii atmosferice (l/m²) în judeţul Cluj

| Staţia meteorologică | Precipitaţii atmosferice (l/m²) |  |  |  |  |  |  | Normala climatologică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| Cluj-Napoca | 788.0 | 557.5 | 806.3 | 675.0 | 593.8 |  | 811.8 | 557.5 |
| Dej | 667.1 | 626.8 | 773.0 | 785.6 | 662.7 |  | 815.3 | 626.7 |

Datele au fost furnizate de către Agenţia Naţională de Meteorologie

În anul 2010, cantităţile anuale de precipitaţii căzute au înregistrat depăşiri semnificative faţă de valorile normale la ambele staţii meteorologice.

Extremele climatice

Inundaţiile, secetele, valurile de căldură şi furtunile pot fi parte a variaţiilor naturale climatice şi nu pot fi atribuite direct schimbărilor climatice. Totuşi, asemenea situaţii de vreme extremă sunt în acord cu predicţiile asupra ceea ce s-ar putea întâmpla dacă temperaturile globale cresc.

Mediul urban este un mare consumator de resurse, un producător major de emisii poluante rezultate din industrie, trafic şi alte surse difuze de combustie, fiind caracterizat de o densitate mare a populaţiei şi de concentrarea surselor de poluare.

Priorităţile administraţiilor locale urbane sunt îndreptate în sensul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi a factorilor de mediu în arealul urban, date fiind presiunile specifice legate de industrie, aglomerare umană, densitatea căilor de transport şi comunicaţie, servicii şi comerţ.

Din punct de vedere geografic, municipiul Cluj– Napoca este situat în cadrul culoarului Someşului Mic, la o altitudine de 363 m, fiind străbătut de paralela de 46046 ‘ latitudine nordică şi meridianul de 23036’ longitudine estică.

Oraşul Cluj– Napoca este străjuit pe latura sudică de dealuri care fac parte din Podişul Someşan, a căror înălţime se situează în jurul valorii de 700 m. Spre sud, municipiul este dominat de culmea deluroasă a Feleacului (759 m), iar spre vest se înalţă Dealul Hoia (507 m).

Dej - municipiu al judeţului Cluj, se află situat la 60 km nord de municipiul Cluj-Napoca, la confluenţa dintre râurile Someşul Mare şi Someşul Mic. Vatra oraşului se află amplasată la o altitudine de 250 m.

În judeţul Cluj, un aport important în poluarea atmosferei îl au instalaţiile care intră sub incidenţa Directivelor IPPC, COV solventi, IMA şi COV benzinării.

2. DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE

În acest capitol se prezintă informaţii tehnice legate de structura reţelei de monitorizare a calităţii aerului la care s-au efectuat măsurători ale PM10 gravimetric şi caracteristicile staţiilor de monitorizare, metodele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea calităţii aerului, precum şi detalii asupra datelor statistice privind calitatea aerului.

În perioada 2009-2010 PM10 s-a determinat, prin metoda gravimetrică, la următoarele staţii automate:

1. CJ1 – trafic - str. Aurel Vlaicu

2. CJ2 – urbană – liceul teoretic Nicolae Bălcescu

3. CJ3 – suburbană – cartierul Grigorescu

4. Cj5 – urbană – municipiul Dej

Structura reţelei de monitorizare

Prescurtare – CJ

Tipul de reţea: la nivel naţional

Timpul de referinta (GMT+2)

Responsabilul retelei : Fekete Tibor, str. Calea Dorobantilor, nr. 99 bl 9B, Cluj– Napoca, tel-0264/410720; fax-0264/410716; laborator@anpm.arpmcj.ro

Componenţa reţelei:

| Tip statie | Numar statii |
| --- | --- |
| Trafic | 1 |
| Industrial | 1 |
| Fond urban | 2 |
| Fond suburban | 1 |

Informaţii generale cu privire la staţii

1. STATIE DE TRAFIC

Denumirea statiei: Cluj 1 – str. Aurel Vlaicu

Codul statiei: CJ 1

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zonă de trafic urban

Codul zonei: I1B, I5, I99 (zona sub 100 m)

Tipul staţiei: de trafic

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA, str. Dorobanţilor, nr. 99, tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@anpm.arpmcj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele : ANPM

Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 - 100 m |

Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

E: 23o36’94’’ – 23,861111 o

N: 46o46’705’’- 46,962499 o

Altitudinea: 349 m

Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOX, CO, Benzen, Toluen, o-m-p-xilen, etilbenzen, PM10 (on-line, metoda gravimetrică)

Parametrii meteorologici masurati - staţia nu este prevăzută cu staţie meteo

Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cele mai apropiate obstacole 10m, înălţimea celor mai apropiate obstacole blocuri 25m.

Mediul înconjurător local/morfologia peisajului

Tipul zonei:  urbană

Caracterizarea zonei: comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zona – 1500

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- instalaţii de ardere neindustriale

- extracţia şi distribuţia combustibililor fosili

- trafic rutier

Sursele de poluare care influenţează calitatea aerului dîn apropierea staţiei sunt:

- Staţia de alimentare cu carburanţi OMV – Piaţa Mărăşti FN

- sisteme de recuperare: 3

- nr. de rezervoare benzină/motorină: 3/2

2. Centralele termice de apartament din blocurile din zonă

Caracterizarea traficului

Străzi canion: cu volum mare de trafic (> 10.000 vehicule/zi)

Altele: Statia de trafic se află la cca 25 m de o intersecţie mare, prevazută cu sens giratoriu, str. Aurel Vlaicu, cartier Mărăşti.

Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipament:

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescentă în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenţa, EN 14211;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinta: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsuratori gravimetrice, EN 12341;

- denumire: Analizor PM10 on-line LSPM 10 , metoda de referinţă: măsurători on-line, EN 12341/98

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, în faţa blocului 5B, lângă OMV, trotuar

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă.

- frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este necesar.

2. STAŢIA DE FOND URBAN 1

Denumirea staţiei: Cluj 2 Liceul Nicolae Bălcescu

Codul statiei: CJ 2

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zonă comercială urbană, cu trafic greu

Codul zonei: I7(zona sub 100m), LAa, LCa, LL (zona peste 100 m)

Tipul statiei: fond urban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ- NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr.99, tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@anpm.arpmcj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele: ANPM

Aria de reprezentativitate

| Clasa statiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond urban | 1 - 5 km |

Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 46o46’497’’ – 46,904721 o

E: 23o35’799’’ – 23,805277 o

Altitudinea: 333 m

Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOX, benzen, toluen, o-m-p xilen, etilbenzen, PM10 gravimetric, PM 2,5

Parametrii meteorologici măsuraţi: temperatura, viteza vântului, direcţia vântului, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiaţia solară, precipitaţii.

Alte informatii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cel mai apropiat obstacol (clădire) 20m, înălţimea celor mai apropiate obstacole 12 m.

Mediul înconjurător local/morfologia peisajului

Tipul zonei:  urbană

Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă – aproximativ 200 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie

electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- utilizarea solvenţilor

- trafic rutier

- alte surse mobile

Sursele de poluare care influenţează calitatea aerului dîn apropierea staţiei sunt:

1. Centrala termică din Piaţa Mihai Viteazul (în curtea cinematografului Republica):

- an instalare: 1960

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- înalţime coş: 10 m

- diametrul coşului: 1,7621 m

- Centrala termică Cuza Vodă (parterul Halei Agroalimentare):

- an instalare: 1984

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- înălţime coş: 15 m

- diametrul coşului:0,59723 m

- S.C. Napochim S.A. (str. Someşului, nr. 34-35) – 4 centrale termice:

- an instalare: 2004 - 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- înălţime coş: 6 m

- diametrul coşului: 0,25 m

4. 	Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu

5.  Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj (str.Constanţa, nr. 5) –     centrala   termică

-  an instalare: 1998

-  tip combustibil utilizat: gaz metan

-  înălţime coş: 30 m

-  diametrul coşului: 0,8 m

6.     Regionala CFR

7.    Centrala termică RATUC Cluj-Napoca - Staţia de redresare curent electric    S1 (str. Argeş nr. 5)

-  an instalare: 1996

-  tip combustibil utilizat: gaz metan

-  înălţime coş: 12 m

-  diametrul coşului: 0,3433 m

Caracterizarea traficului

Străzi înguste:  volum moderat de trafic (intre 2.000 şi 10.000 vehicule/zi)

Altele:  staţia se află la 100 m distanţă faţă de o importantă arteră de circulatie şi este înconjurată pe patru părţi de străzi mici aflate la distanţe cuprinse între 50 şi 300 m.

Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipament.

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinta: chemiluminiscenta, EN 14211;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinţă: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

- denumire: Analizor PM10 on-line LSPM10 , metoda de referinţă: măsurători     on-line, EN 12341/98

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsurători gravimetrice, EN 12341;

Caracteristici de prelevare

- localizarea punctului de prelevare: CLUJ-NAPOCA, str. Constanţa, nr. 6, în incinta  Liceului teoretic Nicolae Bălcescu, curte

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeatie, calibrare cu gaz de referinţă

- frecvenţa: zilnic, lunar şi de câte ori este necesar

3. STAŢIA DE FOND SUBURBAN

Denumirea statiei: Cluj 3 Grigorescu

Codul staţiei: CJ3

Denumirea arealului/zonei: zona rezidenţială şi comercială urbană,

Codul zonei:I1B, I92, I99. (zona sub 100 m),LAc, LAa, LH (zona peste 100 m)

Tipul staţiei: fond suburban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr. 99,  tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@anpm.arpmcj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe carora le sunt raportate datele: ANPM

Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond suburban | 25 - 150 km |

Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 46°45’924’’ - 47,006666°

E: 23°33’014’’ - 23,553888°

Altitudinea: 350 m

Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 gravimetric, O3

Parametrii meteorologici măsuraţi – Nu este prevăzută cu staţie meteo

Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cele mai apropiate obstacole (blocuri) 100 m, înălţimea celor mai apropiate obstacole (blocuri) 25m.

Mediul local/morfologia peisajului

Tipul zonei: suburbană

Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zona - 700 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea statiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie a produselor ceramice şi a materialelor refractare: SC Sanex SA Cluj-Napoca

- utilizarea solvenţilor

- trafic rutier

- alte surse mobile

- tratarea şi eliminarea deşeurilor

- agricultura

Sursele de poluare care influenţează calitatea aerului dîn apropierea staţiei sunt:

1. RATUC Cluj- Napoca – Platforma de parcare autobuze Grigorescu

2. Centrala termică nr. 11 Grigorescu

Caracterizarea traficului

Străzi largi: volum mare de trafic (> 10.000 vehicule/zi)

Altele: intersectie la 20 m, staţie de distribuţie carburanţi la 15m. Staţia se află lângă o arteră importantă de circulaţie.

Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipament

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenta, EN 14211;

- denumire: Analizor O3 model ME 9810 B; metoda de referinţă: fotometrie în UV, EN 14625;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinta: masuratori gravimetrice, EN 12341;

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Cluj- Napoca, Blvd. 1 Decembrie 1918, trotuar

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă

- frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este necesar

4. STAŢIA DE FOND URBAN 2

Denumirea staţiei: Cluj 5 Dej

Codul statiei: CJ5

Denumirea arealului/zonei: zona rezidenţială urbană

Codul zonei: I2C, I99 (zona sub 100 m), LAc, LBb, LCa, LH, LJ, LI (zona peste 100 m)

Tipul staţiei:  fond urban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr. 99,  tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@anpm.arpmcj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Str. Dragoş Vodă, nr. 55, sector 2, tel. 021.212.28.48; 021.212.28.80; 021.212.28.18; fax: 021.212.28.44; e-mail: www.orioneurope.ro (prin operatorul zonal, de întreţinere şi service).

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele: ANPM

Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond urban | 1 - 5 km |

Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 47°08’698’’ - 47,327221°

E: 23°52’647’’ -  24,046388°

Altitudinea: 279 m

Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, Benzen, Toluen, o-m-p-xilen,  Etilbenzen, PM10 metoda gravimetrică, O3.

Parametrii meteorologici măsuraţi – Nu este prevăzută cu staţie meteorologică

Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului de la E spre V distanţa până la cele mai apropiate obstacole (case) 10 m, înălţimea celor mai apropiate obstacole (case) 8 m.

Mediul local/morfologia peisajului

Tipul zonei: urbană

Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

Numărul aproximativ de locuitori din zonă – 60 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- trafic rutier

- alte surse mobile

Sursele de poluare care influenţează calitatea aerului dîn apropierea staţiei sunt:

1.  SC Someş SA Dej

2. SC Samus Mex SA Dej

3. Centralele termice ale imobilelor din zonă

Caracterizarea traficului

Străzi largi:  volum moderat de trafic (intre 2.000 şi 10.000 vehicule/zi)

Altele: staţia se află lângă o intersecţie mică 5 m.

Informaţii privind tehnicile de măsurare

Echipament

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenţa, EN 14211;

- denumire: Analizor O3 model ME 9810 B; metoda de referinţă: fotometrie în UV, EN 14625;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsuratori gravimetrice, EN 12341;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinţă: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Dej, la intersecţia străzilor 21  Decembrie colţ cu str. Vasile Alecsandri, în faţa imobilului cu nr. 2,  pavaj

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă - frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este cazul.

Prezentarea datelor de monitorizare

Valorile limită şi perioada de mediere pentru fracţia PM10 a pulberilor în suspensie în atmosferă sunt stabilite prin legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător:

Tabelul nr. 5. Valorile limită şi perioada de mediere pentru fracţia PM10

| Poluant | Timp de mediere | Valoare limită, µg/mc |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 24 h | 50 (a nu se depăşi de peste 35 ori într-un an calendaristic) |
|  | 1 an | 40 |

În perioada 2009-2010 pentru indicatorul PM10, determinat gravimetric, s-au înregistrat valori conform graficului de mai jos:

Fig. nr. 6. Evoluţia concentraţiilor medii lunare de PM10 gravimetric,

judeţul Cluj, 2009 - 2010

Determinările gravimetrice de pulberi în suspensie PM10 au pus în evidenţă, în anul 2010, valori cuprinse între: 15,16 µg/mc şi 56,46 µg/mc, comparativ cu anul 2009, când s-au înregistrat valori cuprinse în domeniul: 34,98 µg/mc - 46,82 µg/mc.

Tehnicile utilizate pentru evaluare au fost măsurătorile gravimetrice efectuate cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului şi Inventarele de emisii, elaborate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, aferente anilor 2009-2010.

Originea poluării

Principalele surse de emisie responsabile de poluarea aerului ambiental sunt:

- traficul: emisii provenite de la combustibilul consumat de autovehicule şi resuspensia prafului stradal

- sursele de suprafaţă: sisteme/echipamente de încălzire rezidenţială cu gaz. O sursă importantă de poluare a aerului ambiental, în municipiul Cluj-Napoca, este Instalaţia Mare de Ardere. În anul 2010, c-a consumat o cantitate mai mică de gaz metan comparativ cu cea din anul 2009, 6 744 589,81 mc, comparativ cu 7 950 027,82 mc gaz metan. Pentru încălzirea rezidenţială, Regia Autonomă de Termoficare a înregistrat următoarele consumuri de gaz metan în anul 2009 – 45 175 515,02 mc, iar în anul 2010 – 41 840 563, 78 mc.

- sursele industriale (surse punctuale)

În anul 2010 emisia totală de pulberi în suspensie în municipiul Cluj-Napoca, a fost de 343,588 tone. Aceste emisii au provenit, în special, din traficul rutier, de la sursele de generare caldură, abur, apă caldă - centralele termice pentru încălzire rezidenţială cu puterea instalată < 50 MW, de la instalaţia Mare de Ardere Cluj cu puterea instalată > 50 MW şi de la Colonia Energie Cluj-Napoca, de la arderea deşeurilor lemnoase – SC Libertatea SA Cluj-Napoca, de la producţia de materiale ceramice fine SC Sanex SA Cluj-Napoca.

Datorită aşezării municipiului Cluj-Napoca, aproximativ în zona centrală a judetului, nu au fost situaţii de importare a poluării din alte regiuni.

La nivelul municipiului Dej, S.C. Somes S.A. Dej, reprezintă cea mai importantă sursă de poluare a atmosferei.

În anul 2010 cantitatea totală de TSP emisă s-a redus semnificativ şi a atins valoarea de 28,94 t/an TSP, emisii provenite preponderent din procesele de ardere a deşeurilor lemnoase şi a gazului metan.

În ceea ce priveşte concentraţiile de pulberi sedimentabile, provenite din activitatea SC Someş SA Dej în anul 2010, comparativ cu anii 2008 şi 2009, se observă o scădere considerabilă a acestora, datorită investiţiilor de mediu realizate, care au constat în montarea unui electrofiltru la cazanul de regenerare, dar şi datorită reducerii activităţii desfăşurate de acesta, comparativ cu anii anteriori.

Fig. nr. 6. Concentraţiile de pulberi sedimentabile înregistrate la

SC Someş SA Dej - Tocătorie

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca a determinat concentraţiile de pulberi în suspensie, PM10 prin metoda gravimetrică,  cu ajutorul celor 4 statii automate: de tip trafic. amplasată pe str. Aurel Vlaicu, de tip urban, amplasată în incinta Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu, de tip suburban, cartierul Grigorescu şi de tip urban, din municipiul Dej. Rezultatele măsurătorilor pentru indicatorul PM10, obţinute prin metoda gravimerică, sunt redate în figura de mai jos:

Fig. nr. 7.  Evoluţia concentraţiilor de PM10 măsurate gravimetric cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare, judeţul Cluj,  2007 – 2010

Determinările gravimetrice de pulberi în suspensie PM10 au pus în evidenţă, în anul 2010, valori cuprinse între: 15,16 µg/mc şi 56,46 µg/mc, comparativ cu anul 2009: 34,98 µg/mc - 46,82 µg/mc.

Analiza situaţiei

Cauzele care au condus la apariţia depăşirilor de PM10 în municipiul Cluj-Napoca, au fost, în special, construcţiile realizate în diferite zone ale municipiului, transporturile şi mai ales traficul greu, instalaţiile industriale, arderile necesare obţinerii căldurii, aburului şi apei calde şi aplicarea materialului antiderapant în perioada de iarnă.

Numărul autovehiculelor înregistrate în judeţul Cluj în anul 2010, comparativ cu anii 2008 şi 2009, este redat în tabelul următor:

Tabelul nr. 8. Evoluţia numărului de autovehicule înregistrate în judeţul Cluj, în perioada 2008 – 2010

| Nr. Crt. | Tipul autovehiculului | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoturisme | 181232 | 195516 | 209978 |
| 2. | Autoturisme uşoare marfă | 17724 | 18286 | 19220 |
| 3. | Autoturisme grele marfă | 13126 | 13896 | 15248 |
| 4. | Autobuze | 844 | 892 | 946 |
| 5. | Motorete | 1859 | 3027 | 1383 |
| 6. | Motociclete | 4205 | 4753 | 4597 |

Datele au fost obţinute de la RAR Bucureşti.

Fig. nr. 8. Evoluţia numărului de autovehicule care au tranzitat judeţul Cluj,

în perioada 2008 -  2010

Numărul autovehiculelor înregistrate în judeţul Cluj în anul 2010 a crescut uşor comparativ cu anii 2008 şi 2009, pentru toate categoriile de autovehicule.

Transportul pe cale ferată

Acest transport se referă la transportul diesel pe calea ferată.

La nivelul judeţului Cluj, o sursă de poluare o constituie Depoul de locomotive Cluj şi Dej. În anul 2010, de la Depoul de locomotive Cluj, cantitatea de pulberi în suspensie emisă a fost de 7,78 tone, iar de la Depoul Dej s-au emis 3,29 t PM10. Aceste valori au fost calculate în Inventarul de emisii, realizat de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, pentru anul 2010.

În anul 2009 emisia totală de pulberi în suspensie la Depoul de locomotive Cluj-Napoca a fost de 14,21 t, iar la Depoul  Dej a fost de 4,69 tone.

Traficul aerian

Acesta este, în plan zonal, nesemnificativ.

3. IDENTIFICAREA ŞI VALIDAREA DEPĂŞIRILOR. IDENTIFICAREA SURSELOR

Identificarea depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă s-a efectuat de către responsabilul pentru validarea datelor în colaborare cu responsabilul staţiei de monitorizare.

Rezultatul analizelor pentru depistarea cauzelor depasirilor au pus in evidenta in general influenta traficului si a activitatilor aditionale din imprejurimi.

Validarea depăşirilor

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca administrează reţeaua formată din cele cinci staţii amplasate în municipiile Cluj-Napoca şi Dej şi efectuează şi asigurarea calităţii, conform precizărilor transmise de Ministerul Mediului şi Pădurii, în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi firma ORION, cea care a furnizat echipamentele care se află în dotarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului.

4. MĂSURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Informarea autorităţilor responsabile

După evaluarea finală a datelor anuale, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca informează obligatoriu atât Dispeceratul Ministerului Mediului şi Pădurii, Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Primăriile municipiilor Cluj-Napoca şi Dej, precum şi membrii Comisiei Tehnice, cu privire la depăşirea valorilor limită şi/sau a valorilor ţintă.

Identificarea sursei/surselor care au generat depăşirea/depăşirile

1. Staţia CJ1 - tip trafic - str. Aurel Vlaicu

- trafic intens

- instalaţii de ardere neindustriale

2. Staţia CJ2 – tip urban 1- Liceul teoretic Nicolae Bălcescu

- trafic intens

- construcţia unui parking suprateran din Piaţa Mihai Viteazu

- sistemele de încălzire ale locuinţelor, ale instituţiilor publice şi ale societăţilor comerciale din zonă.

- arderi în industria de prelucrare

3. Staţia CJ3 – tip suburban - cartier Grigorescu

- staţia e situată în preajma unei artere intens circulată

- platforma de parcare autobuze cartier Grigorescu

- instalaţii de ardere neindustriale

4. Staţia CJ4 – tip industrial - str. Dâmboviţei

- staţia e situată în apropierea unei zone industriale

- trafic intens

5. Staţia CJ5 – tip urban 2 – municipiul Dej

- trafic – starea necorespunzătoare a drumurilor

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- alte surse mobile

5. INFORMAREA PUBLICULUI

Datele privind calitatea aerului, monitorizate de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca sunt prezentate publicului prin cele două panouri de informare: unul exterior amplasat în Piaţa Mihai Viteazu în faţa Halei Agro-industriale şi altul interior aflat în incinta Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca publică din oficiu pe pagina de web proprie, http://arpmcj.anpm.ro, informaţii cu privire la valorile indicatorilor monitorizaţi în cadrul rapoartelor privind calitatea factorilor de mediu pentru judeţul Cluj, elaborate lunar şi anual.

Începând cu data de 1 august 2009, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, iar apoi după desfinţarea acesteia în 15 noiembrie 2010 prin Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca se elaborează zilnic, buletine pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului în judeţul Cluj, care se bazează pe măsurătorile on-line realizate cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului, iar rezultatele măsurătorilor de pulberi în suspensie s-au obţinut prin metoda nefelometrică.

Evoluţia lunară a calităţii aerului este reprezentată prin indicii gernerali de calitate a aerului din reţeaua locală de monitorizare.

Buletinele întocmite zilnic şi evoluţia lunară privind calitatea aerului din judeţul Cluj pot fi consultate pe site-ul agenţiei: http://arpmcj.anpm.ro

Fig. nr. 9. Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Cluj

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului, înregistrată în luna august 2010, în urma determinărilor efectuate cu  staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului, poate fi urmărită în figura nr. 10.

Staţia CJ1  adresa: Str. A. Vlaicu, Cluj-Napoca

Staţia CJ3  adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Cluj-Napoca

Staţia CJ4  adresa: Str. Dâmboviţa, Cluj-Napoca

Staţia CJ5  adresa: Str. 21 Decembrie, Dej

Fig. nr. 10. Evoluţia indicelui general de calitatea aerului, judeţul Cluj, august 2010

Caracterizarea indicatorilor monitorizaţi

Particulele din fracţia PM10 (cu diametrul mai mic de 10 microni) sunt periculoase pentru sănătatea oamenilor, ele fiind particule inhalabile, care trec prin nas şi gât, iar particulele din fracţia PM2,5 (cu diametrul mai mic de 2,5 microni) pătrund în alveolele pulmonare şi provoacă inflamaţii şi intoxicări. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare şi respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii. Poluarea cu pulberi înrăutăţeşte simptomele astmului, respectiv provoacă tuse, dureri în piept şi dificultăţi respiratorii

Surse naturale pot fi reprezentate de eroziunea rocilor şi dispersia polenului.

Surse antropice sunt reprezentate de activitatea industrială, sistemul de încălzire a populaţiei, centralele termoelectrice.

Traficul rutier contribuie prin pulberile produse de pneurile maşinilor la oprirea acestora şi datorită arderilor incomplete.

Efecte asupra sănătăţii: în cazul pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametru de la 5-10 (PM10), dar şi cele cu diametrul cuprins între 2,5 şi 5 (PM2,5) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare, provocând inflamaţii şi intoxicări.

În ceea ce priveşte oxizii de azot NOx, la temperatura mediului ambiental sunt prezenţi în formă gazoasă. NO este incolor şi inodor. NO2 are culoarea brun roşcat şi un miros puternic, înecăcios.

Surse naturale: au ca  principală sursă de oxizi de azot - acţiunea bacteriilor la nivelul solului.

Surse antropice sunt reprezentate de încălzirea rezidenţială şi evacuările de gaze de eşapament de la motoarele vehiculelor în etapa de acceleraţie sau la viteze mari. NO produce o cantitate mai mare de NO2 în procesul de combustie şi în prezenţa oxigenului liber.

Efecte asupra sănătăţii: oxizii de azot sunt un amestec de gaze cu efect  iritant pentru mucoasă care afectează aparatul respirator şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai mare decât cel al NO).

Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea nitraţilor la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.

Depăşiri ale valorilor limită cauzate de surse liniare

Pentru eliminarea cauzelor externe şi identificarea sursei de poluare, în cadrul procesului de validare a datelor au fost efectuate comparaţii cu evoluţiile concentraţiilor înregistrate la celelalte staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Un studiu efectuat a scos în evidenţă faptul că perioada în care traficul din imediata vecinătate a staţiilor este mai aglomerat se încadrează în intervalul orar 7,30 - 19. Deasemenea traficul este mai redus în zilele de sâmbătă şi duminică.

Datele meteo colectate de staţii au fost comparate şi coroborate cu datele obţinute de la Administratia Nationala de Meteorologie, urmărindu-se în special temperatura, viteza vântului, calmul atmosferic şi ceaţa.

Municipiul Cluj-Napoca este caracterizat de o umiditate crescută a aerului ceea ce împiedică, în general, difuzia şi deci diluarea, respectiv dispersia poluanţilor în aer, iar suspensiile constituie nuclei de condensare care favorizează apariţia ceţei.

Ceaţa este una din condiţiile meteorologice, frecvent întâlnite în municipiul Cluj-Napoca, ceea ce reduce capacitatea de difuzie, de dispersie a poluantilor din atmosferă. În anul 2010 numărul zilelor cu ceaţă a fost de aproxinativ 123 zile.

Este specifică circulaţia zonală de V a vânturilor, la care se adaugă influenţa configuraţiei şi orientării principalelor forme de relief (culmi muntoase, dealuri de podiş, culoare de văi).

La Cluj-Napoca, cea mai mare frecvenţă anuală o au vânturile dinspre NV – cca 12,8% cu viteze medii de 4,3 m/s şi V - 10,4% cu viteze medii de 3,8 m/s. În perioada caldă sunt frecvente brizele în arealele montane, depresionare, în lungul unor culoare de văi.

Zona culoarului Somesului Mic este în general caracterizată ca fiind o zonă cu calm atmosferic sau viteze ale vântului foarte mici pe toată perioada unui an calendaristic.

La staţia CJ2, în anul 2010, în peste 58% din zile, în staţia CJ1 în peste 55% din zile, iar în staţia CJ3 în peste 56% din zilele anului s-au înregistrat viteze ale vântului mai mici de 1,0 m/s.

Datorită valorilor mici ale vitezei vântului înregistrate în municipiul Cluj-Napoca, (mai mici de 1 m/s), se creează un calm atmosferic existent în zona, care favorizează concentrarea agenţilor poluanţi în jurul zonei de emisie.

Depăşiri ale valorilor limită cauzate de surse fixe

Pentru analiza depăşirilor înregistrate la staţiile industriale şi de fond s-au folosit următoarele metode de analiză şi validare:

- analizarea listei principalelor surse de poluare a aerului din zona respectivă (agenţi economici, etc)

- inventarul emisiilor acestor surse (valoarea emisiilor totale, coşuri de dispersie existente, instalaţii de reţinere a poluanţilor);

- analiza datelor meteo, cu viteza şi direcţia predominantă a vântului pe perioada depăşirii valorii limită şi/sau a valorii ţintă;

- verificarea datelor de monitorizare a emisiilor pentru unităţile din zonă.

Ca urmare a finalizării lucrărilor de infrastructură din judeţul Cluj, a realizării centurilor de ocolire, s-a realizat o fluidizare a traficului dn municipiile Cluj-Napoca şi Dej. Deasemenea, s-a realizat decongestionarea traficului greu, care nu mai permite intrarea autovehiculelor grele marfă > 3.5 t prin centrele localităţilor.

6 CONCLUZII

În vederea îmbunătăţirii calităţii aerului şi a încadrării în concentraţiile maxime admisibile, autoritatea teritorială de mediu monitorizează, anual, stadiul realizării măsurilor  propuse în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi municipiul Dej, cu termenele şi costurile aferente. Cu această ocazie sunt reanalizate toate măsurile prevăzute în program şi se elaborează un raport anual al stadiului realizării măsurilor cuprinse în program, care se înaintează, spre aprobare, Consiliului Judeţean Cluj.

Acest raport face referire la măsurători care vizează calitatea aerului efectuate în anul 2010.Pe baza acestor rezultate în anul 2011 au fost monitorizate masurile prevăzute in Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi municipiul Dej în scopul îmbunătăţirii aerului înconjurător şi reducerii numărului de depăşiri.

Urmare a realizării celor mai multe măsuri prevăzute în PIGCA, în anul 2011, s-a constat o reducere semnificativă a numărului de depăşiri înregistrate comparativ cu anul 2010. Asfel s-a ajuns ca în anul 2011, nr. depăşirilor pentru aglomerarea Cluj- Napoca şi municipiul Dej a fost de doar 6 depăşiri. Acestea au fost înregistrate în lunile ianuarie, martie, octombrie şi noiembrie pentru staţia CJ-1 (staţie trafic) şi luna ianuarire şi februarie 2011 pentri statia urbană (CJ-5) Dej. Excepţie făcând depăşirea înregistrată la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului din Dej, din luna februarie 2011 care a fost cauzată de operaţiunile de demolare a turnului de răcire de la SC Someş SA Dej, toate celelalte depăşiri înregistrate în cursul anului 2011 au fost cauzate în principal de aplicarea pe carosabil a materialului antiderapant în lunile de iarnă. Prin finalizarea  lucrărilor de construire a centurilor ocolitoare şi a devierii traficului greu, calitatea aerului în Municipiul Cluj-Napoca şi în Municipiul Dej s-a îmbunătăţit semnificativ.

În acest context, se recomandă utilizarea unui material antiderapant ecologic şi curăţarea carosabilului imediat ce vremea o permite, pentru a nu favoriza resuspensia acestuia în aerul înconjurător la contactul cu roţile autovehiculelor.

Pentru a respecta angajamentele luate de România privind calitatea aerului înconjurător este important ca fiecare dintre noi să conştientizăm importanţa acestor lucruri şi să contribuim la efortul comun de îmbunătăţire a calităţii aerului şi de asigurare a unei stări bune de sănătate a populaţiei.

Anexă

la Raportul privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul integrat

gestionare a calităţii aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi Municipiul Dej

Stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului

pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi Municipiul Dej

| Măsura | Stadiul realizării măsurii |  | Responsabil |  | Costuri/ Sursa de finanţare | Observaţii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Realizarea centurii de ocolire a municipiului Cluj-Napoca pe relaţia Vâlcele – Gheorgheni – Dezmir-supratraversare cale ferată Cluj-Napoca - Apahida. | Varianta de ocolire Cluj Est km 0+000 – 23+664 – a fost dată în circulaţie în data de 21.10.2011. Rămas de executat consolidări taluze între km 5+200 – km 6+982 |  | Consiliul Judeţean Cluj / Compania Naţională de Administrare a Autostrăzilor şi Drmurilor Naţionale din România |  |  | La finalizarea lucrarii in 2011 traficul greu pe directia Dej, va fi deviat 100% din oras Preconizam o reducere cu aprox. 25% a emisiilor de PM10, urmand ca la finele anului 2011 sa se faca o noua evaluare |  |
| b. Realizarea variantei de ocolire a municipiului Cluj- Napoca în zona de N-E – prelungirea Bulevardului Muncii până la DN 1 “C” (Autostrada urbană de N) | Varianta de ocolire Cluj Nord Est km 1+600 – km 4+520 – a fost recepţionată în 07.09.2011 |  | Consiliul Judeţean Cluj / Compania Naţională de Administrare a Autostrăzilor şi Drmurilor Naţionale din România |  |  | Realizarea variantei de ocolire N-E va avea ca efect reducerea emisiilor de PM10. |  |
| c. Descongestionarea traficului rutier în polii economici ai regiunii N-V –finalizarea autostrazii Transilvania pe tronsonul Gilau-Turda | Tronsonul Turda-Gilău aferent al Autostrăzii Braşov-Cluj-Borş a fost dat în operare la 01.12.2009, iar tronsonul Câmpia Turzii-Turda a fost dat în operare la data de 13.11.2010, termenul de finalizare al tuturor lucrărilor este 2011. Autostrada Braşov – Cluj – Borş – în execuţie conform alocărilor bugetare. |  | Compania Naţională de Administrare a Autostrăzilor şi Drmurilor Naţionale din România |  |  | Traficul greu pe directia Turda-Oradea a fost deviat 100% din oras Preconizam o reducere cu aprox. 40% a emisiilor de PM10. Deasemenea traficul de tranzit a fost deviat pe autostrada Transilvania. |  |
| d. Repararea strazilor din municipiul Cluj-Napoca (pe cat posibil pe timp de noapte). | In cursul anului 2011 s-au reparat un numar de 44 de strazi. Strazi reparate in cursul anului 2011, pana la data de 1 Decembrie 2011: -alei adiacente urmatoarelor strazi: C-tin Brancusi, Ariesului, Lacrimioarelor, Plopilor, Bucegi, Mehedinti, Gr. Alexandrescu, Cojocnei-Dambovitei, Eremia Grigorescu, Alverna, Slanic, aleea Detunata, alei Micus, aleea Padin, aleea Meses, aleea Bucura, aleea Busteni, str. David Francisc, str. Govora, str. Octavian Petrovici, str. Tipografiei, str. Ravasului, Ciobanului, str. Betlem Gabor, str. Anghel Salygni, str. Samuel Brassai, str. Cotita, aleea Alexandru Vaida Voievod nr.60-62 str. Cernei, Calea Dorobantilor 102-113, str. St. O. Iosif, str. Ion Mester, str. L Rebreanu – capat, str. Luceafarului, str.Vidraru, str. Papai Paris Ferencz, Calea Dezmirului (Cantonului), str.Pata Rat str. Kos Karoly, str. E.Ionesco, str.Tatra, str. C-tin Daicoviciu. Pe timp de noapte se realizeaza lucrari numai in zona centrala sau in zone intens circulate. |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  | Sursa de finantare: buget local si credite |  |  |
| e. Realizarea centurii de ocolire a municipiului Dej – partea estică a oraşului – lunca Someş e. Realizarea centurii de ocolire a municipiului Dej – partea estică a oraşului – lunca Someş | Proiectare consultanţă |  | Ministerul Transporturilor |  | Conform studiului de fezabilitate | Suma va fi defalcata in functie de necesitati |  |
| f. Lucrari de modernizare a infrastructurii municipiilor Cluj-Napoca şi Dej, conform celor două pozitii de mai jos: |  |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca Primăria Dej |  | 25.500.000 lei-Cluj-Napoca 55.000.000 lei - Dej |  |  |
| # f1. Strazi modernizate in municipiul Cluj-Napoca– finalizate din cele 100 de strazi: | 4 km străzi modernizate |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  |  |  |
| # f.2. Modernizare strazi conf. HCL 5/2004 pentru 19 obiective: # Observaţie: # 17 strazi sunt finalizate 2 strazi – se vor demara in acest an (2010) str. Oasului, str. Trifoiului | Programul de modernizare strazi conform HCL nr. 5/2004 a fost finalizat in anul 2010. |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  | 11.000.000 lei |  |  |
| g. Extinderea zonelor pietonale din centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca (pentru început străzile Mihail Kogălniceanu, Herman Oberth, Baba Novac până la intersecţia cu B-dul Eroilor, Ion I.C. Brătianu, Potaissa, I.M.Klein, I. Maniu, Bolyai, Andrei Saguna etc.) | In cursul anului 2011, s-au amenajat zone pietonale pe urmatoarele strazi: str. Sextil Puscariu, str. V. Deleu, str. Virgil Fulicea, str. Rosvelt, str. Andrei Saguna (pe tronsonul cuprins intre str. David Francisc si Regele Ferdinand). |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  | Sursa de finantare: buget local si credite | Estimam o reducere a emisiilor de PM10 cu aproximativ 5% dupa finalizarea lucrarilor de amenajare. |  |
| h. Instituirea unui „Ring” (inel de străzi cuprinzând str. Avram Iancu, Republicii, Petru Maior, Cuza Vodă, G. Bariţiu, etc.) pentru ocolirea centrului istoric al municipiului de către toate mijloacele de transport | In anul 2010 a continuat instituirea de sensuri unice initiate in anul 2009: - str. Dacia |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  | Ca urmare a fluidizării traficului estimăm o reducere cu 1% a nivelului de PM10. |  |
| 2. Incurajarea utilizarii transportului in comun |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Interzicerea staţionării vehiculelor individuale pe prima bandă de circulaţie a străzilor principale şi dedicarea acesteia (pe arterele de circulaţie cu minim 2 benzi pe sens) transportului în comun. Aceasta bandă va fi utilizată de asemenea pentru a deschide drumul vehiculelor de salvare, poliţie, pompieri, salubritate, inclusiv taxiuri | In anul 2011 au fost aplicate 33340 sanctiuni pentru parcarea neregulamentara a vehiculelor, au fost blocate 3077 şi 2812 vehicule au fost ridicate. |  | Autorităţile publice locale şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |  |
| b. Prioritizarea in intersectii a deplasarii mijloacelor in comun | Pană la aceasta dată acţiunea nu a fost demarată |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  |  |  |  |
| c. Finalizarea unui sistem integrat de bilete pentru transportul in comun | Pană la aceasta dată acţiunea nu a fost demarată. In acest an, Primaria a depus pentru finantare nerambusabila proiectul european pentru sistemul de ticketing, o investitie extrem de importanta care va influenta in mod pozitiv serviciile de transport in comun. Acest proiect cuprinde si modernizarea statiilor existente. |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |  |
| 3. Mărirea suprafetelor de spatiu verde şi întreţinerea corespunzătoare a acestora |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Asigurarea suprafeţei de spaţiu verde, conform legislaţiei în vigoare şi distribuirea echilibrată a acesteia în municipiul Cluj-Napoca si municipiul Dej | In urma finalizarii registrului de spatii verzi apartinand domeniului public si privat al statului, pana la data de 1 decembrie 2011, rezultata ca suprafata actuala de spatiu verde in municipiul Cluj-Napoca este de 25,6 mp / cap de locuitor. Conform noului PUG la nivelul municipiului Dej este asigurată zona verde de 44,76 mp/loc. |  | Autorităţile publice locale |  |  |  |  |
| b. Amenajarea de spaţiu verde conform Regulamentului de urbanism a municipiului Cluj-Napoca, la realizarea oricărei construcţii noi prin realizarea următoarelor obiective: | Prin hotarari ale consiliului local, in anul 2011 toate proiectele noi propuse pentru autorizare, ca cerinta obligatorie trebuie sa cuprinda suprafata de zona verde de minim 30% inclusiv denumirea speciilor care se vor planta pe zona verde amenajata (arbusti, plantani, etc) fiind conditie executiva pentru a obtine dovada luarii in folosinta a constructiei la finalizare. |  | Primărie, ARPM Cluj-Napoca, Garda de Mediu |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |  |
| b1. Reabilitare si amenajare de noi zone verzi | In anul 2011 s-au infiintat parcuri noi de recreere si de joaca pentru copii: - Parcul de pe strada Mehedinti, cartier Manastur; - parcul din cartierul Intre Lacuri, pe strada Tulcea; - parcul de la Baza Sportiva Unirea; - parcul de pe strada Coastei. Amenajarea acestora s-a realizat prin marirea zonelor verzi prin plantari si inierbari, amenajare de alei, terenuri cu imprejmuiri ( de baschet), amplasare aparate fitness, aparate de joaca pentru copii, amenajare de piste de biciclete. S-au reamenjat doua parcuri de joaca pentru copii in str. Plopilor. |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  | # 16.000.000 lei |  |  |
| # b2. Revigorarea Parcului Central al municipiilor Cluj- Napoca şi Dej | In anul 2011 s-au demarat lucrarile de ,,Restaurare a ansamblului monument istoric Parcul central Simion Barnutiu si CASINOU din municipiul Cluj-Napoca,,. Lucrarile sunt in curs de executie, cu termen de finalizare 2012. Parcul va fi extins spre stadion, astfel vom obtine aproape 900 mp de spatiu verde suplimentar. În municipiul Dej s-au amenajat 10 scuaruri la intersecţia cu str. Principală S-a completat cu 60 arbori baza de agrement Toroc şi Parcul Mare. Deasemenea, s-au completat în diverse zone din municipiul Dej 140 buc arbori de specii diferite şi 22788 plante. |  | # Primăria municipiilor Cluj Napoca şi Dej |  | # Valoarea proiectului: # 40.054.575,96 lei pentru Parcul Central –Cluj-Napoca # Surse de finantare: # buget local 2% si fonduri nerambusabile |  |  |
| # b3. Amenajare parcuri in municipiul Cluj-Napoca (Parc Cetatuia) | Se lucreaza la documentatie. |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  | # 1.500.000 lei |  |  |
| # b4. Amenajare, reabilitare Parc HOIA | Se lucreaza la intocmirea proiectului. |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  | # 150.000 lei - proiectare |  |  |
| # b5. Reabilitare Parc MICRO II Gheorghieni | S-a reabilitat parcul Detunata (parc MICRO II Gheorghieni) prin lucrari de amenajare a unor locuri de odihna si recreere, suplimentare cu aparate de joaca pentru copii, refacerea aleilor, revigorarea spatiilor verzi, montare de aparate fitness in aer liber. De asemenea, in toamna anului 2011 s-au realizat lucrari de plantare material dendrologic. |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  | # 150.000 lei - proiectare |  |  |
| # b.6. Reamenajarea P-ţei Mihai Viteazu şi extinderea spaţiului verde din cadrul acesteia | S-a pregatit documentatia pentru proiectarea obiectivului: Reamenajarea Pietei Mihai Viteazul, care se intentioneaza sa se liciteze la inceputul anului 2012, in functie de alocatiile bugetare. |  | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca |  | # - |  |  |
| c. Plantarea de arbori pe aliniamente stradale şi în perdele de protecţie (realizare de zone tampon între zonele industriale şi zonele rezidenţiale) în municipiul Cluj-Napoca şi municipiul Dej | In anul 2011 s-au refacut aliniamentele stradale; s-au completat golurile de pe aliniamentele stradale din municipiul Cluj-Napoca, prin plantari de specii de platani, tei si artar, ajungandu-se la un numar de 300 bucati/ 2011. In perioada 2010-2011 , numarul de arbori plantati in Cluj-Napoca: aproximativ 15.000 buc |  | Primăriile municipiului Cluj-Napoca si Dej |  | 210 000 EURO |  |  |
| d. Reamenajarea unor zone verzi prin plantări de arbuşti şi gard viu în municipiile Cluj-Napoca si Dej | In paralel cu actiunea de modernizare (reparare) a strazilor, s-au continuat lucrarile de plantare vegetatie pe alveole nou create. S-au plantat arbusti, buxus, juniperus (ienupar). Pe spatiile pe care nu a fost posibil acest lucru, s-au amplasat jardiniere in care au fost plantati arbusti si flori in functie de importanta arterelor. |  | Primăriile municipiului Cluj- Napoca si Dej |  | 140 000 EURO |  | Estimam o reducere a emisiilor de PM10 cu aproximativ 5% dupa finalizarea lucrarilor de amenajare. |
| 4. Promovarea unui transport în comun de o calitate înaltă şi nepoluantă urmărindu-se: |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Program de înnoire a parcului auto (autobuze, troleibuze, tramvaie) | In luna Noiembrie 2011 (22.11.2011) a avut loc licitatia pentru achizitia de mijloace de transport – tramvaie. Primele garnituri de tramvai vor fi introduse in circulatie dupa luna Mai 2012. S-au demarat lucrarile de modernizare a liniei de tramvai, cu termen de finalizare 2013. Proiectul este foarte important pentru strategia de modernizare si incurajare a transportului in comun in municipiul Cluj-Napoca. |  |  | RATUC Autorităţi publice locale | 347 200 000 lei | Achizitionarea unor mijloace de transport in comun noi a condus la scaderea cantitatilor de combustibil utilizate si se preconizeaza o reducere cu aprox.10% a emisiilor de PM10 |  |
| 5. Asigurarea necesarului de locuri de parcare prin: |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Amenajarea unor parkinguri supra şi subterane intraurbane | Se afla in curs de executie urmatoarele Parking-uri: - Parking str. Baisoara cartier Gheorghieni, - Parking str. Fabricii cartier Marasti; - Parking str. Mehedinti, cartier Manastur. Finalizarea acestor Parking – uri vor aduce pentru clujeni un plus de 784 de locuri de parcare a autovehiculelor in conditii de siguranta si calitate. Continuarea execuţiei lucrărilor de construcţii a pieţei agroalimetare şi a parkingului subteran de la acest obiectiv- municipiul Dej |  | Primăria municipiului Cluj-Napoca şi Dej |  | 19.650.000 lei (aferentă municipiului Cluj-Napoca) Anul 2011 –12.671.000 lei | Finalizarea constructiilor la aceste parkinguri va conduce la reducerea cu 10% a emisiilor de PM10 din aceste zone |  |
| b. Măsuri de stimulare a operatorilor economici care administrează complexuri comerciale cu parcare poprie de mare capacitate pentru acceptarea parcării maşinilor riveranilor între orele 22-08 | Continuarea programului de stimulare a operatorilor economici care realizeaza complexuri comerciale cu parcari proprii de mare capacitate, in vederea acceptarii parcarii masinilor riveranilor. |  | Autorităţile publice locale |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |  |
| c.Crearea de locuri de parcare cu plata diferentiata in functie de locatia parcarii si intervalul orar | Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor are in administrare, in anul 2011, un numar de 41084 locuri de parcare; In anul 2011 s-au creat un numar de 2070 locuri noi de parcare, iar in zona centrala sunt instituite 3364 parcari in regim plata orara. La nivelul municipiului Dej s-au modernizat 749 locuri de parcare şi s-a realizat semaforizarea intersecţiei din Piaţa Bobîlna. |  | Autorităţile publice locale |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |  |
| 6. Scutirea impozitării autovehiculelor şi mopedelor acţionate electric | In codul fiscal nu exista nici o scutire de autovehicule sau mopede; Ca urmare nu se aplica scutirea impozitarii autovehiculelor si mopedelor actionate electric. |  | Autorităţi publice locale |  | Nu este cuantificat |  |  |
| 7. Crearea de facilităţi pentru deplasarea cu bicicleta prin: |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Extinderea şi conectarea căilor de rulare a bicicletelor | În anul 2011 s-a amenajat o pista pentru biciclete in Parcul Detunata, care are o lungime de 760 m. Odata cu reabilitarea parcului Central din municipiul Cluj-Napoca, se va introduce in parc o noua alee pentru biciclete, care va face legatura intre centrul orasului si pistele din zona stadionului. Se vor monta sisteme de parcare pentru biciclete. În municipiul Dej s-au realizat 1,5 km piste pentru biciclete. |  | Autorităţile publice locale |  | Cheltuieli medii | Estimam o reducere cu aproximativ 15% a emisiilor de PM10 ca urmare acresterii numarului de persoane care utilizeaza i acest mijloc de transport neconventional. |  |
| b. Stimularea persoanelor juridice pentru amenajarea de parcaje pentru biciclete | Programul de stimulare a persoanelor juridice pentru amenajarea de parcaje pentru biciclete este in derulare. |  | Autorităţile publice locale împreună cu operatorii economici |  | Cheltuieli medii spre mari |  |  |
| c. Organizarea unui sistem public pentru inchirierea bicicletelor | - Primaria municipiului Cluj-Napoca a testat in acest an, deschiderea clujenilor pentru utilizarea bicicletelor, prin doua proiecte (proiectele „I Love Velo” şi „Studento Bike”) in parteneriat cu Asociatia Green Revolution. Este vorba despre proiecte de ecologie urbană care susţin mersul pe bicicletă. -„I Love Velo” este primul proiect de acest gen implementat la Cluj-Napoca, şi a avut un mare succes in anul 2010, când aproximativ 24.000 de clujeni au folosit bicicletele „I Love Velo”. In urma acestui succes, s-a reluat acest proiect in acest an la Sala Sporturilor. In anul 2011 proiectul s-a demarat din martie şi până în octombrie, perioada in care clujenii au avut posibilitatea de a se plimba gratuit, punandu-se la dispozitia acestora 135 de biciclete. In acest an (2011), s-a finalizat documentatia si s-a depus pentru finantare nerambusabila a proiectului ,,Retea de statii self - service de inchiriere de biciclete,, Prin acest proiect Primaria municipiului Cluj-Napoca va pune la dispozitia clujenilor un sistem gratuit de statii de biciclete, pentru a crea o alternativa de mobilitate urbana. Prin proiect se vor amplasa un numar de 50 de statii self-service si se va asigura amenajarea unei reţele suplimentare de circa 40 km de piste de biciclete, din care, o mare parte pe teritoriul municipiului Cluj Napoca. Se va asigura legătura cu comunele limitrofe, Floreşti şi Apahida. Contractul a fost semnat oficial. Întreg proiectul are ca obiectiv promovarea transportului ecologic în Cluj-Napoca şi reducerea traficului auto, prin promovarea bicicletei ca mijloc de transport urban. O componenta importanta a proiectului este faza de suprastructura, care prevede continuarea investitiilor in construirea de piste pentru biciclete. Prin acest proiect se vor mai crea in jur de 14,5 km de piste noi. |  | Autorităţile publice locale |  | Cheltuieli medii Valoarea proiectului Retea de statii self- service de inchiriere de biciclete este de 17.646.598,87 lei Sursa de finantare buget local, fonduri europene si fonduri guvernamentale | Se vor reduce emisiile de PM10 ca urmare a cresterii numarului de persoane care vor utilizeaza acest mijloc de transport |  |
| d. Asigurarea unei lăţimi minime a trotuarelor, care să nu fie afectată de parcarea vehiculelor sau extinderea construcţiilor, astfel încât să asigure deplasarea în condiţii de siguranţă a pietonilor şi bicicliştilor | S-au continuat si in anul 2011 lucrarile de amplasare de: stalpi, garduri, jardiniere pentru eliberarea trotuarelor de autoturismele parcate, astfel incat sa se asigure deplasarea in conditii de siguranta a pietonilor si biciclistilor. În municipiul Dej s-au reamenajat trotuare, de-a lungul străzilor reabilitate, în lungime de 7 km. |  | Autorităţile publice locale |  | Cheltuieli mari |  |  |
| e. Instituirea limitei de viteza de 30 km/h în jurul şcolilor, a grădiniţelor, pe strazile ce au un caracter rezidential (ex: alei auto în cartiere, strazi înguste, fara trotuare, strazi ce sunt incluse în trasee deja aprobate pentru circulatia bicicletelor ori pe care sunt amenajate piste pentru biciclisti etc), şi montarea de indicatoare rutiere cu semnificatie similara, gen "Zona rezidentiala", "Copii", "Pista pentru biciclete si ciclomotoare" etc, pentru îmbunătăţirea siguranţei de transport | In anul 2011 s-a continuat amplasarea de praguri de sol, pentru limitarea vitezei de circulaţie, pe urmatoarele străzi din municipiul Cluj-Napoca: Republicii, Mecanicilor, Scolii, Prioslop, Intre Lacuri, Detunata, Postavarul, Vasile Lucaciu, Nadasel (9 strazi) |  | Poliţia rutieră |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |  |
| 8. Instalarea de sisteme de irigaţii în zonele centrale ale municipiului Cluj Napoca şi municipiului Dej | Nu s-a demarat nici un proiect in acest sens. |  | Primăriile municipiului Cluj- Napoca si Dej |  | 150 000 Euro |  |  |
| 9. Vehicule scoase din uz: |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Oferirea de facilităţi pentru cei care doresc casarea autovehiculelor vechi |  | În anul 2011 au fost ridicate de pe domeniul public un numar de 147 autovehicule de către propietari, urmare a masurilor intreprinse de Primarie, conform legii. | Autorităţile publice locale |  |  |  |  |
| 10. Obligativitatea agenţilor economici de a curăţa roţile autovehiculelor la ieşirea de pe şantier | La nivelul municipiului Cluj-Napoca exista HCL 191/2009 privind buna gospodarire a municipiului Cluj-Napoca care reglementeaza –amenajare puncte de spalare auto in fiecare santier de constructii si stabilirea de sanctiuni pentru vehicule murdare care ies din santierele de constructii. In anul 2011 s-au aplicat 102 sanctiuni contraventionale . |  | Autorităţile publice locale GNM |  |  |  |  |
| 11. Restricţionarea traficului în funcţie de nivelul de poluare prin luarea de măsuri tehnice precum introducerea rovignetelor pentru autovehiculele mai mari de 3,5 t care intră în centrul municipiului Cluj-Napoca, prin montare indicatoare de limitare de viteză, prin creearea de sensuri unice şi sensuri giratorii | În municipiul Cluj-Napoca se elibereaza autorizatii de libera trecere pentru autovehiculele mai mari de 3,5 tone pentru zonele centrale si alte zone din oras. În anul 2011, au fost eliberate un numar de 5.800 autorizaţii de transport pentru zonele centrale şi supraaglomerate din municipiul Cluj-Napoca. În municipiul Dej s-au eliberat 126 autorizaţii pentru zonele centrale şi supraaglomerate în funcţie de tonajul autovehicolului. |  | Primăria municipiului Cluj-Napoca, RAR Cluj |  | Nu necesita cheltuieli mari | Preconizam o reducere cu aproximativ 20% a emisiilor de PM10. |  |
| 12. Masuri de inchidere/restrictionare trafic pe timp limitat in anumite zone in conditiile inregistrarii unor valori ridicate ale indicatorului PM10, coroborate cu conditiile meteo | Se cauta solutii in acest sens. |  | Primăria municipiului Cluj-Napoca, IPJ, GNM |  | Nu necesita cheltuieli mari |  |  |

- Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorii  PM10, NO2, datorate surselor fixe (surse industriale)

| Măsura | Stadiul realizării | Responsabil | Costuri/Sursa de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 2011 |  |  |  |
| a) Respectarea şi verificarea îndeplinirii măsurilor prevăzute în planurile de actiune şi a normelor BAT, de către agenţii economici ce deţin instalaţii IPPC, din judetul Cluj | In anul 2011 GNM CJ Cluj a efectuat 33 de inspectii la obiective IPPC din judeţul Cluj. Pentru factorul de mediu aer nu au fost aplicate sanctiuni. | ARPM Cluj-Napoca, Garda de Mediu- control, Agenţii economici | 38 344 000 EURO |  |
| b. Respectarea zonelor de protecţie sanitară între zonele de locuit ale oraşului şi obiectivele producţie industrială | În urma discuţiilor din şedinţele CAT, agenţilor economici care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului li s-a impus prin actele de reglementare crearea unor zone de protecţie sanitară între zonele rezidenţiale şi obiectivele cu producţie industrială | DSP Cluj |  |  |

- Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorul NO2 şi PM10, datorate surselor de suprafaţă (gospodării şi industrie mică)

| Măsura | Stadiul realizării măsurii | Responsabil | Costuri/Sursa de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 2011 |  |  |  |
| a. Modernizarea centralelor termice de cartier din municipiul Cluj-Napoca prin atingerea următoarelor obiective: | Sunt in curs de finalizare lucrarile de modernizare centrale termice | Autorităţile publice locale | 10 mil euro In anul 2011- 1.981.027 lei |  |
| a.1. Reabilitarea blocurilor | Reabilitare termica a locuintelor condominii: realizari in anul 2011 – 30 blocuri – municipiul Cluj-Napoca În municipiul Dej s-au reabilitat 25 blocuri fără certificate energetice | Primăria Municipiului Cluj-Napoca | 57.464.833,17 lei In anul 2011- 16.043.888 lei |  |
| a.2. Reabilitare termica cladiri multietajate | În anul 2011 s-au efectuat lucrari de vitalizare a unui numar de 7 imobile situate in centrul civic al orasului. Acestea nu au fost reabilitate termic datorita faptului ca se afla in zona de protectia a monumentelor istorice. De asemenea, s-au reabilitat cu termosistem un numar de 15 institutii prescolare din municipiul Cluj-Napoca. | Primăria Municipiului Cluj-Napoca | 38.650.000 lei Costuri in anul 2011: 2.162.450 lei |  |

- Alte măsuri

| Măsura | Stadiul realizării măsurii | Responsabil | Costuri/Sursa de finnanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 2011 |  |  |  |
| a) Introducerea etapizată de către firmele e salubritate a mijloacelor mecanizate de salubrizare a strazilor | Firmele de salubritate au introdus mijloace mecanizate de salubrizare stradala, etapizat, odata cu repararea si modernizarea strazilor din municipiu. In anul 2011 au fost cuprinse in programul de salubritate stradala un numar de 624 strazi. Pe toata perioada de vara, prin programul de salubrizare lunara s-a asigurat spalarea si stropirea zilnica a strazilor. | Operatorii de salubrizare | 2 291000 EURO |  |
| b) Controlul respectării prevederilor autorizaţiilor de construire, a acordurilor de mediu, a altor avize de specialitate în vederea finalizării obiectivelor de investitii | Serviciul Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii efectuează verificări la obiectivele de investiţii situate în municipiul Cluj-Napoca, obiective aflate în diferite faze de execuţie, ocazie cu care se verifică documentaţiile tehnice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire (respectarea amplasamentului, a regimului de înalţime, a faţadelor, a respectării planurilor urbanistice zonale, a respectării planurilor urbanistice de detaliu) | Autorităţile publice locale, GNM | Nu necesita cheltuieli mari |  |
| c) Controlul modului în care se organizează santierele de constructii (în special a utilajelor care folosesc căile de acces) în vederea respectarii prevederilor legislatiei de mediu şi a condiţiilor stipulate în actele de reglementare. | Art. 4 din HCL nr. 191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj- Napoca care reglementează faptele savârşite de persoane fizice şi juridice cu încălcarea normelor privind organizările de şantier, considerate contravenţii şi sancţionate cu cu amendă. Acestea se referă la neamenajarea rampelor de spălare a autovehiculelor şi utilajelor în organizările de şantier, neutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a rampelor de spălare, neasigurarea curăţeniei în incintă şi în apropierea şantierelor, precum şi împrejmuirea necorespunzătoare acestora. Se efectuează verificări tematice în acest scop, iar în caz de nerespectare a prevederilor legale în vigoare, se aplică sancţiuni contravenţionale. Inspectorii Serviciul Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii efectuează verificări tematice la şantierele din municipiul Cluj-Napoca în colaborare cu diverse instituţii (Prefectura Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj-Napoca, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Comitetul pentru situaţii de urgenţă “Avram Iancu”, Direcţia de Sănătate Publică, Regia de Apă şi Canal, Regia de Autonomă deTermoficare, SC Eon Gaz (Fostă DistriGaz Nord SA), SC Electrica SA, SC Romtelecom, Oficiul Naţional de Cadastru Geodezie şi Publicitate Imobiliară, Inspectoratul Judeţean de Cultură – Comisia Zonală de Monumente istorice, Poliţia municipiului Cluj-Napoca) cu care sunt întocmite protocoale de colaborare . Verificările la construcţiile executate sau în curs de edificare se efectuează în baza Legii nr.50/1991-republicată şi modificată, în cursul anului 2011 fiind efectuate peste 2500 de verificări, ocazie cu care au fost întocmite 158 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei. | Autorităţile publice locale, GNM Agenţii economici | Nu necesita cheltuieli mari | . |
| d) Respectarea limitei maxime de timp pentru executarea unei lucrări edilitare, în special a lucrărilor de reparaţii ale drumurilor publice | Se limiteaza termenul de efectuare a lucrarilor edilitare sau reparatii ale drumurilor publice, strict la timpul necesar executiei acestora. Se elibereaza autorizatii de spargere si se verifica respectarea conditiilor impuse prin aceasta. | Autorităţile publice locale Agenţii economici | Nu necesita cheltuieli mari |  |
| e) Redistribuirea polilor de atracţie urbană prin respectarea HG 1454/2004 privind amplasarea hipermarket-urilor către periferia oraşului | În judetul Cluj au fost construite hipermaketuri pe toate directiile de iesire din municipiul Cluj-Napoca. | Autorităţile publice locale Agenţii economici | Nu necesita cheltuieli mari |  |
| f) Promovarea educaţiei ecologice în instituţiile de învăţământ şi în rândul operatorilor economici în vederea reducerii poluării aerului | Primăria municipiului Cluj-Napoca în colaborare cu unităţile de învăţământ preuniversitar şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a organizat in luna mai competiţia comunitară pe teme ecologice „Iubesc Clujul Curat”. Acţiunile ecologice de curăţenie a spaţiilor verzi şi zonelor de agrement, au avut loc în perioada 05-15 mai 2011. Locaţiile alese pentru aceste activităţi de ecologizare au fost următoarele: Cetăţuie - Grigorescu/Gruia, Făget –Mănăştur, Cartodrom + Detunata- Gheorgheni, Parcul Aurel Vlaicu-Mărăşti, Liziera Pădurii Făget-zona str. Negoiu şi Baza Sportivă Parâng, au participat peste 2000 de elevi clujeni. | ARPM Cluj-Napoca |  |  |
| g) Promovarea acţiunilor de voluntariat, în cadru organizat, în activităţi care vizează îmbunătăţirea stării factorilor de mediu | - ARPM Cluj-Napoca în parteneriat cu Asociaţia Ecotic, Compania de Salubritate Brantner-Vereş şi Rosal Grup a creat Corpul de eco-agenţi al instituţiei. Au fost nominalizaţi 80 de elevi şi 20 de cadre didactice care au primit statutul de eco-agenţi, pe baza unui portofoliu în care au fost incluse peste 200 de actiuni in domeniul protectiei mediului. În cadrul Târgului Eco-Life Eco Tech organizat de Expo Transilvania în perioada 12-16 octombrie 2011, ARPM a derulat o campanie de informare şi conştientizare privind colectarea selectivă a deşeurilor. Cei 100 de eco-agenţi au distribuit materiale informative pe toata durata târgului. Primăria municipiului Cluj-Napoca a organizat in perioada 11 şi 15 aprilie 2011 cea de a treia etapă a plantărilor pădurii Tineretului. Municipalitatea a continuat acţiunea de împădurire în zona B-dului Muncii, printr-un parteneriat cu Direcţia Silvică Cluj. În total au fost plantati in jur de 12.000 de puieţi. Cluburile sportive din oraş au fost invitate sa ofere spijin acestei acţiuni de împădurire. | ARPM Cluj-Napoca Primăria municipiului Cluj-Napoca |  |  |
| h) Promovarea în mass-media a acţiunilor, constatărilor, rezultatelor, dezbaterilor, în scopul formării unei culturi a respectului faţă de mediu | În anul 2011 au fost publicate în mass-media 201 articole, interviuri audio-video, din care 90 au fost pozitive şi 111 au fost neutre. | ARPM Cluj-Napoca |  |  |

Şef serviciu Monitorizare

Dr. ing. Liana Mureşan

Întocmit,

Consilier superior Dana Muntean