Nr. 20454 / 16.05.2023

**REFERAT DE APROBARE**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 149/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii**

**„Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa” la imobilul situat în comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa este un spital de monospecialitate, subordonat Consiliului Județean Cluj, care asigură servicii medicate psihiatrice cu un număr de 195 paturi, fiind cea mai mare unitate spitalicească specializată în tratarea afecțiunilor psihice cronice din județul Cluj.  Consiliul Judetean Cluj asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, statuată de art. 173 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  De la momentul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 149 din 31 iulie 2019, aceasta a suferit mai multe modificări, astfel:   * prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 34 / 2021 s-au revizuit indicatorii tehnico – economici, valoarea investiției fiind 20.771.476,02 lei fără TVA, C+M 16.740.362,88 lei fără TVA; * prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 243 / 2021 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, valoarea investiției fiind 26.023.822,69 lei fără TVA, C+M 20.925.811,10 lei fără TVA;   Prin adresa nr. 2295/03.05.2023 a Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 18715/03.05.2023 se înaintează Devizul investiției actualizat la data de 26.04.2023 pentru cheltuieli necesare realizării obiectivului de investiție *Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa*. Totodată se transmite o Notă justificativă a proiectantului investiției care vine să detaileze motivele care au dus la această actualizare de deviz.  Urmare a actualizării devizului investiției rezultă o creștere procentuală de 14%, respectiv o creștere valorică de 4.469.986,69 lei fără TVA, 5.306.349,81 lei cu TVA. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| * Actualizarea devizului conform prețurilor aferente anului 2023; * Maximizarea șanselor în accesarea de fonduri europene nerambursabile prin existența unei documentații tehnice actualizate; |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Prin adoptarea hotărârii se va crea cadrul pentru depunerea proiectului spre finanțare și asigurarea realizării proiectului de investiţie. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Realizarea investiţiei va duce la creşterea calităţii serviciilor medicale prestate populaţiei. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2023-2024-2025.  Pentru realizarea acestui obiectiv de investiție se vor face toate demersurile necesare pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| *Nu este cazul* |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 149 din 31 iulie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa” la imobilul situat în comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258 |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| Anexa – Tabel comparativ |

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**ANEXĂ**

**T A B E L C O M P A R A T I V**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Text actual** | **Text propus** | **Argumente/motivație** |
| **1.** | Anexa INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa” la imobilul situat în comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 149 / 31 iulie 2019)  Indicatori economici:  a)   |  |  | | --- | --- | | VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI, EXCLUSIV TVA | 26.023.822,69 LEI | | VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI, INCLUSIV TVA | 30.920.095,08 LEI |   Din care C+M: 20.925.811,10 lei fără TVA sau 24.901.715,21 lei cu TVA  b) Eşalonare:  Anul I: 11% (2.862.620,50 lei, fără TVA)  Anul II: 58% (15.093.817,16 lei, fără TVA)  Anul III: 31% (8.067.385,03 lei, fără TVA) | Anexa INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa” la imobilul situat în comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 149 / 31 iulie 2019)  **Indicatori economici:**   1. **Valoarea totală a investiției este de 30.493.809,38 lei fără T.V.A. respectiv 36.226.444,89 lei cu T.V.A., din care C+M: 23.788.855,45 lei fără T.V.A. respectiv 28.308.738,00 lei cu T.V.A.**   **b) Eșalonare:**  **Anul I: 10,78% (3.284.862,36 lei, fără TVA)**  **Anul II: 49,35% (15.047.456,09 lei, fără TVA)**  **Anul III: 39,89% (12.161.490,93 lei, fără TVA)** | Creșterea valorii investiției se datorează, în principal, creșterii de preț a materialelor în construcții, a creșterii salariului minim în construcții începând cu 1 ianuarie 2023. |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**ALIN TIȘE**

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 149/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii**

**„Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa” la imobilul situat în comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală, nr. 258**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. .............. din .......................... pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 149/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii „Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa”la imobilul situat în comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 20454 / 16.05.2023; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 20388 / 16.05.2023 și nr. 20445 / 16.05.2023, şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile:

* art. 2, ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 123 – 140, ale art. 142 -153, ale art. 215 – 216 și ale art. 218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. f) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 44 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. I.** Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 149 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii „Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa” la imobilul situat în comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258*,* modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 34/2021 și 243/2021, se modifică după cum urmează:

1. Anexa ,,Indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa” la imobilul situat în Comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. II.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcția de Dezvoltare și Investiții, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane.

**Art. III.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare și Investiții, Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, precum și Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr……... din …............… 2023**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

Anexa la Hotărârea nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / 2023

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

ai obiectivului de investiţii „Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa”la imobilul situat în comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 149 / 31 iulie 2019)

|  |  |
| --- | --- |
| **Titular:** | **UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj**  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | **Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa** |
| **Amplasament:** | Comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258, judeţul Cluj |
| **Faza de proiectare:** | Studiu de Fezabilitate |
| **Proiectant general:** | Societatea „Proiectantul” SRL Cluj-Napoca str. Deva nr. 1-7 |

1. **Indicatori tehnici:**

Indici de suprafaţă:

St = 25.499,00 mp

Sconstrucţiit = 2.998,05 mp

Sspaţii verzi amenajate = 17.663,85 mp

Sdalaje = 4.867,10 mp

1. **Indicatori economici:**

a) Valoarea totală a investiției este de 30.493.809,38 lei fără T.V.A. respectiv 36.226.444,89 lei cu T.V.A., din care C+M: 23.788.855,45 lei fără T.V.A. respectiv 28.308.738,00 lei cu T.V.A.

b) Eșalonare:

Anul I: 10,78% (3.284.862,36 lei, fără TVA)

Anul II: 49,35% (15.047.456,09 lei, fără TVA)

Anul III: 39,89% (12.161.490,93 lei, fără TVA)

1. **Durata**

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 24 luni

Durata de realizare a obiectivului de investiţii: 60 luni

Durata de implementare a obiectivului de investiţii: 93 luni

1. **Finanţarea investiţiei:** fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul judeţului Cluj şi venituri proprii

**PREŞEDINTE** **Contrasemnează:**

Alin Tișe **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI**

Gaci Simona

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

Serviciul Managementul Proiectelor

Nr. 20.388 / 16.05.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 149/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa” la imobilul situat în comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258 | | | |
| **Compartiment de resort:** | Direcția de Dezvoltare și Investiții | | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | | |
| Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat:   * art. 173 alin. (1) *Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:* lit. b) *atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;* c) *atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;* d) *atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;* și f) *alte atribuţii prevăzute de lege* și alin. (3) *În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean……* lit. f) *aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii*, alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; * art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; * legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de: H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; | | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | | |
| Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa este un spital de monospecialitate, subordonat Consiliului Județean Cluj, care asigură servicii medicate psihiatrice cu un număr de 195 paturi, fiind cea mai mare unitate spitalicească specializată în tratarea afecțiunilor psihice cronice din județul Cluj.  Consiliul Judetean Cluj asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, statuată de art. 173 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  De la momentul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 149 din 31 iulie 2019, aceasta a suferit mai multe modificări, astfel:   * prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 34 / 2021 s-au revizuit indicatorii tehnico – economici, valoarea investiției fiind 20.771.476,02 lei fără TVA, C+M 16.740.362,88 lei fără TVA; * prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 243 / 2021 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, valoarea investiției fiind 26.023.822,69 lei fără TVA, C+M 20.925.811,10 lei fără TVA;   Prin adresa nr. 2295/03.05.2023 a Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 18715/03.05.2023 se înaintează Devizul investiției actualizat la data de 26.04.2023 pentru cheltuieli necesare realizării obiectivului de investiție Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa. Totodată se transmite o Notă justificativă a proiectantului investiției care vine să detaileze motivele care au dus la această actualizare de deviz.  Conform Notei justifictive creşterea se datorează următorilor factori:   1. Creșterea manoperei se datorează creșterii salariului minim în construcții începând cu 1 ianuarie 2023 la 4.000 lei conform OUG nr. 168/2022 și lipsa forței de muncă. Am luat în considerare practic costul fiecărei operații care urmează a se realiza în funcție de prețul pieței.   Exemplu: la lucrările de rezistență valoarea inițială a manoperei era de 1.275.168,76 lei, acum am mărit valoarea la 1.445.191,26 lei luând în calcul majorarea montajului și a confecționării armăturilor și execuției cofrajelor. Am luat în calcul manopera la prețul pieței la ora actuală pentru fiecare etapă de execuție. Aceeași regulă este și la operațiile de finisaje și la lucrările de sistematizare și instalații.   1. La prețul de materiale de Construcții am ținut cont de faptul că în Ucraina este război, iar țara noastră a importat multe materiale de Construcții din Ucraina; armăture, material de termoizolații, material de hidroizolații.   Exemplu: Plăcile de vată mineral hidrofobizxata de 15 cm au suferit o creștere semnificativă a prețului de la 87,94 lei/mp la 127,9 lei /mp. Prețul pavajelor cu dale a crescut de la 43 lei/mp la 87 lei/mp.   1. Prețurile materialelor de Construcții din întreaga Europa se reașează, dar nu pot fi luate niște decizii ferme în acest sens. 2. De asemenea, prețul energiei electrice, a combustibililor s-a majorat, nu există înca o directivă clară cât va fi finanțat de stat și cât va suporta fiecare unitate productivă iar acest fapt duce la creșterea prețului de material de Construcții. 3. Valoarea lucrării estimate trebuie să dea posibilitatea ca să existe unități productive capabile să execute lucrarea.   De asemenea, la capitolul 4.5 – „Dotări” a fost inclusa aparatură medicală care deservește pacienții ce vor fi spitalizați în acest pavilion.  Prețurile au fost transmise de către furnizori pe baza unei cereri de ofertă.  Urmare a modificărilor intervenite în Deviz la capitolul 4, au fost recalculate valorile de la Cap. 3.8 “Asistență tehnică” și Cap. 5.2 “Comisioane, cote, taxe, costul creditului”, Cap. 5.3 „Diverse și neprevăzute”.  Toate aceste modificări determină o creștere procentuală de aprox. 17%, respectiv o creștere valorică de 4.469.986,69 lei fără TVA, 5.306.349,81 lei cu TVA.  Consiliul Județean Cluj identificat ca posibilă sursa de finanțare pentru acest obiectiv de investiție din fonduri europene nerambursabile - Programul Sănătate.  Având în vedere necesitatea executării şi finalizării investiţiei şi ţinând cont de obligația beneficiarului/investitorului prevăzută la art. 10 alin. 6 Secțiunea 5 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv "*Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, în cazul intervenției la construcția existenta se actualizează prin grija beneficiarului investiției / investitorului, ori de câte ori este necesar*", coroborat cu prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale prevede: “*Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de prețuri. Aceasta operaţiune este supusă controlului financiar preventiv propriu*.” se impune modificarea HCJ nr. 149 din 31 iulie 2019. | | | | |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2023-2024-2025.  Pentru realizarea acestui obiectiv de investiție se vor face toate demersurile necesare pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile. | | | | |
| ***Secțiunea a 4-a – Concluzii / propuneri:*** | | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | | |
|  | | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director | | Mariana RAȚIU | 16.05.2023 |  |
| Verificat: Șef serviciu | | Diana COMAN | 16.05.2023 |  |
| Elaborat: Consilier | | Lavinia BOTEZAN | 16.05.2023 |  |

DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

Nr. 20445 / 16.05.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 149/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa” la imobilul situat în comuna Borşa, localitatea Borşa, str. Principală nr. 258 | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.*  De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa este un spital de monospecialitate, subordonat Consiliului Județean Cluj, care asigură servicii medicate psihiatrice cu un număr de 195 paturi, fiind cea mai mare unitate spitalicească specializată în tratarea afecțiunilor psihice cronice din județul Cluj.  Consiliul Județean Cluj asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, statuată de art. 173 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  Prin adresa nr. 2295/03.05.2023 a Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 18715/03.05.2023 se înaintează Devizul investiției actualizat la data de 26.04.2023 pentru cheltuieli necesare realizării obiectivului de investiție Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa. Totodată se transmite o Notă justificativă a proiectantului investiției care vine să detaileze motivele care au dus la această actualizare de deviz.  Toate aceste modificări determină o creștere procentuală de aprox. 17%, respectiv o creștere valorică de 4.469.986,69 lei fără TVA, respectiv de la valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 243/2021 de 26.023.822,69 lei fără TVA la 30.493.809,38 lei fără TVA.  Consiliul Județean Cluj a identificat ca posibilă sursa de finanțare pentru acest obiectiv de investiție fonduri europene nerambursabile - Programul Sănătate. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| După identificarea unei surse de finanțare din fonduri europene nerambursabile, în bugetul propriu al Județului Cluj se vor reflecta sumele aferente, în funcție de sursa de finanțare, pe perioada de implementare a proiectului, cu precizarea că în bugetul pe anul 2023 vor fi cuprinse doar cheltuieli eligibile. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplineștecerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Cristina ȘCHIOP | 16.05.2023 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului / rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 18.05.2023 | Mariana RAȚIU | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 18.05.2023 | Cristina ŞCHIOP | Raport întocmit |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Crina Muntean |  | | Aviz acordat |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona Gaci | individual | | Avizat |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului / avizelor comisiei / comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |