Nr. 34714/22.09.2023

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre** **pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj**

**nr. 38 din 19 februarie 2018 privind aprobarea Proiectului** **“Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz „Kozmutza Flora” și a cheltuielilor legate de proiect**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38 din 19 februarie 2018 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra", cu modificările ulterioare, se impune având în vedere următoarele aspecte:  Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administratv, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația.  Consiliul Judetean Cluj implementează proiectul „Reabilitarea si modernizarea cladirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale Speciale pentru Deficiienți de Auz „Kozmutza Flóra” prin contractul de finantare nr. 4953/05.11.2019. Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 din POR 2014 - 2020 și se referă la *Îmbunătățirea infrastructurii educaționale*, iar Prioritatea de investiții 10.1 la Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.  Implementarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra"va conduce la creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Kozmutza Flóra”.  Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz ”Kozmutza Flóra”este o instituție de învățământ special care asigură servicii educaţionale adecvate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Este o instituție unică în țară, fiind singura școală destinată copiilor cu deficiențe de auz, cu limba de predare maghiară. Pe lângă copiii cu deficienți de auz sunt școlarizați elevi cu autism, cu deficiențe mintale severe și elevi cu tulburări de învățare și deficiențe ușoare, proveniți din Județul Cluj și județele limitrofe.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 38 din 19 februarie 2018 s-a aprobat proiectul *”*Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra*”* și a cheltuielilor legate de proiect, cu o valoare totală de 4.841.754,72 lei (TVA inclus), valoarea eligibilă fiind de 3.868.021,07 lei (TVA inclus). Valoarea eligibilă a fost stabilită în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului și reprezintă produsul dintre numărul de copii înscriși la Școala Gimnazială pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora în anul depunerii proiectului (2018), respectiv 120 elevi, și valoarea de 7.7700 euro/elev.  Pe parcursul implementării proiectului, urmare a necesității actualizării prețurilor din documentația tehnică elaborată în anul 2018, valoarea totală a proiectului si contributia Consiliului Judetean Cluj la cheltuielile eligibile ale proiectului a fost majorată ca urmare a actualizarii Devizului general al investitiei, prin mai multe Hotărâri ale Consiliului Județean Cluj, astfel :  - Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 30/20 februarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38/2018 pentru aprobarea Proiectului *”*Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra, valoarea totala a proiectului si contibutia Consiliului Judetean Cluj la cheltuielile eligibile ale proiectului a fost majorată ca urmare a actualizarii Devizului general al investitiei.  In devizul actualizat in anul 2020, valoarea totală a investiței era de 5.091.812,35 lei exclusiv TVA; 6.050.499.499,35 lei cu TVA, din care C+M: 3.859.671,70 lei exclusiv TVA; 4.593.009,31 lei cu TVA.  - În anul 2022, s-a actualizat din nou valoarea totală a investiţiei, urmare a necesitatii lansarii achizitiei de dotari, deoarece documentatia tehnica elaborata in anul 2018 nu mai corespundea din punct de vedere tehnic cu preturile practicate in anul 2022.  Astfel prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 101/26 mai 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38/2018 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra” și a cheltuielilor legate de proiect, valoarea totală a proiectului a crescut la 6.182.240,68 lei (inclusiv TVA), valoarea eligibilă 3.868.021,07 lei, contribuția proprie a Judetului Cluj fiind de 77.360,42 lei (2% din valoarea eligibiă a proiectului) și 2.314.219,61 lei valoare neeligibilă (inclusiv TVA).  În data de 03.07.2020 a fost semnat contractul de lucrări nr. 22659/188/02.07.2020 între UAT Județul Cluj și CONSTRUCT MAPCOM SRL., în valoare de 3.320.702,24 lei, exclusiv TVA.   1. Pe parcursul executării lucrărilor au existat situații care au necesitat clarificări din partea proiectantului prin emiterea de dispozitii de șantier. Modificările vizează adaptări la situația din teren, respectiv modificarea detaliului de imbinare a capriorilor la coamă, înlocuirea conductoarelor cu întărziere la propagarea flăcării cu conductoare cu întărziere la propagarea flăcării și fără halogen conform normativului 17, păstrarea aparentă a texturii cărămizii pe anumite porțiuni, suplimentarea articolului de deviz confecționare +montare grinzi metalice in condiții dificile din profile metalice cu cantitatea de 4500 kg, executare tavan din gips carton rezistent la foc in zona CT, amenajări exterioare preluare ape meteorice, executare dren exterior în lungul trotuarului, pe lângă clădire și o rigolă transversală pe trotuar, în partea de sus a intrării în incinta școlii.   Toate modificările ce vizează dispozițiile de șantier au fost încadrate ca fiind modificări nesubstanțiale – modificări cu valoare scăzută, valoarea cumulată a acestora fiind de 496.353,22 lei fără TVA, respectiv 14,94 % (ponderea valorică a modificărilor succesive este sub pragul valoric maximal de 15 %, impus de art 7 alin. (1) din Legea 98/2016).   1. Contractul de lucrări nr. 22659/188/02.07.2020 prevede în Clauza 4 Obiectul și prețul contractului, Sub-clauza 4.2.3 ajustarea prețurilor “ Prețul contractului se poate ajusta, prin acordul de voință al părților, consemnat într-un act adițional la contract”. Pentru lucrarile executate de SC MAPCOM CONSTRUT SRL , până în prezent s-a decontat suma de 4.729.662,80 lei fără TVA, din care 912.607,34 lei fara TVA , care reprezenta ajustarea aferentă celor 13 situații de lucrări înaintate. Prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 8/31 ianuarie 2023, și 95/29 mai 2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38/2018 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra” și a cheltuielilor legate de proiect, a fost aprobata suma de 814.226,83 lei fara TVA. 2. Ulterior aprobarii celor două Hotărâri ale Consiliului Județean Cluj, pentru suma de 814.226,83 lei (fara TVA), și încheierea actelor adiționale nr.6 si 7 pentru majorarea valorii contractului de lucrări, a fost identificată o eroare materială de calcul, privind valoarea totală a ajustărilor. Astfel pentru situațiile de lucrări nr.6-13 valoarea corectă a ajustării este de 912.607,34 lei fără TVA. (adica cu o diferenta in plus de 98.380,51 lei (faraTVA). Diferenta de 98.380,51 lei (fara TVA) reprezintă suma care trebuia reținută din valoarea situației de lucrări nr. 8 depusă de constructor, în condițiile în care pentru situția de lucrări nr.6 și 7 au fost plătite ajustări în valoare de 180.864,82 lei, cu 98.380,51 lei in plus, deoarece la data depunerii celor două situații, indicii de cost în construcții nu erau cei definitivi pe baza cărora s-a calculat valoarea ajustării. Ulterior, după apariția în Buletinul statistic de prețuri a indicilor de cost finali aferenți perioadelor pentru care s-au decontat lucrări prin SL 6 și SL 7, a rezultat că față de cei 180.864,82 lei plătiti, constructorului îi revine suma de 82.484,30 lei, iar diferența de 98.380,51 plătită în plus trebuie reținută din următoarea situație de lucrări - respectiv SL 8, ceea ce s-a și întâmplat. Eroarea de calcul , se datoreaza faptului, că la calcularea valorii ajustărilor, pentru fiecare situatie de lucrari in parte, la intocmirea Hotararilor de Consiliu Judetean Cluj, suma de 98.380,51 lei, a fost scăzută ca sumă datorată de constructor de două ori (de la Situația de lucrări nr. 6-7 și încă o dată din Situația de lucrări nr.8 ), rezultând la final valoarea totală a ajustărilor de 814.226.83 lei în loc de 912.607,34 lei, valoarea corecta cu care trebuie majorata valoarea contractului de lucrari.     Având în vedere finalizarea lucărilor și depunerea ultimei situații de lucrări, a fost identificată eroarea intervenită în calcule, și pentru reglementarea situației, considerăm că se impune ***modificarea*** corespunzătoare a valorii contractului de lucrări, pentru îndreptarea erorii intervenite la întocmirea HCJ nr. 8/31 ianuarie 2023, respectiv 95/29 mai 2023, si incheierea actelor aditionale 6 și 7, care trebuie suplimentată cu suma de 912.607,34 lei (fără TVA) în loc de 814.226,84 lei fără TVA, pentru situațiile 6-13 depuse.  Având în vedere toate cele menționate anterior, valoarea totală a proiectului cu modificări, devine următoarea : 7.268.243,41 lei (TVA inclus), din care 3.868.021,07 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile și 3.400.222.34 lei (TVA inclus) cheltuieli neeligibile.  Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj. Maxim 85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și 2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul propriu al Județului Cluj. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Implementarea proiectului *”* Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra*”* , prin respectarea prevederilor contractului de finanțare nr. 4953/05.11.2019:   * art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) *”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”* * art. 3 alin (1) din cadrul Contractului de finanțare, Anexa 1 - Condiții specifice *”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”* * art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice *”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”* |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Urmare a asumării cheltuielilor neeligibile de către Consiliul Județean Cluj, se va solicita OI și AM, prin notificare/act adițional, actualizarea bugetului total al proiectului prin creșterea valorii neeligibile în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 4953/05.11.2019; |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Implementarea proiectului “ Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra” va conduce la creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a copiilor cu nevoi speciale, prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Pentru implementarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra"s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional 2014-2020. Astfel, deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului limitează valoarea eligibilă la 7.700,00 euro/participant direct la procesul educational, respectiv elevi incadrați in unitatea de infrastructura educationala subiect al cererii de finantare, calculate la cursul infoeuro din luna depunerii.  Necesitatea Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra"a depășit deja, în anul 2018, momentul depunerii cererii de finanțare, pragul impus de Ghid, motiv pentru care o parte din cheltuielile propuse au devenit neeligibile. In acest sens a fost aprobată contribuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile neeligibile în cuantum de 973.733,65 lei prin HCJ nr. 38/2018, si aceasta suma a fost majorată la 2.182.478,28 lei prin HCJ nr. 30/20.02.2020, la 2.314.219,61 lei prin HCJ nr. 101/26.05.2022, la suma de 3.246.993,39 prin HCJ nr. 8/31.01.2023, respectiv la suma de 3.283.149,54 prin HCJ nr. 95/29 mai 2023. Menționăm faptul că prețurile au fost actualizate prin HCJ nr. 30/ 20 februarie 2020, 8/31.01.2023, 95/29.05.2023 doar la articole de lucrări, fără a se interveni la prețurile de la dotări, iar prin HCJ nr. 101/26.05.2022, au fost actualizate doar preturile la dotari, fără a se interveni la prețurile la lucrări.  Urmare a modificărilor contractuale, valoarea totală a proiectului cu modificări, devine următoarea : 7.268.243,41 lei (TVA inclus), din care 3.868.021,07 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile și 3.400.222.34 lei (TVA inclus) cheltuieli neeligibile (TVA inclus, cheltuieli neeligibile, care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului.  Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38 din 19 februarie 2018 privind aprobarea Proiectului *"* Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra*"* și a cheltuielilor legate de proiect.  Ca măsuri de implementare ulterioare, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane va cuprinde în bugetul județului pe anul 2023 sumele aprobate și va urmări utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate.  Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| Anexă Tabel comparativ. |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**Anexă**

**T A B E L C O M P A R A T I V**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Text actual** | **Text propus** | **Argumente/motivație** |
| **1.** | "Art. 2. Se aproba valoarea totala a Proiectului " Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra ", în cuantum de 7.151.170,61 lei (inclusiv TVA)." | "Art. 2. Se aproba valoarea totala a Proiectului " Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra ", în cuantum de 7.268.243,41 lei (inclusiv TVA)." | Creșterea valorii investiției se datorează, unei erori de calcul privind valoarea totală a ajustărilor, în sensul că în loc de 814.226,83 lei, contractul de lucrări pentru situațiile de lucrări nr. 6-13 depuse trebuie suplimentată cu suma de 912.607,34 lei (fără TVA) , cu o diferență de 98.380,51 lei (fara TVA).  În aceste condiții apreciem că se impune ***modificarea*** corespunzătoare a contractului de lucrări, care trebuie suplimentată cu suma de 912.607,34 lei (fără TVA) în loc de 814.226.83 lei fără TVA.  Urmare a modificării valorii contractului de lucrări, art. 2 din proiect se modifică corespunzător în sensul înscrierii corecte a valorii totale a investitiei calculate cu TVA. |
| **2** | "Art. 3. Se aproba contributia proprie a Judetului Cluj, compusa din 2% din valoarea eligibila a proiectului, In cuantum de 77.360,42 lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea Proiectului "Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra " și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 3.283.149,54 lei (inclusiv TVA)." | "Art. 3. Se aproba contributia proprie a Judetului Cluj, compusa din 2% din valoarea eligibila a proiectului, In cuantum de 77.360,42 lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea Proiectului "Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra " și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 3.400.222,34 lei (inclusiv TVA)." | Conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4953/05.11.2019.  - art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) ”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de beneficiar”  - art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.” |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**pentru pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj**

**nr. 38 din 19 februarie 2018 privind aprobarea Proiectului “Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz „Kozmutza Flora” și a cheltuielilor legate de proiect**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din ….......... pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38/19 februarie 2018 pentru aprobarea proiectului " Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra" propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 34714/2.09.2023; Raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 34716/22.09.2023 și cu nr. 34717/22.09.2023 şi Avizul cu nr. ......... din ….......... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de:

* Proiectul "Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra", cod SMIS 121032;
* Contractul de finanțare nr. 4953/11.05.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj;
* Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015;
* Ghidul solicitantului ”Condiții generale pentru accesarea fondurilor” aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 1840/26.01.2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10. 1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu;
* Contractul de lucrări nr. nr. 22659/188/02.07.2020 între UAT Județul Cluj și CONSTRUCT MAPCOM SRL.;

Luând în considerare dispozițiile:

* art. 2 și art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 123 – 140, ale art. 142 - 156 și ale art. 215-218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (5) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 152/2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020;

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. I.** Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 38 din 19 februarie 2018 pentru aprobarea Proiectului *“*Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra*”* și a cheltuielilor legate de proiect , modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 30/20.02.2020, nr. 101/26.05.2022, nr.8/31.01.2023 si nr. 95/29 mai 2023 privind aprobarea Proiectului “ *Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra”* și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"**Art. 2.** Se aprobă valoarea totală a Proiectului “Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra” în cuantum 7.268.243,41 lei (TVA inclus).

1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"**Art. 3.** Se aprobă contribuția proprie a Județului Cluj, compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 77.360,42 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea Proiectului “Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra” și din cheltuielile neeligibile ale proiectului în cuantum de 3.400.222,34 lei (inclusiv TVA).”

**Art. II.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

**Art. III.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra”, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr……... din …… 2023**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

Nr. 34716/22.09.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38 din 19 februarie 2018 pentru aprobarea Proiectului " Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra " și a cheltuielilor legate de proiect. | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și alte acte administrative adoptate de Consiliul Județean Cluj în domeniul accesării finanțării nerambursabile.  Astfel, proiectul de hotărâre propus este în concordanță cu Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 – 2020, aliniat la Politica de Dezvoltare Regională și se încadrează în Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020, Obiectivul specific 2. Creşterea accesibilităţii judeţului şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi, educaţionale, de sănătate şi sociale moderne, ca bază a dezvoltării economice şi sociale, Prioritatea 3. Îmbunătăţirea dotării infrastructurale a judeţului în vederea creşterii accesibilităţii şi asigurării unei mai bune calităţi a vieţii, Măsura 3.2. Dezvoltarea altor infrastructuri critice pentru judeţ: reţele de utilităţi, infrastructura de educaţie, sănătate şi socială. | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Consiliul Judetean Cluj implementează proiectul „Reabilitarea si modernizarea cladirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale Speciale pentru Deficiienți de Auz „Kozmutza Flóra” prin contractul de finantare nr. 4953/05.11.2019. Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 din POR 2014 - 2020 și se referă la *Îmbunătățirea infrastructurii educaționale*, iar Prioritatea de investiții 10.1 la Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 38 din 19 februarie 2018 s-a aprobat proiectul *”*Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii  Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra*”* și a cheltuielilor legate de proiect, cu o valoare totală de 4.841.754,72 lei (TVA inclus), valoarea eligibilă fiind de 3.868.021,07 lei (TVA inclus). Valoarea eligibilă a fost stabilită în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului și reprezintă produsul dintre numărul de copii înscriși la Școala Gimnazială pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora în anul depunerii proiectului (2018), respectiv 120 elevi, și valoarea de 7.7700 euro/elev.  Pe parcursul implementării proiectului, urmare a necesității actualizării prețurilor din documentația tehnică elaborată în anul 2018, valoarea totală a proiectului si contributia Consiliului Judetean Cluj la cheltuielile eligibile ale proiectului a fost majorată ca urmare a actualizarii Devizului general al investitiei, prin mai multe Hotărâri ale Consiliului Județean Cluj, astfel :  - Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 30/20 februarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38/2018 pentru aprobarea Proiectului *”*Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra, valoarea totala a proiectului si contibutia Consiliului Judetean Cluj la cheltuielile eligibile ale proiectului a fost majorată ca urmare a actualizarii Devizului general al investitiei.  In devizul actualizat in anul 2020, valoarea totală a investiței este de 5.091.812,35 lei exclusiv TVA; 6.050.499.499,35 lei cu TVA, din care C+M: 3.859.671,70 lei exclusiv TVA; 4.593.009,31 lei cu TVA.  - În anul 2022, s-a actualizat valoarea totală a investiţiei, urmare a necesitatii lansarii achizitiei de dotari, deoarece documentatia tehnica elaborata in anul 2018 nu mai corespundea din punct de vedere tehnic cu preturile practicate in anul 2022.  Astfel prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 101/26 mai 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38/2018 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra” și a cheltuielilor legate de proiect, valoarea totală a proiectului a crescut la 6.182.240,68 lei (inclusiv TVA), valoarea eligibilă 3.868.021,07 lei, contribuția proprie a Judetului Cluj fiind de 77.360,42 lei (2% din valoarea eligibiă a proiectului) și 2.314.219,61 lei valoare neeligibilă (inclusiv TVA).  În data de 03.07.2020 a fost semnat contractul de lucrări nr. 22659/188/02.07.2020 între UAT Județul Cluj și CONSTRUCT MAPCOM SRL., în valoare de 3.320.702,24 lei, exclusiv TVA.   1. Pe parcursul executării lucrărilor au existat situații care au necesitat clarificări din partea proiectantului prin emiterea de dispozitii de șantier. Modificările vizează adaptări la situația din teren, respectiv modificarea detaliului de imbinare a capriorilor la coamă, înlocuirea conductoarelor cu întărziere la propagarea flăcării cu conductoare cu întărziere la propagarea flăcării și fără halogen conform normativului 17, păstrarea aparentă a texturii cărămizii pe anumite porțiuni, suplimentarea articolului de deviz confecționare +montare grinzi metalice in condiții dificile din profile metalice cu cantitatea de 4500 kg, executare tavan din gips carton rezistent la foc in zona CT, amenajări exterioare preluare ape meteorice, executare dren exterior în lungul trotuarului, pe lângă clădire și o rigolă transversală pe trotuar, în partea de sus a intrării în incinta școlii. Toate modificările ce vizează dispozițiile de șantier au fost încadrate ca fiind modificări nesubstanțiale – modificări cu valoare scăzută, valoarea cumulată a acestora fiind de 496.353,22 lei fără TVA, respectiv 14,94 % (ponderea valorică a modificărilor succesive este sub pragul valoric maximal de 15 %, impus de art 7 alin. (1) din Legea 98/2016). 2. Contractul de lucrări nr. 22659/188/02.07.2020 prevede în Clauza 4 Obiectul și prețul contractului, Sub-clauza 4.2.3 ajustarea prețurilor “ Prețul contractului se poate ajusta, prin acordul de voință al părților, consemnat într-un act adițional la contract”. Pentru lucrarile executate de SC MAPCOM CONSTRUT SRL , până în prezent s-a decontat suma de 4.729.662,80 lei fără TVA, din care 912.607,34 lei fara TVA , care reprezenta ajustarea aferentă celor 13 situații de lucrări înaintate. Prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 8/31 ianuarie 2023, și 95/29 mai 2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38/2018 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra” și a cheltuielilor legate de proiect, a fost aprobata suma de 814.226,83 lei fara TVA. 3. Ulterior aprobarii celor două Hotărâri ale Consiliului Județean Cluj, pentru suma de 814.226,83 lei (fara TVA), și încheierea actelor adiționale nr.6 si 7 la pentru majorarea valorii contractului de lucrări, a fost identificată o eroare de calcul privind valoarea totală a ajustărilor, ce trebuia aplicate , în sensul că în loc de 814.226,83 lei fara TVA , contractul de lucrări pentru situațiile de lucrări nr.6-13 depuse trebuia suplimentată cu suma de 912.607,34 lei fără TVA, cu o diferenta in plus de 98.380,51 lei (faraTVA). 4. Diferenta de 98.380,51 lei (fara TVA) reprezintă suma care trebuia reținută din valoarea situației de lucrări nr. 8 depusă de constructor, în condițiile în care pentru situția de lucrări nr.6 și 7 au fost plătite ajustări în valoare de 180.864,82 lei, cu 98.380,51 lei in plus, deoarece la data depunerii celor două situații, indicii de cost în construcții nu erau cei definitivi pe baza cărora s-a calculat valoarea ajustării. Ulterior, după apariția în Buletinul statistic de prețuri a indicilor de cost finali aferenți perioadelor pentru care s-au decontat lucrări prin SL 6 și SL 7, a rezultat că față de cei 180.864,82 lei plătiti, constructorului îi revine suma de 82.484,30 lei, iar diferența de 98.380,51 plătită în plus trebuie reținută din următoarea situație de lucrări - respectiv SL 8, ceea ce s-a și întâmplat. Eroarea de calcul , se datoreaza faptului, că la calcularea valorii ajustărilor, pentru fiecare situatie de lucrari in parte, la intocmirea Hotararilor de Consiliu Judetean Cluj, suma de 98.380,51 lei, a fost scăzută ca sumă datorată de constructor de două ori (de la Situația de lucrări nr. 6-7 și încă o dată din Situația de lucrări nr.8 ), rezultând la final valoarea totală a ajustărilor de 814.226.83 lei în loc de 912.607,34 lei, valoarea corecta cu care trebuie majorata valoarea contractului de lucrari.     Având în vedere finalizarea lucărilor și depunerea ultimei situații de lucrări, a fost identificată eroarea intervenită în calcule, și pentru reglementarea situației, considerăm că se impune ***modificarea*** corespunzătoare a valorii contractului de lucrări, pentru îndreptarea erorii intervenite la întocmirea HCJ nr. 8/31 ianuarie 2023, respectiv 95/29 mai2023, si incheierea actelor aditionale 6 și 7, care trebuie suplimentată cu suma de 912.607,34 lei (fără TVA) în loc de 814.226,84 lei lei fără TVA,pentru situațiile 6-13 depuse.  Având în vedere toate cele menționate anterior, valoarea totală a proiectului cu modificări, devine următoarea : 7.268.243,41 lei (TVA inclus), din care 3.868.021,07 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile și 3.400.222.34 lei (TVA inclus) cheltuieli neeligibile.  Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj. Maxim 85 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) și 2% valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul propriu al Județului Cluj. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| Pentru implementarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra"s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional 2014-2020. Astfel, deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului limitează valoarea eligibilă la 7.700,00 euro/participant direct la procesul educational, respectiv elevi incadrați in unitatea de infrastructura educationala subiect al cererii de finantare, calculate la cursul infoeuro din luna depunerii.  Necesitatea Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra"a depășit deja, în anul 2018, momentul depunerii cererii de finanțare, pragul impus de Ghid, motiv pentru care o parte din cheltuielile propuse au devenit neeligibile. In acest sens a fost aprobată contribuția Consiliului Județean Cluj la cheltuielile neeligibile în cuantum de 973.733,65 lei prin HCJ nr. 38/2018, si aceasta suma a fost majorată la 2.182.478,28 lei prin HCJ nr. 30/20.02.2020, la 2.314.219,61 lei prin HCJ nr. 101/26.05.2022, la suma de 3.246.993,39 prin HCJ nr. 8/31.01.2023, respectiv la suma de 3.283.149,54 prin HCJ nr. 95/29 mai 2023. Menționăm faptul că prețurile au fost actualizate prin HCJ nr. 30/ 20 februarie 2020, 8/31.01.203, 95/29.05.2023 doar la articole de lucrări, fără a se interveni la prețurile de la dotări, iar prin HCJ nr. 101/26.05.2022, au fost actualizate doar preturile la dotari, fără a se interveni la prețurile la lucrări.  Urmare a modificărilor contractuale, valoarea totală a proiectului cu modificări, devine următoarea : 7.268.243,41 lei (TVA inclus), din care 3.868.021,07 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile și 3.400.222.34 lei (TVA inclus) cheltuieli neeligibile (TVA inclus, cheltuieli neeligibile, care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului.  Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023.  /  Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2023.  **Impactul social este** unul pozitiv, rezultând creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a copiilor cu nevoi speciale, prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educațional în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru deficienți de Auz Kozmutza Flóra.  **Impactul asupra mediului** – nu este cazul  **Impactul asupra sarcinilor administrative** - Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38 din 19 februarie 2018 privind aprobarea Proiectului“ Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra ”. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 22.09.2023 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN | 22.09.2023 |  |
| Elaborat: Consilier | Judith TOTHFALUSI | 22.09.2023 |  |

Nr. 34717/22.09.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 38 din 19 februarie 2018 pentru aprobarea Proiectului " Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra " și a cheltuielilor legate de proiect. | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANTE, RESURSE UMANE | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:  *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.*  De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Consiliul Judetean Cluj implementează proiectul „Reabilitarea si modernizarea cladirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale Speciale pentru Deficiienți de Auz „Kozmutza Flóra” prin contractul de finantare nr. 4953/05.11.2019. Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 din POR 2014 - 2020 și se referă la *Îmbunătățirea infrastructurii educaționale*, iar Prioritatea de investiții 10.1 la Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.  Implementarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra"va conduce la creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Kozmutza Flóra”.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 37/19 februarie 2018 s-au aprobat indicatorii tehnico economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra.  Prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 29/20 februarie 2020 , nr. 100/26 mai 2022,, nr. 7/31 ianuarie 2023 si nr. 95/29 mai 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 37/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului a fost majorată valoarea, în anul 2023 fiind aprobată noua valoare totală a investiției în cuantum de 7,115,170,61 lei (inclusiv TVA), din care C+M: 5,561.939,25 lei (inclusiv TVA).  Urmare a modificărilor contractuale ale contractului de lucrări (ajustarea prețurilor contractului), valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra”, este de 7.268.243,41 (TVA inclus), din care 3.868.021,07 lei (TVA inclus) cheltuieli eligibile și 3.400.222,34 (TVA inclus) cheltuieli neeligibile, care trebuie asumate de Consiliul Județean Cluj în scopul finalizării proiectului in perioda de programare 2014-2020.   |  |  | | --- | --- | | **SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI** | **VALOARE** | | **lei cu TVA** | | **Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :** | **7.268.243,41** | | Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent | 3.400.222,34 | | Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent | 3.868.021,07 | | **Contribuţia proprie, din care :** | **3.477.582,76** | | Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent | 77.360,42 | | Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent | 3.400.222.34 | | **ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ** | **3.790.660,65** | |  |  | | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Finanțarea Proiectului „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra” pentru anul 2023 se realizeaza din bugetul local al județului, fiind alocată prin proiectul bugetului local al județului Cluj suma de 1.404,78 mii lei, în vederea finalizării proiectului, astfel:   * 824,99 mii lei, cheltuieli neeligibile, din surse proprii de finanțare; * 579,79 mii lei, cheltuieli eligibile.   **Impactul social** este unul pozitiv, rezultand creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a copiilor cu nevoi speciale, prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de auz Kozmutza Flora.  ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul  ***Impactul asupra sarcinilor administrative –*** nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 37 din 19 februarie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului “Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz "Kozmutza Flóra”. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Cristina SCHIOP | 22.09.2023 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 26.09.2023 | **Mariana RAȚIU** | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 26.09.2023 | **Cristina ŞCHIOP** | Raport întocmit |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Cristina Ilinca |  | | avizat |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona GACI | individual | | Aviz acordat |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |