Nr. 45583 din 16.11.2023

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre** **pentru** **modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 229/2022 privind aprobarea Proiectului ”CONSTRUIREA CENTRULUI DE TRANSPLANT**

**MULTIORGAN CLUJ” și** **a** **Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 241/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerințe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Ideea realizării unui centru de transplant multi-organ în Cluj-Napoca a pornit de la faptul că tot mai multe persoane suferă de insuficiență terminală a unui organ solid (cord, plămâni, ficat sau rinichi), transplantul de organ reprezentând singura opțiune de supraviețuire a acestor pacienți. La ora actuală în România sunt peste 5.000 de persoane aflate pe dializă cronică care ar trebuie să beneficieze de un transplant renal. Situația transplantului renal este una care poate fi totuși ținută sub control prin dializă, însă nu se poate spune același lucru despre pacienții care suferă de patologii terminale ale altor organe (cord, plămân, ficat) care au o expectanță de viață de mai puțin de doi ani. Acești pacienți, în lipsa unui transplant de organ solid, în mod invariabil ar deceda. Astfel, realizarea unui centru de transplant multi-organ în Cluj-Napoca este un demers care sprijină necesitatea în creștere a acestor intervenții chirurgicale salvatoare de vieți pentru cei aflați într-un stadiu terminal de boală a unui organ, luând în considerare atât factorul geografic, cât și faptul că puținele centre de transplant active nu pot susține în condiții optime activitatea de transplant și nu pot acoperi necesitatea tot mai mare de realizare a operațiilor de transplant de organ solid. În ceea ce priveşte necesitatea realizării acestuia la nivelul județului Cluj este de amintit faptul că, pe lângă personalul medical de excepție din municipiu, o pondere de 2/3 din donatori sunt din zona Transilvaniei. Necesitatea realizării unui centru de transplant multi-organ la Cluj-Napoca este evidențiată și în cadrul documentelor strategice realizate la nivel național, acesta regăsindu-se în PLAN GENERAL REGIONAL DE SERVICII SANITARE 2021 - 2027 REGIUNEA NORD-VEST, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.686 din 1 octombrie 2020 privind modificarea pct. II din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate.  Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Prin **Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 221 din 25 noiembrie 2021** au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiției “CENTRU INTEGRAT DE TRANSPLANT CLUJ-NAPOCA”, valoarea totală a investiției de 950.750.304,93 lei (inclusiv TVA), urmând ca finanțarea multianuală a investiției să fie realizată în conformitate cu prevederile legale.  Prin **Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 241 din 21 decembrie 2021** pentru obiectivul ”ANSAMBLUL CLINICILOR UNVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PESAJERĂ” a fost aprobată valoarea totală a investiției de 19.758.364,88 lei (inclusiv TVA), urmând ca finanțarea multianuală a investiției să fie realizată în conformitate cu prevederile legale.  În data de **09.09.2022** a fost publicat în sistemul electronic de achiziții publice, site-ul www.e-licitatie.ro **anunțul pentru atribuirea LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE**, nr. CN104648/09.09.2023, respectiv pe site-ul http://ted.europa.eu: nr. 2022/S 175-494468, valoarea estimată a achiziției fiind de 466.802.813,82 lei lei, fără TVA, excluzând aparatura medicală. Documentația de atribuire cuprinde lucrările aferente celor două obiective de investiții: ”CENTRU INTEGRAT DE TRANSPLAT”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 221/2022 și ”ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 241/2022, valoarea estimată fiind cea stabilită prin studiile de fezabilitate. În urma anunțului de achiziției și-au prezentat ofertele trei ofertanți, toți trei fiind calificați pentru a depune ofertele pentru faza a doua achiziției. În faza a doua a achiziției doar doi dintre ofertanți și-au depus ofertele. Ca urmare a decriptării ofertelor financiare in SEAP comisia de evaluarea a constatat faptul că una dintre ofertele financiare depusă este cu **14,88 %** mai mare decât valoarea estimată a achiziției și a doua oferta financiară depusă este cu **2,99 %** mai mare decât valoarea a achiziției.  Prin **Hotărârea Consiliului Județean Cluj** **nr. 229/2022** s-a aprobat Proiectului ”CONSTRUIREA CENTRULUI DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ”, cu indicatorii tehnico-economici aferenti.  Ținând cont de prevederile art. 137 din HG nr. 395/2016, conform căruia alin. (1) *„Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile, neconforme şi neadecvate.”* și alin (2) *„În condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: ...”*   * *„e) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi* ***nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;”*** * *„f) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la* ***modificarea substanţială în sensul depăşirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii)*** *din Lege; ----- Art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Lege : „valoarea modificării este mai mică decât 10% din preţul contractului de achiziţie publică iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de servicii sau de produse,* ***sau mai mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie publică iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări;****”*   Dat fiind faptul că propunerile financiare depășesc valoarea estimată comunicată prin anunt de participare, însă acestea se încadrează în prevederile art. 221 din Legea 98/2016 in sensul că depășirea valori estimate **este mai mică decât 15%** din prețul contractului de achiziție publică inițial, acceptarea ofertelor nefiind considerat o modificare substanțială.  Dat fiind faptul că valoarea estimată a achiziției publice a lucrărilor a avut la bază indicatorii din **iunie 2021** și depunerea ofertelor financiare a fost realizată în **septembrie 2023**, s-a procedat, în conformitate cu prevederile *art. 7 alin. (6) din* *HOTĂRÂRE GUVERNULUI nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, conform cărora* *„În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori,* *cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.” A*ctualizarea indicatorilor tehnico-economici s-a realizat de către proiectant prin raportarea la indicele lunar al prețurilor de consum raportat de către Institutul Național de Statistică. Indicele IPC între perioada de referință iunie 2021 și perioada curentă octombrie 2023 este de **129,46 %.** În urma aplicării acestuia rezultă valorile actualizate ale indicatorilor tehnico-economici cuprinși în anexa la proiectul de hotărâre. Indicatorii tehnici rămân neschimbați și indicatori economici actualizați, rezultați sunt:  **“CENTRU DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ”**  **Valoarea** totală a proiectului cu TVA **(INV) = 1.141.338.028,538 lei**  din care **construcţii montaj** cu TVA **(C+M) = 610.688.156,107 lei**  **”ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”**  **Valoarea** totală a proiectului cu TVA **(INV) = 25.195.504,342 lei**  din care **construcţii montaj** cu TVA **(C+M) = 17.442.903,773 lei**  Conform prevederilor legale din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, alin. (1) lit. b) *„****Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:*** *... b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;”,* coroborat cu alin. (3) lit. f) conform căreia *„(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f), consiliul judeţean: ... f)* ***aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean****, în limitele şi în condiţiile legii.”* În concluzie, pentru actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici și continuarea procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție este necesară adoptarea prezentului proiect de hotărâre.  Până în prezent investițiile s-au derulat din fonduri proprii, urmând ca în perioada următoare să se identifice și să se acceseze surse externe de finanțare nerambursabile sau rambursabile, sau alte variante legale de realizare a investiției. Prin documentația de achiziție, Județul Cluj – Consiliul Județean Cluj, în calitate de autoritate contractantă, își rezerva dreptul de a aplica următoarea clauza rezolutorie: “*Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri nerambursabile nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1), lit. c, teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică*.”, aspect menționat în fisa de date a achiziție la cap. VI.3) Informații suplimentare. |
| * 1. **Cerințe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investițiilor asigură cadrului legal necesar și oportun pentru încheierea procedurii de achiziției publică a lucrărilor și asigurarea astfel a unui grad sporit de maturitate al obiectivului de investiții care să permită demararea într-un termen foarte scurt a lucrărilor de execuție, ulterior asigurăii finanțării necesare. În același timp indicatori actualizați reflectă situațiile economice dificile din ultimii doi ani și au menirea de a asigura realizarea lucărilor în condițiile actuale de piață. Proiectul are un puternic caracter inovator, urmărind realizarea primului centru de transplant din țară care acomodează toate facilitățile necesare pentru patru tipuri de transplant: transplant de cord, transplant de plămân, transplant hepatic și transplant renal și vine ca un cadru de excelentă al actului medical realizat de medicina clujeană. |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Prin realizarea CENTRU INTEGRAT DE TRANSPLANT CLUJ-NAPOCA se preconizează minim următoarele schimbări:   * Dezvoltarea unui centru de transplant integrat care să ofere o arie larga de servicii medicale de transplant de organe, de calitate si accesibile tuturor pacientilor; * Realizarea unei cladiri noi de spital, proiectata in conformitate cu cele mai bune practici din domeniu, o cladire in care profesionalismul si promptitudinea cadrelor medicale sa fie sustinute de designul specializat; * Oferirea unui exemplu de bune practici atat in ceea ce priveste arhitectura medicala, cat si in ceea ce priveste insertia unui volum de arhitectura contemporana intr-un sit istoric, eterogen, inclusiv prin: * crearea unor spații centrate în jurul nevoilor pacientului, utilizând finisajele propuse și relațiile dintre spații pentru a crea un mediu terapeutic, capabil să reducă stresul generat de actul medical; * realizare unui proiect cu puternic caracter inovativ, integrând soluții tehnice contemporane și oferind o structură suficient de flexibilă pentru a se adapta evoluțiilor din domeniul aparaturii medicale (de exemplu: automatizarea unor servicii, folosirea roboților, etc); * o atitudine conștientă și sustenabilă în ceea ce privește consumul de energie, oferind soluții viabile privind reducerea consumului de energie pe termen mediu și lung și care permit certificarea BREEAM a clădirii și NZEB; * integrarea principiile unui design participativ, soluția finală fiind rezultatul unui proces de consultare a beneficiarilor ai proiectului (pacienți, personal medical); * mediera relațiilor existente între țesutul urban existent și Ansamblul Clinicilor Universitare, printr-o inserție contemporană, capabilă să genereze un spațiu public de calitate.   Centru se propune a fi realizate pe un teren în suprafată de 17.318 mp și are o suprafață totală desfășurată de 41.868,40 mp având un număr de 280 de paturi după cum urmează:   * Departament Transplant Renal și Urologie - 104 paturi * Departament Pneumoftiziologie și Chirurgie Toracică - 80 paturi * Departament Transplant de Cord și Chirurgie Toracică - 40 paturi * Departament Gastroenterologie și Transplant Hepatic - 40 paturi * Anestezie – Terapie intensivă - 45 paturi * Spitalizare de zi - 16 paturi (din care Spitalizare de Zi – 10 paturi și Dializa – 6 paturi)   Nucleul clădirii va fi reprezentat de blocul operator- cel mai complex ca și structură – care grupeacă 12 săli de operație, în circuit închis. De asemenea va fi prevăzut cu heliport care să deservească atât centrul cât și toată zona medicală de urgență din municipiul Cluj-Napoca. Desfășurarea spațială a clădirii se va realiza pe 4 subsoluri, parter și 5 etaje supraterane.  Proiectul cuprinde atât realizarea clădirii spitalului cât și dotarea acestora cu echipamentele medicale de ultimă generație care să permită desfășurarea în condiții excelente a actului medical. În aceste sens dotarea cu echipamente finale va ţine cont de recomandările din literatura de specialitate specifică fiecărui spaţiu medical şi de recomandările medicilor care vor utiliza spaţiile spitalului.  Amenajarea teraselor ansamblului clinicilor universitare vine în sprijinul „CENTRULUI INTEGRAT DE TRANSPLANT” prin asigurarea amplasării unor construcții tehnice necesare unei bune funcționări cât și prin ameliorarea imaginii curții spitalului. Astfel, în concordanță cu centrul integrat de transplant, amenajările exterioare propuse trebuie să devină un spațiu centrat în jurul nevoilor pacientului, utilizând finisajele propuse și relațiile dintre spații pentru a crea un mediu terapeutic, capabil să reducă stresul generat de actul medical și să ajute în procesul de vindecare. Proiectul de amenajare urbană și peisajeră recuperează conceptul istoric de „insula urbana verde” a Ansamblului Clinicilor și propune transformarea incintei.  Actualizarea indicatorilor conduce la crearea cadrului legal pentru finalizarea procedurii de achiziție publică prin desemnarea antreprenorului general care să asigure executarea lucrărilor, conform prevederilor legale. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord), conform raportului Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, se manifestă importante discrepanțe în ceea ce privește accesul la serviciile medicale. Statisticile evidențiază rolul municipiului Cluj-Napoca drept centru regional de excelență în domeniul medical, precum și slaba dezvoltare a serviciilor medicale în județele Sălaj, Bistrița-Năsăud și Satu Mare. Municipiul Cluj-Napoca beneficiază de întreaga infrastructură necesară pentru a susține un centrul de transplant multi-organ, care să deservească întreaga regiune: unități medicale cu tradiție, cu un număr mare de institute de excelență în domeniul bolilor cardiovasculare, oncologiei, urologiei și transplantului renal precum și cu un număr mare de spitale generale și de specialitate sau instituții de învățământ superior în acest domeniu. Centrul Integrat de Transplant răspunde astfel nevoii stringente de teritorializate a acestui tip de intervenții chirurgicale, completând, totodată, prin serviciile medicale oferite polul de servicii medicale creat prin realizarea Spitalului Regional de Urgență Cluj - Napoca. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv finanțare din Bugetul Consiliului Judeţean Cluj pe anii 2021-2026 fonduri europene şi din alte surse constituite potrivit legii.  **“CENTRU DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ”**  **Valoarea** totală a proiectului cu TVA **(INV) = 1.141.338.028,538 lei**  din care **construcţii montaj** cu TVA **(C+M) = 610.688.156,107 lei**  **”ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”**  **Valoarea** totală a proiectului cu TVA **(INV) = 25.195.504,342 lei**  din care **construcţii montaj** cu TVA **(C+M) = 17.442.903,773 lei** |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea obiectivului conform documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice cu încadrarea în devizul general aprobat şi respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, va solicita Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane cuprinderea în bugetul județului a sumei rezultate din documentație și ulterior din contractual de lucrări încheiat de spital. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| Anexă – indicatorii tehnico-economici și extras INS. |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 229/2022 privind aprobarea Proiectului ”CONSTRUIREA CENTRULUI DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ” și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 241/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din …. 11.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 229/2022 privind aprobarea Proiectului ”CONSTRUIREA CENTRULUI DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ” și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 241/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 45583 din 16.11.2023; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr......................... din ………... 2023 şi Avizul cu nr......... din ………... 2023 adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile:

* art. 2, art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 123 – 140 și ale art. 142 -156, ale art. 215-216 și ale art. 218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. d), coroborat cu alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 6 pct. i), art. 141–162 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 3-6, art.22, art.23, art.26, din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 1.028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale;
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăște:**

**Art. I.** Hotărârea Consiliului Județean nr. 229/2022 privind aprobarea Proiectului ”CONSTRUIREA CENTRULUI DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ” se modifică după cum urmează:

* 1. Anexa - “INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI, ai obiectivului de investiții Centru Integrat de Transplant Cluj-Napoca” se modifică și se înlocuiește cu **Anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. II.** Hotărârea Consiliului Județean nr. 241/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ” se modifică după cum urmează:

* + 1. Anexa “INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții “ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ” se modifică și se înlocuiește cu **Anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. III.** Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzut la art. I și II se face de la bugetul Județului Cluj, fonduri europene, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

**Art. IV.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcția Dezvoltare și Investiții, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane.

**Art. V.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare și Investiții, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tişe Simona Gaci**

**Nr……..... din …....… 2023**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**Anexa nr. 1 la Hotărârea** nr.......... / .................2023

**(Anexa la HCJ nr. 229/2022)**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții**

**“CENTRUL DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Amplasament:** | Str. B.P. Hașdeu nr.6, Municipiul Cluj Napoca, județul Cluj |
| **Faza de proiectare:** | STUDIU DE FEZABILITATE |
| **Proiectant general:** | DICO și ȚIGĂNAȘ birou de proiectare S.R.L. (Cluj-Napoca, România) în asociere cu PINEARQ (Spania) |

* 1. **INDICATORI TEHNICI**:
* **Suprafață teren centru**: 17.318 mp
* **Suprafaţă construită** (amprentă la sol): 5027,80 mp
* **Suprafaţă desfășurată** (totală): 41.868,40 mp
* **Număr de paturi: 280** (din care 16 de zi)
* **Săli de operație: 12**
* **Heliport: 1 buc.**
* **Regim de înâlțime:** 4 Subsoluri + Parter + 5 Etaje + Etaj tehnic
* **Înălțime maximă: 28,5 m** (platforma heliportului)
* **Locuri de parcare: 176 buc.**
* **Categoria de importanță: B - Deosebită**
  1. **INDICATORI ECONOMICI:**
* **Valoarea** totală a proiectului cu TVA **(INV) = 1.141.338.028,538 lei**

din care **construcţii montaj** cu TVA **(C+M) = 610.688.156,107 lei**

* **Finanțarea investiției:** bugetul Județului Cluj, fonduri europene și alte surse de venit legal constituite
  1. **DURATA DE EXECUŢIE**: 36 de luni
  2. **DURATA DE REALIZARE**: 60 de luni (din care 15 luni perioada de proiectare și 36 de luni perioada de achiziție)

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tişe Simona Gaci**

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**Anexa nr. 2 la Hotărârea** nr.......... / .................2023

## **(Anexa la HCJ nr. 241/2021)**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții**

**“ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Amplasament:** | Str. B.P. Hașdeu nr.6, Municipiul Cluj Napoca, județul Cluj |
| **Faza de proiectare:** | STUDIU DE FEZABILITATE |
| **Proiectant general:** | DICO și ȚIGĂNAȘ birou de proiectare S.R.L. (Cluj-Napoca, România) în asociere cu PINEARQ (Spania) |

1. **INDICATORI TEHNICI**:

* **Suprafață teren**: 28.298 mp
* **Suprafaţă construită** (construcții tehnice): 316,32 mp
* **Suprafaţă desfășurată** (totală): 316,32 mp

1. **INDICATORI ECONOMICI:**

* **Valoarea** totală a proiectului cu TVA **(INV) = 25.195.504,342 lei**

din care **construcţii montaj** cu TVA **(C+M) = 17.442.903,773 lei**

* **Finanțarea investiției:** bugetul Județului Cluj, fonduri europene și alte surse de venit legal constituite

1. **DURATA DE EXECUŢIE**: 36 de luni
2. **DURATA DE REALIZARE**: 60 de luni (din care 15 luni perioada de proiectare și 36 de luni perioada de achiziție)

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tişe Simona Gaci**

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**DIRECȚIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI**

Nr. 45753 / 17.11.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 229/2022 privind aprobarea Proiectului ”CONSTRUIREA CENTRULUI DE TRANSPLANT**  **MULTIORGAN CLUJ” și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 241/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”** | | |
| **Compartiment de resort:** | Direcția Urbanism şi Amenajarea Teritoriului | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| Aprobarea/ACTUALIZAREA/MODIFICAREA documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean este o atribuție a consiliului județean reglementată de:   * art. 173 alin. (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, * art.44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.   Legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de:   * Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; * HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;   Consiliul Județean Cluj a organizat, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, un concurs internațional de soluţii, iar în urma deliberării, juriul internațional – format din arhitecti, medici și experți în intervenţii asupra zonelor de protecţie a monumentelor istorice – a desemnat proiectul câștigător ca fiind cel al echipei formate din PINEARQ S.L.P. (Spania) în asociere cu DICO și ȚIGĂNAȘ BIROU DE PROIECTARE S.R.L. (România). | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform prevederilor art. 7 al HG nr. 907/1997:   * Alin. (4) Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b) cuprind:   + a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general;   + b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;   + c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;   + d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.   Dat fiind faptul că valoarea estimată a achiziției publice a lucrărilor a avut la bază indicatorii din **iunie 2021** și depunerea ofertelor financiare a fost realizată în **septembrie 2023**, s-a procedat, în conformitate cu prevederile *art. 7 alin. (6) din* *HOTĂRÂRE GUVERNULUI nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, conform cărora* *„În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori,* *cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.” A*ctualizarea indicatorilor tehnico-economici s-a realizat de către proiectant prin raportarea la indicele lunar al prețurilor de consum raportat de către Institutul Național de Statistică. Indicele IPC între perioada de referință iunie 2021 și perioada curentă octombrie 2023 este de **129,46 %.** În urma aplicării acestuia rezultă valorile actualizate ale indicatorilor tehnico-economici cuprinși în anexa la proiectul de hotărâre. Indicatorii tehnici rămân neschimbați și indicatori economici actualizați, rezultați sunt:  **“CENTRU DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ”**  **Valoarea** totală a proiectului cu TVA **(INV) = 1.141.338.028,538 lei**  din care **construcţii montaj** cu TVA **(C+M) = 610.688.156,107 lei**  **”ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”**  **Valoarea** totală a proiectului cu TVA **(INV) = 25.195.504,342 lei**  din care **construcţii montaj** cu TVA **(C+M) = 17.442.903,773 lei**  INDICATORI **ECONOMICI**:   * **Valoarea totală a investiției cu TVA (INV) = 19.758.364,88 lei**   **din care construcţii montaj cu TVA (C+M) = 14.788.670,82 lei**   * **Finanțarea investiției:** bugetul Județului Cluj, fonduri europene și alte surse de venit legal constituite   DURATA DE **EXECUŢIE**: 36 de luni  DURATA DE **REALIZARE**: 60 de luni (din care 15 luni perioada de proiectare și 36 de luni perioada de achiziție) | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| Actualizarea indicatorilor conduce la crearea cadrului legal pentru finalizarea procedurii de achiziție publică prin desemnarea antreprenorului general care să asigure executarea lucrărilor, conform prevederilor legale. Sumele necesare vor avea impact asupra Bugetului propriu al Consiliului Judeţean Cluj pe anii 2021-2026. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Arhitect şef: | Claudiu Daniel SALANŢĂ | 17.11.2023 |  |

**Direcția de Dezvoltare și Investiții**

Nr. 45802 / 17.11.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 229/2022 privind aprobarea Proiectului ”CONSTRUIREA CENTRULUI DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ” și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 241/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”** | | |
| **Compartiment de resort:** | Direcția de Dezvoltare și Investiții | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean este o atribuție a consiliului județean reglementată de:   * art. 173 alin. (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, * art.44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.   Legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de:   * Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform prevederilor art. 7 al HG nr. 907/1997:   * Alin. (4) Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi la alin. (2) lit. b) cuprind:   + a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general;   + b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;   + c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;   + d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.   Dat fiind faptul că valoarea estimată a achiziției publice a lucrărilor a avut la bază indicatorii din **iunie 2021** și depunerea ofertelor financiare a fost realizată în **septembrie 2023**, s-a procedat, în conformitate cu prevederile *art. 7 alin. (6) din* *HOTĂRÂRE GUVERNULUI nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, conform cărora* *„În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori,* *cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.” A*ctualizarea indicatorilor tehnico-economici s-a realizat de către proiectant prin raportarea la indicele lunar al prețurilor de consum raportat de către Institutul Național de Statistică. Indicele IPC între perioada de referință iunie 2021 și perioada curentă octombrie 2023 este de **129,46 %.** În urma aplicării acestuia rezultă valorile actualizate ale indicatorilor tehnico-economici cuprinși în anexa la proiectul de hotărâre. Indicatorii tehnici rămân neschimbați și indicatori economici actualizați, rezultați sunt:  **“CENTRU DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ”**  **Valoarea** totală a proiectului cu TVA **(INV) = 1.141.338.028,538 lei**  din care **construcţii montaj** cu TVA **(C+M) = 610.688.156,107 lei**  **”ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”**  **Valoarea** totală a proiectului cu TVA **(INV) = 25.195.504,342 lei**  din care **construcţii montaj** cu TVA **(C+M) = 17.442.903,773 lei**  INDICATORI **ECONOMICI**:   * **Valoarea totală a investiției cu TVA (INV) = 19.758.364,88 lei**   **din care construcţii montaj cu TVA (C+M) = 14.788.670,82 lei**   * **Finanțarea investiției:** bugetul Județului Cluj, fonduri europene și alte surse de venit legal constituite   DURATA DE **EXECUŢIE**: 36 de luni  DURATA DE **REALIZARE**: 60 de luni (din care 15 luni perioada de proiectare și 36 de luni perioada de achiziție) | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| Actualizarea indicatorilor conduce la crearea cadrului legal pentru finalizarea procedurii de achiziție publică prin desemnarea antreprenorului general care să asigure executarea lucrărilor, conform prevederilor legale. Sumele necesare vor avea impact asupra Bugetului propriu al Consiliului Judeţean Cluj pe anii 2021-2026. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 17.11.2023 |  |

**DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANȚE, RESURSE UMANE**

Nr. 45805 / 17.11.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 229/2022 privind aprobarea Proiectului ”CONSTRUIREA CENTRULUI DE TRANSPLANT MULTIORGAN CLUJ” și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 241/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ANSAMBLUL CLINICILOR UNIVERSITARE – AMENAJARE URBANĂ ȘI PEISAJERĂ”** | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANȚE, RESURSE UMANE | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.*  De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Dată fiind recunoașterea municipiului Cluj-Napoca drept centru universitar, cu experiență în servicii medicale în domeniu, adresabilitatea și accesul populației, prin crearea unui centru de transplant multi-organ Cluj se asigură servicii medicale de calitate pacienții de la nivelul Regiunii de Nord Vest și răspunde nevoii stringente de teritorializare a acestui tip de intervenții chirurgicale,.  Realizarea unui centru de transplant multi-organ în Cluj-Napoca este un demers care sprijină necesitatea în creștere a acestor intervenții chirurgicale salvatoare de vieți pentru cei aflați într-un stadiu terminal de boală a unui organ, luând în considerare atât factorul geografic, cât și faptul că puținele centre de transplant active nu pot susține în condiții optime activitatea de transplant și nu pot acoperi necesitatea tot mai mare de realizare a operațiilor de transplant de organ solid. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din fonduri europene, bugetul propriu al Judeţului Cluj (cofinanțări aferente fondurilor nerambursabile) şi din alte surse constituite potrivit legii.  Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj intenționează să acceseze, cu precădere, fonduri europene nerambursabile prin programele finanțate în domeniul sănătății.  Pe perioada derulării proiectului, sumele aferente obiectivului de investiții vor fi cuprinse în bugetul propriu al Județului Cluj, în funcție de sursa de finanțare, urmând a se efectua plăți și înregistra în mod corespunzător în evidența financiar-contabilă. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Lăcrimioara Huldușan |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DDI | 16.11.2023 |  | Raport întocmit |
| DUAT | 16.11.2023 |  | Raport întocmit |
| DGBRFU | 16.11.2023 |  | Raport întocmit |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Raluca Groza |  | | avizat |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona Gaci | individual | | avizat |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |