Nr.12378/26.03.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ClujDigitalHub@BibliotecaTa**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:**  |
| **1. Descrierea situației actuale:**  |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:**
 |
| Uniunea Europeană a instituit instrumentul Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), prin Regulamentul (UE) 2021 / 241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12.02.2021. Obiectivul general al mecanismului este să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii prin îmbunătățirea rezilienței, a nivelului de pregătire pentru situații de criză, a capacității de adaptare și a potențialului de creștere ale statelor membre, prin atenuarea impactului social și economic al crizei în cauză, în special asupra femeilor, prin contribuția la punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, prin sprijinirea tranziției verzi, prin contribuția la realizarea obiectivelor privind clima ale Uniunii pentru 2030 stabilite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2018 / 1999 și prin respectarea obiectivului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050, precum și a tranziției digitale, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii, încurajând crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, contribuind la autonomia strategică a Uniunii alături de o economie deschisă și creând valoare adăugată europeană. Pentru a îndeplini acest obiectiv general, statele membre primesc sprijin financiar prin intermediul Planurilor de Redresare și Reziliență. Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. Viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până în 2030 (viziune pentru deceniul digital al UE), care se articulează în jurul celor patru puncte cardinale (digitalizarea serviciilor publice, competențe, infrastructuri digitale sigure și durabile și transformarea digitală a întreprinderilor) au servit drept punct de plecare în conceperea Pilonului II Transformare digitală.În cadrul Pilonului II Transformare Digitală, este vizată dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor României în general prin crearea unei rețele naționale a bibliotecilor ca hub-uri de învățare digitală.În ceea ce privește competențele digitale, România se situează pe locul 27 din cele 28 de țări ale UE în clasamentul Indexului DESI. România se află mult sub media UE în ceea ce privește persoanele cu competențe digitale de bază (31% vs. 58%), a persoanelor deținând competențe digitale avansate (10% vs. 33%) și a persoanelor cu competențe elementare software (35% vs. 61%). Raportul DESI 2020 evidențiază faptul că ”România a rămas în urmă în ceea ce privește indicatorii referitori la competențele digitale și are o performanță slabă în ceea ce privește digitalizarea întreprinderilor și serviciile publice digitale”.Conform Eurostat, numai 21% din populația rurală din România și 32% din populația din orașe mici și suburbii au competențe digitale de bază (față de 39% din mediul urban mare) (Sursa https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1).Digitalizarea creează premisele și pentru asigurarea egalităţii de gen, în sensul participării egale a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa forţei de muncă, precum și asigurarea unor avantaje ce țin de o mai mare flexibilitate pentru găsirea unui loc de muncă.Lipsa competențelor digitale limitează drastic posibilitățile de a-și găsi un loc de muncă sau a-și păstra un loc de muncă, de a se dezvolta profesional sau de a beneficia de oportunitățile oferite de era digitală.În conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002, art. 28, lit b) Bibliotecile județene au ca atribuție principală coordonarea activității bibliotecilor din județ, astfel textul legii precizează: „coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza județului în care își desfășoară activitatea, prin acțiuni specifice de îndrumare și de evaluare, prin proiecte, programe și activități culturale, precum și acțiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice și a legislației în domeniu și coordonarea aplicării strategiilor și programelor de automatizare a activităților și serviciilor acestor biblioteci„. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:**
 |
| Lansarea apelului de proiecte nr. 2, cu titlul *Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale aferent Incestiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale - Componenta 7. Transformarea digitală.*Obiectivul general al apelului de proiecte este îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate.Obiectivele specifice ale apelului de proiecte: 1. Renovare (inclusiv extindere) și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice pentru 60 biblioteci rurale, municipale (inclusiv județene\*) sau orășenești, ce vor fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.2. Schimbare/modernizare echipamente informatice în 650 de biblioteci. 3. Dezvoltarea competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digitală și educația antreprenorială digitală, ale unui număr de 65.000 de cetățeni din comunități defavorizate.La nivelul județului Cluj s-a realizat un consorțiu format din Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj și 33 de UAT-uri în vederea depunerii unei cereri de finanțare conform ordinului nr. 20373/31.01.2024 pentru modificarea Anexei nr. 1 la OMCID nr. 21301/30.10.2023 privind relansarea competiției ”Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Solicitantul va fi Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj, iar partenerii sunt UAT-urile din: Așchileu, Băișoara, Borșa, Buza, Cămărașu, Cătina, Câțcău, Chinteni, Chiuiești, Ciucea, Cornești, Dăbâca, Dej, Frata, Gherla, Huedin, Iclod, Jucu, Mărgău, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Moldovenești, Negreni, Panticeu, Recea Cristur, Săcuieu, Săndulești, Tritenii de Jos, Turda, Unguraș, Vad, Viișoara, Vultureni.În cadrul proiectului sunt cuprinse activități ce vizează modernizarea/extinderea a 2 biblioteci, iar celelalte 32 de biblioteci vor fi dotate cu echipamente IT.Bugetul total al proiectului va fi de cca. 810.273,24 Euro inclusiv TVA, adică 4.004.370.35 lei (rata de schimb folosită 1 Euro=4,942 lei, rate indicată în ghidul de finațare), din care fonduri PNRR 620.197,71 Euro, adică 3.065.017,10 lei, contribuția partenerilor fiind de 72.237,96 Euro, adică 357.000,00 lei, iar valoarea TVA ce va fi recuperat este de 117.837,57 Euro, adică 582.353,271 lei. Conform ghidului solicitantului TVA nu este eligibil pentru fondurile PNRR și va fi asigurat din bugetul de stat (ghidul solicitantului pag. 12, capitolul 1.7.).Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj a întocmit solicitarea cu Nr. 1183 din 25.03.2024 privind emiterea unei hotărâri de consiliu județean pentru aprobarea proiectului ClujDigitalHub@BibliotecaTa, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul investiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Apel 2.S-au întocmit Anexa nr. 1 Nota de fundamentare care descrie necesitatea investiției și Anexa nr. 2 Descrierea sumară a proiectului privind aprobarea proiectului ClujDigitalHub@BibliotecaTa, care sunt supuse aprobării plenului Consiliului Județean Cluj.  |
| 1. **Schimbări preconizate:**
 |
| În urma implementării proiectului în conformitate cu jaloanele 186 și 187, Pilonul II Transformare digitală, Componenta 7 - Transformarea digitală, Investița 17 - Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, 34 de biblioteci vor fi digitalizate, după cum urmează: 2 biblioteci, inclusiv 1 sediu central de bibliotecă județeană și 1 bibliotecă rurală, vor fi renovate și echipate cu calculatoare și echipamente tehnice și vor fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale (renovarea se va efectua în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”- 2021/C58/01), 32 de biblioteci vor fi dotate cu echipamente informatice noi; minim 2700 de cetățeni din categorii defavorizate (persoane cu dizabilități, seniori, femei, șomeri, străini și minorități naționale) și din comunitățile rurale vor beneficia de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază în bibliotecile transformate în hub-uri digitale și în cele dotate cu echipamente noi. Competențele digitale de bază vor include alfabetizarea digitală, comunicarea online, accesarea de servicii online, securitatea digitală, educația în domeniul mass-media (fake news), crearea de conținut digital (povestiri digitale), învățarea limbilor străine și familiarizarea cu platforme de e-learning, imprimare 3D, cursuri de cusut și brodat, realizarea de proiecte pentru școală folosind platforme educative (de ex.: Padlet, Canva, Kahoot, Animoto, Google Jamboard, Coogle), întocmirea documentației pentru aplicarea în vederea obținerii unei burse, program de internship, loc de muncă, program de voluntariat: CV, scrisoare de intenție. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:**  |
| Prin implementarea proiectului *ClujDigitalHub@BibliotecaTa,* se vor realiza următorii indicatori socio-economici: * minim 2700 de utilizatori instruiți. Cetățenii din comunitățile defavorizate vor beneficia de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază în bibliotecile transformate în hub-uri digitale;
* 2 biblioteci vor fi renovate/extinse și modernizate cu echipamente tehnice și informatice noi;
* 32 biblioteci vor fi dotate cu echipamente informatice noi.
 |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent) / lung:**  |
| Pentru implementarea proiectului *ClujDigitalHub@BibliotecaTa* s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale aferent Incestiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale - Componenta 7. Transformarea digitală.Impactul financiar asupra bugetului județului, pe termen scurt, va fi minim, sumele avansate pentru achiziția de echipamente IT, echipamente tehnice și modernizare, vor fi recuperate din fonduri PNRR, impactul pe termen lung nu există. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:**  |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:**  |
| Actul administrativ nu produce efecte asupra altor hotărâri de consiliu județean sau dispoziții ale președintelui consiliului județean.Hotărârea va fi anexată la dosarul de finanțare care va fi încărcat pe platforma [www.proiecte.pnrr.gov.ro](file:///%5C%5Cfileservervr%5CSIE%5C3%20PROIECTE%20IN%20PREGATIRE%202021%20-%202027%5C0.%20PLANUL%20DE%20REZILIENTA%5Cwww.proiecte.pnrr.gov.ro%20) în vederea accesării finanțării nerambursabile. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| Adresa Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj cu Nr. 1183 din 25.03.2024 privind emiterea unei hotărâri de consiliu județean pentru aprobarea proiectului ClujDigitalHub@BibliotecaTa, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul investiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Apel 2. înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr.11504/26.03.2024. |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**privind aprobarea proiectului *ClujDigitalHub@BibliotecaTa***

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ....... din .................. privind aprobarea proiectului *ClujDigitalHub@BibliotecaTa*, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare nr. 12378/26.03.2024; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj nr. 12402/26.03.2024 și nr. 12403/26.03.2024 , şi Avizul cu nr. ..... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. …........., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de:

* Planul Național de Redresare și Reziliență – "Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale", Componenta 7. ”Transformarea digitală”, Operațiunea D. ”Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului”, Investiția 17. ”Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Apelul nr. 2.
* Adresa Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj cu Nr. 1183 din 25.03.2024 înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr.11504/26.03.2024.

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

* Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
* Deciziei Comisiei Europene nr. 2021/608, de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României din 03 noiembrie 2021;
* art. 173 alin. (1) lit. c) și d), ale alin. (4) lit. a), ale alin. (5) lit. b) și lit. c), ale art. 297 alin. (1) lit. (a), ale art. 298 – 301 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu completările și modificările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență;
* Ordinul ministrului cercetării inovării și digitalizării nr. 21791/09.12.2022 pentru aprobarea ghidului solicitantului privind ”*Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale* ” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția I17;
* Ordinul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20373/31.01.2024, privind modificarea Ghidului solicitantului privind apelul 2 al competiției “Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta 7. Transformarea digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, capital uman și utilizarea Internetului, Investiția I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, aprobat prin OMCID nr.21301/30.10.2023.

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1.**  Se aprobă proiectul *ClujDigitalHub@BibliotecaTa, pentru a fi depus spre inanțare în cadrul Planului Național de Redresare și reziliență (PNRR),* Pilonul II, Componenta 7. Transformarea digitală.

**Art. 2.** Se aprobă *Nota de fundamentare* care descrie necesitatea aprobării proiectului *ClujDigitalHub@BibliotecaTa*, cuprinsă în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotătâre.

**Art. 3.** Se aprobă *Descrierea sumară a proiectului privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ClujDigitalHub@BibliotecaTa*., cuprinsă în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotătâre.

**Art. 4.** Se aprobă depunerea proiectului pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - în cadrul apelului de proiecte "Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale", Componenta 7. ”Transformarea digitală”, Operațiunea D. ”Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului”, Investiția 17. ”Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Apelul nr. 2.

**Art. 5.** Se aprobă suportarea de la bugetul Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj a eventualelor cheltuieli neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului *ClujDigitalHub@BibliotecaTa.*

**Art. 6.** Se aprobă alocarea resurselor financiare de la bugetul Județului Cluj pentru acoperirea costurilor suplimentare, din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului.

Art. 7. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj (în calitate de lider), 33 de unități administrativ teritoriale din județul Cluj în calitate de parteneri conform Anexei la prezenta hotărâre.

**Art.8.** Se asumă sustenabilitatea rezultatelor proiectului, pe o durată de minim 5 (cinci) ani de la încetarea contractului de finanţare.

**Art. 9.** Se desemnează managerul Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj, doamna Stanca Sorina, să semneze toate actele necesare depunerii pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro a proiectului, evaluării, contractării proiectului, precum și contractul de finanțare aferent proiectului.

**Art. 10.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj.

**Art. 11.** Prezenta hotărâre se comunică Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj, Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet ”www.cjcluj.ro”.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr……... din …… 2024**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**Anexa 1**

**la Hotărârea nr. \_\_ / 2024**

**Nota de fundamentare**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | *Planului Național de Redresare și Reziliență, "Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale", Componenta 7.*  | Titlu apel proiect**ClujDigitalHub@BibliotecaTa**”Transformarea digitală”, Operațiunea D. ”Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului”, Investiția 17. ”Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Apelul nr. 2 |
| 1. | Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.) | În cadrul Pilonului II Transformare Digitală, este vizată dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor României în general prin crearea unei rețele naționale a bibliotecilor ca hub-uri de învățare digitală.În ceea ce privește competențele digitale, România se situează pe locul 27 din cele 28 de țări ale UE în clasamentul Indexului DESI. România se află mult sub media UE în ceea ce privește persoanele cu competențe digitale de bază (31% vs. 58%), a persoanelor deținând competențe digitale avansate (10% vs. 33%) și a persoanelor cu competențe elementare software (35% vs. 61%). Raportul DESI 2020 evidențiază faptul că ”România a rămas în urmă în ceea ce privește indicatorii referitori la competențele digitale și are o performanță slabă în ceea ce privește digitalizarea întreprinderilor și serviciile publice digitale”.Conform Eurostat, numai 21% din populația rurală din România și 32% din populația din orașe mici și suburbii au competențe digitale de bază (față de 39% din mediul urban mare) (Sursa https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1).Digitalizarea creează premisele și pentru asigurarea egalităţii de gen, în sensul participării egale a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa forţei de muncă, precum și asigurarea unor avantaje ce țin de o mai mare flexibilitate pentru găsirea unui loc de muncă.Lipsa competențelor digitale limitează drastic posibilitățile de a-și găsi un loc de muncă sau a-și păstra un loc de muncă, de a se dezvolta profesional sau de a beneficia de oportunitățile oferite de era digitală.În conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002, art. 28, lit b) Bibliotecile județene au ca atribuție principală coordonarea activității bibliotecilor din județ, astfel textul legii precizează: „coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza județului în care își desfășoară activitatea, prin acțiuni specifice de îndrumare și de evaluare, prin proiecte, programe și activități culturale, precum și acțiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice și a legislației în domeniu și coordonarea aplicării strategiilor și programelor de automatizare a activităților și serviciilor acestor biblioteci„. |
| 2. | Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică | În anul 2023 numărului bibliotecilor publice funcționale la nivelul județului Cluj s-a menținut la nivelul anului 2022, dintr-un total de 75 de biblioteci comunale, 5 municipale și orășenești, numărul bibliotecilor funcționale este de 46. Posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Național de Redresare și Reziliență este o oportunitate de realizare a scopului proiectului. Contrângerile/amenințările în realizarea obiectivelor propuse prin proiect pot fi reprezentate de:* Întârzierea în obținerea documentelor administrative necesare derulării proiectului.
* Întârzierea în finalizarea procedurilor de achiziție pentru lucrările de renovare/extindere, dotarea cu echipamente tehnice și IT;
* Incapacitatea firmelor selectate pentru livrarea la timp produsele.

Principalele puncte tari în implementarea proiectului sunt:Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj are experiența necesară **î**n accesarea și implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă.  Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj are personal calificat şi perfecţionat continuu. Punctele slabe care ar putea avea impact asupra implementării proiectului sunt legate în principal de:* Interes și implicare scăzute privind activitățile proiectului din partea populației aparținând comunităților marginalizate;
* Participarea scăzută a grupului țintă la activitățile proiectului/ la o parte dintre activitățile prevăzute de proiect;
* Retragerea unor participanți din grupul țintă pe parcursul derulării activităților proiectului.
 |
| 3. | Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local | Nu este cazul |
| 4. | Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local | Nu este cazul |
| 5. | Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare | Nu este cazul |
| 6. | Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții | În urma implementării proiectului cetățeni, de toate vârstele, fără competențe digitale de bază din comunitățile defavorizate din județul Cluj, vor beneficia de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază (alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digitală și educația antreprenorială digitală) în bibliotecile transformate în hub-uri digitale. În aceste hub-uri, se vor desfășura activități în care vor fi implicați cu precădere femei, șomeri și persoane cu dizabilități, cărora bibliotecile renovate/modernizate le vor fi mult mai accesibile.  *Impactul** *minim 2700 de persoane vor fi instruite și cetățenii din comunitățile defavorizate vor beneficia de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază în bibliotecile transformate în hub-uri digitale.*
* *2 biblioteci vor fi renovate/extinse și modernizate* cu echipamente tehnice și informatice noi;*.*
* *32 biblioteci vor fi dotate cu echipamente informatice noi*
 |
| 7. | Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor | Pentru a asigura o coordonare optimă a proiectului va fi selectată o echipă de implementare cu experienţă. În calitate de lider de parteneriat, Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj va asigura:Coordonarea implementării activităților din cadrul proiectului ***ClujDigitalHub@BibliotecaTa*** în întreg județul Cluj (Activitatea 5.1).Derularea corespondenței cu toți partenerii, în vederea realizării raportărilor narative și financiare aferente cheltuielilor efectuate de către fiecare partener conform cererii de finanțare (Activitatea 5.2).Urmărirea realizării tuturor activităților proiectului, atât la Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj, cât și la bibliotecile implicate în proiect (Activitatea 5.3).Derularea achiziției de echipamentelor IT (inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune), a licențelor și aplicațiilor/programelor necesare echipării/dotării bibliotecilor pentru toți partenerii din proiect. (Activitatea 2). |
| 8. | Descrierea procesului de implementare | **Activitatea 1 - Renovarea/modernizarea Bibliotecii Județene ”Octavian Goga” Cluj, a Bibliotecii Comunale Buza** **și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice, pentru a fi transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale*** 1. Renovarea/modernizarea Bibliotecii Județene ”Octavian Goga” Cluj
	2. Echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice a Bibliotecii Județene ”Octavian Goga” Cluj
	3. Renovarea/modernizarea Bibliotecii Comunale Buza
	4. Echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice a Bibliotecii Comunale Buza

**Activitatea 2 -** **Echiparea bibliotecilor cu echipamente informatice noi** 2.1 Achiziția echipamentelor prevăzute în cererea de finanțare pentru bibliotecile din Așchileu, Băișoara, Borșa, Cămărașu, Cătina, Câțcău, Chinteni, Chiuiești, Ciucea, Cornești, Dăbâca, Dej, Frata, Gherla, Huedin, Iclod, Jucu, Mărgău, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Moldovenești, Negreni, Panticeu, Recea Cristur, Săcuieu, Săndulești, Tritenii de Jos, Turda, Unguraș, Vad, Viișoara, Vultureni. 2.2 Instalarea și pregătirea echipamentelor pentru desfășurarea cursurilor pentru dezvoltarea competențelor digitale.**Activitatea 3 - Realizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru minim 2700 de cetățeni din comunitățile defavorizate ale județului Cluj.** 3.1 Realizarea sesiunilor de formare a formatorilor în colaborare cu Banca Mondială.3.2 Realizarea cursurilor, de către personalul format, în hub-ul creat la Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj. Cursurile vor fi următoarele: 1. Curs de inițiere în utilizarea diferitelor echipamente tehnice (PC, laptop, telefon mobil) pentru adulți și seniori;
2. Cursuri de inițiere în folosirea diferitelor aplicații de comunicare online (Facebook, WhatsApp, e-mail) pentru adulți și seniori;
3. Cursuri de instruire pentru accesarea de servicii online (plata impozitelor și taxelor prin platforma Ghișeul.ro, obținerea on-line a extrasului de Carte Funciară, obținerea on-line a cazierului judiciar) în special pentru persoane adulte defavorizate (șomeri, casnice, vârstnici);
4. Cum să fii în siguranță online? – ateliere de securitate digitală destinate copiilor și seniorilor;
5. Despre fenomenul de fake news - ateliere de educație în domeniul mass-media destinate tinerilor și adulților;
6. Cursuri de învățare a limbilor străine și de familiarizare cu platforme de e-learning (pentru persoane cu dizabilități, pentru seniori, pentru femei);
7. Realizarea proiectelor pentru școală folosind platforme educative (de ex.: Padlet, Canva, Kahoot, Animoto, Google Jamboard, Coogle);
8. Întocmirea documentației pentru aplicarea în vederea obținerii unei burse, program de internship, loc de muncă, program de voluntariat: CV, scrisoare de intenție;
9. Cursuri de imprimare 3D;
10. Cursuri de coding;
11. Ateliere de cusut și brodat pentru femei.

3.3 Realizarea cursurilor, de către personalul format, în hub-ul creat la Biblioteca Comunală Buza. Cursurile vor fi următoarele:1. Curs de inițiere în utilizarea diferitelor echipamente tehnice (PC, laptop, telefon mobil) pentru adulți și seniori;
2. Cursuri de inițiere în folosirea diferitelor aplicații de comunicare online (Facebook, WhatsApp, e-mail) pentru adulți și seniori;
3. Cursuri de instruire pentru accesarea de servicii online (plata impozitelor și taxelor prin platforma Ghișeul.ro, obținerea on-line a extrasului de Carte Funciară, obținerea on-line a cazierului judiciar) în special pentru persoane adulte defavorizate (șomeri, casnice, vârstnici);
4. Cum să fii în siguranță online? – ateliere de securitate digitală destinate copiilor și seniorilor;
5. Despre fenomenul de fake news - ateliere de educație în domeniul mass-media destinate tinerilor și adulților;
6. Cursuri de creare de povestiri digitale pe teme de istorie locală (meșteșuguri, obiceiuri, personalități locale, etc.) pentru mediul rural;
7. Realizarea proiectelor pentru școală folosind platforme educative (de ex.: Padlet, Canva, Kahoot, Animoto, Google Jamboard, Coogle) pentru copii din mediul rural;
8. Cursuri de imprimare 3D;
9. Cursuri de coding;
10. Ateliere de cusut și brodat pentru femei.

3.4 Realizarea cursurilor, de către personalul format, în hub-ul-rile create la Bibliotecile din Așchileu, Băișoara, Borșa, Cămărașu, Cătina, Câțcău, Chinteni, Chiuiești, Ciucea, Cornești, Dăbâca, Dej, Frata, Gherla, Huedin, Iclod, Jucu, Mărgău, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Moldovenești, Negreni, Panticeu, Recea Cristur, Săcuieu, Săndulești, Tritenii de Jos, Turda, Unguraș, Vad, Viișoara, Vultureni. Cursurile vor fi următoarele:1. Curs de inițiere în utilizarea diferitelor echipamente tehnice (PC, laptop, telefon mobil) pentru adulți și seniori;
2. Cursuri de inițiere în folosirea diferitelor aplicații de comunicare online (Facebook, WhatsApp, e-mail) pentru adulți și seniori;
3. Cursuri de instruire pentru accesarea de servicii online (plata impozitelor și taxelor prin platforma Ghișeul.ro, obținerea on-line a extrasului de Carte Funciară, obținerea on-line a cazierului judiciar) în special pentru persoane adulte defavorizate (șomeri, casnice, vârstnici);
4. Cum să fii în siguranță online? – ateliere de securitate digitală destinate copiilor și seniorilor;
5. Cursuri de creare de povestiri digitale pe teme de istorie locală (meșteșuguri, obiceiuri, personalități locale, etc.) pentru mediul rural;
6. Realizarea proiectelor pentru școală folosind platforme educative (de ex.: Padlet, Canva, Kahoot, Animoto, Google Jamboard, Coogle) pentru copii din mediul rural;
7. Cursuri de coding.

**Activitatea 4 - Activități de informare și publicitate** 4.1 Realizarea materialelor informative și de promovare;4.2 Realizarea activităților de promovare, de către bibliotecari, în rândul comunităților locale, în special a persoanelor defavorizate, pentru atragerea acestora la activitățile de dezvoltare a competențelor digitale.4.3 Realizarea unor sesiuni de informare pentru beneficiari în parteneriat cu: instituțiile de învățământ locale, AJOFM, ONG-uri locale, mass media.**Activitatea 5 – managementul proiectului**5.1 Coordonarea implementării activităților din cadrul proiectului ClujDigitalHub@BibliotecaTa. 5.2 Derularea corespondenței cu toți partenerii, în vederea realizării raportărilor narative și financiare aferente cheltuielilor efectuate de către fiecare parteneri conform cererii de finanțare.5.3 Urmărirea realizării tuturor activităților proiectului, atât la Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj, cât și la bibliotecile implicate în proiect. |
| 9. | Alte informații |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CHELTUIELI** | ***(lei)*** |
| **Cap. I** | **Cheltuieli eligibile** | **3.065.017,10** |
|  | Cheltuieli renovare (inclusiv extindere) biblioteci  | 874.561,64 |
|  | Cheltuieli pentru achiziționarea de echipamente IT&C inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune | 1.387.214,00 |
|  | Cheltuieli cu echipamente tehnice pentru biblioteci, ce vor fi transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale | 82.201,46 |
|  | Cheltuieli pentru achiziționarea de servicii, licențe și aplicații/programe/soluții software | 498.650,00 |
|  | Cheltuieli suport pentru activitatea de instruire | 222.390,00 |
| **Cap. II** | **Cheltuieli neeligibile** | **117.837,57** |
|  | Valoare TVA | 117.837,57 |
| **Cap. III** | **Cofinațare** | 357.000,00 |
| Notă: Valoarea TVA nu este cheltuială eligibilă. |

 |

 ***Contrasemnează:***

 ***PREŞEDINTE SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI****,*

 *Alin Tişe Simona Gaci*

**Anexa nr. 2**

 **la Hotărârea nr. ..... /2024**

**DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI**

privind

**ClujDigitalHub@BibliotecaTa**

 Investiția realizată prin proiectul ClujDigitalHub@BibliotecaTa își propune să ofere șanse egale tuturor membrilor comunităților deservite de bibliotecile partenere de a participa la cursuri de dezvoltarea unor competențe digitale.Prin dotarea cu tehnologie modernă a celor 34 de biblioteci urmărește crearea unei rețele de bună practică la nivelul județului Cluj, care să permită dezvoltarea personală a membrilor comunității, prin dobândirea de competențe noi, în special digitale.

 Îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității este unul din scopurile centrale ale bibliotecilor publice, realizat prin servicii și activități de educație nonformală și informală a adulților. În consecință, organizarea de către bibliotecile publice a activităților de instruire a adulților impactează creșterea controlului asupra vieții proprii și dezvoltarea personală a membrilor comunității, amplifică atitudinea lor pozitivă față de necesitățile de dezvoltare a comunității, fortifică cunoștințele și competențele în domenii importante, precum sănătatea, familia și munca omului.

 Echipamentele selectate pentru achiziția prin proiect au fost astfel alese pentru a susține realizarea activităților proiectului, dar oferă posibilitatea de a dezvolta servicii noi pentru public în viitor.

Pe lângă dotarea cu echipamente hardware și software-ul necesar funcționării acestor echipamente, proiectul vizează construirea unui portal educațional care să centralizeze resursele educaționale nou-create prin proiect (tutoriale, ghiduri, prezentări, activități de învățare interactive și trasee educaționale) precum și a celor deja existente (catalogul documentelor fizice și al resurselor electronice din colecțiile bibliotecilor partenere în proiect).

 Scopul proiectului este crearea de facilități pentru învățarea pe tot parcursul vieții pentru o parte a sistemului de biblioteci publice din județul Cluj, pentru a contribui la prosperitatea materială a comunităților deservite de bibliotecile publice implicate în proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului

I. Echiparea cu echipamente a celor 34 de biblioteci publice din județul Cluj implicate în proiect.

II. Crearea unui set unitar de activități/cursuri de dobândire a unor competențe digitale în special pentru persoanele defavorizate, în bibliotecile publice din județul Cluj, model ce va putea fi replicat la nivel național.

În conformitate cu jaloanele 186 și 187, Pilonul II Transformare digitală, Componenta 7 - Transformarea digitală, Investița 17 - Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, 34 de biblioteci vor fi digitalizate, după cum urmează: 2 biblioteci, inclusiv 1 sediu central de bibliotecă județeană și 1 bibliotecă rurală, vor fi renovate și echipate cu calculatoare și echipamente tehnice și vor fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale (renovarea se va efectua în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”- 2021/C58/01), 32 de biblioteci vor fi dotate cu echipamente informatice noi;

minim 2700 de cetățeni din categorii defavorizate (persoane cu dizabilități, seniori, femei, șomeri, străini și minorități naționale) și din comunitățile rurale vor beneficia de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază în bibliotecile transformate în hub-uri digitale și în cele dotate cu echipamente noi.

Competențele digitale de bază vor include alfabetizarea digitală, comunicarea online, accesarea de servicii online, securitatea digitală, educația în domeniul mass-media (fake news), crearea de conținut digital (povestiri digitale), învățarea limbilor străine și familiarizarea cu platforme de e-learning, imprimare 3D, cursuri de cusut și brodat, realizarea de proiecte pentru școală folosind platforme educative (de ex.: Padlet, Canva, Kahoot, Animoto, Google Jamboard, Coogle), întocmirea documentației pentru aplicarea în vederea obținerii unei burse, program de internship, loc de muncă, program de voluntariat: CV, scrisoare de intenție.

**Proiectul va fi implementat în perioada iunie 2024-30 iunie 2026** (dacă cererea de finanțare va fi aprobată conform graficului din ordinul nr. 20373/31.01.2024).

**Activitățile proiectului propus sunt următoarele:**

**Activitatea 1 - Renovarea/modernizarea Bibliotecii Județene ”Octavian Goga” Cluj, a Bibliotecii Comunale Buza și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice, pentru a fi transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale**

* 1. Renovarea/modernizarea Bibliotecii Județene ”Octavian Goga” Cluj
	2. Echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice a Bibliotecii Județene ”Octavian Goga” Cluj
	3. Renovarea/modernizarea Bibliotecii Comunale Buza
	4. Echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice a Bibliotecii Comunale Buza.

**Activitatea 2 -** **Echiparea bibliotecilor cu echipamente informatice noi**

2.1 Achiziția echipamentelor IT prevăzute în cererea de finanțare pentru bibliotecile din Așchileu, Băișoara, Borșa, Cămărașu, Cătina, Câțcău, Chinteni, Chiuiești, Ciucea, Cornești, Dăbâca, Dej, Frata, Gherla, Huedin, Iclod, Jucu, Mărgău, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Moldovenești, Negreni, Panticeu, Recea Cristur, Săcuieu, Săndulești, Tritenii de Jos, Turda, Unguraș, Vad, Viișoara, Vultureni.

2.2 Instalarea și pregătirea echipamentelor pentru desfășurarea cursurilor pentru dezvoltarea competențelor digitale.

**Activitatea 3 - Realizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru 2700 de cetățeni din comunitățile defavorizate ale județului Cluj.**

3.1 Realizarea sesiunilor de formare a formatorilor în colaborare cu Banca Mondială.

3.2 Realizarea cursurilor, de către personalul format, în hub-ul creat la Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj. Cursurile vor fi următoarele:

1. Curs de inițiere în utilizarea diferitelor echipamente tehnice (PC, laptop, telefon mobil) pentru adulți și seniori;
2. Cursuri de inițiere în folosirea diferitelor aplicații de comunicare online (Facebook, WhatsApp, e-mail) pentru adulți și seniori;
3. Cursuri de instruire pentru accesarea de servicii online (plata impozitelor și taxelor prin platforma Ghișeul.ro, obținerea on-line a extrasului de Carte Funciară, obținerea on-line a cazierului judiciar) în special pentru persoane adulte defavorizate (șomeri, casnice, vârstnici);
4. Cum să fii în siguranță online? – ateliere de securitate digitală destinate copiilor și seniorilor;
5. Despre fenomenul de fake news - ateliere de educație în domeniul mass-media destinate tinerilor și adulților;
6. Cursuri de învățare a limbilor străine și de familiarizare cu platforme de e-learning (pentru persoane cu dizabilități, pentru seniori, pentru femei);
7. Realizarea proiectelor pentru școală folosind platforme educative (de ex.: Padlet, Canva, Kahoot, Animoto, Google Jamboard, Coogle);
8. Întocmirea documentației pentru aplicarea în vederea obținerii unei burse, program de internship, loc de muncă, program de voluntariat: CV, scrisoare de intenție;
9. Cursuri de imprimare 3D;
10. Cursuri de coding;
11. Ateliere de cusut și brodat pentru femei.

3.3 Realizarea cursurilor, de către personalul format, în hub-ul creat la Biblioteca Comunală Buza vor fi următoarele:

1. Curs de inițiere în utilizarea diferitelor echipamente tehnice (PC, laptop, telefon mobil) pentru adulți și seniori;
2. Cursuri de inițiere în folosirea diferitelor aplicații de comunicare online (Facebook, WhatsApp, e-mail) pentru adulți și seniori;
3. Cursuri de instruire pentru accesarea de servicii online (plata impozitelor și taxelor prin platforma Ghișeul.ro, obținerea on-line a extrasului de Carte Funciară, obținerea on-line a cazierului judiciar) în special pentru persoane adulte defavorizate (șomeri, casnice, vârstnici);
4. Cum să fii în siguranță online? – ateliere de securitate digitală destinate copiilor și seniorilor;
5. Despre fenomenul de fake news - ateliere de educație în domeniul mass-media destinate tinerilor și adulților;
6. Cursuri de creare de povestiri digitale pe teme de istorie locală (meșteșuguri, obiceiuri, personalități locale, etc.) pentru mediul rural;
7. Realizarea proiectelor pentru școală folosind platforme educative (de ex.: Padlet, Canva, Kahoot, Animoto, Google Jamboard, Coogle) pentru copii din mediul rural;
8. Cursuri de imprimare 3D;
9. Cursuri de coding;
10. Ateliere de cusut și brodat pentru femei.

3.4 Realizarea cursurilor, de către personalul format, în hub-ul-rile create la Bibliotecile din Așchileu, Băișoara, Borșa, Cămărașu, Cătina, Câțcău, Chinteni, Chiuiești, Ciucea, Cornești, Dăbâca, Dej, Frata, Gherla, Huedin, Iclod, Jucu, Mărgău, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Moldovenești, Negreni, Panticeu, Recea Cristur, Săcuieu, Săndulești, Tritenii de Jos, Turda, Unguraș, Vad, Viișoara, Vultureni.Cursurile vor fi următoarele:

1. Curs de inițiere în utilizarea diferitelor echipamente tehnice (PC, laptop, telefon mobil) pentru adulți și seniori;
2. Cursuri de inițiere în folosirea diferitelor aplicații de comunicare online (Facebook, WhatsApp, e-mail) pentru adulți și seniori;
3. Cursuri de instruire pentru accesarea de servicii online (plata impozitelor și taxelor prin platforma Ghișeul.ro, obținerea on-line a extrasului de Carte Funciară, obținerea on-line a cazierului judiciar) în special pentru persoane adulte defavorizate (șomeri, casnice, vârstnici);
4. Cum să fii în siguranță online? – ateliere de securitate digitală destinate copiilor și seniorilor;
5. Cursuri de creare de povestiri digitale pe teme de istorie locală (meșteșuguri, obiceiuri, personalități locale, etc.) pentru mediul rural;
6. Realizarea proiectelor pentru școală folosind platforme educative (de ex.: Padlet, Canva, Kahoot, Animoto, Google Jamboard, Coogle) pentru copii din mediul rural;
7. Cursuri de coding.

**Activitatea 4 - Activități de informare și publicitate**

4.1 Realizarea materialelor informative și de promovare;

4.2 Realizarea activităților de promovare, de către bibliotecari, în rândul comunităților locale, în special a persoanelor defavorizate, pentru atragerea acestora la activitățile de dezvoltare a competențelor digitale.

4.3 Realizarea unor sesiuni de informare pentru beneficiari în parteneriat cu: instituțiile de învățământ locale, AJOFM, ONG-uri locale, mass media.

**Activitatea 5 – Managementul proiectului**

5.1 Coordonarea implementării activităților din cadrul proiectului ClujDigitalHub@BibliotecaTa.

5.2 Derularea corespondenței cu toți partenerii, în vederea realizării raportărilor narative și financiare aferente cheltuielilor efectuate de către fiecare parteneri conform cererii de finanțare.

5.3 Urmărirea realizării tuturor activităților proiectului, atât la Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj, cât și la bibliotecile implicate în proiect.

În urma implementării proiectului rezultatele așteptate sunt următoarele:

* 2 biblioteci renovate și echipate cu calculatoare și echipamente tehnice ce vor fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale;
* 32 biblioteci dotate cu echipamente informatice noi;
* minim 2700 cetățeni din comunități cu acces limitat la formare digitală și din grupuri marginalizate care vor beneficia de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază în aceste hub-uri de învățare digitală.

 La nivelul județului Cluj s-a realizat un consorțiu format din Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj și 33 de UAT-uri în vederea depunerii unei cereri de finanțare conform ordinului nr. 20373/31.01.2024 pentru modificarea Anexei nr. 1 la OMCID nr. 21301/30.10.2023 privind relansarea competiției ”Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

Solicitantul va fi Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj, iar partenerii sunt UAT-urile din: Așchileu, Băișoara, Borșa, Buza, Cămărașu, Cătina, Câțcău, Chinteni, Chiuiești, Ciucea, Cornești, Dăbâca, Dej, Frata, Gherla, Huedin, Iclod, Jucu, Mărgău, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Moldovenești, Negreni, Panticeu, Recea Cristur, Săcuieu, Săndulești, Tritenii de Jos, Turda, Unguraș, Vad, Viișoara, Vultureni.

Prezentul proiect este în concordanţă cu obiectivele cuprinse în ghidului solicitantului privind ”*Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale* ” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția I17.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

Nr. 12402/26.03.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Proiect de hotrare privin aprobarea proiectului ClujDigitalHub@BibliotecaTa, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul investiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Apel 2.**  |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:**  |
| Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului **ClujDigitalHub@BibliotecaTa**, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, în cadrul investiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Apel 2.Scopul proiectului este crearea de facilități pentru învățarea pe tot parcursul vieții pentru o parte a sistemului de biblioteci publice din județul Cluj, pentru a contribui la prosperitatea materială a comunităților deservite de bibliotecile publice implicate în proiect.  |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| Uniunea Europeană a instituit instrumentul Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12.02.2021. Obiectivul general al mecanismului este să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii prin îmbunătățirea rezilienței, a nivelului de pregătire pentru situații de criză, a capacității de adaptare și a potențialului de creștere ale statelor membre, prin atenuarea impactului social și economic al crizei în cauză, în special asupra femeilor, prin contribuția la punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, prin sprijinirea tranziției verzi, prin contribuția la realizarea obiectivelor privind clima ale Uniunii pentru 2030 stabilite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2018 / 1999 și prin respectarea obiectivului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050, precum și a tranziției digitale, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii, încurajând crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, contribuind la autonomia strategică a Uniunii alături de o economie deschisă și creând valoare adăugată europeană. Pentru a îndeplini acest obiectiv general, statele membre primesc sprijin financiar prin intermediul Planurilor de Redresare și Reziliență (PNRR). PNRR este conceput așa încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. Viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până în 2030 (viziune pentru deceniul digital al UE), care se articulează în jurul celor patru puncte cardinale (digitalizarea serviciilor publice, competențe, infrastructuri digitale sigure și durabile și transformarea digitală a întreprinderilor) au servit drept punct de plecare în conceperea Pilonului II Transformare digitală.În cadrul Pilonului II Transformare Digitală, este vizată dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor României în general prin crearea unei rețele naționale a bibliotecilor ca hub-uri de învățare digitală.În ceea ce privește competențele digitale, România se situează pe locul 27 din cele 28 de țări ale UE în clasamentul Indexului DESI. România se află mult sub media UE în ceea ce privește persoanele cu competențe digitale de bază (31% vs. 58%), a persoanelor deținând competențe digitale avansate (10% vs. 33%) și a persoanelor cu competențe elementare software (35% vs. 61%). Raportul DESI 2020 evidențiază faptul că ”România a rămas în urmă în ceea ce privește indicatorii referitori la competențele digitale și are o performanță slabă în ceea ce privește digitalizarea întreprinderilor și serviciile publice digitale”.Conform Eurostat, numai 21% din populația rurală din România și 32% din populația din orașe mici și suburbii au competențe digitale de bază (față de 39% din mediul urban mare) (Sursa https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1).Digitalizarea creează premisele și pentru asigurarea egalităţii de gen, în sensul participării egale a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa forţei de muncă, precum și asigurarea unor avantaje ce țin de o mai mare flexibilitate pentru găsirea unui loc de muncă.Lipsa competențelor digitale limitează drastic posibilitățile de a-și găsi un loc de muncă sau a-și păstra un loc de muncă, de a se dezvolta profesional sau de a beneficia de oportunitățile oferite de era digitală.În conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002, art. 28, lit b) Bibliotecile județene au ca atribuție principală coordonarea activității bibliotecilor din județ, astfel textul legii precizează: „coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza județului în care își desfășoară activitatea, prin acțiuni specifice de îndrumare și de evaluare, prin proiecte, programe și activități culturale, precum și acțiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice și a legislației în domeniu și coordonarea aplicării strategiilor și programelor de automatizare a activităților și serviciilor acestor biblioteci„.Lansarea apelului de proiecte nr. 2, cu titlul *Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale aferent Incestiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale - Componenta 7. Transformarea digitală.*Obiectivul general al apelului de proiecte este îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate.Obiectivele specifice ale apelului de proiecte: 1. Renovare (inclusiv extindere) și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice pentru 60 biblioteci rurale, municipale (inclusiv județene\*) sau orășenești, ce vor fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.2. Schimbare/modernizare echipamente informatice în 650 de biblioteci. 3. Dezvoltarea competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digitală și educația antreprenorială digitală, ale unui număr de 65.000 de cetățeni din comunități defavorizate.La nivelul județului Cluj s-a realizat un consorțiu format din Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj, în calitate de lider de proiect, și 33 de UAT-uri, în vederea depunerii unei cereri de finanțare conform ordinului nr. 20373/31.01.2024 pentru modificarea Anexei nr. 1 la OMCID nr. 21301/30.10.2023 privind relansarea competiției ”Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Solicitantul va fi Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” Cluj, iar partenerii sunt UAT-urile din: Așchileu, Băișoara, Borșa, Buza, Cămărașu, Cătina, Câțcău, Chinteni, Chiuiești, Ciucea, Cornești, Dăbâca, Dej, Frata, Gherla, Huedin, Iclod, Jucu, Mărgău, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Moldovenești, Negreni, Panticeu, Recea Cristur, Săcuieu, Săndulești, Tritenii de Jos, Turda, Unguraș, Vad, Viișoara, Vultureni.În cadrul proiectului sunt cuprinse activități ce vizează modernizarea/extinderea a 2 biblioteci, iar celelalte 32 de biblioteci vor fi dotate cu echipamente IT.Bugetul total al proiectului va fi de cca. 810.273,24 Euro inclusiv TVA, adică 4.004.370.35 lei (rata de schimb folosită 1 Euro=4,942 lei, rate indicată în ghidul de finațare), din care fonduri PNRR 620.197,71 Euro, adică 3.065.017,10 lei, contribuția partenerilor fiind de 72.237,96 Euro, adică 357.000,00 lei, iar valoarea TVA ce va fi recuperat este de 117.837,57 Euro, adică 582.353,271 lei. Conform ghidului solicitantului TVA nu este eligibil pentru fondurile PNRR și va fi asigurat din bugetul de stat (ghidul solicitantului pag. 12, capitolul 1.7.).Astfel, Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj a întocmit solicitarea cu nr. 1183 din 25.03.2024 privind emiterea unei hotărâri de consiliu județean pentru aprobarea proiectului ***ClujDigitalHub@BibliotecaTa***, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul investiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Apel 2.Dat fiind faptul că, pentru Apelul de proiecte:* S-a emis Ordinul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20373/31.01.2024, privind modificarea Ghidului solicitantului privind apelul 2 al competiției “Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta 7. Transformarea digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, capital uman și utilizarea Internetului, Investiția I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, aprobat prin OMCID nr.21301/30.10.2023.
* Termenul de depunere a proiectelor este **5 aprilie 2024, ora 12,00**.

Avand in vedere termenul maxim de depunere a proiectelor, de aproximativ 30 de zile, este necesara aprobarea hotararii in regim de urgenta pe lista proiectelor de hotarari suplimentare. |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):***  |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung*** Pentru implementarea proiectului ClujDigitalHub@BibliotecaTa s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale aferent Incestiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale - Componenta 7. Transformarea digitală.Impactul financiar asupra bugetului județului, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung nu există, deoarece finanțarea se va asigura din fonduri PNRR și din fonduri ale partenerilor proiectului pentru cheltuielile neeligibile.***Impactul social*** Prin implementarea proiectului ClujDigitalHub@BibliotecaT impactul social este unul extrem de vizibil dat fiind faptul că minim 2700 de persoane vor fi instruite și cetățenii din comunitățile defavorizate vor beneficia de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază în bibliotecile transformate în hub-uri digitale.***Impactul asupra mediului*** Nu e cazul***Impactul asupra sarcinilor administrative*** Hotărârea va fi anexată la dosarul de finanțare care va fi încărcat pe platforma [www.proiecte.pnrr.gov.ro](file:///%5C%5Cfileservervr%5CSIE%5C3%20PROIECTE%20IN%20PREGATIRE%202021%20-%202027%5C0.%20PLANUL%20DE%20REZILIENTA%5Cwww.proiecte.pnrr.gov.ro%20) în vederea accesării finanțării nerambursabile. |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:***  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU |  |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN |  |  |
| Elaborat: Consilier | Judith TOTHFALUSI |  |  |

Nr.12403/26.03.2024

 **RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ClujDigitalHub@BibliotecaTa, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul investiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Apel 2.**  |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:**  |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.* |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| Bugetul total al proiectului va fi de cca. 810.273,24 Euro inclusiv TVA, adică 4.004.370.35 lei (rata de schimb folosită 1 Euro=4,942 lei, rate indicată în ghidul de finațare), din care fonduri PNRR 620.197,71 Euro, adică 3.065.017,10 lei, contribuția partenerilor fiind de 72.237,96 Euro, adică 357.000,00 lei, iar valoarea TVA ce va fi recuperat este de 117.837,57 Euro, adică 582.353,271 lei. Conform ghidului solicitantului TVA nu este eligibil pentru fondurile PNRR și va fi asigurat din bugetul de stat (ghidul solicitantului pag. 12, capitolul 1.7.). |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** Deși finanțarea va fi asigurată 100% din PNRR, se impune cuprinderea sumelor în bugetul Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj pentru asigurarea fluxului de numerar. Astfel, în funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a proiectului, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru implementarea proiectului, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare. Eventuale cheltuieli neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului „*ClujDigitalHub@BibliotecaTa”, vor fi suportate din bugetul* Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj. |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung*** Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj pe anii 2024 - 2026, cât este estimată durata de implementare a proiectului.***Impactul asupra sarcinilor administrative*** Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare, sumele aprobate se vor cuprinde în bugetul Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj în funcție de sursa de finanțare, ținând cont de prioritizarea activităților din proiect. |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:***  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Lacrimioara HULDUSAN |  |  |

|  |
| --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** |
|  |
| Compartimentele de resort nominalizate(Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Raport întocmit/Refuz întocmire raport/semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 26.03.2024 | **Mariana RATIU** | Raport întocmit Mariana RAȚIU |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 26.03.2024 | **Lacrimioara HULDUSAN** | Raport întocmitLacrimioara HULDUSAN |
|  |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | Aviz acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Cristina Oltean |  | avizat |
|  |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | Avizul acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Simona GACI | individual | Aviz acordat |
|  |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/Aviz implicit favorabil |
| 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |