**Anexa nr. 1** **la Referatul de aprobare nr. 16427/17.04.2024**

**T A B E L C O M P A R A T I V**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Text actual** | **Text propus** | **Argumente/motivație** |
| **1.** | **Art. 2.** Se aproba valoarea totală a Proiectului “Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” în cuantum de 24.363.195,32 lei (inclusiv TV) (HCJ 135/2020) | **Art. 2.** Se aproba valoarea totală a Proiectului “Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” în cuantum de **38.869.411,90 lei**  (inclusiv TVA). | În intervalul cuprins între data aprobării Proiectului și finalizarea a acestuia, a apărut necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, care au vizat următoarele:* siguranța pacienților dar și lucrări necesare în scopul obținerii autorizației de funcționare.
* Actulizare valori echipamente/dotări
* Suplimentare cu valoare aferenta indicelui de ajustare conform contractului
* Valoare aferenta unor taxe
 |
| **2** | **Art. 3.** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Cluj constituită din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 214.015 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art. 1 și cheltuielile neeligibile, în cuantum de 13.662.445,33 lei (inclusiv TVA). | **Art. 3.** Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Cluj constituită din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 214.015 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art. 1 și cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de **28.168.661,90** lei (inclusiv TVA) | Art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice - Contractul de finanțare : ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri |

**Inițiator**

**Președinte**

**Alin Tișe**