**Anexa nr. 1** **la Referatul de aprobare nr. 16421/17.04.2024**

**T A B E L C O M P A R A T I V**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Text actual** | **Text propus** | **Argumente/motivație** |
| **1.** | **Extras Anexa nr. 1 la HCJ 134/2020.** **Valoarea totală a investiţiei:** **-** 20.497.165,24 lei fără TVA; - 24.363.195,32 lei cu TVADin care C+M:* 16.280.640,74 lei fără TVA
* 19.373.962,48 **lei cu TVA**

**Durata de realizare a investiţiei**: 24 luni **Finanţarea investiţiei:** Finanţarea obiectivului de investiţii se face, pentru cheltuieli eligibile din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 respectiv 70% prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 28% prin Bugetul de Stat, 2% cheltuieli eligibile din bugetul Județului Cluj și cheltieli neeligibile din bugetul Județului Cluj   | **Extras Anexa nr. 1.** **Valoarea totală a investiţiei:** **-** 32.712.011,10 fără TVA- 38.869.411,90 lei cu TVA**Din care C+M:**  - 26.541.986,56 lei fără TVA; - 31.584.964,01 lei exclusiv TVA.Durata de realizare a investiţii: 49 luni **Finanţarea investiţiei:**  Finanţarea obiectivului de investiţii se face, pentru cheltuieli eligibile din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 respectiv 70% prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 28% prin Bugetul de Stat, 2% cheltuieli eligibile din bugetul Județului Cluj și cheltieli neeligibile din bugetul Județului Cluj  | Pe parcursul implementării contractului de proiectare și execuție au fost necesare lucrări suplimentare care au vizat următoarele-* siguranța pacienților dar și lucrări necesare în scopul obținerii autorizației de funcționare.
* Actulizare valori echipamente/dotări
* Suplimentare cu valoare aferenta indicelui de ajustare conform contractului
* Valoare aferenta unor taxe
 |

Notă: Modificarea se realizează prin înlocuirea Anexei 1 la HCJ nr. 161/2018 cu Anexa la prezenta hotărâre.

**Inițiator**

**Președinte**

**Alin Tișe**