*Nr. 20.607 / 15.05.2024*

**REFERAT DE APROBARE**

**la** **Proiectul de hotărâre** **pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj**

**nr. 204 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| *Necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 204 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect, se impune având în vedere următoarele aspecte:*  *Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația.*  *Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la cresterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.*  *Proiectul ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” a constat în realizarea și organizarea pe amplasament a unui ansamblu alcătuit dintr-un corp de clădire nou (C2) și modernizarea/reamenajarea corpului C1 existent, precum și* *dotarea acestora la standardele educaționale actuale, în vederea realizării activităților elevilor centrului.*  *Lucrările de construcție s-au finalizat în luna decembrie 2023, recepția acestora realizându-se în februarie 2024. În paralel cu lucrările de construire s-au realizat achizițiile pentru dotarea centrului școlar. Au fost achiziționate echipamente pentru dotarea bucătăriei, moblier școlar pentru sălile de curs și terapie, precum și pentru zona corpului administrativ, echipamente IT, echipamente pentru sala de sport și kinetoterapie, diverse alte produse necesare desfășurării activităților didactice.*  *Achiziția pentru dotarea cabinetului medical (procedură achiziție: licitație deschisă) a fost lansată în SEAP în data de 21.10.2023 (împreună cu achizițiile pentru echipamentele IT și cele necesare pentru sala de sport și tratament). Lotul a fost anulat în lipsa ofertelor. Achiziția a fost reluată în 9 februarie 2024 prin achiziția directă Furnizare dotari pentru cabinetul medical și sala de tratament din cadrul*  *Centrului Școlar pentru Educație lncluziva din Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu nr. 3-5. Achiziția directă a fost anulată urmare a nedepunerii niciunei oferte. Achizitia a fost reluată, dar nici pentru aceasta nu s-a depus nicio ofertă. Urmare a actualizărilor prețurilor, în data de 19 aprilie 2024 a fost postată în SEAP achiziția de Furnizare dotări (2 loturi) pentru echiparea CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ din Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu, nr. 3-5., cu termen de depunere a ofertelor 27 mai 2024 (procedura de achiziție fiind licitație deschisă). Ținând cont de etapele de evaluare se preconizează că în iulie se va putea emite ordinul de furnizare, astfel ca produsele/echipamentele aferente celor 2 loturi ale achiziției să fie livrate/montate/puse în funcțiune până în septembrie 2024.*  *Ultima activitate din cadrul proiectului, Informare și publicitate, se va realiza după finalizarea activității de dotare a tuturor spațiilor centrului școlar (comunicatul de presă la finalizarea proiectului).*  *Începând cu luna martie 2024, activitatea centrului școlar se desfășoară în clădirea nou construită, însă pentru finalizarea tutror activităților proiectului este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 3 luni.*  *Luând în considerare cele prezentate anterior se impune încheierea unui act adițional la contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019 ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până în septembrie 2024 în vederea finalizării tuturor activităților din cadrul proiectului, precum și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și asigurării funcționalității proiectului.* |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| *a). Implementarea proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” , prin respectarea prevederilor contractului de finanțare nr. 4895/22.11.2019:*   * *art. 3. Valoarea Contractului alin. (3) ”În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”* * *art. 3 alin (1) din cadrul Contractului de finanțare, Anexa 1 - Condiții specifice ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”* * *art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”*   *b). Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020:*   * *Art. III. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acesteia.* |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| *Urmare a emiterii Hotărârii de către Consiliul Județean Cluj, se va solicita OI și AM, prin act adițional prelungirea duratei de implementare în scopul realizării activităților, indicatorilor și obiectivelor proiectului în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019.* |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| *Implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a copiilor cu nevoi speciale, prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.* |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| *Pentru implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional 2014-2020. Deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului a limitat valoarea eligibilă astfel: ”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”. Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este în cuantum de 5.551.326,55 lei (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, și valoarea de 7.700 euro/elev. Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excede valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile.*  *Astfel, în acest moment valoarea totală a proiectului “Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este 32.370.017,52 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 26.818.690,97 lei (TVA inclus).*  *Valorile neeligibile ce vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2024 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 204 din 28 noiembrie 2023.* |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| *Nu este cazul.* |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| *Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 204 din 28 noiembrie 2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”.*  *Ca măsuri de implementare ulterioare, ținând cont de faptul că sumele necesare desfășurării activităților proiectului au fost cuprinse în bugetul proiectului pe anul 2024, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane va urmări utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate.*  *Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.* |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| *- Tabel comparativ.* |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

*Alin TIȘE*

Anexă la Referatul de aprobare nr. 20.607/15.05.2024

**T A B E L C O M P A R A T I V**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Text actual** | **Text propus** | **Argumente/motivație** |
| *1.* | ***Art. 1****. ”Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului “Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ” până la data de 30.06*  *2024 în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 4895/22.11.2019."* | ***Art. 1.***  *” Se aprobă prelungirea până la*  *data de 30.09.2024 a duratei de implementare a proiectului “Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 4895/22.11.2019."* | *Perioada de timp cu care s-a suplimentat durata contractului este necesară pentru finalizarea tuturor procedurilor de achiziție aflate în curs de desfășurare pentru dotarea Centrului cu toate cele necesare desfășurării activității de către beneficiari.* |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**PROIECT DE H O T Ă R Â R E**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj**

**nr. 204 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect**

*Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară,*

*Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ………………din …………….. privind aprobarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. ......................din...................; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. ................./ ..................... și nr. ………………/……………şi de Avizul cu nr. ................din ................adoptat de Comisia de specialitate nr........................,*

*Ţinând cont de:*

* *Proiectul “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă”, cod SMIS 121033;*
* *Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015;*
* *Contractul de finanțare nr. 4895/22.11.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj;*
* *Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020**;*
* *Decizia nr. 155/31 iulie 2023 emisă de Ministrul investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte;*
* *Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 204/28.11.2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect*
* *Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 40/19.02.2018 privind aprobarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;*
* *Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 241/30.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Sediul Centru Școlar pentru Educație Incluzivă", cu modificările și completările ulterioare*

*Luând în considerare prevederile:*

* *art. 2, ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;*
* *art. 123 – 140, ale art. 142 - 153, art. 215 - 216 și ale art. 218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;*

*În conformitate cu prevederile:*

* *art. 173 alin. (1) lit. b) c) și d) și alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;*
* *art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;*
* *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;*
* *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;*
* *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020*
* *Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020;*

*În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare*

***hotărăşte:***

***Art. I.*** *Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 204 din 28 noiembrie 2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează:*

1. *Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:*

*"****Art. 1.*** *Se aprobă prelungirea până la data de 30.09.2024 a duratei de implementare a proiectului “Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 4895/22.11.2019."*

***Art. II.*** *Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj,* *prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii, precum și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca.*

***Art. III.*** *Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcției Dezvoltare și Investiții; Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, precum și Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet ”*[*www.cjcluj.ro*](http://www.cjcluj.ro)*”.*

***PREŞEDINTE,*** ***SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,***

***Alin Tișe Simona Gaci***

***Nr. ................din ....................2024***

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ........de voturi “pentru”, iar..............membri ai Consiliului județean nu au votat,,fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

Nr. 20.608/15.05.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre pentru pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 204 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și alte acte administrative adoptate de Consiliul Județean Cluj în domeniul accesării finanțării nerambursabile.  Astfel, proiectul de hotărâre propus este în concordanță cu Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 – 2020, aliniat la Politica de Dezvoltare Regională și se încadrează în Strategia de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020, Obiectivul specific 2. Creşterea accesibilităţii judeţului şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi, educaţionale, de sănătate şi sociale moderne, ca bază a dezvoltării economice şi sociale, Prioritatea 3. Îmbunătăţirea dotării infrastructurale a judeţului în vederea creşterii accesibilităţii şi asigurării unei mai bune calităţi a vieţii, Măsura 3.2. Dezvoltarea altor infrastructuri critice pentru judeţ: reţele de utilităţi, infrastructura de educaţie, sănătate şi socială.  Proiectul de hotărâre propus se fundamentează pe prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, Deciziei nr. 155/31 iulie 2023 emisă de Ministrul investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului , în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020. | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la creșterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.  Necesitatea adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” și a cheltuielilor legate de proiect, se impune având în vedere următoarele aspecte:  Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația.  Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” implementat prin contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019. Implementarea proiectului ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” va conduce la cresterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial prin îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.  Proiectul constă în realizarea și organizarea pe amplasament a unui ansamblu alcătuit dintr-un corp de clădire nou (C2) și modernizarea/reamenajarea corpului C1 existent, precum și dotarea acestora la standardele educaționale actuale, în vederea realizării activităților elevilor centrului.  Lucrările de construcție s-au finalizat în luna decembrie 2023, recepția acestora realizându-se în februarie 2024. În paralel cu lucrările de construire s-au realizat achizițiile pentru dotarea centrului școlar. Au fost achiziționate echipamente pentru dotarea bucătăriei, moblier școlar pentru sălile de curs și terapie, precum și pentru zona corpului administrativ, echipamente IT, echipamente pentru sala de sport și kinetoterapie, diverse alte produse necesare desfășurării activităților didactice.  Achiziția pentru dotarea cabinetului medical (procedură achiziție: licitație deschisă) a fost lansată în SEAP în data de 21.10.2023 (împreună cu achizițiile pentru echipamentele IT și cele necesare pentru sala de sport și tratament). Lotul a fost anulat în lipsa ofertelor. Achiziția a fost reluată în 9 februarie 2024 prin achiziția directă Furnizare dotari pentru cabinetul medical și sala de tratament din cadrul Centrului Școlar pentru Educație lncluziva din Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu nr. 3-5. Achiziția directă a fost anulată urmare a nedepunerii niciunei oferte. În data de 22 februarie 2024 a fost publicată din nou achiziția. Nici pentru aceasta nu s-a depus nicio ofertă. Urmare a analizei pieței s-a constatat o diferență semnificativă a prețurilor produselor față de momentul primei lansări a achiziției (octombrie 2023). Urmare a actualizărilor prețurilor, în data de 19 aprilie 2024 a fost postată în SEAP achiziția de Furnizare dotări (2 loturi) pentru echiparea CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ din Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu, nr. 3-5., cu termen de depunere a ofertelor 27 mai 2024 (procedura de achiziție fiind licitație deschisă). Ținând cont de etapele de evaluare se preconizează că în iulie se va putea emite ordinul de furnizare, astfel ca produsele/echipamentele aferente celor 2 loturi ale achiziției să fie livrate/montate/puse în funcțiune până în septembrie 2024.  Ultima activitate din cadrul proiectului, Informare și publicitate, se va realiza după finalizarea activității de dotare a tuturor spațiilor centrului școlar (comunicatul de presă la finalizarea proiectului).  Începând cu luna martie 2024, activitatea centrului școlar se desfășoară în clădirea nou construită, însă pentru finalizarea tutror activităților proiectului este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 3 luni.  Luând în considerare cele prezentate anterior se impune încheierea unui act adițional la contractul de finanțare nr. 4895 / 22.11.2019 ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până în septembrie 2024 în vederea finalizării tuturor activităților din cadrul proiectului, precum și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și asigurării funcționalității proiectului. | | | |
| **Secțiunea a 3-a** **- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):** | | | |
| **Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung**  Pentru implementarea proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” s-a identificat ca și sursă de finanțare nerambursabilă Programul Operațional Regional 2014-2020. Deși finanțarea nerambursabilă este în procent de 98,00%, Ghidul Solicitantului a limitat valoarea eligibilă astfel: ”la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”. Astfel, valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului “Construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este în cuantum de 5.551.326,55 lei (TVA inclus), reprezentând produsul dintre numărul de copii înscriși la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă conform Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, respectiv 155 elevi, și valoarea de 7.700 euro/elev. Valoarea totală a proiectului, stabilită prin documentația tehnico-economică și pornind de la nevoile reale identificate la nivelul școlii, excede valoarea maximă eligibilă a proiectului, stabilită conform prevederilor Ghidului Solicitantului, motiv pentru care sumele care depășesc valoarea eligibilă au fost încadrate la categoria cheltuielilor neeligibile.  Astfel, în acest moment valoarea totală a proiectului “Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” este 32.370.017,52 lei (TVA inclus), cheltuielile neeligibile rezultate fiind în cuantum de 26.818.690,97 lei (TVA inclus).  Menționăm că valorile neeligibile vor avea impact asupra bugetului aferent anului 2024 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 204 din 28 noiembrie 2023.  **Impactul social** esteunul pozitiv, rezultând creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu a copiilor cu nevoi speciale, prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.  **Impactul asupra mediului –** nu e cazul  **Impactul asupra sarcinilor administrative –** Hotărârea va fi anexată memoriului justificativ pentru încheierea actului adițional la Contractul de finanțare. | | | |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 15.05.2024 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN | 15.05.2024 |  |
| Elaborat: Consilier | Andra MOLDOVAN | 15.05.2024 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE**   1. **Transmitere proiect în vederea analizării și întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| *Compartimentele de resort nominalizate*  *(Direcția / serviciul)* | *Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate* | *Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/*  *stabilire date de întocmire* | *Raport întocmit/*  *Refuz întocmire raport/*  *semnătură* |
| *DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII* | *15.05.2024* | *Simona Gaci* | *Raport întocmit*  *Mariana RAȚIU* |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| *Cristina ILINCA* | *Ștefan ILIESCU* | | avizat |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| *Simona GACI* | *individual* | | *Aviz acordat* |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| *2* |  |  |  |