Nr. 33.246/ 12.08.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 180/29.09.2022 privind aprobarea Proiectului *Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello***

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:**  |
| **1. Descrierea situației actuale:**  |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:**
 |
| Modificarea Hotărârii nr. 180/29.09.2022 privind aprobarea Proiectului *Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello* se impune în vederea aprobării valorii totale a proiectului și asumarea cheltuielilor neeligibile intervenite pe parcursul implementării proiectului.În acest context se impune modificarea prin act adițional a Contractului de finanțare nr. 883/19/NOSO/23.11.2023 încheiat între Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și invetiții pentru PNRR și UAT Județul Cluj în calitate de beneficiar. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de siguranță al pacienților internați în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello în ceea ce privește infecțiile asociate asistenței medicale. Obiectivul specific constă în dotarea secțiilor / compartimentelor / laboratoarelor Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello vizate de infecțiile asociate asistenței medicale, în vederea prevenirii, diagnosticării și tratamentului acestor infecții.Prin proiect s-au achiziționat/sunt în curs de achiziționare următoarele tipuri de echipamente grupate în 23 de loturi: sistem de spectometrie de masă MALDI TOF, sistem de spălare și dezinfecție fibrobroscoape, instrument pentru monitorizarea permanenta a hemoculturilor, incubator microbiologie, kituri RT-PCR pentru identificarea rapida a genelor de rezistenta la antibiotice, set videobronhoscopie, kit prelevare probe biologice endobronșice, kit de ventilație noninvazivă, set de măsurare a diurezei, macerator antimicrobian, autoclav, nebulizator, sistem de prelevare aerofloră, kit testare rapidă suprafețe, sistem de dezinfecție pentru documente și obiecte mici, sistem UV pentru testarea dezinfecției mâinilor, sistem UV pentru testarea dezinfecției suprafețelor, sistem de purificare și dezinfectare a aerului din încăperi, clanțe antibacteriene, set oxigenoterapie cu umidificator, containere cu filtru, lavete microfibră reutilizabile, dispenser dezinfectant alcoolic.Lista echipamentelor a fost stabilită anterior depunerii cererii de finanțare în baza nevoilor identificate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, descrise în Studiul de oportunitate aprobat de Consiliul Județean Cluj prin *Hotărârea nr. 180/29.09.2022 privind aprobarea Proiectului Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello.*În cadrul procesului de contractare a fost actualizat bugetul proiectului depus în valoare totală de 4.224.339 lei (1VA inclus) aprobat prin hotărârea ante menționată astfel încât valoarea totală, conform contractului de finanțare este de 4.202.967,00 lei (TVA inclus), din care: * 3.506.905,00 lei fără TVA valoarea eligibilă din PNRR reprezentând valoarea totală a echipamentelor;
* 666.312,00 lei valoarea TVA eligibil aferent PNRR;
* 29.750,00 lei (TVA inclus) valoare contribuție proprie reprezentând cheltuielile neeligibile.

În plus, având în vedere următoarele aspecte rezultate în urma derulării procedurii de achiziție a echipamentelor - dispozitive medicale (Anunț de participare nr. CN1069250/24.05.2024):- pentru echipamentul TERMOSTAT PENTRU HEMOCULTURI (1 buc.) cu o valoare estimată 12.893 lei fara TVA (valoare inclusă în Studiul de oportunitate – pag. 29, poz.2, anexă la HCJ nr. 180/2022) nu a fost depusa nici o oferta, drept pentru care lotul a fost anulat administrativ de catre operatorul SEAP; urmare a anulării lotului 17 au fost solicitate oferte furnizorilor de echipamente medicale (atașate), valorea actuală a echipamentului Termostat/ Instrument pentru monitorizarea permanenta a hemoculturilor fiind, conform ofertelor: 90.000 lei (fără TVA), respectiv 91.375,20 lei (cu TVA), astfel încât este necesară majorarea în consecință a valorii estimate a echipamentului;- pentru echipamentul SET VIDEOBRONHOSCOPIE (2 buc.) cu o valoare estimata totală de 235.000 lei fara TVA (valoare inclusă în Studiul de oportunitate – pag. 29, poz.3, anexă la HCJ nr. 180/2022), a fost depusă o singură ofertă cu o valoare estimată totală, mult superioară valorii estimate, respectiv 800.000 lei; a fost solicitată încă o ofertă (atașata) din care rezultă o valoare estimată totală de 333.630,78 lei (fara TVA), fiind necesară majorarea în consecință a valorii estimate a echipamentului,Tinând cont de Nota justificativă, ofertele atașate și Studiul de oportunitate actualizat, înaintate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello prin Adresa nr. 4703/12.08.2024.Este necesară aprobarea majorării valorii totale a proiectului și asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate, astfel:Valoarea totală a proiectului este de 4.968.717 lei (TVA inclus), din care: * 3.506.905 lei (fără TVA) - valoarea eligibilă din PNRR
* 666.312 lei - valoarea TVA eligibil aferent PNRR \*
* 795.500 lei (TVA inclus) - valoare contribuție proprie respectiv cheltuieli neeligibile.

\* Facem precizarea că în cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat.În acest context se impune încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare, în conformitate cu Capitolul VI - Modificări și completări ale contractului de finanțare, art. 10 alin. (3) *Partile au dreptul, pe întreaga durata de valabilitate a prezentului Contract de finantare, de a conveni modificarea/completarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act aditional, încheiat în aceleași conditii ca și Contractul de finantare.*Prin actul adițional se va majora valoarea actuală totală a proiectului cu suma de 765.750 lei (TVA inclus) care urmează să fie suportată din bugetul județului Cluj ca și cheltuială neeligibilă, respectiv se va solicita prelungirea duratei de implementare a proiectului în scopul finalizării tuturor activităților propuse și atingerea indicatorilor asumați. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:**
 |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.UAT Județul Cluj, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, implementează contractul de finanțare nr. 883/19/NOSO/23.11.2023 pentru proiectul Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello.Prin implementarea proiectului se urmărește creșterea nivelului de siguranță al pacienților internați în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello în ceea ce privește infecțiile asociate asistenței medicale.Urmare a semnării contractului de finanțare cu bugetul actualizat și a derulării procedurilor de achiziție s-a constatat necesitatea asumării cheltuielilor neeligibile rezultate și majorarea valorii echipamentelor neofertate.Ținând cont de prevederile contractului de finanțare, art. 10, alin. (6) *Beneficiarul poate solicita majorarea valorii totale a Proiectului, exclusiv prin contributie proprie, în sensul majorarii valorii neeligibile, cu respectarea plafoanelor stabilite prin Ghidul beneficiarului aplicabil cererii de proiecte. În acest sens este obligat sa transmita, împreuna cu solicitarea de modificare a Contractului de finantare, angajamentul asigurarii, din resurse proprii, a fondurilor suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestora pe întreaga durata de implementare a Proiectului.*Este necesară aprobarea de către plenul consiliului județean a Studiului de oportunitate actualizat și a valorii majorate a proiectului cu includerea și asumarea cheltuielilor neeligibile în cuantum de 795.500 lei (TVA inclus) urmată de încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare, prin care se va majora valoarea totală a proiectului și se vava prelungi durata de implementare a proiectului în scopul finalizării tuturor activităților propuse și atingerea indicatorilor asumați. |
| 1. **Schimbări preconizate:**
 |
| Încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 883/19/NOSO/23.11.2023 pentru implementarea proiectului *Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello*, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (inclusiv cheltuielile neeligibile). |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:**  |
| Prin implementarea proiectului *Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello* impactul social este unul extrem de vizibil dat fiind faptul că investiția este gândită exclusiv în favoarea pacientului dar și în favoarea personalului medical, în scopul perevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent) / lung:**  |
| Adoptarea prezentei hotărâri va avea impact asupra bugetului anului 2024, respectiv necesitatea creșterii valorii proiectului cu 765.750 lei (TVA inclus).Valoarea totală a proiectului este de 4.968.717 lei (TVA inclus), din care 3.506.905 lei fără TVA - valoarea eligibilă din PNRR și 666.312 lei - valoarea TVA eligibil aferent PNRR. Valoarea neeligibilă este de 795.500 lei (TVA inclus)) și va fi suportată din bugetul județului. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:**  |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:**  |
| Actul administrativ modifică Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 180/29.09.2022 privind aprobarea Proiectului Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello.Ca măsuri de implementare ulterioare, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane va urmări utilizarea acestor sume în scopul pentru care au fost alocate.Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și finanțarea nerambursabilă prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR). |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| Adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello nr. 4703/12.08.2024 de înaintare a Studiului de oportunitate actualizat și a Notei justificative însoțită de oferte. |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**pentru modificarea Hotărârii nr. 180/29.09.2022 privind aprobarea Proiectului *Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello***

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ....... din .......................... **pentru modificarea Hotărârii nr. 180/29.09.2022 privind aprobarea Proiectului *Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello***, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 33.246/ 12.08.2024; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 33258 /12.08.2024, nr. 33.259/12.08.2024şi Avizul cu nr. ..... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de:

* Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 12 Sănătate;
* Contractul de finanțare nr. 883/19/NOSO/23.11.2023 încheiat între Ministerul Sănătății și UAT Județul Cluj

Luând în considerare dispozițiile:

* art. 2, ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 123 – 140, ale art. 142 – 153, art. 215 - 216 și ale art. 218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

* Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
* Decizia Comisiei Europene 2021 / 608, de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României din 03 noiembrie 2021;
* art. 173 alin. (1) lit. c) și d), ale alin. (4) lit. a), ale alin. (5) lit. c), ale art. 297 alin. (1) lit. (a), ale art. 298 – 301 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordonanță de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu completările și modificările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul Ministrului Sănătății nr. 2.736/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. I.** Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 180/29.09.2022 privind aprobarea Proiectului Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello se modifică după cum urmează:

1. Art. 2 se modifică și are următorul conținut:

 Se aprobă valoarea totală a proiectului *Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello*, în cuantum de 4.968.717 lei (TVA inclus).

 **2 .** Art. 3 se modifică și are următorul conținut

Suma reprezentând cheltuieli conexe apărute pe durata implementării Proiectului *Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello* în cuantum de 795.500 lei (TVA inclus) se va asigura din bugetul propriu al Județului Cluj.”

**3.** Anexa nr. 2 - Studiul de oportunitate elaborat de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, aferent proiectului *Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello*, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. II.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Direcției Juridice; Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr……... din …… 2024**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

Nr. 33.258/12.08.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 180/29.09.2022 privind aprobarea Proiectului *Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello*** |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:**  |
| Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și alte acte administrative adoptate de Consiliul Județean Cluj în domeniul accesării finanțării nerambursabile.Principalele acte normative incidente sunt:* Ordonanță de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu completările și modificările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență;
* Ordinul Ministrului Sănătății nr. 2.736/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice;

  |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| UAT Județul Cluj este beneficiarul Contractului de finanțare nr. 883/19/NOSO/23.11.2023 încheiat între Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și invetiții pentru PNRR.Scopul specific al proiectului constă în dotarea secțiilor / compartimentelor / laboratoarelor Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello vizate de infecțiile asociate asistenței medicale, în vederea prevenirii, diagnosticării și tratamentului acestor infecții.Lista echipamentelor a fost stabilită anterior depunerii cererii de finanțare în baza nevoilor identificate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, descrise în Studiul de oportunitate aprobat de Consiliul Județean Cluj prin *Hotărârea nr. 180/29.09.2022 privind aprobarea Proiectului Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello.*Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 180/2022, în cadrul procesului de contractare a fost actualizat bugetul proiectului depus în valoare totală de 4.224.339 lei (1VA inclus) astfel încât valoarea totală, conform contractului de finanțare este de 4.202.967,00 lei (TVA inclus), din care: * 3.506.905,00 lei fără TVA valoarea eligibilă din PNRR reprezentând valoarea totală a echipamentelor;
* 666.312,00 lei valoarea TVA eligibil aferent PNRR;
* 29.750,00 lei (TVA inclus) valoare contribuție proprie reprezentând cheltuielile neeligibile.

În plus, în urma derulării procedurii de achiziție a echipamentelor - dispozitive medicale (Anunț de participare nr. CN1069250/24.05.2024):- pentru echipamentul TERMOSTAT PENTRU HEMOCULTURI (1 buc.) cu o valoare estimată 12.893 lei fara TVA (valoare inclusă în Studiul de oportunitate – pag. 29, poz.2, anexă la HCJ nr. 180/2022) nu a fost depusa nici o oferta, drept pentru care lotul a fost anulat administrativ de catre operatorul SEAP; urmare a anulării lotului 17 au fost solicitate oferte furnizorilor de echipamente medicale (atașate), valorea actuală a echipamentului Termostat/ Instrument pentru monitorizarea permanenta a hemoculturilor fiind, conform ofertelor: 90.000 lei (fără TVA), respectiv 91.375,20 lei (cu TVA), astfel încât este necesară majorarea în consecință a valorii estimate a echipamentului;- pentru echipamentul SET VIDEOBRONHOSCOPIE (2 buc.) cu o valoare estimata totală de 235.000 lei (fara TVA) (valoare inclusă în Studiul de oportunitate – pag. 29, poz.3, anexă la HCJ nr. 180/2022) a fost depusă o singură ofertă cu o valoare estimată totală, mult superioară valorii estimate, respectiv 800.000 lei; a fost solicitată încă o ofertă (atașata) din care rezultă o valoare estimată totală de 333.630,78 lei (fara TVA), fiind necesară majorarea în consecință a valorii estimate a echipamentului,Astfel, ținând cont de Nota justificativă, ofertele atașate și Studiul de oportunitate actualizat, înaintate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello prin Adresa nr. 4703/12.08.2024, este necesară aprobarea majorării valorii totale a proiectului și asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate, astfel:Valoarea totală a proiectului este de 4.968.717 lei (TVA inclus), din care: * 3.506.905 lei (fără TVA) - valoarea eligibilă din PNRR
* 666.312 lei - valoarea TVA eligibil aferent PNRR
* 795.500 lei (TVA inclus) - valoare contribuție proprie respectiv cheltuieli neeligibile.

\* Facem precizarea că în cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat.De asemenea, se impune și încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare, prin care se va majora valoarea actuală totală a proiectului cu suma de 765.750 lei (TVA inclus) care urmează să fie suportată din bugetul județului Cluj ca și cheltuială neeligibilă, respectiv se va solicita prelungirea duratei de implementare a proiectului în scopul finalizării tuturor activităților propuse și atingerea indicatorilor asumați.  |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):***  |
| ***Impactul*** ***financiar*** - Cheltuielile neeligibile prevăzute în cadrul proiectului vor fi finanţate din bugetul propriu și vor avea impact asupra bugetului judeţului Cluj aferent anului 2024.***Impactul social -*** Prin implementarea proiectului ***Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello*** se urmărește creșterea nivelului de siguranță al pacienților internați în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello în ceea ce privește infecțiile asociate asistenței medicale.***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul***Impactul asupra sarcinilor administrative*** Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare:Actuala hotărâre va fi anexată documentațiilor care vor fi depuse în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 883/19/NOSO/23.11.2023; |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:***  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU |  |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN |  |  |
| Elaborat: Consilier | MIHAELA TRIPON |  |  |

Nr. 33.259/12.08.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 180/29.09.2022 privind aprobarea Proiectului *Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello*** |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:**  |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.*De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 180/2022, în cadrul procesului de contractare a fost actualizat bugetul proiectului depus în valoare totală de 4.224.339 lei (1VA inclus) astfel încât valoarea totală, conform contractului de finanțare este de 4.202.967,00 lei (TVA inclus), din care: * 3.506.905,00 lei fără TVA valoarea eligibilă din PNRR reprezentând valoarea totală a echipamentelor;
* 666.312,00 lei valoarea TVA eligibil aferent PNRR;
* 29.750,00 lei (TVA inclus) valoare contribuție proprie reprezentând cheltuielile neeligibile.

În plus, în urma derulării procedurii de achiziție a echipamentelor - dispozitive medicale (Anunț de participare nr. CN1069250/24.05.2024):- pentru echipamentul TERMOSTAT PENTRU HEMOCULTURI (1 buc.) cu o valoare estimată 12.893 lei fara TVA (valoare inclusă în Studiul de oportunitate – pag. 29, poz.2, anexă la HCJ nr. 180/2022) nu a fost depusa nici o oferta, drept pentru care lotul a fost anulat administrativ de catre operatorul SEAP; urmare a anulării lotului 17 au fost solicitate oferte furnizorilor de echipamente medicale (atașate), valorea actuală a echipamentului Termostat/ Instrument pentru monitorizarea permanenta a hemoculturilor fiind, conform ofertelor: 90.000 lei (fără TVA), respectiv 91.375,20 lei (cu TVA), astfel încât este necesară majorarea în consecință a valorii estimate a echipamentului;- pentru echipamentul SET VIDEOBRONHOSCOPIE (2 buc.) cu o valoare estimata totală de 235.000 lei fara TVA (valoare inclusă în Studiul de oportunitate – pag. 29, poz.3, anexă la HCJ nr. 180/2022) a fost depusă o singură ofertă cu o valoare estimată totală, mult superioară valorii estimate, respectiv 800.000 lei; a fost solicitată încă o ofertă (atașata) din care rezultă o valoare estimată totală de 333.630,78 lei (fara TVA), fiind necesară majorarea în consecință a valorii estimate a echipamentului,Astfel, ținând cont de Nota justificativă, ofertele atașate și Studiul de oportunitate actualizat, înaintate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello prin Adresa nr. 4703/12.08.2024, este necesară aprobarea majorării valorii totale a proiectului și asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate, astfel:Valoarea totală a proiectului este de 4.968.717 lei (TVA inclus), din care: * 3.506.905 lei (fără TVA) - valoarea eligibilă din PNRR
* 666.312 lei - valoarea TVA eligibil aferent PNRR
* 795.500 lei (TVA inclus) - valoare contribuție proprie respectiv cheltuieli neeligibile.

\* Facem precizarea că în cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat. |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung*** Cheltuielile neeligibile prevăzute în cadrul proiectului vor fi finanţate din bugetul propriu și vor avea impact asupra bugetului judeţului Cluj aferent anului 2024.***Impactul asupra sarcinilor administrative*** Actuala hotărâre va fi anexată documentațiilor care vor fi depuse în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 883/19/NOSO/23.11.2023. |
|  |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:***  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Cristina ȘCHIOP |  |  |

|  |
| --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** |
| Compartimentele de resort nominalizate(Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Raport întocmit/Refuz întocmire raport/semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 14.08.2024 | **Mariana RAȚIU** | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 14.08.2024 | **Cristina ŞCHIOP** | Raport întocmit |
|  |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | Aviz acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Costin Bianca |  | avizat |
|  |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | Avizul acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Simona GACI | individual | Aviz acordat |
|  |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |