**Nr. 38860/24.09.2024**

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre pentru modificarea**

**Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 239/22.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii la imobile aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Unele imobile aflate în administrarea DGASPC Cluj funcţionează fără a avea în prezent instalaţii de detecţie, semnalizare avertizare la incendii şi, implicit funcţionează fără avizul ISU.  Indicatorii tehnico-economici ai acestor obiective de investiţii au fost aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 239/22.12.2020, dar din lipsa fondurilor necesare nu au fost realizate, valoarea acestora crescând semnificativ din anul 2020 până în prezent.  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj a solicitat efectuarea unor modificări/completări ale soluţiilor tehnice adoptate în anul 2020, ca urmare a unor modificări legislative specifice din domeniu, condiţionând astfel emiterea Avizelor de securitate la incendiu de modificarea documentaţiilor aprobate prin HCJ nr. 239/2020.  Astfel, în urma modificărilor/completărilor efectuate de proiectant, au fost emise Avizele de Securitate la incendiu:   * Nr. 255/23/SU-CJ din 20.11.2023 (pentru Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “ORIZONT” Cluj-Napoca (fostul Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ”Pinochio” Cluj-Napoca, str. B. P. Hașdeu, nr. 10); * Nr. 191/23/SU-CJ din 24.08.2023 (pentru Centrul de Abilitare și Reabilitare Municipiul Gherla, str. Plugarilor, nr. 24) * Nr. 100 din 02.10.2023 (pentru Casa de Tip Familial 10 Gherla (fosta “Casa de tip Familial”), Municipiul Gherla, str. Teilor, nr. 2A) * Nr. 191/23/SU-CJ din 24.08.2023 (pentru Centrul de Abilitare și Reabilitare Municipiul Gherla, str. Plugarilor, nr. 24) * Nr. 526/19/SU-CJ din 12.12.2019 (pentru Casa de tip familial “NATALIA” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Sfânta Elena”), str. Horea nr. 20, Comuna Apahida, Județul Cluj * Nr. 527/19/SU-CJ din 12.12.2019 (pentru Casa de tip familial “RAZA DE SOARE” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Buna Vestire”), str. Horea, nr. 22, Comuna Apahida, Județul Cluj)   Pentru conformarea la cerinţele legislative în vigoare este strict necesară realizarea acestor investiţii şi obţinerea **Autorizaţiilor** de securitate la incendiu.  Centrele de zi şi rezidenţiale înfiinţate în condiţiile legii, pot primi finanţare în vederea acoperirii, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări, precum şi dotări, conform Ordinului nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării cu modificările și completările ulterioare.  Finanţarea urmează să fie asigurată astfel :   * 90% prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (potrivit prevederilor Ordinului nr. 2765/2012) și * 10% cofinanțare din bugetul Judeţului Cluj, prin Consiliul Județean Cluj. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Creşterea valorilor investiţiilor de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici în anul 2020 şi până în prezent a fost determinată de:   * modificările/competările solicitate de ISU Cluj; * majorarea salariului minim pe economie de la 2230 lei în decembrie 2020 la 3700 lei în septembrie 2024, * modificarea, prin H.G. nr. 1116/2023, a structurii Devizului general, aprobat prin H.G. nr. 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,* cu modificările şi completările ulterioare, respectiv introducerea unui nou capitol – cap. 7 “Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ” care se reflectă într-o creştere de aprox. 20-25% a valorii totale a devizelor.   De asemenea, Guvernul României, prin O.U.G. nr. 64/2022 *privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile*, a legiferat ca factori care au influenţat major creşterile de preţuri următoarele:   * Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, care a afectat piaţa construcţiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor şi producător de oţel şi materie primă pentru piaţa europeană a construcţiilor. Consecinţa imediată a fost o creştere semnificativă în anul 2022 a preţurilor la materiale, determinând creşteri şi de peste 40% la unele materiale utilizate în construcţii; * De asemenea, conflictul militar din regiune a determinat o creştere semnificativă a preţului la echipamentele, utilajele şi dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea. * Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat a determinat o creştere a indicelui de cost total în construcţii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creşterea costului la materiale în construcţii şi 40% de creşterea costului cu manopera. Această creştere de preţ a fost reflectată în indicele de cost total în construcţii de către Institutul Naţional de Statistică începând cu luna martie 2021. * Criza generată de contextul internaţional a condus la creşteri ale preţului la carburanţi, dar şi creşteri semnificative ale preţului la gazele naturale şi la energia electrică, determinând la rândul ei influenţe majore asupra creşterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar şi la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcţii cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. * Toate situaţiile mai sus menţionate care au condus la declanşarea crizei pe piaţa construcţiilor au caracter imprevizibil şi sunt considerate cauze care nu depind de acţiunea părţilor, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor.   În acest context, pentru a asigura conformarea la cerinţele legislative în vigoare (Normativ P118/3-2015 privind securitatea la incendiu a construcţiilor – Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare) şi obţinerea autorizaţiei de securitate la incendii pentru imobilele aflate în administrarea DGASPC Cluj este necesar a fi actualizaţi indicatorii tehnico-economici aprobaţi prin HCJ Cluj nr. 239/2020 şi realizate lucrările de instalaţii de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii şi centrala automată de semnalizare-avertizare incendii (I.D.S.A.I.), instalaţie paratrăznet şi scări metalice exterioare (unde este cazul), pentru evacuare în caz de incendiu.  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația pentru proprietar de efectuare la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii.  În acest sens art. 27 lit. e) și f) din lege prevăd următoarele :  e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale;  f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  Necesitatea şi oportunitatea realizării acestor lucrări de investiții se justifică prin necesitatea conformării la cerinţele legislative în vigoare şi creşterea calităţii serviciilor sociale şi medicale pentru persoanele beneficiare ale serviciilor DGASPC Cluj. |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu şi conformarea la cerinţele legislative în vigoare. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Realizarea lucrărilor va conduce la conformarea la cerinţele legislative, creşterea siguranţei în aceste imobile, precum şi a calităţii serviciilor oferite de centrele rezidenţiale şi de zi menţionate, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi obţinerea licenţelor de funcţionare. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Au fost depuse cererile de finanţare din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, în temeiul Ordinului nr. 2765/2012 prin care sunt finanțate cheltuieli pentru lucrările de construcții, reparații amenajări și modernizări, precum și dotări cu echipamente specifice activității din centrele de zi sau rezidențiale care prevede o finanţare de:   * 90% prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și * 10% cofinanțare din bugetul Judeţului Cluj, prin Consiliul Județean Cluj   Valoarea actuală a investiţiilor este:   1. Anexa 1 la HCJ nr. 239/2020   „Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii” la Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “ORIZONT” Cluj-Napoca (fostul Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ”Pinochio” Cluj-Napoca): 381.923,32 lei (TVA inclus), din care construcţii-montaj = 212.172,44 lei cu TVA inclus   1. Anexa 2 la HCJ nr. 239/2020   „Instalații IDSAI, hidranţi şi paratrăsnet” la Centrul de Abilitare și Reabilitare Municipiul Gherla, str. Plugarilor, nr. 24: 448.436,22 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj = 312.214,67 lei cu TVA inclus  3. Anexa 3 la HCJ nr. 239/2020  „Scara metalica exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare incendii” la Casa de Tip Familial 10 Gherla (fosta “Casa de tip Familial”), Municipiul Gherla, str. Teilor, nr. 2A;  276.276,37 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj = 150.223,01 lei cu TVA inclus  4. Anexa 6 la HCJ nr. 239/2020  4.1 „Instalații de semnalizare -avertizare incendii, cu detectare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare-avertizare incendii (I.D.S.A.I.) & Instalații paratrăsnet la Casa de tip familial “NATALIA” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Sfânta Elena”), str. Horea nr. 20: 139.781,39 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj (C+M) = 50.155,44 lei cu TVA inclus și  4.2 „Instalații de semnalizare -avertizare incendii, cu detectare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare-avertizare incendii (I.D.S.A.I.) & Instalații paratrăsnet la Casa de tip familial “RAZA DE SOARE” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Buna Vestire”), str. Horea, nr. 22, Comuna Apahida, Județul Cluj: 139.781,39 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj (C+M) = 50.155,44 lei cu TVA inclus  Ulterior adoptării hotărârii se vor modifica indicatorii tehnico-economici ai investiţiilor prevăzute în anexele nr.: 1, 2, 3 şi 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 239/2020 şi se vor aloca sumele necesare pentru cofinanţarea investiţiilor la imobilele administrate de DGASPC Cluj: instalaţii de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii şi centrala automată de semnalizare-avertizare incendii (I.D.S.A.I.), iar acolo unde legislaţia o impune vor fi realizate şi instalaţii paratrăznet și scări metalice exterioare pentru evacuare în caz de incendiu.  În cazul obţinerii acestor finanţări judeţul Cluj va asigura din bugetul propriu o cofinanţare de 10% a proiectelor. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Actul administrativ modifică anexele nr. 1, 2, 3 şi 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 239/22.12.2020.  Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea obiectivelor conform documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice cu încadrarea în devizele generale aprobate şi respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi și va solicita Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane cuprinderea în bugetul Județului Cluj a sumeloe necesare asigurării cofinanţării și ulterior din contractele de lucrări care vor fi încheiate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| * **Adresa** **nr. 47571/20.09.2024** a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 38629/23.09.2024; * **Note de fundamentare;** * **Devize generale actualizate;** * **Avizele de Securitate la incendiu:**   Nr. 255/23/SU-CJ din 20.11.2023  Nr. 191/23/SU-CJ din 24.08.2023  Nr. 100 din 02.10.2023  Nr. 191/23/SU-CJ din 24.08.2023  Nr. 526/19/SU-CJ din 12.12.2019  Nr. 527/19/SU-CJ din 12.12.2019 |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**Anexa nr. 1 la Referatul de aprobare nr. 38860/24.09.2024**

**T A B E L C O M P A R A T I V**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Text actual** | **Text propus** | **Argumente/motivație** |
| **1.** | **Anexa 1**  **INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**  **ai obiectivului de investiții „****Instalație de stingere incendiu cu hidranți și instalație paratrăsnet” la complexul de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic „Pinochio”- Cluj-Napoca, str. B P Hașdeu, nr. 10**  **TITULAR:** Județul Cluj  **Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj  **Amplasament:** Str. B. P. Hașdeu nr. 10, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj  **PROIECTANT:** Societatea Proiect AIC SRL, str. Aviatorului nr. 101, sat Șcheia, Comuna Șheia, Județul Suceava  **FAZA:** D.A.L.I.-  **1. Indicatori tehnici:**  **Clădire : P+E**  **Instalație de stingere incendiu cu hidranți interiori montați aparent și instalație paratrăsnet:**   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente * trasarea lucrării * montare cutie hidrant * montare furtun tip C * țeavă de refulare * reparat pereți în urma montării * pentru instalația de paratrăsnet (elemente de captare- o tijă de captare din cupru, elemente de coborâre din conductor, suporți speciali pe pereți, priză de pămînt).   **2. Indicatori economici:**  **TOTAL INVESTITIE (INV).......................................................din care C+M:**  **39.194,19 lei fără TVA ............................................................22.354,56 lei fără TVA**  **46.526,41 lei cu TVA............................................................................26.601,93 lei cu TVA.**  **3. Durata de execuție a investiţiei:** 12 luni.  **4. Finanţarea investiţiei:** fonduri de la bugetul Județului Cluj. | **Anexa 1**  **INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**  **ai obiectivului de investiții „Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii” la Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “ORIZONT” Cluj-Napoca** (fostul Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ”Pinochio” Cluj-Napoca**, str. B P Hașdeu, nr 10**  **TITULAR:** Județul Cluj  **Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj  **Amplasament**: Str. B. P. Hașdeu nr. 10, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj  **PROIECTANT:** SC TZADIK SRL Cluj-Napoca  **FAZA:** D.A.L.I.+PT  **1. Indicatori tehnici:**  **Clădire : P+E**  **Instalație de stingere incendiu cu hidranți interiori montați aparent și instalație paratrăsnet:**   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente, * trasarea lucrării, * montare cutie hidrant * montare furtun tip C, * țeavă de refulare * reparat pereți în urma montării * pentru instalația de paratrăsnet (elemente de captare - o tijă de captare din cupru, elemente de coborâre din conductor, suporți speciali pe pereți, priză de pămînt) * Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu   **2. Indicatori economici:**  **TOTAL INVESTITIE**  **381.923,32 lei (TVA inclus),** din care construcţii-montaj = 212.172,44 lei cu TVA inclus  **3. Durata de execuție a investiţiei*:***  12 luni  **4. Finanţarea investiţiei*:*** fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite si bugetul Județului Cluj. |  |
| **2** | **Anexa 2**  **INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**  **ai obiectivului** **de investiții „****Instalație de paratrăsnet” la Centrul de Abilitare și Reabilitare- Municipiul Gherla, str. Plugarilor nr. 24**  **TITULAR:** Județul Cluj  **Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj  **Amplasament**: Str. Plugarilor nr. 24, Municipiul Gherla, Judeţul Cluj  **PROIECTANT:** Societatea Proiect AIC SRL, str. Aviatorului nr. 101, sat Șcheia, Comuna Șheia, Județul Suceava  **FAZA:** D.A.L.I.  **1. Indicatori tehnici:**  **Clădire P+2 E**  **Instalație de paratrăsnet:**   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente * trasarea lucrării * montare instalație paratrăznet * montare electrozi * verificare prizei de pământ.   **2. Indicatori economici:**  **TOTAL INVESTITIE** (INV).......................................................din care C+M:  37.674,27 lei fără TVA ............................................................22.416,56 lei fără TVA  44.717,39 lei cu TVA............................................................................26.6675,70 lei cu TVA.  **3. Durata de execuție a investiţiei:** 12 luni  **4. Finanţarea investiţiei:** fonduri de la bugetul Județului Cluj. | **Anexa 2**  **INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**  **ai obiectivului** **de investiții „Instalaţii IDSAI, hidranţi şi paratrăsnet” la Centrul de Abilitare și Reabilitare Municipiul Gherla, str. Plugarilor, nr. 24**  **TITULAR:** Județul Cluj  **Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj  **Amplasament**: Str. Plugarilor nr.24, Municipiul Gherla, Judeţul Cluj  **PROIECTANT:** SC TZADIK SRL Cluj-Napoca  **FAZA:** D.A.L.I.+PT  **1. Indicatori tehnici:**  **Clădire P+2 E**  **Instalație de paratrăsnet:**   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente, * trasarea lucrării, * montare instalație paratrăznet * montare electrozi * verificare prizei de pământ * hidranţi   **2. Indicatori economici:**  **TOTAL INVESTITIE**  **448.436,22 lei (TVA inclus),** din care construcţii - montaj = 312.214,67 lei cu TVA inclus  **3. Durata de execuție a investiţiei*:***  12 luni  **4. Finanţarea investiţiei*:*** fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite si bugetul Județului Cluj |  |
| **3.** | **Anexa 3**  **INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**  **ai obiectivului de investiții „Instalație de semnalizare -avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare incendii” la Casa de tip Familial, Municipiul Gherla, str. Teilor nr. 2A**  **TITULAR:** Județul Cluj  **Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj  **Amplasament:** Str. Teilor nr. 2A, Municipiul Turda, Judeţul Cluj  **PROIECTANT:** Societatea Proiect AIC SRL, str. Aviatorului nr. 101, sat Șcheia, Comuna Șheia, Județul Suceava  **FAZA:** D.A.L.I.  **1. Indicatori tehnici:**  **Clădire D+P+ E**   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat) * trasarea lucrării * montare doze aparataj, doze de derivație * montare tuburi de protecție tip copex * tragerea firelor prin tuburile de protecție * legături în doze, derivație și tablou de distribuție * montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc**)** * montaj corpuri de iluminat de siguranță * reparat pereți in urma montare IDSAI * zugrăveală în spațiile afectate.   **2. Indicatori economici:**  **TOTAL INVESTITIE (INV).......................................................din care C+M:**  **60.787,42 lei fără TVA ............................................................31.462,77 lei fără TVA**  **77.175,62 lei cu TVA...................................................................37.440,70 lei cu TVA.**  **3. Durata de execuție a investiţiei:** 12 luni  **4. Finanţarea investiţiei*:*** fonduri de la bugetul Județului Cluj. | **Anexa 3**  **INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**  **ai obiectivului** **de investiții „Scara metalica exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare incendii” la Casa de Tip Familial 10 Gherla** (fosta “Casa de tip Familial”)**, Municipiul Gherla, str. Teilor, nr. 2A;**  **TITULAR:** Județul Cluj  **Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj  **Amplasament**: Str. Teilor nr.2 A, Municipiul Turda, Judeţul Cluj  **PROIECTANT:** SC TZADIK SRL Cluj-Napoca  **FAZA:** D.A.L.I.+PT  **1. Indicatori tehnici:**  **Clădire D+P+ E**   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat), * trasarea lucrării, * montare doze aparataj, doze de derivație, * montare tuburi de protecție tip copex * tragerea firelor prin tuburile de protecție * legături în doze, derivație și tablou de distribuție * montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc) * montaj corpuri de iluminat de siguranță * reparat pereți in urma montare IDSAI * zugrăveală în spațiile afectate * Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu   **2. Indicatori economici:**  **TOTAL INVESTITIE** **276.276,37 lei (TVA inclus),** din care construcţii - montaj = 150.223,01 lei cu TVA inclus  **3. Durata de execuție a investiţiei*:***  12 luni  **4. Finanţarea investiţiei*:*** fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite si bugetul Județului Cluj. |  |
| **4.** | **Anexa 6**  **INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**  **ai obiectivelor de investiții „Instalație de semnalizare -avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare și instalație paratrăsnet la casele de tip familial** **„Sfânta Elena”, str. Horea nr. 20 și „Buna Vestire”, str. Horea nr. 22, Comuna Apahida, Județul Cluj**  **TITULAR:** Județul Cluj  **Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj  **Amplasament**: Str. Horea nr. 20 și nr. 22, Comuna Apahida, Judeţul Cluj  **PROIECTANT:** Societatea Proiect AIC SRL, str. Aviatorului nr. 101, sat Șcheia, Comuna Șheia, Județul Suceava  **FAZA:** D.A.L.I.  **1. Indicatori tehnici Casa de tip familial „Sfânta Elena”-P+ E**   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat) * trasarea lucrării * montare doze aparataj, doze de derivație * montare tuburi de protecție tip copex * tragerea firelor prin tuburile de protecție * legături în doze, derivație și tablou de distribuție * montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc) * montaj corpuri de iluminat de siguranță * reparat pereți in urma montare IDSAI * zugrăveală în spațiile afectate   **2. Indicatori economici Clădire Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie de tip ambulatoriu -P+ E:**  **TOTAL INVESTITIE** (INV).......................................................din care C+M:  71.630,50 lei fără TVA ............................................................34.657,13 lei fără TVA  85.062,51 lei cu TVA.................................................................41.241,99 lei cu TVA.  **3. Indicatori tehnici** **Casa de tip familial „Buna Vestire”****-P+ E**   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat), * trasarea lucrării, * montare doze aparataj, doze de derivație, * montare tuburi de protecție tip copex * tragerea firelor prin tuburile de protecție * legături în doze, derivație și tablou de distribuție * montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc) * montaj corpuri de iluminat de siguranță * reparat pereți in urma montare IDSAI * zugrăveală în spațiile afectate.   **4. Indicatori economici Casa de tip familial „Buna Vestire”** **-P+ E:**  **TOTAL INVESTITIE** (INV).......................................................din care C+M:  66.185,87 lei fără TVA ............................................................34.200,67 lei fără TVA  78.585,74 lei cu TVA.................................................................40.698,80 lei cu TVA.  **5. Durata de execuție a investiţiei:** 12 luni.  **6. Finanţarea investiţiei*:*** fonduri de la bugetul Județului Cluj. | **Anexa 4**  **INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**  **ai obiectivelor de investiții „Instalații de semnalizare -avertizare incendii, cu detectare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare-avertizare incendii (I.D.S.A.I.) & Instalații paratrăsnet la Casa de tip familial “NATALIA” Apahida** (fosta Casa de tip Familial ”Sfânta Elena”)**, str. Horea nr. 20 și „Instalații de semnalizare -avertizare incendii, cu detectare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare-avertizare incendii (I.D.S.A.I.) & Instalații paratrăsnet la Casa de tip familial “RAZA DE SOARE” Apahida** (fosta Casa de tip Familial ”Buna Vestire”)**, str. Horea, nr. 22, Comuna Apahida, Județul Cluj**  **TITULAR:** Județul Cluj  **Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj  **Amplasament**: Str.Horea nr.20 și Horea nr. 22, Comuna Apahida, Judeţul Cluj  **PROIECTANT:** SC TZADIK SRL Cluj-Napoca  **FAZA:** D.A.L.I.+PT    **1. Indicatori tehnici Casa de tip familial „Natalia”**   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat), * trasarea lucrării, * montare doze aparataj, doze de derivație, * montare tuburi de protecție tip copex * tragerea firelor prin tuburile de protecție * legături în doze, derivație și tablou de distribuție * montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc) * montaj corpuri de iluminat de siguranță * reparat pereți in urma montare IDSAI * zugrăveală în spațiile afectate   **2. Indicatori economici Casa de tip familial „Natalia”**  **TOTAL INVESTITIE** **139.781,39 lei (TVA inclus),** din care construcţii - montaj (C+M) = 50.155,44 lei cu TVA inclus  **3. Indicatori tehnici Casa de tip familial „Raza de soare”**   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat), * trasarea lucrării, * montare doze aparataj, doze de derivație, * montare tuburi de protecție tip copex * tragerea firelor prin tuburile de protecție * legături în doze, derivație și tablou de distribuție * montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc) * montaj corpuri de iluminat de siguranță * reparat pereți in urma montare IDSAI * zugrăveală în spațiile afectate   **4. Indicatori economici Casa de tip familial „Buna Vestire”** **-P+ E:**  **TOTAL INVESTITIE** **132.396,95 lei (TVA inclus),** din care construcţii - montaj (C+M) = 50.081,75 lei cu TVA inclus  **5. Durata de execuție a investiţiei*:***  12 luni  **6. Finanţarea investiţiei*:*** fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite si bugetul Județului Cluj. |  |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 239/22.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii la imobile aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ….... din ......09.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 239/22.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii la imobile aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 38860/24.09.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 38861/24.09.2024 şi nr. 38863/24.09.2024 şi Avizul cu nr...... din ……....09.2024 adoptat de Comisia de specialitate nr. ……, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

* Ţinând cont de: Adresa nr. 47571/20.09.2024 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 38629/23.09.2024;

Luând în considerare dispozițiile:

* art. 2, ale 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 123 – 140, ale art. 142 -153, art. 215 - 216 și ale art. 218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. d), coroborat cu alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 44 din Legea nr. 273/2006, *privind finanţele publice locale*, cu modificările şi completările ulterioare.
* art. 27 -28 din Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995 rep., cu modificările și completările ulterioare,
* LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (\*republicată\*) privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare
* LEGE nr. 100 din 16 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale, precum şi pentru completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
* Legii nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
* Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare
* Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
* HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale cu modificările și completările ulterioare
* Ordinului  nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării cu modificările și completările ulterioare
* ORDIN nr. 180 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, cu modificările și completările ulterioare;
* ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
* ORDIN nr. 179/2.089/20.892/2023 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale
* ORDIN nr. 364 din 9 martie 2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ P118/3-2015, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. I.** Horărârea Consiliului Județean Cluj nr. 239/22.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii la imobile aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, se modifică după cum urmează:

* 1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre
  2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre
  3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre
  4. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre

**Art. II.** Se aprobă depunerea pentru finanțare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale a următoarelor proiecte:

1. „Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii” la Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “ORIZONT” Cluj-Napoca (fostul Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ”Pinochio” Cluj-Napoca, str. B P Hașdeu, nr 10, în valoare de: 381.923,32 lei
2. „Instalații IDSAI, hidranţi şi paratrăsnet” la Centrul de Abilitare și Reabilitare Municipiul Gherla, str. Plugarilor, nr. 24 în valoare de: 448.436,22
3. „Scara metalica exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare incendii” la Casa de Tip Familial 10 Gherla (fosta “Casa de tip Familial” Gherla), Municipiul Gherla, str. Teilor, nr. 2A în valoare de: 276.276,37 lei
4. „Instalații de semnalizare -avertizare incendii, cu detectare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare-avertizare incendii (I.D.S.A.I.) & Instalații paratrăsnet la Casa de tip familial “NATALIA” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Sfânta Elena”), str. Horea nr. 20: 139.781,39 lei
5. „Instalații de semnalizare -avertizare incendii, cu detectare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare-avertizare incendii (I.D.S.A.I.) & Instalații paratrăsnet la Casa de tip familial “RAZA DE SOARE” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Buna Vestire”), str. Horea, nr. 22, Comuna Apahida, Județul Cluj: 139.781,39 lei

**Art. III.** Județul Cluj își asumă următoarele obligații:

1. cofinanțarea procentului de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile;
2. cofinanţarea cheltuielilor neeligibile;
3. asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale și destinaţiei sociale a obiectivului pentru o perioadă de 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor finanţate de Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

**Art. IV.** Se desemnează directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, doamna Nicoleta Molnar, să semneze toate actele necesare depunerii proiectului, evaluării, contractării proiectului, precum și contractul de finanțare aferent proiectului.

**Art. V.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.

**Art. VI.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet ”www.cjcluj.ro”.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tişe Simona Gaci**

**Nr……..... din …....… 2024**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**Anexa 1**

**La Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. ............./............2024**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții „Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii” la Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “ORIZONT” Cluj-Napoca** (fostul Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ”Pinochio” Cluj-Napoca**, str. B P Hașdeu, nr 10**

**TITULAR:** Județul Cluj

**Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

**Amplasament**: Str. B. P. Hașdeu nr. 10, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

**PROIECTANT:** SC TZADIK SRL Cluj-Napoca

**FAZA:** D.A.L.I. +PT

**1. Indicatori tehnici:**

**Clădire : P+E**

**Instalație de stingere incendiu cu hidranți interiori montați aparent și instalație paratrăsnet:**

* instalatia propriu-zisa si dotari echipamente,
* trasarea lucrării,
* montare cutie hidrant
* montare furtun tip C,
* țeavă de refulare
* reparat pereți în urma montării
* pentru instalația de paratrăznet (elemente de captare - o tijă de captare din cupru, elemente de coborâre din conductor, suporți speciali pe pereți, priză de pămînt)
* Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu

**2. Indicatori economici:**

**TOTAL INVESTITIE**

**381.923,32 lei (TVA inclus),** din care construcţii-montaj = 212.172,44 lei cu TVA inclus

**3. Durata de execuție a investiţiei*:***  12 luni

**4. Finanţarea investiţiei*:*** fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite si bugetul Județului Cluj

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**Anexa 2**

**La Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. ............./............2024**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului** **de investiții „Instalații IDSAI, hidranţi şi paratrăsnet” la Centrul de Abilitare și Reabilitare Municipiul Gherla, str. Plugarilor, nr. 24**

**TITULAR:** Județul Cluj

**Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

**Amplasament**: Str. Plugarilor nr.24, Municipiul Gherla, Judeţul Cluj

**PROIECTANT:** SC TZADIK SRL Cluj-Napoca

**FAZA:** D.A.L.I. +PT

**1. Indicatori tehnici:**

**Clădire P+2 E**

**Instalație de paratrăsnet:**

* instalatia propriu-zisa si dotari echipamente,
* trasarea lucrării,
* montare instalație paratrăznet
* montare electrozi
* verificare prizei de pământ
* hidranţi

**2. Indicatori economici:**

**TOTAL INVESTITIE**

**448.436,22 lei (TVA inclus),** din care construcţii - montaj = 312.214,67 lei cu TVA inclus

**3. Durata de execuție a investiţiei*:***  12 luni

**4. Finanţarea investiţiei*:*** fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite si bugetul Județului Cluj

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**Anexa 3**

**La Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. ............./............2024**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții „Scara metalica exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare incendii” la Casa de Tip Familial 10 Gherla (fosta “Casa de tip Familial”), Municipiul Gherla, str. Teilor, nr. 2A;**

**TITULAR:** Județul Cluj

**Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

**Amplasament**: Str. Teilor nr.2 A, Municipiul Gherla, Judeţul Cluj

**PROIECTANT:** SC TZADIK SRL Cluj-Napoca

**FAZA:** D.A.L.I. +PT

**1. Indicatori tehnici:**

**Clădire D+P+ E**

* instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat),
* trasarea lucrării,
* montare doze aparataj, doze de derivație,
* montare tuburi de protecție tip copex
* tragerea firelor prin tuburile de protecție
* legături în doze, derivație și tablou de distribuție
* montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc)
* montaj corpuri de iluminat de siguranță
* reparat pereți in urma montare IDSAI
* zugrăveală în spațiile afectate
* Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu

**2. Indicatori economici:**

**TOTAL INVESTITIE** **276.276,37 lei (TVA inclus),** din care construcţii - montaj = 150.223,01 lei cu TVA inclus

**3. Durata de execuție a investiţiei*:***  12 luni

**4. Finanţarea investiţiei*:*** fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite si bugetul Județului Cluj.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**Anexa 4**

**La Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. ............./............2024**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivelor de investiții: „Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare și instalație paratrăsnet la Casa de tip familial “NATALIA” Apahida** (fosta Casa de tip Familial ”Sfânta Elena”)**, str. Horea nr. 20 și Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare și instalație paratrăsnet la Casa de tip familial “RAZA DE SOARE” Apahida** (fosta Casa de tip Familial ”Buna Vestire”)**, str. Horea, nr. 22, Comuna Apahida, Județul Cluj**

**TITULAR:** Județul Cluj

**Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

**Amplasament**: Str.Horea nr.20 și Horea nr. 22, Comuna Apahida, Judeţul Cluj

**PROIECTANT:** SC TZADIK SRL Cluj-Napoca

**FAZA:** D.A.L.I. +PT

**1. Indicatori tehnici Casa de tip familial „Natalia” Apahida** (fosta Casa de tip Familial ”Sfânta Elena”)

* instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat),
* trasarea lucrării,
* montare doze aparataj, doze de derivație,
* montare tuburi de protecție tip copex
* tragerea firelor prin tuburile de protecție
* legături în doze, derivație și tablou de distribuție
* montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc)
* montaj corpuri de iluminat de siguranță
* reparat pereți in urma montare IDSAI
* zugrăveală în spațiile afectate

**2. Indicatori economici Casa de tip familial „Natalia”** **Apahida** (fosta Casa de tip Familial ”Sfânta Elena”)**:**

**TOTAL INVESTITIE** **139.781,39 lei (TVA inclus),** din care construcţii - montaj (C+M) = 50.155,44 lei cu TVA inclus

**3. Indicatori tehnici Casa de tip familial „Raza de soare” Apahida** (fosta Casa de tip Familial ”Buna Vestire”)

* instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat),
* trasarea lucrării,
* montare doze aparataj, doze de derivație,
* montare tuburi de protecție tip copex
* tragerea firelor prin tuburile de protecție
* legături în doze, derivație și tablou de distribuție
* montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc)
* montaj corpuri de iluminat de siguranță
* reparat pereți in urma montare IDSAI
* zugrăveală în spațiile afectate

**4. Indicatori economici Casa de tip familial „Raza de soare”** (fosta Casa de tip Familial ”Buna Vestire”)

**TOTAL INVESTITIE** **132.396,95 lei (TVA inclus),** din care construcţii - montaj (C+M) = 50.081,75 lei cu TVA inclus

**5. Durata de execuție a investiţiei*:***  12 luni

**6. Finanţarea investiţiei*:*** fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte

surse legal constituite si bugetul Județului Cluj.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII**

Nr. 38861/24.09.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 239/22.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii la imobile aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj** | | |
| **Compartiment de resort:** | Direcția de Dezvoltare și Investiții | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean este o atribuție a consiliului județean reglementată de:   * art. 173 alin. (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, * art.44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.   Legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de:   * Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; * H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform art. 17 din Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, investiţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 766/1997, cu modificările și completărle ulterioare ), intervențiile în timp asupra construcţiilor au ca scop :   * menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerințelor; * asigurarea funcțiunilor construcţiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcțiunilor inițiale ca urmare a modernizării.   Lucrările de intervenție sunt:  a) lucrări de întreţinere, determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor;  b) lucrări de refacere, determinate de producerea unor degradări importante şi care au ca scop menținerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor;  c) lucrări de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerințelor faţă de construcții sau a funcțiunilor acestora şi care se pot realiza cu menținerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor  Potrivit art. 22 din același act normativ proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi:   * asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni aparitia unor deteriorări importante; * asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora; * asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifică, pe parcurs și la receptie, calitatea acestora, direct sau prin diriginți de șantier autorizați.   Pentru a asigura conformarea la cerinţele legislative în vigoare (Normativ P118/3-2015 privind securitatea la incendiu a construcţiilor – Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare) şi obţinerea autorizaţiei de securitate la incendii pentru Complex Servicii Comunitare Destinat Persoanelor Adulte Câmpia Turzii este necesar a fi realizate lucrările de instalaţii de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii şi centrala automată de semnalizare-avertizare incendii (I.D.S.A.I.).  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația pentru proprietar de efectuare la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii.  În acest sens art. 27 lit. e) și f) din lege prevăd următoarele :  e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale;  f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  Necesitatea şi oportunitatea realizării acestor investiții se justifică prin necesitatea conformării la cerinţele legislative în vigoare prin obţinerea Autorizaţiei de securitate la incendiu şi asigurarea calităţii serviciilor sociale şi medicale pentru persoanele beneficiare ale centrelor.  Investiţiile au următorii parametri:  A. „Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii” la Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “ORIZONT” Cluj-Napoca (fostul Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ”Pinochio” Cluj-Napoca, str. B P Hașdeu, nr 10  1. Indicatori tehnici:  Clădire : P+E  Instalație de stingere incendiu cu hidranți interiori montați aparent și instalație paratrăsnet:   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente, * trasarea lucrării, * montare cutie hidrant * montare furtun tip C, * țeavă de refulare * reparat pereți în urma montării * pentru instalația de paratrăznet (elemente de captare - o tijă de captare din cupru, elemente de coborâre din conductor, suporți speciali pe pereți, priză de pămînt) * scara metalica exterioara pentru evacuare in caz de incendiu   2. Indicatori economici:  TOTAL INVESTITIE  381.923,32 lei (TVA inclus), din care construcţii-montaj = 212.172,44 lei cu TVA inclus  3. Durata de execuție a investiţiei*:* 12 luni  4. Finanţarea investiţiei*:* fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite si bugetul Județului Cluj  B. „Instalații IDSAI, hidranţi şi paratrăsnet” la Centrul de Abilitare și Reabilitare Municipiul Gherla, str. Plugarilor, nr. 24  1. Indicatori tehnici:  Clădire P+2 E  Instalație de paratrăsnet:   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente, * trasarea lucrării, * montare instalație paratrăznet * montare electrozi * verificare prizei de pământ * hidranţi   2. Indicatori economici:  TOTAL INVESTITIE  448.436,22 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj = 312.214,67 lei cu TVA inclus  3. Durata de execuție a investiţiei*:* 12 luni  4. Finanţarea investiţiei*:* fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite si bugetul Județului Cluj  C. „Scara metalica exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare incendii” la Casa de Tip Familial 10 Gherla (fosta “Casa de tip Familial”), Municipiul Gherla, str. Teilor, nr. 2A;  1. Indicatori tehnici:  Clădire D+P+ E   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat), * trasarea lucrării, * montare doze aparataj, doze de derivație, * montare tuburi de protecție tip copex * tragerea firelor prin tuburile de protecție * legături în doze, derivație și tablou de distribuție * montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc) * montaj corpuri de iluminat de siguranță * reparat pereți in urma montare IDSAI * zugrăveală în spațiile afectate * scara metalica exterioara pentru evacuare in caz de incendiu   2. Indicatori economici:  TOTAL INVESTITIE 276.276,37 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj = 150.223,01 lei cu TVA inclus  3. Durata de execuție a investiţiei*:* 12 luni  4. Finanţarea investiţiei*:* fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite si bugetul Județului Cluj.  D„Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare și instalație paratrăsnet la Casa de tip familial “NATALIA” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Sfânta Elena”), str. Horea nr. 20 și Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare și instalație paratrăsnet la Casa de tip familial “RAZA DE SOARE” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Buna Vestire”), str. Horea, nr. 22, Comuna Apahida, Județul Cluj  1. Indicatori tehnici Casa de tip familial „Natalia”   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat), * trasarea lucrării, * montare doze aparataj, doze de derivație, * montare tuburi de protecție tip copex * tragerea firelor prin tuburile de protecție * legături în doze, derivație și tablou de distribuție * montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc) * montaj corpuri de iluminat de siguranță * reparat pereți in urma montare IDSAI * zugrăveală în spațiile afectate   2. Indicatori economici Casa de tip familial „Natalia”:  TOTAL INVESTITIE 139.781,39 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj (C+M) = 50.155,44 lei cu TVA inclus  3. Indicatori tehnici Casa de tip familial „Raza de soare”   * instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat), * trasarea lucrării, * montare doze aparataj, doze de derivație, * montare tuburi de protecție tip copex * tragerea firelor prin tuburile de protecție * legături în doze, derivație și tablou de distribuție * montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc) * montaj corpuri de iluminat de siguranță * reparat pereți in urma montare IDSAI * zugrăveală în spațiile afectate   4. Indicatori economici Casa de tip familial „Raza de soare”  TOTAL INVESTITIE 132.396,95 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj (C+M) = 50.081,75 lei cu TVA inclus  5. Durata de execuție a investiţiei*:* 12 luni  6. Finanţarea investiţiei*:* fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite si bugetul Județului Cluj.  Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:   * Normativului P118/3-2015 privind securitatea la incendiu a construcţiilor – Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare * Anexa nr. 4 – Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, investiţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor la H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare; * Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.   Având în vedere cele prezentate şi adresa nr. 47571/23.09.2024 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 38629/23.09.2024 prin care se solicită un proiect de hotărâre privind cofinanţarea din fonduri ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale (90%) şi bugetul judeţului Cluj (10%) a acestor investiţii la imobile aflate în administrarea DGASPC Cluj. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| Hotărârea va fi anexată la dosarul de finanțare care se depune și se înregistrează la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene în vederea accesării finanțării nerambursabile.  În urma adoptării hotărârii se vor modifica Anexele nr.: 1, 2, 3 şi 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 239/2020 şi se vor realiza următoarele investiţii la imobile aflate în administrarea DGASPC Cluj:  A. „Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii” la Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “ORIZONT” Cluj-Napoca (fostul Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ”Pinochio” Cluj-Napoca, str. B P Hașdeu, nr 10  B. „Instalații IDSAI, hidranţi şi paratrăsnet” la Centrul de Abilitare și Reabilitare Municipiul Gherla, str. Plugarilor, nr. 24  C. „Scara metalica exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare incendii” la Casa de Tip Familial 10 Gherla (fosta “Casa de tip Familial”), Municipiul Gherla, str. Teilor, nr. 2A;  D„Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare și instalație paratrăsnet la Casa de tip familial “NATALIA” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Sfânta Elena”), str. Horea nr. 20 și Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare și instalație paratrăsnet la Casa de tip familial “RAZA DE SOARE” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Buna Vestire”), str. Horea, nr. 22, Comuna Apahida, Județul Cluj  Sumele necesare cofinanţării de 10% a acestor proiecte vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj începând cu anul 2024. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 24.09.2024 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Alexandru CREŢU | 24.09.2024 |  |
| Elaborat: Consilier | Silvia FABIAN | 24.09.2024 |  |

DIRECŢIA GENERALĂ BUGET, FINANŢE, RESURSE UMANE

Nr. 38863/24.09.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 239/22.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii la imobile aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj** | | |
| **Compartiment de resort:** | Direcţia Generală Buget, Finanţe, Resurse Umane | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| În analiza prezentului proiect de hotărâre s-au avut în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și estimările bugetului local al Județului Cluj pe următoarea perioadă.  De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Consiliul Judetean Cluj asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, statuată de art. 173 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  În vederea conformării la cerinţele legislative în vigoare şi obţinerea Autorizaţiei de securitate la incendiu precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale şi medicale acordate de DGASPC Cluj beneficiarilor săi, se impune realizarea investiţiilor  A. „Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii” la Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “ORIZONT” Cluj-Napoca (fostul Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ”Pinochio” Cluj-Napoca, str. B P Hașdeu, nr 10  Indicatori economici:  TOTAL INVESTITIE  381.923,32 lei (TVA inclus), din care construcţii-montaj = 212.172,44 lei cu TVA inclus  Durata de execuție a investiţiei*:* 12 luni  B. „Instalații IDSAI, hidranţi şi paratrăsnet” la Centrul de Abilitare și Reabilitare Municipiul Gherla, str. Plugarilor, nr. 24  Indicatori economici:  TOTAL INVESTITIE  448.436,22 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj = 312.214,67 lei cu TVA inclus  C. „Scara metalica exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare incendii” la Casa de Tip Familial 10 Gherla (fosta “Casa de tip Familial”), Municipiul Gherla, str. Teilor, nr. 2A;  Indicatori economici:  TOTAL INVESTITIE 276.276,37 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj = 150.223,01 lei cu TVA inclus  D. „Instalație de semnalizare -avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare și instalație paratrăsnet la Casa de tip familial “NATALIA” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Sfânta Elena”), str. Horea nr. 20 și Casa de tip familial “RAZA DE SOARE” Apahida (fosta Casa de tip Familial ”Buna Vestire”), str. Horea, nr. 22, Comuna Apahida, Județul Cluj  Indicatori economici Casa de tip familial „Natalia”:  TOTAL INVESTITIE 139.781,39 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj (C+M) = 50.155,44 lei cu TVA inclus  Indicatori economici Casa de tip familial „Raza de soare”  TOTAL INVESTITIE 132.396,95 lei (TVA inclus), din care construcţii - montaj (C+M) = 50.081,75 lei cu TVA inclus  Conformarea la legislaţia în vigoare (Normativ P118/3-2015 privind securitatea la incendiu a construcţiilor – Partea a III-a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare) prin realizarea acestei investiţii este o necesitate.  ● Finanțarea investițiilor:  Finanțarea va fi asigurată 90% din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, dar se impune cuprinderea sumelor în bugetul județului pentru asigurarea fluxului de numerar.  Având în vedere cele prezentate, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții sus-menţionate la imobilele aflate în administrarea D.G.A.S.P.C. Cluj. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| În urma adoptării prezentei hotărâri vor fi actualizaţi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexele nr.: 1, 2, 3 şi 6 la HCJ nr. 239/2020 şi vor fi alocate sumele necesare pentru cofinanţarea investiţiilor sus menţionate la imobilele alflate în administrarea D.G.A.S.P.C. Cluj**.**  Sumele necesare vor avea impact asupra bugetului propriu al Județului Cluj începând cu anul 2024. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Director general | Cristina ŞCHIOP | 24.09.2024 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| **Compartimentele de resort nominalizate**  **(Direcția/serviciul)** | **Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate** | **Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/**  **stabilire date de întocmire** | **Raport întocmit/**  **Refuz întocmire raport/**  **semnătură** |
| **DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII** | **24.09.2024** | **Secretar general jud. Cluj**  **Simona GACI** | **Raport întocmit**  **Director executiv**  **Mariana RAŢIU** |
| **DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE** | **24. 09.2024** | **Secretar general jud. Cluj**  **Simona GACI** | **Raport întocmit**  **Director general**  **Cristina ŞCHIOP** |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| **Numele și prenumele consilierului juridic** | **Semnătura persoanei competente pentru nominalizare** | | **Aviz acordat/**  **Refuz aviz/**  **semnătură** |
| **Raluca Groza** |  | | **Aviz acordat** |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| **Numele și prenumele secretarului general al județului** | **Caracterul normativ sau individual al proiectului** | | **Avizul acordat/**  **Refuz aviz/**  **semnătură** |
| **Simona Gaci** | **individual** | | **Avizat** |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| **Comisia de specialitate nominalizată** | **Data de întocmire și depunere a avizului** | **Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/**  **stabilire date de întocmire** | **Avizul adoptat/**  **Aviz implicit favorabil** |
| **2** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |