Nr. 47.960/ 22.11.2024

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 59/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca asigură servicii medicale complexe în specialitățile cardiologie, neurologie, balneologie, reumatologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie plastică și reparatorie, susținute de activitatea laboratoarelor de radiologie și imagistică medicală, analize medicate, explorări funcționale precum și a ambulatoriului spitalului și a bazei de tratament.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 250/2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, actualizati prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 109/2020.  Proiectul tehnic aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca” a fost elaborat în octombrie 2022, Autorizația de construire nr. 292 fiind emisă în data de 10.04.2023, cu termen de valabilitate: 10.04.2026.  În perioada aprilie – mai 2024 proiectul tehnic a fost optimizat/actualizat în scopul respectării principiilor privind eficiența resurselor/imunizarea la schimbările climatice, a principiilor orizontale – egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, atingerea țintelor Nzeb. Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 59/2024 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, valoarea totală aprobată a investiției fiind în cuantum de 36.690.581,59 lei (TVA inclus) din care C+M 24.154.312,99 lei (TVA inclus).  Urmare a lansării în data de 30.09.2024 de către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte: “Investiții în infrastructura **unităților sanitare publice de recuperare**/reabilitare medicală”,cu termen de depunere 31 ianuarie 2025,  În contextul identificării de către Spitalul Clinic de Recuperare a necesității dotării cu echipamente medicale de ultimă generație: RMN (rezonanță magnetică nucleară), computer tomograf, sisteme de recuperare a mușchilor faciali, a masei musculare, paturi electrice ATI, targă hidraulică, mese de tratament ș. a. precum și a necesității dezvoltării infrastructurii digitale a unității sanitare prin implementarea unor soluții pentru managementul clinic al pacientului, realizarea programărilor în sistem digital, interoperabilitate digitală, securitate digitală a sistemelor,  Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Recuperare, intenționează să depună spre finanțare în cadrul Programului Sănătate un proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca care să înglobeze lucrările de amenajare a spaţiilor din Corpul C13 necesare instalării și funcționării camerei hiperbare, obiect al proiectului finanțat prin PNRR, ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, lucrările de extindere și etajare a corpului C13, realizarea unei pasarele care conectează corpul principal al spitalului de corpul C13, lucrările de intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu, dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație și dezvoltarea infrastructurii digitale a unității sanitare.  În acest scop a fost actualizat devizul general al investiției prin introducerea valorilor aferente dotărilor cu echipamentele medicale și dezvoltării infrastructurii digitale. Astfel, valoarea totală actualizată a investiției este în cuantum de 59.433.548,24 lei (fără TVA) din care C+M este 20.297.742,01 lei (TVA inclus).  Având în vedere următoarele aspecte:   * Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate a proiectului de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca în cursul lunii decembrie 2024 * Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, conform pct. 7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului   Este strict necesară și oportună aprobarea, în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, respectiv modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 59/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Depunerea spre finanțare prin Programul Sănătate, Apelul de *proiecte “Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”,* a proiectului de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.  Prin Ghidul solicitantului, Anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6385/30.09.2024, modificat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6879/05.11.2024, *pct. 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii* este impusă obligativitatea anexării la cererea de finanțare a hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii. |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Prin adoptarea hotărârii se va crea cadrul necesar pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Sănătate. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2025 - 2026.  Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare, modernizare, extindere, respectiv dotarea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca este în cuantum de 59.433.548,24 lei (fără TVA) din care C+M este 20.297.742,01 lei (TVA inclus).  Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv fonduri europene nerambursabile și bugetul Consiliului Județean Cluj. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 59/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”.  Hotărârea va fi anexată documentației care va fi depusă în vederea obținerii finanțării. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| - |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 59/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții**

**„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din…...... pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 59/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 47.960/ 22.11.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 47.944/22.11.2024 si nr. 47.955/22.11.2024 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

* art. 2 și art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59, ale art. 61-62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 123 – 140, ale art. 142 - 153 și ale art. 215 - 216 și 218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. b), c), d) și f), alin (3) lit. f) și alin (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6385/30.09.2024, modificat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6879/05.11.2024 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală, Prioritatea 2 Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR);

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 59/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 ”Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca” se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. (1) Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

(2) Pentru elaborarea și publicarea versiunii consolidate a actului administrativ se desemnează Serviciul Administrație Publică ATOP și secretarul general al județului.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr. …... din ……........... 2024**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**Anexa la Hotărârea nr. ......./2024**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | **UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj**  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | **Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca**  Str.Viilor nr. 46-50, Cluj-Napoca, județul Cluj |
| **Amplasament:** | România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj  Municipiul Cluj Napoca |
| **Faza de proiectare:** | **PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE** |
| **Proiectant general:** | S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.  Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, Județul Maramureș |

**Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției** sunt:

**CORPUL C13:**

Suprafața construită existentă: 732 mp

Suprafața construită desfășurată existentă : 1412 mp

Regim de înălțime existent: P+1

Suprafața construită propusă: 771,5 mp

Suprafața construită desfășurată propusă: 2038,1 mp

Regim de înălțime propus: P+1+R

**PASARELA:**

Aria construita propusa: 195,62 mp

Aria desfășurată propusa: 195,62 mp

**Valoarea totală a investiției:** 59.433.548,24 lei (fără TVA); 70.702.782,98 lei (TVA inclus)

**Din care C+M:**  20.297.742,01 lei (fără TVA); 24.154.312,99 lei (TVA inclus)

**Eșalonarea investiției:** Anul I (Etapa I): 21.039.468,63 lei (TVA inclus)

Anul II (Etapa II): 49.663.314,35 lei (TVA inclus)

**Durata de execuție a obiectivului de investiții**: 24 luni

**Durata de realizare a obiectivului de investiții:** 96 luni

**Finanțarea investiției:**  Finanțarea obiectivului de investiţii se face din bugetul Județului Cluj și fonduri externe nerambursabile.

**PREŞEDINTE** **Contrasemnează:**

Alin Tișe **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI**

Gaci Simona

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

Nr. 47.955/22.11.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 59/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca” | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat:   * art. 173 alin. (1) *Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:* lit. b) *atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;* c) *atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;* d) *atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;* și f) *alte atribuţii prevăzute de lege* și alin. (3) *În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean……* lit. f) *aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii*, alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; * art. 41, ale art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; * legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de: H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca asigură servicii medicale complexe în specialitățile cardiologie, neurologie, balneologie, reumatologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie plastică și reparatorie, susținute de activitatea laboratoarelor de radiologie și imagistică medicală, analize medicate, explorări funcționale precum și a ambulatoriului spitalului și a bazei de tratament. Spitalul a fost dat în folosinţă în luna mai a anului 1978 şi este format dintr-un ansamblu de construcţii impunătoare cu o suprafaţa totala de 22.758 mp din care 5.046 mp arie construita la sol, respectiv 16.919 mp suprafaţa desfăşurată totala, restul reprezentând spatii verzi.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 250/2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, actualizati prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 109/2020.  Prin documentația de avizare a lucrărilor de intervenții s-au propus următoarele lucrări: realizarea supraetajării, extinderii, reamenajării si modernizării Corpului C13 M - Laboratoare, schimbarea destinației în Ambulatoriu adulți și Ambulator copii, crearea unui Compartiment de Terapie Hiperbară si spații pentru arhivă; crearea de noi spatii pentru decongestionarea funcțiunilor existente la parter si etajul 1 din clădirea principala a Spitalului, o mai buna distribuire a circulațiilor/fluxurilor de la nivelul spitalului. Noile spatii vor asigura o funcționare corespunzatoare ambulatoriului integrat, într-un spatiu modern, orientat catre confortul pacientilor și calitatea actului medical. Pentru acoperirea necesarului de spatii se va extinde cu o structura metalica ancorata in cea existentă, etajul 1 peste secțiunea parter iar peste intregul volum se va realiza un etaj retras. 0 pasarelă va lega etajul 1 al Corpului C1 - Spitalizare, din Corpul principal al Spitalului, cu etajul 1 a noii locatii a ambulatorului, corp C13.  Proiectul tehnic aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca” a fost elaborat în octombrie 2022, Autorizația de construire nr. 292 fiind emisă în data de 10.04.2023, cu termen de valabilitate: 10.04.2026.  Urmare a lansării în data de 27.12.2023 de către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte: “Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”, cu termen de depunere 30.04.2024, s-au inițiat demersurile pentru optimizarea proiectului tehnic în scopul adaptării la cerințele impuse prin ghidul solicitantului și maximizarea șanselor în accesarea fondurilor europene nerambursabile prin existența unei documentații tehnice actualizate.  Proiectul tehnic a fost optimizat/actualizat în scopul respectării principiilor privind eficiența resurselor/imunizarea la schimbările climatice, a principiilor orizontale – egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, atingerea țintelor Nzeb. De asemenea au fost introduse echipamente noi: sistemul IT care permite programarea consultului in ambulatoriu si furnizarea de informatii privind serviciile medicale acordate, corpuri de iluminat pentru protejarea speciilor nocturne ș.a.  Asfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 59/2024 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”. Valoarea totală aprobată a investiției este în cuantum de 36.690.581,59 lei (TVA inclus) din care C+M 24.154.312,99 lei (TVA inclus).  Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca” a fost depus spre finanțare în luna mai 2024 în cadrul Programul Sănătate - Apelului de proiecte: “Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”, fiind, în prezent, în etapa de evaluare.  Urmare a lansării în data de 30.09.2024 de către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte: “Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”, cu termen de depunere 31 ianuarie 2025,  În contextul identificării de către Spitalul Clinic de Recuperare a necesității dotării cu echipamente medicale de ultimă generație: RMN (rezonanță magnetică nucleară), computer tomograf, sisteme de recuperare a mușchilor faciali, a masei musculare, paturi electrice ATI, targă hidraulică, mese de tratament ș. a. precum și a necesității dezvoltării infrastructurii digitale a unității sanitare prin implementarea unor soluții pentru managementul clinic al pacientului, realizarea programărilor în sistem digital, interoperabilitate digitală, securitate digitală a sistemelor,  Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Recuperare, intenționează să depună spre finanțare în cadrul Programului Sănătate un proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca care să înglobeze lucrările de amenajare a spaţiilor din Corpul C13 necesare instalării și funcționării camerei hiperbare, obiect al proiectului finanțat prin PNRR, ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, lucrările de extindere și etajare a corpului C13, realizarea unei pasarele care conectează corpul principal al spitalului de corpul C13, lucrările de intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu, dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație și dezvoltarea infrastructurii digitale a unității sanitare.  În acest scop a fost actualizat devizul general al investiției prin introducerea valorilor aferente dotărilor cu echipamentele medicale și dezvoltării infrastructurii digitale. Astfel, valoarea totală actualizată a investiției este în cuantum de 59.433.548,24 lei (fără TVA) din care C+M este 20.297.742,01 lei (TVA inclus).  Având în vedere următoarele aspecte:   * Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate a proiectului de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca în cursul lunii decembrie 2024 * Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, conform pct. 7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului   Ținând cont de faptul că devizul general al investiției, actualizat cu valoarea echipamentelor medicale și a infrastructurii digitale, a fost înaintat de proiectant în data de 25.11.2024, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 48.140/25.11.2024,  Este strict necesară și oportună aprobarea, în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Cluj, a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, respectiv modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 59/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2025 - 2026.  Valoarea lucrărilor de reabilitare, modernizare, extindere, respectiv dotarea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.este în cuantum de 59.433.548,24 lei (fără TVA) din care C+M este 20.297.742,01 lei (TVA inclus).  Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate - Apelului de proiecte: “Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, din fonduri europene nerambursabile și din bugetul Consiliului Județean Cluj.  Valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate este de 15.518.118 euro, raportat la numărul de paturi destinate furnizării de servicii de recuperare (>300).  Concomitent cu depunerea spre finanțare a proiectului, în scopul maximizării șanselor de finanțare prin fonduri europene nerambursabile și obținerea punctajului maxim la criteriul privind maturitatea pregătirii proiectului, a fost demarată și este în curs de finalizare procedura de achiziție a lucrărilor de amenajare a spaţiilor necesare instalării și funcționării camerei hiperbare, obiect al proiectului finanțat prin PNRR, ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”.  ***Impactul social***  Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe.  ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul  ***Impactul asupra sarcinilor administrative –*** ulterior aprobării proiectului de hotărâre se va crea cadrul necesar pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul Programului Sănătate. | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 25.11.2024 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Diana COMAN | 25.11.2024 |  |
| Elaborat: Consilier | Mihaela TRIPON | 25.11.2024 |  |

Nr. 47.944/22.11.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 59/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca” | | |
| **Compartiment de resort:** | DIRECȚIA GENERALA BUGET FINANTE, RESURSE UMANE | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:  *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.* | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.  Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca asigură servicii medicale complexe în specialitățile cardiologie, neurologie, balneologie, reumatologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie plastică și reparatorie, susținute de activitatea laboratoarelor de radiologie și imagistică medicală, analize medicate, explorări funcționale precum și a ambulatoriului spitalului și a bazei de tratament.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 250/2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, actualizati prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 109/2020.  Proiectul tehnic aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca” a fost elaborat în octombrie 2022, Autorizația de construire nr. 292 fiind emisă în data de 10.04.2023, cu termen de valabilitate: 10.04.2026.  În perioada aprilie – mai 2024 proiectul tehnic a fost optimizat/actualizat. Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 59/2024 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, valoarea totală aprobată a investiției fiind în cuantum de 36.690.581,59 lei (TVA inclus) din care C+M 24.154.312,99 lei (TVA inclus).  Urmare a lansării în data de 30.09.2024 de către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte: “Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”,cu termen de depunere 31 ianuarie 2025,  În contextul identificării de către Spitalul Clinic de Recuperare a necesității dotării cu echipamente medicale de ultimă generație: RMN (rezonanță magnetică nucleară), computer tomograf, sisteme de recuperare a mușchilor faciali, a masei musculare, paturi electrice ATI, targă hidraulică, mese de tratament ș. a. precum și a necesității dezvoltării infrastructurii digitale a unității sanitare prin implementarea unor soluții pentru managementul clinic al pacientului, realizarea programărilor în sistem digital, interoperabilitate digitală, securitate digitală a sistemelor,  Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Recuperare, intenționează să depună spre finanțare în cadrul Programului Sănătate un proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca care să înglobeze lucrările de amenajare a spaţiilor din Corpul C13 necesare instalării și funcționării camerei hiperbare, obiect al proiectului finanțat prin PNRR, ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, lucrările de extindere și etajare a corpului C13, realizarea unei pasarele care conectează corpul principal al spitalului de corpul C13, lucrările de intervenții în vederea conformării la cerințele securității la incendiu, dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație și dezvoltarea infrastructurii digitale a unității sanitare.  În acest scop a fost actualizat devizul general al investiției prin introducerea valorilor aferente dotărilor cu echipamentele medicale și dezvoltării infrastructurii digitale. Astfel, valoarea totală actualizată a investiției este în cuantum de 59.433.548,24 lei (fără TVA) din care C+M este 20.297.742,01 lei (TVA inclus).  Având în vedere următoarele aspecte:   * Intenția depunerii spre finanțare în cadrul Programului Sănătate a proiectului de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca în cursul lunii decembrie 2024 * Necesitatea anexării la cererea de finanțare a Hotărârii pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, conform pct. 7.4. Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului   Se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți, respectiv modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 59/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”. | | | |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anii 2025 - 2026.  Valoarea lucrărilor de reabilitare, modernizare, extindere, respectiv dotarea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca este în cuantum de 59.433.548,24 lei (fără TVA) din care C+M este 20.297.742,01 lei (TVA inclus).  Având în vedere faptul că acest obiectiv de investiție se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate - Apelului de proiecte: “Investiții în infrastructura unităților sanitare publice de recuperare/reabilitare medicală”, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, din fonduri europene nerambursabile și din bugetul Consiliului Județean Cluj.  Valoarea totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate este de 15.518.118 euro, raportat la numărul de paturi destinate furnizării de servicii de recuperare (>300).  În funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare. Sumele vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj pe anii 2025-2026 şi vor fi solicitate la rambursare prin Programul Sănătate, în condițiile obținerii finanțării.  ***Impactul social***  Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe.    ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul  ***Impactul asupra sarcinilor administrative –*** nu e cazul | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director General | Cristina ȘCHIOP | 25.11.2024 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția / serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 26.11.2024 | **Mariana RAȚIU** | Raport întocmit |
| DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE | 26.11.2024 | **Cristina ȘCHIOP** | Raport întocmit |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Bianca COSTIN |  | |  |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona GACI | individual | | Aviz acordat |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |