Nr. 16419/11.04.2025

**REFERAT DE APROBARE**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 48/2023**

**privind aprobarea proiectului ”Dotare cu mobilier, materiale didactice**

**și echipamente digitale a unităților de învățământ special din Județul Cluj”**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Modificarea Hotărârii Consiliului județean Cluj nr. 48/2023 pentru aprobarea proiectului DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEȚUL CLUJ, cu modificările ulterioare, se impune, în vederea aprobării valorii totale a proiectului, ca urmare a creșterii valorii proiectului.  În acest context se impune necesitatea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 108DOT/2023 încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile încredințate în baza Acordului de implementare pentru apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe și JUDETUL CLUJ, în calitate de beneficiar al finanțării.  După semnarea contractului de finanțare autoritatea contractantă Județul Cluj a demarat procedurile de achiziție, cu respectarea prevederilor art. 18 din LEGA 98/2016, pentru achiziționarea echipamentelor, mobilierului și a materialelor didactice/specifice pentru dotarea laboratoarelor de informatică, a sălilor de clasă, cabinetelor/atelierelor școlare și laboratoarelor din cele 11 structuri de învățământ.  Dotările necesare a se achiziționa conform proiectului acestea au fost grupate pe produse similare, cu menționarea numărului de bucăți pentru fiecare unitate de învățământ.  Urmare a derulării procedurilor de achiziție publică pentru o serie de produse nu au fost depuse oferte sau au fost depuse oferte a căror propunere financiară depășește valoarea estimată, astfel că procedurile au fost anulate.  În vederea reluării procedurilor de achiziție pentru furnizare de produse prețurile au fost actualizate prin studiul pieței.  În acest context se impune necesitatea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare, în conformitate cu Articolul 14 - Modificări și completări la Contract, alin. (2) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin notificare și/sau act adițional (după caz), încheiat în aceleași condiții ca și Contractul. Prin actul adițional se va majora valoarea totală a proiectului cu suma de **288.411,27 lei inclusiv TVA** care urmează să fie suportată din bugetul județului Cluj ca și cheltuială neeligibilă. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația.  Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEȚUL CLUJ prin contractul de finanțare nr. 108DOT/2023.  Prin implementarea proiectului se dorește creșterea capacității de reziliență a celor 11 structuri de învățământ special aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj, prin modernizarea infrastructurii educaționale cu dotări specifice, necesare furnizării unui proces educațional de calitate și aliniat la evoluțiile tehonologiei  Pentru implementarea proiectului investițiile care se vor realiza în cele 11 structuri de învățământ sunt:   * 5 laboratoare de informatică din care 2 laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT, * 166 de săli de clasă moderrnizate, din care 159 de săli dotate cu echipamente digitale, iar 151 de săli dotate cu mobilier și materiale didactice, * 7 laboratoare de științe dotate, din care 4 dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice și 3 dotate cu echipamente digitale, * 26 de cabinete școlare dotate cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale, din care 8 sunt săli de sport și, nu în ultimul rând, * 5 ateliere de practică dotate IPT cu materiale și echipamente de specialitate, inclusiv componenta digitală   Urmare a derulării procedurilor de achiziție publică pentru o serie de produse nu au fost depuse oferte sau au fost depuse oferte a căror propunere financiară depășește valoarea estimată, astfel că procedurile au fost anulate.  Astfel este necesară încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare, respectiv majorarea valorii totale a proiectului cu suma de **288.411,27 lei inclusiv TVA**, sumă care urmează să fie suportată din bugetul județului Cluj ca și **cheltuială neeligibilă**. |
| **2. Schimbări preconizate:** |
| Încheierea unui Act adițional la Contractul de finantare nr. 108DOT/2023 pentru DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEȚUL CLUJ, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (cofinanțare, cheltuieli neeligibile). |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio - economic**: |
| Prin implementarea proiectului ***DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEȚUL CLUJ*** impactul social este unul extrem de vizibil dat fiind faptul că investiția este gândită exclusiv în favoarea elevilor și a personalului didactic prin modernizarea infrastructurii educaționale cu dotări specifice, necesare furnizării unui proces educațional de calitate și aliniat la evoluțiile tehonologiei. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent) / lung:** |
| **Adoptarea prezentei hotărâri va avea impact asupra bugetului anului 2025, respectiv necesitatea creșterii valoriii proiectului cu 288.411,27 lei inclusiv TVA** .  Valoarea totală a proiectului este de 7.784.597,36 lei (inclusiv TVA) din care 6.259.741,91 lei reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență și va fi finanțată 100% prin PNRR, 1.189.350,98 lei TVA, cheltuială eligibilă asigurată din bugetul de stat. și valoarea neeligibilă 288.411,27 lei inclusiv TVA care va fi suportată din bugetul județului. |
| **Secțiunea a 4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul |
| **Secțiunea a 5-a - Efectele actului administrativ, asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare** |
| Ca măsuri de implementare ulterioare, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane va urmări utilizarea acestor sume în scopul pentru care au fost alocate.  Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și finanțarea nerambursabilă prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR). |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:** |
| Tabel comparativ |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 48/2023**

**privind aprobarea proiectului** **”Dotare cu mobilier, materiale didactice**

**și echipamente digitale a unităților de învățământ special din Județul Cluj”**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ............. din ............................ pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 48/2023 privind aprobarea proiectului ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din Județul Cluj”, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 16419/11.04.2025, Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 16420/11.04.2025 și cu nr. 16421/11.04.2025 şi de Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile:

* art. 2 și art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61-62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 123 – 140, ale art. 142 - 153 și ale art. 215-216 și 218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. c) și d), ale alin. (4) lit. a), ale alin. (5) lit. a), ale art. 297 alin. (1) lit. (a), ale art. 298 – 301 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 44 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanței de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență;
* Ordinului Ministrului Educației nr. 6.423/2022 de aprobare a Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, cu modificările ulterioare;
* Contractului de finanțare nr. 108DOT/2023 pentru proiectul ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din Județul Cluj”
* Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
* Deciziei Comisiei Europene 2021 / 608 de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României din 03 noiembrie 2021;

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**Hotărăşte**

**Art. I.** Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 48/2023 pentru aprobarea proiectului ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din Județul Cluj” modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 159/2024 se modifică după cum urmează:

1. Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului *”Dotare cu mobilier, materiale didactice*

*și echipamente digitale a unităților de învățământ special din Județul Cluj”* în cuantum de 7.784.597,36 lei (inclusiv TVA) din care 6.259.741,91 lei reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, 1.189.350,98 lei TVA, suma asigurată din bugetul de stat, la care se adaugă cheltuielile neeligibile în valoare de 335.504,47 lei inclusiv TVA .”

**Art.II.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

**Art. III.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet ”www.cjcluj.ro”.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr……... din …… 2025**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

Nr. 16420/11.04.2025

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | | **pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 48/2023 privind aprobarea proiectului ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din Județul Cluj”** | | |
| **Compartiment de resort:** | | Direcția de Dezvoltare și Investiții | | |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:** | | | | |
| Principalele acte normative incidente sunt:   * Ordonanță de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare; * Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență; * Contractul de finantare nr. 108DOT/2023 pentru proiectul DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEȚUL CLUJ. | | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | | |
| UAT JUDETUL CLUJ este beneficiarul Contractului de finanțare nr. 108DOT/2023 încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile încredințate în baza Acordului de implementare pentru apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.  Investițiile care se vor realiza prin proiect sunt:   * echipamente pentru 5 laboratoare de informatică din care 2 laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT, * echipamente digitale pentru 159 de săli de clasă * mobilier și materiale didactice pentru 151 de săli dotate cu, * echipamente digitale, mobilier si materiale didactice pentru 7 laboratoare de științe, * mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale pentru 26 de cabinete școlare, * materiale și echipamente de specialitate, inclusiv componenta digitală pentru 5 ateliere de practică.   După semnarea contractului de finanțare autoritatea contractantă Județul Cluj a demarat procedurile de achiziție, cu respectarea prevederilor art. 18 din LEGA 98/2016, pentru achiziționarea echipamentelor, mobilierului și a materialelor didactice/specifice pentru dotarea laboratoarelor de informatică, a sălilor de clasă, cabinetelor/atelierelor școlare și laboratoarelor din cele 11 structuri de învățământ.  Dotările necesare a se achiziționa conform proiectului acestea au fost grupate pe produse similare, cu menționarea numărului de bucăți pentru fiecare unitate de învățământ.  Urmare a derulării procedurilor de achiziție publică pentru o serie de produse nu au fost depuse oferte sau au fost depuse oferte a căror propunere financiară depășește valoarea estimată, astfel că procedurile au fost anulate.  În vederea reluării procedurilor de achiziție pentru furnizare de produse prețurile au fost actualizate prin studiul pieței.  Prezentăm tabel comparativ pentru valoarea estimată și valoarea actualizată pentru echipamente și materiale didactice:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Denumire achizitie | Valoare initiala lei fara TVA | Valoare majorată lei fara TVA | Suplimentare valoare lei fara TVA | Suplimentare valoare lei cu TVA | Justificare actualizare valoare estimată | | 1 | Materiale specifice pentru laboratorul de BIOLOGIE, din cadrul Liceului Special pentru Deficienti de Vedere | 65,284.74 | 78,342.00 | 13,057.26 | 15,538.14 | În cadrul procedurii de achizitie directă din data de 21.03.2023 nu a fost depusă nici o ofertă. | | 2 | Materiale specifice pentru laboratorul de FIZICĂ-CHIMIE, din cadrul Liceului Special pentru Deficienti de Vedere | 29,493.59 | 41,143.12 | 11,649.53 | 13,862.94 | În cadrul procedurii de achizitie directă din data de 17.02.2023 nu a fost depusă nici o ofertă. | | 3 | Materiale specifice pentru cabinetul TTL, Scoala Gimnazială Specială Huedin | 47,665.84 | 49,568.00 | 1,902.16 | 2,263.57 | În cadrul procedurii de achizitie directă din data de 17.02.2023 nu a fost depusă nici o ofertă. | | 4 | Materiale specifice pentru cabinetele de consiliere și asistență psihopedagogică/ multifuncțională, Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională | 17,815.00 | 22,345.00 | 4,530.00 | 5,390.70 | În cadrul procedurii de achizitie directă din data de 24.02.2023 nu a fost depusă nici o ofertă. | | 5 | Materiale specifice pentru cbinetul de terapii specifice și ocupaționale pentru Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz | 4,325.00 | 8,065.00 | 3,740.00 | 4,450.60 | În cadrul procedurii de achizitie directă din data de 08.04.2023 nu a fost depusă nici o ofertă. | | 6 | Materiale specifice pentru cabinetele de terapii specifice și de compensare TTL și psihopedagogic, Grădinița Specială Cluj-Napoca și cabinet consiliere psihopedagogică, Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu | 70,452.56 | 97,671.00 | 27,218.44 | 32,389.94 | În cadrul procedurii de achizitie directă din data de 05.03.2023 oferta depusă - propunerea financiară depășește valoarea estimată. | | 7 | Achiziția de materiale specifice pentru sălile de sport și kinetoterapie pentru 9 unități școlare | 239,743.24 | 263,717.56 | 23,974.32 | 28,529.45 | În cadrul procedurii de achizitie directă din data de 19.03.2023 oferta depusă - propunerea financiară depășește valoarea estimată. | | 8 | Materiale specifice pentru atelierul de HORTICULTURĂ, Școala Profesională Specială Samus | 8,937.17 | 10,724.60 | 1,787.43 | 2,127.05 | In urma derulării procedurii de achiziție directă din 10.04.2025 nu a fost depusa nici o oferta. | | 9 | Materiale specifice pentru cabinetele de terapii si programe de interventie și de asistență psihopedagogică și psihodiagnoză, ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca – 5 loturi | 48,822.69 | 58,587.23 | 9,764.54 | 11,619.80 | In urma derulării procedurii de achiziție directă din 08.04.2025 nu a fost depusa nici o oferta. | | 10 | Dotări - echipamente de telecomunicații, diverse tipuri de echipamente computerizate (TIC) a cabinetelor/atelierelor școlare, sălilor de sport și a laboratoarelor (lot 1) | 137,555.74 | 182,492.48 | 44,936.74 | 53,474.72 | In urma derulării procedurii de licitație deschisă din 09.01.2025, respectiv 04.04.2025 nu a fost depusă nici o ofertă. | | 11 | Dotări - echipamente TIC a cabinetelor/ atelierelor școlare, sălilor de sport și a laboratoarelor (lot 3, si lot 4) | 57,598.86 | 69,118.63 | 11,519.77 | 13,708.53 | In urma derulării procedurii de licitație deschisă din14.01.2025 nu a fost depusă nici o ofertă. | | 12 | Materiale specifice pentru cabinetul de consilere/asistență psihopedagogică, Școala Gimnazială pentru deficienți de auz KOZMUTZA FLORA | 13,468.91 | 16,162.69 | 2,693.78 | 3,205.60 | În urma prospectării pieței s-a constatat că valoarea estimată este sub valoarea prțului pielei. | | 13 | Achiziția de dotări - mobilier pentru sălile de laboratoare și cabinete | 109,306.82 | 131,168.18 | 21,861.36 | 26,015.02 | In urma derulării procedurii de licitație deschisă din 25.11.2024 oferta depusă pentru lotul 1 a fost respinsă (furnizorul nu a răspuns la solicitarea de clarificări). | | 14 | Dotarea sălilor de clasă cu MATERIALE DIDACTICE - 5 LOTURI | 189,001.63 | 252,728.70 | 63,727.07 | 75,835.21 | In urma derulării procedurii de achiziție directă din 02.04.2025 nu a fost depusa nici o oferta. | |  | TOTAL |  |  | 242,362.41 | 288,411.27 |  |   În acest context se impune necesitatea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare, în conformitate cu Articolul 14 - Modificări și completări la Contract, alin. (2) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin notificare și/sau act adițional (după caz), încheiat în aceleași condiții ca și Contractul. Prin actul adițional se va majora valoarea totală a proiectului cu suma de **288.411,27 lei inclusiv TVA** care urmează să fie suportată din bugetul județului Cluj ca și cheltuială neeligibilă. | | | | |
| **Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):** | | | | |
| Cheltuielile neeligibile prevăzute în cadrul proiectului vor fi finanţate din bugetul propriu și vor avea impact asupra bugetului judeţului Cluj aferent anului 2024.  ***Impactul social -*** Prin implementarea proiectului DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEȚUL CLUJ se urmărește creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.  Astfel în vederea realizarii unui sistem de educație echitabil pentru copiii cu cerințe speciale, pentru cele 11 structuri de învățământ special aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj, se va asigura infrastructura TIC pentru laboratoarele și sălile de clasă, iar spațiile de învățare (fie că este vorba de săli de clasă, laboratoare, ateliere școlare) vor fi dotate cu echipamente specifice și digitale cu scopul facilitării procesului de învățare și a furnizării unui act educațional aplicat și aliniat cerințelor pieței muncii.  ***Impactul asupra mediului –*** nu e cazul  ***Impactul asupra sarcinilor administrative***  Actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare:   * Actuala hotărâre va fi anexată documentațiilor care vor fi depuse în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 108DOT/2023; | | | | |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** | | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a” | | | | |
|  | **Prenume și nume** | | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: director executiv | Mariana RAȚIU | | 11.04.2025 |  |
| Şef serviciu SMP | Diana COMAN | | 11.04.2025 |  |
| Asistent proiect | Daniela FURCOVICI | | 11.04.2025 |  |

DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

Nr. 16421/11.04.2025

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | | **pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 48/2023 privind aprobarea proiectului ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din Județul Cluj”** | | |
| **Compartiment de resort:** | | DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE | | |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:** | | | | |
| În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - *Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului,* alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: *(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.*  De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. | | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | | |
| După semnarea contractului de finanțare autoritatea contractantă Județul Cluj a demarat procedurile de achiziție, cu respectarea prevederilor art. 18 din LEGA 98/2016, pentru achiziționarea echipamentelor, mobilierului și a materialelor didactice/specifice pentru dotarea laboratoarelor de informatică, a sălilor de clasă, cabinetelor/atelierelor școlare și laboratoarelor din cele 11 structuri de învățământ.  Dotările necesare a se achiziționa conform proiectului acestea au fost grupate pe produse similare, cu menționarea numărului de bucăți pentru fiecare unitate de învățământ.  Urmare a derulării procedurilor de achiziție publică pentru o serie de produse nu au fost depuse oferte sau au fost depuse oferte a căror propunere financiară depășește valoarea estimată, astfel că procedurile au fost anulate.  În vederea reluării procedurilor de achiziție pentru furnizare de produse prețurile au fost actualizate prin studiul pieței.  Astfel este necesară încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare, respectiv majorarea valorii totale a proiectului cu suma de **288.411,27 lei inclusiv TVA.**  Valoarea totală este de 7.784.597,36 lei (inclusiv TVA) din care:   * 6.259.741,91 lei reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, * 1.189.350,98 lei TVA, cheltuială eligibilă asigurată din bugetul de stat, * 335.504,47 lei inclusiv TVA cheltuielile neeligbile. | | | | |
| **Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):** | | | | |
| ***Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung***  Cheltuielile neeligibile prevăzute în cadrul proiectului vor fi finanţate din bugetul propriu și vor avea impact asupra bugetului judeţului Cluj aferent anului 2025.  ***Impactul asupra sarcinilor administrative***  Actuala hotărâre va fi anexată documentațiilor care vor fi depuse în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare: 108DOT/2023; | | | | |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** | | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a” | | | | |
|  | **Prenume și nume** | | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: director general | Șchiop Cristina | | 11.04.2025 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 16.04.2025 | |  | Raport întocmit |
| DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE | 16.04.2025 | |  | Raport întocmit |
|  | | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Raluca Groza |  | | | Aviz acordat |
|  | | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona Gaci | individual | | | Avizat |
|  | | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  | |  |