ПРОЕКТ« ТЕПЛОЗБЕРЕЖЕННЯ В ШКОЛІ»

I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО  ПРОЕКТ

1.1.Проект « Теплозбереженя  в школі».

1.2. Криворізька загальноосвітня школа I-III ступеню № 123 Дніпропетровськоїобласті.

Керівник навчального закладу:  Паламар О.Г.

Керівники проекту: Чернюк Є.В., вчитель фізики,

Учасники проекту: учні 10 класу

1.3. Цільова аудиторія: учні  Криворізької загальноосвітньої школи  I-III ступенів № 123 Дніпропетровської області, працівники школи, що взимку потерпають від недосконалої системи опалення. У зв’язку із лімітами подачі тепла та особливостями проекту,  у деяких приміщеннях школи взимку температура не піднімається  вище 14°С, що не відповідає санітарним нормам. Це знижує комфортність перебування у таких приміщеннях, призводить до переохолодження учнів та персоналу школи, збільшує ризик захворюваності на простудні хвороби.

1.4. Географічна територія, на якупоширюється  діяльність проекту: мікрорайон  школи, селище Карачуни-4.

1.5. Термін   створення проекту:жовтень-грудень2015 р.

1.6.Організаційні заходи:

- створення групи для виконання проекту;

- організаціяроботиучнів по розробці проекту;

- розміщеннястатті  про проект на сайті школи;

- створення презентації.

II. ОПИС ПРОЕКТУ

2.1. Визначення проблеми.

Чверть століття тому серед степу виріс молодий житловий масив 4-го мікрорайону Карачуни, а на ньому-  наша школа.

На той час проблем з опаленням не існувало, а в останні 5-8 років проблеми, пов’язані із енергетичною кризою в світі та країні, почали проявлятися у зменшенні лімітів на теплопостачання. Так, у 2015 році школі  були виділені ліміти на споживання тепла у обсязі 716,77Гкал, а у 2016 році – 999,77Гкал.

Характерною рисою будівлі школи є невідповідність  існуючих питомих витрат теплової енергії існуючим та перспективним нормам.  За умови стабільного та значного росту вартості виробництва теплової енергії, вартість комунальних платежів стане непосильною ношею для бюджету школи. Тому термомодернізація будівлі є досить актуальною.

2.2. Мета проекту:

1).привернути увагу громадськості до  питання збереження тепла у будівлі школи;

2).формуванняпланетарного мислення, що  має проявитися у  бережливому ставленні до енергоносіїв,  прищепленні навичок  ощадливого користування  різними видами енергії,

3). створення  проекту, який би сприяв економії теплоносіїв та інших видів енергії, а також зменшенню бюджетного тягаря для школи.

2.3.Завдання проекту:

а) провести енергетичний аудит за для виявлення енергоефективних заходів, які б зменшили витрати енергоресурсів на опалення будівлі та при  цьому забезпечили комфортні умови перебування у ній людей;

б) створити модель  будівлі школи, у якій би були враховані сучасні способи  зовнішнього тепло збереження;

2.4. Стислийопис проекту.

Загальноосвітня школа №123 була здана в експлуатацію  у 1988 році. Це стандартна триповерхова, збудована за типовим проектом: стіни із залізобетонних блоків тепло зберігають погано, температурний режим не дотримувався. У теперішній час її кожен день відвідує близько 500 людей.

Будівля характеризується значною кількістю вікон великого розміру. Вікна мають дерев’яні  рами, що вже розсохлися, мають щілини. Не скрізь є подвійне скло. Школа спроектована таким чином, що частина кабінетів 2-го поверху знаходиться на опорах, тому знизу підлога в них контактує із зовнішніми чинниками.

Двері центрального входу навесні 2012 року замінені на пластикові з одного боку, тоді як інші, а також двері резервних виходів  – дерев’яні. Є тамбурні двері, вони у задовільному стані.

Дах на будинку плоский, без технічного поверху. Вкритий м’яким покриттям (руберойд) у два шари; перекриття відбулося цього року.

Теплозабезпечення будівлі школи  відбувається від котельні мікрорайону. Труби частково проходять по поверхні ( приблизно 18%), ізоляція не скрізь наявна.

Відсутня ізоляція труб системи опалення по усьому підвалу. Більша частина вертикальних ліній, розташованих у навчальних приміщеннях,  давно не замінювалася. Вертикальні та горизонтальні лінії трубопроводу пошкоджені корозією.

Запірна арматура у підвальному приміщенні  знаходиться у робочому стані, однак потребує заміни.

Промивання системи опалення  проводиться ся один раз на рік із використанням компресорного продування. Різниця температур у підвальному приміщенні і на зворотньому трубопроводі коливається у межах 28-94°СТ1/27-84°СТ2..Температура у деяких приміщеннях нижче за норму.

У якості опалювальних приладів  застосовуються чавунні радіатори. У деяких класах вони закриті плитами ДСП. Система центрального опалення знаходиться у незадовільному стані. Внаслідок тривалої експлуатації без належного обслуговування радіатори забруднені м’якими та твердими відкладами, що призводить до зниження тепловіддачі.

Згідно проекту передбачена проточна вентиляція та природна витяжка. Окрема система передбачена у кабінеті хімії та у їдальні. Механічна вентиляція не працює, обладнання частково демонтоване (кабінет хімії) Повітряний обмін забезпечується за рахунок провітрювання.

2.4. Можливості розв’язання зазначеної проблеми:

Для вирішення зазначених проблем необхідно виконати систему заходів по збереженню тепла у школі. Ми вважаємо, що вони мають полягати у наступному:

- Заміна вікон із дерев’яних на металопластикові;

- Завершити заміну вхідних дверей із дерев’яних на металопластикові;

- Зовнішнє утеплення стін будівлі із використанням економічно та екологічно обґрунтованих технологій;

- Ізолювання теплотраси у місцях, де комунікації  проходять по поверхні;

- Встановлення у класах теплоізоляційних рефлекторів з метою збільшення тепловіддачі від радіаторів опалення.

Зазначені заходи поліпшать експлуатаційні показники будівлі. Ми хочемо звернути увагу громадських організацій на проблему тепло забезпечення у нашій школі.  Ми віримо, що втілення цього проекту сприятиме створенню більш комфортних умов для навчання і проведення позашкільної роботи у шкільному приміщенні.Учні школи можуть долучитися до впровадження проекту таким чином:

1. Виконання практичних робіт по збереженню тепла у приміщенні школи:

а)  обклейка вікон у класних приміщеннях і коридорах школи дасть змогу зменшити чи навіть  ліквідувати протяги;

б)утеплення вхідних дверей;

в) звільнення радіаторів опалення від  декоративних екранів з ДСП;

г) створення теплоізоляційних рефлекторів і установка їх біля радіаторів опалення;

д) підняття штор у класних кімнатах з метою забезпечення вільної циркуляції теплого повітря від батарей до кімнати;

є) з метою збільшення тепловіддачі від батарей зняти з них стару фарбу, обкорувати і пофарбувати в темний колір - використати для фарбування

цинкові білила, що сприяєтиме збільшенню тепловіддачі на 2,5 %.

2. Пропагандистська робота:

а) провести  учнівський аудит з теплозбереження та підвищення ефективності використання теплової енергії у шкільних  приміщеннях, результати доповісти на шкільній батьківській конференції;

б)з рекомендаціями щодо тепло збереження у школі ознайомити громадські організації;

в) організувати акцію серед учнів та персоналу школи щодо контролю за зачиненими дверима ( «Спасибі за зачинені двері»);

г)урочні й позаурочні форми роботи з дітьми з метою формування  навичок енергозаощадної поведінки, екологічного мислення;

3.  Робота іззасобамимасовоїінформації:

а) зверненняучнів до громадських організацій через  радіо та телебачення з приводу допомоги у вирішенні питань теплозбереження;

б) публікування статей уміськійгазеті «Червоний гірник»;

в) створенняпортфоліо;

г) фоторепортажі.

4. Розвиток творчості учнів та мешканців мікрорайону

а)започаткувати змагання на  кращу ідею теплоізоляційного рефлектора із використанням для його створення вторинної сировини;

б) залучення творчих особистостей із числа учнів  для виступів агітбригади, проведення флеш-мобів.

III.ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. План роботи над  проектом:

- обговорення мети і завдань виконання проекту;

- розподіл завдань, визначення із строками виконання та звітності;

- пошук інформації про організацію  теплопостачання та тепло збереження в різних джерелах інформації;

-  збирання відомостей щодо теплопостачання та тепло збереження у школі шляхом опитування та анкетування;

- проведення учнівського аудиту з теплопостачання та тепловитрат і тепло збереження у шкільному приміщенні;

- обчислити та обґрунтувати  проведення заходів із зовнішнього утеплення фасаду школи із застосуванням енерго- та теплозберігаючих технологій;

-розгляд можливості участі учнів школи у втіленні проекту через трудову (виготовлення та встановлення тепло рефлекторів, обклейка вікон ) та фінансову (збір макулатури,проведеня благодійних концертів та вистав для мешканців мікрорайону)  діяльність;

- виготовлення  наочності, створення матеріалів для презентації проекту;

-розміщення інформації про проект на веб-сайті  школи.

3.2.Результати реалізації проекту:

Застосування теплозберігаючих технологій для шкільної будівлі вирішить

відразу декілька проблем:

- Зменшаться витрати споживання теплоносіїв;

- Зменшаться  витрати на оплату тепла;

- Підвищиться кліматичний комфорт у приміщеннях;

- Зменшаться викиди в атмосферу парникових газів;

- Участь у проекті дасть учням можливість проводити  спостереження, вимірювання, обчислення, проектування, застосування інформаційних технологій у проектній діяльності;

- Учні оволодіватимуть  комунікативними  здібностями; навчаться спів ставляти свої думкиіз думками товаришів, відстоювати свою точку зору, аргументувати  власні  висновки; пересвідчилися, що  проблеми  енергозбереження потребують для свого  вирішення не тільки  зусиль  дорослих, а й дітей; переконаються, що  кожна  людина  може і повинна приймати  посильну участь у вирішенні   нагальних проблем свого   міста; навчаться   помічати, аналізувати та планувати шляхи вирішення  цих проблем, не відокремлюючи  їх  від себе.

IV. ПОДАЛЬША ПІДТРИМКА ТА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПРОЕКТУ

В майбутньому, за практичної реалізації проекту:

1). Кошти, зекономлені на  зменшенні витрат теплової енергії можна витратити на придбання енергозберігаючих лам у школі.

2). Організація контролю за витратами енергоносіїв.

3). Оголошення та відкриття номеру благодійного рахунку.