## Försättsblad
Mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar
00-sisab-leveransspecifikation-filer_Mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar
Version | Datum
2.1 | 2023-11-22
Leveransspecifikationen är indelad i en flik per skede
Avtalade leveranser råder över leveransspecifikationen
Förklaringar:
Grå text | Ingår ej i detta skede, men kommer i ett skede längre fram
Text | Ingår i detta skede

## Utredning
Leveransspecifikation - filer - mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar
Ansvarig part | Innehåll | Typ av handling | Format | Förklaringar | Till system
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Excelfil FasTwin* | Förvaltningsinformation | XLS (Excel) | En per utcheckning
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Serviceschema | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Klassning BVB (miljökrav) | Förvaltningsinformation | PDF | Projektgemensamt | BVB
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Avsteg | Förvaltningsinformation | Avsteg: Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal | Projektgemensamt, redovisning av avsteg | Oklart, men på ett samlat ställe
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Garanti | Förvaltningsinformation | PDF | Projektgemensamt, samordnas med garantiprocessen | Vitec
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | *Detta gäller projekt som fått handlingar utcheckade från FasTwin.
Samtliga parter | Handlingsförteckning | Dokument | PDF |  | FasTwin
Samtliga parter | Checklista publicering | Dokument | PDF |  | ?
Informations-/BIM-samordnare | Genomförandeplan för BIM | Dokument | PDF |  | ?
Informations-/BIM-samordnare | Samordningsmodell | 3D-modellfiler | IFC |  | ?
Arkitekt - A | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | Exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Arkitekt - A | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Arkitekt - A | Planritningar-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Översiktsplaner-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Översiktsplaner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Situationsplan-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Takplan-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Takplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Sektioner-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Fasader-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Fasader-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Uppställningsritningar - modellfiler - Dörrupställningar - Köksuppställningar - Fast inredning - Väggtyper - WC uppställningar - Fönsteruppställningar | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Uppställningsritningar - ritningsdefinitionsfiler - Dörrupställningar - Köksuppställningar - Fast inredning - Väggtyper - WC uppställningar - Fönsteruppställningar | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Tillverkningsritning glas | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Arkitekt - A |  | Programspecifika kompletterande filer | exempel: RFA (Revit), PLA (ArchiCAD), Naviate
Arkitekt - A | Tekniska beskrivning | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status bygghandling | FasTwin
Arkitekt - A | Fabrikantanvisning/Skötselanvisning/Datablad | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Garanti | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Antikvariskt slutintyg | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Glasspecifikation | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Ljudmätningsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Koordinatsambandsmodell | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen. Om Revit inte används levereras sheetsen i stället som ritningsdefinitionsfiler i dwg-format.
Brandprojektör - BR (B) | Modellfiler | 2D-modeller | DWG | Planritning | FasTwin
Brandprojektör - BR (B) | Ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG | Planritning | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler* | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Planritningar-modellfiler | 3D-modellfiler | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Uppställningsritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Uppställningsritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen.
El projektör - E | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: DWG (AutoCAD), RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
El projektör - E | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
El projektör - E | Situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Huvudledningsschema | Schema | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Nätschema | Schema | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Uppställningsritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Uppställningsritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Projektfiler | Programspecifika kompletterande filer | exempel: RFA (Revit), QPD, EPJ & LIN (MagiCAD), Naviate |  | FasTwin
El projektör - E | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Hissprojektör - H | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Transportsystem, situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Transportsystem, situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Byggkonstruktör - K | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Byggkonstruktör - K | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Bjälklag-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Bjälklag-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Grundplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Grundplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Armeringsritning-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Armeringsritning-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Takritning-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Takritning-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Översiktsplaner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Översiktsplaner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Detaljritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Detaljritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Elevationsritningar/regelstomme-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Elevationsritningar/regelstomme-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Riskanalys | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Beräkning | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen. Om Revit inte används levereras sheetsen i stället som ritningsdefinitionsfiler i dwg-format.
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Situationsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markskötselsritningar Barmark | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markskötselsritningar Vinter | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Planterings och utrustningsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markplaneringsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Detaljer överbyggnader | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Geotekniska undersökningar | Förvaltningsinformation | Original + PDF |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Komponentkort | Förvaltningsinformation | Excel |  | FasIT
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Mängd-, yt- och växtförteckning | Förvaltningsinformation | Excel |  | ?
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Schema-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Schema-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Driftkort | Förvaltningsinformation | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sektioner--ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Detaljer-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Detaljer-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Tillgänglighet - TG | Modellfiler | 2D-modeller | DWG | Planritning | FasTwin
Tillgänglighet - TG | Ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG | Planritning | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | 3D-modellfiler i originalformat* | 3D-modellfiler | exempel: RVT (Revit), DWG (AutoCAD/MagiCAD) | Vid ombyggnad gäller kravet om befintliga 3D-modellfiler finns | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | 3D-modellfiler i neutralformat* | 3D-modellfiler | IFC | Vid ombyggnad gäller kravet om befintliga 3D-modellfiler finns | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Markplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Planritningar | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Sektioner | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Flödesscheman | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Situationsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG | Redovisar fjärrvärme, fjärrkyla, inkommande vatten o dyl. | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Detaljer | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Objekts-/ planmodell (inkl. styrfiler) | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Orienteringsritning som redovisar placeringar av komponenter | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | BOM - Bill of materials | Dokument | Excel | För mer information se projekteringsanvisning VVS | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS |  | Programspecifika kompletterande filer | *exempel: RFA (Revit), QPD, EPJ & LIN (MagiCAD), Naviate |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Teknisk beskrivning | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status bygghandling | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Apparatförteckning | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Driftkort | Förvaltningsinformation | DWG, DOCX, PDF |  | Originalformat till FasTwin, PDF till FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Injusteringsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | OVK-protokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Spjällförteckning | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Ventilförteckning | Förvaltningsinformation | Excel och PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Komponentkort | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Ljudmätningsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF | För alla ingående rum. | FasIT

## Förslagshandling
Leveransspecifikation - filer - mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar
Ansvarig part | Innehåll | Typ av handling | Format | Förklaringar | Till system
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Excelfil FasTwin* | Förvaltningsinformation | XLS (Excel) | En per utcheckning
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Serviceschema | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Klassning BVB (miljökrav) | Förvaltningsinformation | PDF | Projektgemensamt | BVB
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Avsteg | Förvaltningsinformation | Avsteg: Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal | Projektgemensamt, redovisning av avsteg | Oklart, men på ett samlat ställe
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Garanti | Förvaltningsinformation | PDF | Projektgemensamt, samordnas med garantiprocessen | Vitec
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | *Detta gäller projekt som fått handlingar utcheckade från FasTwin.
Samtliga parter | Handlingsförteckning | Dokument | PDF |  | FasTwin
Samtliga parter | Checklista publicering | Dokument | PDF |  | ?
Informations-/BIM-samordnare | Genomförandeplan för BIM | Dokument | PDF |  | ?
Informations-/BIM-samordnare | Samordningsmodell | 3D-modellfiler | IFC |  | ?
Arkitekt - A | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | Exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Arkitekt - A | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Arkitekt - A | Planritningar-modellfiler | 3D-modellfiler | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 3D-modellfiler | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Översiktsplaner-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Översiktsplaner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Situationsplan-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Takplan-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Takplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Sektioner-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Fasader-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Fasader-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Uppställningsritningar - modellfiler - Dörrupställningar - Köksuppställningar - Fast inredning - Väggtyper - WC uppställningar - Fönsteruppställningar | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Uppställningsritningar - ritningsdefinitionsfiler - Dörrupställningar - Köksuppställningar - Fast inredning - Väggtyper - WC uppställningar - Fönsteruppställningar | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Tillverkningsritning glas | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Arkitekt - A |  | Programspecifika kompletterande filer | exempel: RFA (Revit), PLA (ArchiCAD), Naviate
Arkitekt - A | Tekniska beskrivning | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status bygghandling | FasTwin
Arkitekt - A | Fabrikantanvisning/Skötselanvisning/Datablad | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Garanti | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Antikvariskt slutintyg | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Glasspecifikation | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Ljudmätningsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Koordinatsambandsmodell | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen. Om Revit inte används levereras sheetsen i stället som ritningsdefinitionsfiler i dwg-format.
Brandprojektör - BR (B) | Modellfiler | 2D-modeller | DWG | Planritning | FasTwin
Brandprojektör - BR (B) | Ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG | Planritning | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler* | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Planritningar-modellfiler | 3D-modellfiler | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Uppställningsritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Uppställningsritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen.
El projektör - E | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: DWG (AutoCAD), RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
El projektör - E | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
El projektör - E | Situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Huvudledningsschema | Schema | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Nätschema | Schema | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Uppställningsritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Uppställningsritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Projektfiler | Programspecifika kompletterande filer | exempel: RFA (Revit), QPD, EPJ & LIN (MagiCAD), Naviate |  | FasTwin
El projektör - E | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Hissprojektör - H | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Transportsystem, situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Transportsystem, situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Byggkonstruktör - K | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Byggkonstruktör - K | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Bjälklag-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Bjälklag-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Grundplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Grundplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Armeringsritning-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Armeringsritning-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Takritning-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Takritning-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Översiktsplaner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Översiktsplaner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Detaljritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Detaljritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Elevationsritningar/regelstomme-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Elevationsritningar/regelstomme-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Riskanalys | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Beräkning | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen. Om Revit inte används levereras sheetsen i stället som ritningsdefinitionsfiler i dwg-format.
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Situationsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markskötselsritningar Barmark | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markskötselsritningar Vinter | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Planterings och utrustningsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markplaneringsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Detaljer överbyggnader | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Geotekniska undersökningar | Förvaltningsinformation | Original + PDF |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Komponentkort | Förvaltningsinformation | Excel |  | FasIT
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Mängd-, yt- och växtförteckning | Förvaltningsinformation | Excel |  | ?
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Schema-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Schema-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Driftkort | Förvaltningsinformation | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sektioner--ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Detaljer-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Detaljer-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Tillgänglighet - TG | Modellfiler | 2D-modeller | DWG | Planritning | FasTwin
Tillgänglighet - TG | Ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG | Planritning | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | 3D-modellfiler i originalformat* | 3D-modellfiler | exempel: RVT (Revit), DWG (AutoCAD/MagiCAD) | Vid ombyggnad gäller kravet om befintliga 3D-modellfiler finns | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | 3D-modellfiler i neutralformat* | 3D-modellfiler | IFC | Vid ombyggnad gäller kravet om befintliga 3D-modellfiler finns | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Markplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Planritningar | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Sektioner | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Flödesscheman | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Situationsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG | Redovisar fjärrvärme, fjärrkyla, inkommande vatten o dyl. | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Detaljer | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Objekts-/ planmodell (inkl. styrfiler) | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Orienteringsritning som redovisar placeringar av komponenter | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | BOM - Bill of materials | Dokument | Excel | För mer information se projekteringsanvisning VVS | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS |  | Programspecifika kompletterande filer | *exempel: RFA (Revit), QPD, EPJ & LIN (MagiCAD), Naviate |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Teknisk beskrivning | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status bygghandling | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Apparatförteckning | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Driftkort | Förvaltningsinformation | DWG, DOCX, PDF |  | Originalformat till FasTwin, PDF till FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Injusteringsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | OVK-protokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Spjällförteckning | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Ventilförteckning | Förvaltningsinformation | Excel och PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Komponentkort | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Ljudmätningsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF | För alla ingående rum. | FasIT

## Projektering
Leveransspecifikation - filer - mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar
Ansvarig part | Innehåll | Typ av handling | Format | Förklaringar | Till system
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Excelfil FasTwin* | Förvaltningsinformation | XLS (Excel) | En per utcheckning
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Serviceschema | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Klassning BVB (miljökrav) | Förvaltningsinformation | PDF | Projektgemensamt | BVB
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Avsteg | Förvaltningsinformation | Avsteg: Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal | Projektgemensamt, redovisning av avsteg | Oklart, men på ett samlat ställe
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Garanti | Förvaltningsinformation | PDF | Projektgemensamt, samordnas med garantiprocessen | Vitec
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | *Detta gäller projekt som fått handlingar utcheckade från FasTwin.
Samtliga parter | Handlingsförteckning | Dokument | PDF |  | FasTwin
Samtliga parter | Checklista publicering | Dokument | PDF |  | ?
Informations-/BIM-samordnare | Genomförandeplan för BIM | Dokument | PDF |  | ?
Informations-/BIM-samordnare | Samordningsmodell | 3D-modellfiler | IFC |  | ?
Arkitekt - A | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | Exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Arkitekt - A | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Arkitekt - A | Planritningar-modellfiler | 3D-modellfiler | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 3D-modellfiler | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Översiktsplaner-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Översiktsplaner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Situationsplan-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Takplan-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Takplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Sektioner-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Fasader-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Fasader-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Uppställningsritningar - modellfiler - Dörrupställningar - Köksuppställningar - Fast inredning - Väggtyper - WC uppställningar - Fönsteruppställningar | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Uppställningsritningar - ritningsdefinitionsfiler - Dörrupställningar - Köksuppställningar - Fast inredning - Väggtyper - WC uppställningar - Fönsteruppställningar | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Tillverkningsritning glas | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Arkitekt - A |  | Programspecifika kompletterande filer | exempel: RFA (Revit), PLA (ArchiCAD), Naviate
Arkitekt - A | Tekniska beskrivning | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status bygghandling | FasTwin
Arkitekt - A | Fabrikantanvisning/Skötselanvisning/Datablad | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Garanti | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Antikvariskt slutintyg | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Glasspecifikation | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Ljudmätningsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Koordinatsambandsmodell | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen. Om Revit inte används levereras sheetsen i stället som ritningsdefinitionsfiler i dwg-format.
Brandprojektör - BR (B) | Modellfiler | 2D-modeller | DWG | Planritning | FasTwin
Brandprojektör - BR (B) | Ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG | Planritning | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler* | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Planritningar-modellfiler | 3D-modellfiler | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Uppställningsritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Uppställningsritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen.
El projektör - E | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: DWG (AutoCAD), RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
El projektör - E | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
El projektör - E | Situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Huvudledningsschema | Schema | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Nätschema | Schema | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Uppställningsritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Uppställningsritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Projektfiler | Programspecifika kompletterande filer | exempel: RFA (Revit), QPD, EPJ & LIN (MagiCAD), Naviate |  | FasTwin
El projektör - E | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Hissprojektör - H | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Transportsystem, situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Transportsystem, situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Byggkonstruktör - K | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Byggkonstruktör - K | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Bjälklag-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Bjälklag-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Grundplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Grundplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Armeringsritning-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Armeringsritning-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Takritning-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Takritning-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Översiktsplaner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Översiktsplaner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Detaljritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Detaljritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Elevationsritningar/regelstomme-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Elevationsritningar/regelstomme-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Riskanalys | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Beräkning | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen. Om Revit inte används levereras sheetsen i stället som ritningsdefinitionsfiler i dwg-format.
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Situationsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markskötselsritningar Barmark | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markskötselsritningar Vinter | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Planterings och utrustningsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markplaneringsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Detaljer överbyggnader | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Geotekniska undersökningar | Förvaltningsinformation | Original + PDF |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Komponentkort | Förvaltningsinformation | Excel |  | FasIT
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Mängd-, yt- och växtförteckning | Förvaltningsinformation | Excel |  | ?
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Schema-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Schema-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Driftkort | Förvaltningsinformation | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sektioner--ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Detaljer-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Detaljer-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Tillgänglighet - TG | Modellfiler | 2D-modeller | DWG | Planritning | FasTwin
Tillgänglighet - TG | Ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG | Planritning | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | 3D-modellfiler i originalformat* | 3D-modellfiler | exempel: RVT (Revit), DWG (AutoCAD/MagiCAD) | Vid ombyggnad gäller kravet om befintliga 3D-modellfiler finns | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | 3D-modellfiler i neutralformat* | 3D-modellfiler | IFC | Vid ombyggnad gäller kravet om befintliga 3D-modellfiler finns | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Markplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Planritningar | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Sektioner | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Flödesscheman | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Situationsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG | Redovisar fjärrvärme, fjärrkyla, inkommande vatten o dyl. | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Detaljer | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Objekts-/ planmodell (inkl. styrfiler) | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Orienteringsritning som redovisar placeringar av komponenter | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | BOM - Bill of materials | Dokument | Excel | För mer information se projekteringsanvisning VVS | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS |  | Programspecifika kompletterande filer | *exempel: RFA (Revit), QPD, EPJ & LIN (MagiCAD), Naviate |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Teknisk beskrivning | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status bygghandling | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Apparatförteckning | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Driftkort | Förvaltningsinformation | DWG, DOCX, PDF |  | Originalformat till FasTwin, PDF till FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Injusteringsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | OVK-protokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Spjällförteckning | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Ventilförteckning | Förvaltningsinformation | Excel och PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Komponentkort | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Ljudmätningsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF | För alla ingående rum. | FasIT

## Produktion
Leveransspecifikation - filer - mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar
Ansvarig part | Innehåll | Typ av handling | Format | Förklaringar | Till system
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Excelfil FasTwin* | Förvaltningsinformation | XLS (Excel) | En per utcheckning
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Serviceschema | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Klassning BVB (miljökrav) | Förvaltningsinformation | PDF | Projektgemensamt | BVB
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Avsteg | Förvaltningsinformation | Avsteg: Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal | Projektgemensamt, redovisning av avsteg | Oklart, men på ett samlat ställe
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Garanti | Förvaltningsinformation | PDF | Projektgemensamt, samordnas med garantiprocessen | Vitec
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | *Detta gäller projekt som fått handlingar utcheckade från FasTwin.
Samtliga parter | Handlingsförteckning | Dokument | PDF |  | FasTwin
Samtliga parter | Checklista publicering | Dokument | PDF |  | ?
Informations-/BIM-samordnare | Genomförandeplan för BIM | Dokument | PDF |  | ?
Informations-/BIM-samordnare | Samordningsmodell | 3D-modellfiler | IFC |  | ?
Arkitekt - A | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | Exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Arkitekt - A | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Arkitekt - A | Planritningar-modellfiler | 3D-modellfiler | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 3D-modellfiler | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Översiktsplaner-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Översiktsplaner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Situationsplan-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Takplan-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Takplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Sektioner-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Fasader-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Fasader-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Uppställningsritningar - modellfiler - Dörrupställningar - Köksuppställningar - Fast inredning - Väggtyper - WC uppställningar - Fönsteruppställningar | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Uppställningsritningar - ritningsdefinitionsfiler - Dörrupställningar - Köksuppställningar - Fast inredning - Väggtyper - WC uppställningar - Fönsteruppställningar | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Tillverkningsritning glas | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Arkitekt - A |  | Programspecifika kompletterande filer | exempel: RFA (Revit), PLA (ArchiCAD), Naviate
Arkitekt - A | Tekniska beskrivning | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status bygghandling | FasTwin
Arkitekt - A | Fabrikantanvisning/Skötselanvisning/Datablad | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Garanti | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Antikvariskt slutintyg | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Glasspecifikation | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Ljudmätningsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Koordinatsambandsmodell | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen. Om Revit inte används levereras sheetsen i stället som ritningsdefinitionsfiler i dwg-format.
Brandprojektör - BR (B) | Modellfiler | 2D-modeller | DWG | Planritning | FasTwin
Brandprojektör - BR (B) | Ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG | Planritning | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler* | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Planritningar-modellfiler | 3D-modellfiler | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Uppställningsritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Uppställningsritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen.
El projektör - E | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: DWG (AutoCAD), RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
El projektör - E | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
El projektör - E | Situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Huvudledningsschema | Schema | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Nätschema | Schema | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Uppställningsritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Uppställningsritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Projektfiler | Programspecifika kompletterande filer | exempel: RFA (Revit), QPD, EPJ & LIN (MagiCAD), Naviate |  | FasTwin
El projektör - E | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Hissprojektör - H | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Transportsystem, situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Transportsystem, situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Byggkonstruktör - K | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Byggkonstruktör - K | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Bjälklag-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Bjälklag-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Grundplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Grundplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Armeringsritning-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Armeringsritning-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Takritning-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Takritning-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Översiktsplaner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Översiktsplaner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Detaljritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Detaljritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Elevationsritningar/regelstomme-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Elevationsritningar/regelstomme-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Riskanalys | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Beräkning | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen. Om Revit inte används levereras sheetsen i stället som ritningsdefinitionsfiler i dwg-format.
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Situationsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markskötselsritningar Barmark | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markskötselsritningar Vinter | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Planterings och utrustningsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markplaneringsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Detaljer överbyggnader | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Geotekniska undersökningar | Förvaltningsinformation | Original + PDF |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Komponentkort | Förvaltningsinformation | Excel |  | FasIT
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Mängd-, yt- och växtförteckning | Förvaltningsinformation | Excel |  | ?
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Schema-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Schema-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Driftkort | Förvaltningsinformation | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sektioner--ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Detaljer-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Detaljer-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Tillgänglighet - TG | Modellfiler | 2D-modeller | DWG | Planritning | FasTwin
Tillgänglighet - TG | Ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG | Planritning | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | 3D-modellfiler i originalformat* | 3D-modellfiler | exempel: RVT (Revit), DWG (AutoCAD/MagiCAD) | Vid ombyggnad gäller kravet om befintliga 3D-modellfiler finns | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | 3D-modellfiler i neutralformat* | 3D-modellfiler | IFC | Vid ombyggnad gäller kravet om befintliga 3D-modellfiler finns | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Markplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Planritningar | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Sektioner | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Flödesscheman | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Situationsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG | Redovisar fjärrvärme, fjärrkyla, inkommande vatten o dyl. | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Detaljer | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Objekts-/ planmodell (inkl. styrfiler) | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Orienteringsritning som redovisar placeringar av komponenter | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | BOM - Bill of materials | Dokument | Excel | För mer information se projekteringsanvisning VVS | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS |  | Programspecifika kompletterande filer | *exempel: RFA (Revit), QPD, EPJ & LIN (MagiCAD), Naviate |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Teknisk beskrivning | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status bygghandling | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Apparatförteckning | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Driftkort | Förvaltningsinformation | DWG, DOCX, PDF |  | Originalformat till FasTwin, PDF till FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Injusteringsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | OVK-protokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Spjällförteckning | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Ventilförteckning | Förvaltningsinformation | Excel och PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Komponentkort | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Ljudmätningsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF | För alla ingående rum. | FasIT

## Projektavslut
Leveransspecifikation - filer - mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar
Ansvarig part | Innehåll | Typ av handling | Format | Förklaringar | Till system
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Excelfil FasTwin* | Förvaltningsinformation | XLS (Excel) | En per utcheckning
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Serviceschema | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Klassning BVB (miljökrav) | Förvaltningsinformation | PDF | Projektgemensamt | BVB
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Avsteg | Förvaltningsinformation | Avsteg: Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal | Projektgemensamt, redovisning av avsteg | Oklart, men på ett samlat ställe
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Garanti | Förvaltningsinformation | PDF | Projektgemensamt, samordnas med garantiprocessen | Vitec
Projekt- och entreprenadgemensamt - P | *Detta gäller projekt som fått handlingar utcheckade från FasTwin.
Samtliga parter | Handlingsförteckning | Dokument | PDF |  | FasTwin
Samtliga parter | Checklista publicering | Dokument | PDF |  | ?
Informations-/BIM-samordnare | Genomförandeplan för BIM | Dokument | PDF |  | ?
Informations-/BIM-samordnare | Samordningsmodell | 3D-modellfiler | IFC |  | ?
Arkitekt - A | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | Exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Arkitekt - A | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Arkitekt - A | Planritningar-modellfiler | 3D-modellfiler | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 3D-modellfiler | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Översiktsplaner-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Översiktsplaner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Situationsplan-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Takplan-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Takplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Sektioner-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Fasader-modellfiler | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Fasader-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Uppställningsritningar - modellfiler - Dörrupställningar - Köksuppställningar - Fast inredning - Väggtyper - WC uppställningar - Fönsteruppställningar | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | Uppställningsritningar - ritningsdefinitionsfiler - Dörrupställningar - Köksuppställningar - Fast inredning - Väggtyper - WC uppställningar - Fönsteruppställningar | 2D-ritningar | PDF+DWG* |  | FasTwin
Arkitekt - A | Tillverkningsritning glas | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Arkitekt - A |  | Programspecifika kompletterande filer | exempel: RFA (Revit), PLA (ArchiCAD), Naviate
Arkitekt - A | Tekniska beskrivning | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status bygghandling | FasTwin
Arkitekt - A | Fabrikantanvisning/Skötselanvisning/Datablad | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Garanti | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Antikvariskt slutintyg | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Glasspecifikation | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Ljudmätningsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Arkitekt - A | Koordinatsambandsmodell | 2D-modellfil | DWG |  | FasTwin
Arkitekt - A | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen. Om Revit inte används levereras sheetsen i stället som ritningsdefinitionsfiler i dwg-format.
Brandprojektör - BR (B) | Modellfiler | 2D-modeller | DWG | Planritning | FasTwin
Brandprojektör - BR (B) | Ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG | Planritning | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler* | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Planritningar-modellfiler | 3D-modellfiler | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Uppställningsritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Uppställningsritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Storköksprojektör - SK © | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen.
El projektör - E | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: DWG (AutoCAD), RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
El projektör - E | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
El projektör - E | Situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Huvudledningsschema | Schema | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Nätschema | Schema | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Uppställningsritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Uppställningsritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
El projektör - E | Projektfiler | Programspecifika kompletterande filer | exempel: RFA (Revit), QPD, EPJ & LIN (MagiCAD), Naviate |  | FasTwin
El projektör - E | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Hissprojektör - H | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Transportsystem, situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Transportsystem, situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Hissprojektör - H | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Byggkonstruktör - K | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Byggkonstruktör - K | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Bjälklag-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Bjälklag-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Sektioner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Grundplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Grundplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Armeringsritning-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Armeringsritning-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Takritning-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Takritning-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Översiktsplaner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Översiktsplaner-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Detaljritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Detaljritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Elevationsritningar/regelstomme-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Elevationsritningar/regelstomme-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Riskanalys | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | Beräkning | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasTwin
Byggkonstruktör - K | * Vid projektering i Revit ska ritningsdefinitionsfilen i DWG-format ersättas av Sheets i Revit-modellen. Om Revit inte används levereras sheetsen i stället som ritningsdefinitionsfiler i dwg-format.
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Situationsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markskötselsritningar Barmark | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markskötselsritningar Vinter | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Planterings och utrustningsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Markplaneringsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Detaljer överbyggnader | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Geotekniska undersökningar | Förvaltningsinformation | Original + PDF |  | FasTwin
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Komponentkort | Förvaltningsinformation | Excel |  | FasIT
Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Mängd-, yt- och växtförteckning | Förvaltningsinformation | Excel |  | ?
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | 3D-modellfiler i originalformat | 3D-modellfiler* | exempel: RVT (Revit), PLN (ArchiCAD), SKP (SketchUp) | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | 3D-modellfiler i neutralformat | 3D-modellfiler | IFC | * Om det finns befintliga 3D-modellfiler. | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Situationsplan-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Situationsplan-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Planritningar-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Planritningar-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Schema-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Schema-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Driftkort | Förvaltningsinformation | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sektioner-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sektioner--ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Detaljer-modellfiler | 2D-modeller | DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Detaljer-ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG |  | FasTwin
Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Tekniska beskrivningar | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status Bygghandling | FasTwin
Tillgänglighet - TG | Modellfiler | 2D-modeller | DWG | Planritning | FasTwin
Tillgänglighet - TG | Ritningsdefinitionsfiler | 2D-ritningar | PDF+DWG | Planritning | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | 3D-modellfiler i originalformat* | 3D-modellfiler | exempel: RVT (Revit), DWG (AutoCAD/MagiCAD) | Vid ombyggnad gäller kravet om befintliga 3D-modellfiler finns | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | 3D-modellfiler i neutralformat* | 3D-modellfiler | IFC | Vid ombyggnad gäller kravet om befintliga 3D-modellfiler finns | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Markplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Planritningar | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Sektioner | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Flödesscheman | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Situationsplan | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG | Redovisar fjärrvärme, fjärrkyla, inkommande vatten o dyl. | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Detaljer | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Objekts-/ planmodell (inkl. styrfiler) | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Orienteringsritning som redovisar placeringar av komponenter | 2D-ritningar + 2D-modeller | PDF+DWG |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | BOM - Bill of materials | Dokument | Excel | För mer information se projekteringsanvisning VVS | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS |  | Programspecifika kompletterande filer | *exempel: RFA (Revit), QPD, EPJ & LIN (MagiCAD), Naviate |  | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Teknisk beskrivning | Förvaltningsinformation | Word och PDF | Status bygghandling | FasTwin
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Apparatförteckning | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Driftkort | Förvaltningsinformation | DWG, DOCX, PDF |  | Originalformat till FasTwin, PDF till FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Injusteringsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | OVK-protokoll | Förvaltningsinformation | PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Spjällförteckning | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Ventilförteckning | Förvaltningsinformation | Excel och PDF |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Komponentkort | Förvaltningsinformation | Excel på SISAB:s mall |  | FasIT
Ventilation/VA/ VS/ Kyla - VVS | Ljudmätningsprotokoll | Förvaltningsinformation | PDF | För alla ingående rum. | FasIT