- ЗИМНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

- ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН

- Сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 17.05.2018року №25/7

село Зимне

Про затвердження переліку

індикаторів для оцінки результатів

та дорожньої карти з впровадження моделі адміністрування

надання соціальних послуг із соціальної

підтримки населення в Зимнівській сільській  раді

З метою забезпечення виконання повноважень у сфері соціального захисту населення в ОТГ, згідно із законами України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись наказом Мінсоцполітики від 21.06.2017 №1030 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо виконання послуг із соціальної підтримки населенню» зі змінами в наказі від 13.09.2017 №1457, листа Мінсоцполітики від 13.02.2018 №2790/0/2-18/42 «Про впровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки за принципом «єдиного вікна», Зимнівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити перелік індикаторів для оцінки результатів впровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки населенню в  Зимнівській сільській раді ( Додаток 1).

2. Затвердити Дорожню карту ІІ етапу з впровадження у Зимнівській ОТГ Моделі (Додаток2).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови В.Поліщука.

- Сільський голова                                                                      В.А.Католик

- Мудрик

- Додаток1

- Затверджено

- Рішення сесії №25/7

- від 17.05.2018р

- .

Орієнтовний перелік

індикаторів для оцінки результатів впровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки населенню в Зимнівській сільській раді

| №№№№ | Назва індикатора | Одиниця виміру | 2017р. | Звіт ний період 2018 р.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наявність в ОТГ відповідального підрозділу (посадової особи), який забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту | створено /не ство рено |  |  |
| 2 | Наявність в ОТГ служби у справах дітей (уповноваженого представника із захисту прав дітей) | створено /не ство рено |  |  |
| 3 | Створено фронт-офіс ОТГ : - в ЦНАП…………………………………… - виїзний адміністратор ЦНАП, осіб………… - в старостаті…………………………………… - в структурному підрозділі………. | Зробити відмітку, де створено |  |  |
| 4 | Створено віддалені робочі місця для прийому жителів громади уповноваженими представниками, Пенсійного фонду та Державної служби зайнятості | одиниць |  |  |
| 5 | Налагоджено та здійснюється електронний обмін інформацією (передача документів) заявників між посадовою особою фронт-офісу в ОТГ і бек офісом УПСЗН | Зазначити посадову особу і дату початку обміну | х |  |
| 6 | Кількість мешканців ОТГ, що особисто подають документи до УПСЗН (за даними УПСЗН) | осіб |  |  |
| 7 | Кількість сімей, які отримують державну допомогу малозабезпеченим сім’ям (за даними УПСЗН) | осіб |  |  |
| 8 | Кількість мешканців ОТГ, яких обслуговує 1 ФСР | осіб |  |  |
| 9 | Частка мешканців ОТГ, які отримують послуги ФСР до загальної кількості жителів громади | % |  |  |
| 10 | Нова послуга, яка створена відповідно до потреб мешканців ОТГ, і якої не було в ОТГ : - послуга для людей похилого віку - послуга для людей з інвалідністю - послуга для дітей та сімей з дітьми | Зазначити послугу та кількість осіб, які її отримують |  |  |
| 11 | Зазначити суб’єкти, що надають соціальні послуги жителям ОТГ( комунальні, недержавні, приватні тощо) | перелічити |  |  |
| 12 | Соціальні послуги, що створені і надаються недержавними надавачами (НГО, приватні, ФОП, тощо) | перелічити |  |  |
| 13 | Кількість дітей СЖО, які влаштовані у сім’ї патронатних вихователів | осіб |  |  |
| 14 | Кількість дітей мешканців ОТГ, влаштованих до інтернатних закладів (осіб) за заявами батьків (з розподілом на типи закладів: спеціалізовані будинки дитини; дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати (крім спеціальних та навчально-реабілітаційних центрів; спеціалізованих, ліцеїв, колегіумів та гімназій); спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, включаючи навчально-реабілітаційні центри; спеціалізовані загальноосвітні школи-інтернати (крім ліцеїв, колегіумів та гімназій) | осіб |  |  |
| 15 | Кількість дітей мешканців ОТГ, влаштованих до інтернатних закладів (осіб) за рішенням органу опіки та піклування (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування) | осіб |  |  |
| 16 | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які вибули із інтернатних закладів та влаштовані у сімейні форми виховання | осіб |  |  |
| 17 | Кількість виявлених дітей, які потрапили у ситуацію безпосередньої загрози їх життю або здоров'ю або постраждали від жорстокого поводження. | осіб |  |  |

- Завідувач сектору з питань

- соціального захисту населення                                                             В.В.Мудрик

- Додаток 2

Дорожня карта

з впровадження у Зимнівській  ОТГ моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки населення

| № | Назва заходу | Виконавець | Термін |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організація та здійснення виїзного прийому громадян і надання послуг за місцем реєстрації заявників | Зимнівська сільська рада | Згідно графіку |
|  | Визначення переліку соціальних послуг із соціальної підтримки населення Зимнівській ОТГ з відповідними заходами II етапу впровадження Моделі | Рішення виконавчого комітету | До 01.04.2018.р |
|  | Продовження роботи згідно підписаних угод про співробітництво з управлінням соціального захисту населення та службою у справах дітей Володимир-Волинської районної державної адміністрації | УСЗН, служба у справах дітей Володимир-Волинської РДА, Зимнівська сільська рада | Постійно |
|  | Продовження прийому жителів Зимнівської сільської ради уповноваженими представниками Володимир-Волинського об’єднаного управління Пенсійного фонду та Володимир-Волинського міськрайонного центру зайнятості та Державною службою зайнятості, згідно підписаних угод | Володимир-Волинське об’єднане управління Пенсійного фонду та Володимир-Волинський міськрайонний центр зайнятості | Згідно графіку |
|  | Продовження навчання посадових осіб (комунікативні навички, техніка ведення співбесіди, належне виконання функцій з прийняття, оброблення, зберігання документів, у тому числі в програмі автоматизованої обробки документів, інформування громадян про прийняті рішення тощо). | Департамент соціального захисту населення Волинської ОДА, УСЗН Володимир-Волинської РДА, старости громади | Постійно |
|  | Визначення потреби громади у соціальних послугах, планування та включення до бюджету Зимнівської ОТГ відповідних видатків. | УСЗН Володимир-Волинської РДА , Терцентр, сільська рада | Постійно |
|  | Постійне вивчення методичних матеріалів з питань виконання функцій з прийняття, оброблення, зберігання документів, техніка ведення співбесіди. | УСЗН , Департамент соціального захисту населення , сільська рада | Постійно |
|  | Проведення інформаційно - просвітницької роботи серед населення із залученням засобів масової інформації щодо змін в організації прийому заяв і документів для призначення усіх видів соціальної підтримки. | Сектор з питань соціального захисту населення Зимнівської сільської ради, ЦНАП | Постійно |
|  | Моніторинг запровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг із соціальної підтримки населення ОТГ. | Сектор з питань соціального захисту населення Зимнівської сільської ради | Впродовж дії проекту |
|  | Розвиток соціальних послуг, спрямованих на підтримку сімей з дітьми, попередження вилучення дітей до інтернатних закладів, та установ, розвитку патронатних та прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу ДБСТ влаштування їх альтернативних форм виховання. | УСЗН Володимир-Волинської РДА, служба у справах дітей Володимир-Волинської РДА, спеціаліст сектору з питань соціального захисту населення Зимнівської сільської ради | Постійно |
|  | Запровадження механізмів профілактики потрапляння дітей у ситуацію з загрозою їх життю, охоплення послугами сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. | Спеціаліст сектору з питань соціального захисту населення Зимнівської сільської ради, старости, дільничний інспектор | Постійно |
|  | Своєчасне виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Спеціаліст сектору з питань соціального захисту населення Зимнівської сільської ради. | Постійно |
|  | Здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах | Спеціаліст сектору з питань соціального захисту населення, Зимнівська сільська рада | Згідно договору |
|  | Координування вирішення проблемних питань громадян похилого віку, людей з інвалідністю та інших соціально незахищених груп населення | Зимнівська сільська рада, соціальні робітники. | Постійно |
|  | Вжиття заходів щодо влаштування осіб, які потребують допомоги в заклади соціального обслуговування | Терцентр Володимир-Волинської РДА, Зимнівська сільська рада | Постійно |
|  | Сприяння громадянам у працевлаштуванні | Володимир-Волинський міськрайонний центр зайнятості, Зимнівська сільська рада | Постійно |
|  | Консультування з питань призначення видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій, пільг, надання соціальних послуг різним верствам населення, особливо вразливим сім’ям з дітьми | ЦНАП, Спеціаліст сектору з питань соціального захисту населення | Постійно |
|  | Інформування у разі необхідності відповідних закладів та установ соціального обслуговування (територіальні центри, центри зайнятості, реабілітаційні установи, будинки – інтернати для громадян похилого віку та людей з інвалідністю тощо про сім’ї, дітей, молодь та інші категорії громадян, які потребують відповідної соціальної допомоги | Зимнівська сільська рада, соціальні робітники, сектор з питань соціального захисту населення Зимнівської сільської ради. | Постійно |
|  | Організація дозвілля для людей похилого віку | Терцентр структурний підрозділ «університет ІІІ віку», сектор з питань соціального захисту населення Зимнівської сільської ради. | Постійно |
|  | Здійснення контролю соціального житла щодо умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на території ОТГ. | Зимнівська сільська рада | Постійно |
|  | Створення та постійне оновлення реєстру осіб пільгових категорій, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. | Сектор з питань соціального захисту населення Зимнівської сільської ради. | Постійно |
|  | Організація безкоштовного харчування для дітей пільгових категорій в ЗОШ та ДНЗ | Гуманітарний відділ Зимнівської сільської ради | Постійно |
|  | Організація оздоровлення дітей пільгових категорій в ЗОШ | Гуманітарний відділ Зимнівської сільської ради | Літній період |
|  | Організація майданчика реабілітації та адаптації для дітей та осіб з інвалідністю. | Зимнівська сільська рада | До 1.08.2018 |

- Завідувач сектору з питань

- соціального захисту населення                                                             В.В.Мудрик

| № | Назва показника | Одиниця виміру | Січень-вересень 2016 р. | Січень-вересень 2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наявність в ОТГ відповідального підрозділу (посадової особи), який забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту (зазначити дату створення структурного підрозділу (посадової особи), який забезпечує в ОТГ реалізацію державної політки у сфері соціального захисту) | створено\не створено |  |  |
| 2. | Наявність в ОТГ служби у справах дітей (уповноваженого представника із захисту прав дітей) (зазначити дату створення в ОТГ служби у справах дітей (уведення в штатний розпис посади уповноваженого представника із захисту прав дітей) | створено\не створено |  |  |
| 3. | Кількість жителів ОТГ, які звертались для надання послуг з соціальної підтримки до уповноваженого соціального підрозділу (посадової особи) у фронт-офісі ОТГ (в ЦНАП або іншому спеціально об лаштованому приміщенні) | осіб |  |  |
| 4. | Виконання старостатами функцій прийому жителів громади за місцем фактичного проживання уповноваженими представниками сільради | Здійснюється\не здійснюється |  |  |
| 5. | Виконання функцій прийому жителів громади за місцем фактичного проживання та на віддалених робочих місцях уповноваженими представниками Пенсійного фонду та Державної служби зайнятості. | Здійснюється\не здійснюється |  |  |
| 6. | Забезпеченість спеціалістів з прийому документів персональними комп’ютерами, сканерами, телефоном | обладнані\ необладнані |  |  |
| 7. | Продовження виконання функцій прийому документів від мешканців ОТГ в структурних підрозділах райдержадміністрацій | так\ні |  |  |
| 8. | Навантаження отримувачів послуг з соціальної підтримки в розрахунку на 1 спеціаліста (уповноваженого соціального підрозділу та уповноваженого представника сільської ради), що забезпечують прийом і надання послуг із соціальної підтримки жителям ОТГ, (осіб) | осіб |  |  |
| 9. | Достатність запропонованих технологічних операцій і процедур для застосування при організації прийому громадян і документів в ОТГ | перелічити три основні проблеми |  |  |
| 10. | Забезпечення уповноваженим соцільним підрозділом (посадовою особою) дотримання технологічних процедур і операцій при прийомі документів для надання соціальної підтримки жителям громади перевірку правильності заповнення заяв, у разі потреби, надання допомоги в її заповненні | дотримується\не дотримується |  |  |
| 11. | Використання в практичній діяльності Орієнтовного переліку послуг із соціальної підтримки населення, що надаються структурними підрозділами районних державних адміністрацій та інформаційних карток з їх надання | так\ні |  |  |
| 12. | Зрозумілість, зручність \ наявність проблем у застосуванні документації та програмного забезпечення для автоматизованої обробки та передачі пакету документів для прийняття рішення про надання соціальної підтримки жителям громади структурними підрозділами з питань соціального захисту органів виконавчої влади (після встановлення) | перелічити три основні проблеми |  |  |
| 13. | Наявність комунальних та недержавних суб’єктів, що розміщені в об’єднаній територіальній громаді, які надають соціальні послуги жителям цієї громади та\або суміжної громади на засадах співфінансування | одиниць |  |  |
| 14. | Продовження надання послуг з соціальної підтримки населення закладами районного рівня (терцентри, ЦСССДМ) |  |  |  |
| 15. | Формування та ведення бази даних надавачів соціальних послуг, які здійснюють діяльність на території об’єднаної територіальної громади | так\ні |  |  |
| 16. | Кількість жителів ОТГ0, яким соціальні послуги налдаються суб’єктами, що розміщені на території ОТГ або суміжної громади | осіб |  |  |
| 17. | Відсоток коштів в бюджеті ОТГ, що виділяються на фінансування програм із соціальної підтримки населення (соціальних виплат, послуг,соціальних мікропроектів) | % |  |  |
| 18. | Кількість дітей мешканців ОТГ, влаштованих до інтернат них закладів (осіб): за заявою батьків (з розподілом на типи закладів: спеціалізовані будинки дитини; дитячі будинки та загальноосвітні школи інтернати (крім спеціалізованих та навчально-реабілітаційних центрів; спеціалізованих, ліцеїв, колегіумів та гімназій); спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, включаючи навчально-реабілітаційні центри; спеціалізовані загальноосвітні школи-інтерати (крім ліцеїв, колегіумів та гімазій); за рішенням органу опіки та піклуванння (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування) | осіб |  |  |
| 19. | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, якім вибули із інтернат них закладів та влаштовані у сімейні форми виховання | осіб |  |  |
| 20. | Кількість виявлених дітей, які потрапили у ситуацію безпосередньої загрози їх життю або здоров’ю або постраждали від жорстокого поводження. | осіб |  |  |
| 21. | Кількість сімей, які отримують державну допомогу малозабезпеченим сім’ям і є безробітними | осіб |  |  |
| 22. | Інформування населення про організацію надання послуг з соціальної підтримки за місцем проживання та вивчення думки клієнтів щодо якості і результативності послуг | так\ні |  |  |
| 23. | Рівень задоволеності наданням послуг з соціальної підтримки жителям ОТГ в ЦНАП або іншому, спеціально об лаштованому приміщенні ( у разі проведення анкетування надсилати результати опитування) | за результатами опитування |  |  |