## Аркуш1
| Назва | Статус реалізації | Очікуваний показник оцінювання результату | Отриманий показник оцінювання результату | Труднощі, що виникли під час реалізації
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ А. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ
Операційна ціль А.1. Створення умов для залучення інвестицій.
А.1.1. Аналіз та формування бази даних інвестиційно привабливих об’єктів для потенційних інвесторів (приміщень та ділянок) з подальшою популяризацією в Україні та за кордоном.
А.1.2. Максимальне спрощення дозвільних процедур для інвесторів.
А.1.3. Створення індустріального парку.
| Розробка інвестиційних паспортів | Частково реалізоване (в процесі доповнення) | Перелік об’єктів нерухомості, їхня ринкова вартість, варіанти їхнього подальшого використання. База даних об’єктів для залучення інвестицій розміщена на сайті громади двома мовами (українською і англійською) та постійно оновлюється. | В процесі формування реєстр нерухомого майна комунальної власності ОТГ, який містить назви об’єктів нерухомого майна з визначенням адреси, року введення в експлуатацію, інформацію про загальну площу об’єкту та інше. | Відсутність технічної документації на об’єкти
| Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади | Не завершений | Двомовні (українська та англійська) маркетингові матеріали для інвесторів (буклети) для промоції інвестиційних можливостей громади. Створені MS PowerPoint презентації інвестиційних можливостей громади та розміщення їх на сайті громади. Інвестиційні пропозиції громади наявні в базах даних інвестиційних об’єктів різних рівнів (обласний, державний). | Проводиться моніторинг презентаційних матеріалів інших громад. В процесі розроблення презентація Зимнівської ОТГ.
Операційна ціль А.2. Покращення можливостей для розвитку бізнесу.
А.2.1. Організація навчання основ підприємницької діяльності для мешканців громади з залученням професійних тренерів. А.2.2. Проведення маркетингових досліджень щодо визначення потреб мешканців у товарах та послугах. А.2.3. Стимулювання та підтримка підприємств у частині залучення додаткових коштів та ресурсів для їх розвитку та модернізації із державного бюджету, комерційних структур, міжнародних фондів. А.2.4. Ознайомлення з іноземним досвідом ведення бізнесу. А.2.5. Залучення великого бізнесу до підтримки бізнес-ідей мешканців громади.
| Організація навчання основ підприємницької діяльності для мешканців громади з залученням професійних тренерів. | Частково | Періодичні (4 рази на рік) навчальні курси з основ підприємницької діяльності | Організовано школу бізнесу для старшокласників
Операційна ціль А.3. Створення іміджу Зимнівської громади.
А.3.1. Завершення розробки та затвердження символіки громади. А.3.2. Створення розділу з інформацією для потенційних інвесторів на сайті громади. А.3.3. Створення ефективної системи інформування про інвестиційну привабливість громади. А.3.4. Збір та популяризація кращих практик співпраці громади та бізнесу. А.3.5. Створення реєстру місцевих підприємств та їх продукції, промоція на державному та міжнародному рівнях.
| Створення ефективної системи інформування про інвестиційну привабливість громади | Реалізовано | Створено ефективну систему інформування про інвестиційну привабливість | організована системна робота з маркетингу громади, через проведення щорічних фестивалів, конкурсів, роботу в соцмережах.
| Створення розділу з інформацією для потенційних інвесторів на сайті громади | Не реалізовано | На сайті громади створено розділ з інформацією для потенційних інвесторів, яка перекладена англійською мовою. |  | Триває збір інформації
| Формування бренду громади з використанням місцевих особливостей із подальшою розробкою системи візуальної ідентифікації громади | Не реалізовано | Створено концепцію бренду громади, який системно популяризується |  | На стадії розробки
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ
Операційна ціль В.1. Розвиток дорожньої інфраструктури.
В.1.1. Аналіз стану доріг, визначення пріоритетності їх ремонту
В.1.2. Ремонт доріг.
В.1.3. Облаштування пішохідних та велодоріжок.
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Дружба-Нова с.Льотниче | Завершено | В результаті впровадження проекту буде: -капітально відремонтовано об’єкт комунальної власності громади довжиною; -створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям | Створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Петрова с.Зимне | Завершено | В результаті впровадження проекту буде: -капітально відремонтовано об’єкт комунальної власності громади довжиною; -створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям | Створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям
| Капітальний ремонт дорожнього покриття Бубнів-Іваничі | Завершено | В результаті впровадження проекту буде: -капітально відремонтовано об’єкт комунальної власності громади довжиною; -створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям | Створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям
| Капітальний ремонт дорожнього моста с. Житані | Завершено | В результаті впровадження проекту буде: -капітально відремонтовано об’єкт комунальної власності громади довжиною; -створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям | Створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям
| Ремонт доріг с. Шистів, Хмелівка-Хмелів-Селець | Завершено | В результаті впровадження проекту буде: -капітально відремонтовано об’єкт комунальної власності громади довжиною; -створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям | Створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям
| Капітальний ремонт дорожнього покриття Зимне-Горичів | Частково (10%) | В результаті впровадження проекту буде: -капітально відремонтовано об’єкт комунальної власності громади довжиною; -створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям | Створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям | Існує потреба у збільшенні обсягів робіт, порівняно із запланованими
| Капітальний ремонт дорожнього покриття с. Селець | Частково (60%) | В результаті впровадження проекту буде: -капітально відремонтовано об’єкт комунальної власності громади довжиною; -створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям |  | Існує потреба у збільшенні обсягів робіт, порівняно із запланованими
| Капітальний ремонт дорожнього покриття с. Льотниче | Завершено | В результаті впровадження проекту буде: -капітально відремонтовано об’єкт комунальної власності громади довжиною; -створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям | Створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям
| Капітальний ремонт дорожнього покриття с. Когильно | Частково (10%) | В результаті впровадження проекту буде: -капітально відремонтовано об’єкт комунальної власності громади довжиною; -створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям | Створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям | Існує потреба у збільшенні обсягів робіт, порівняно із запланованими
| Облаштування велодоріжок с. Зимне, с. Льотниче | Не реалізовано | В результаті впровадження проекту буде: -створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям |  | Існує потреба у збільшенні обсягів робіт, порівняно із запланованими
| Облаштування пішохідних доріжок с. Зимне | Не реалізовано | Створено належні умови для безпечного та комфортного дорожнього руху жителям |  | Існує потреба у збільшенні обсягів робіт, порівняно із запланованими
| Реконструкція мережі вуличного освітлення у селах Зимнівської ОТГ | Частково | Поліпшено благоустрій по території громади. Покращено умови для переміщення по вулицях міста як пішоходів, так і водіїв транспортних засобів. Збережено суспільне майно у громаді в результаті запобігання дорожньо-транспортних пригод за рахунок покращення зовнішнього освітлення, зниження соціальних витрат, пов’язаних з наслідками дорожньо-транспортних пригод. | Встановлено вуличне освітлення у селах Хобултова, Підгайці, Руснів, Черчичі, Зимне (вул. Тиха, Шевченка, Приміська), Микуличі (частково). Замінено у с. Льотниче | Існує потреба у збільшенні обсягів робіт, порівняно із запланованими
| Встановлення автобусних зупинок | Реалізовано | Створено сприятливі умови для громади під час очікування транспорту, безпечних умов перебування на зупинці та покращення інфраструктури ОТГ | Встановлено автобусні зупинки у місцях очікування громадського транспорту
Операційна ціль В.2. Удосконалення системи водопостачання і водовідведення та системи електропостачання.
В.2.1. Аналіз системи водопостачання і водовідведення. Визначення черговості для заміни мереж та обладнання. В.2.2. Заміна застарілих мереж та обладнання системи водопостачання та водовідведення. В.2.3. Забезпечення належного електропостачання через співпрацю з відповідним комунальним підприємством (Обленерго).
| Заміна застарілих мереж та обладнання системи водопостачання та водовідведення | Частково | Покращення водопостачання та водовідведення для населення та підприємств громади, зменшення екологічного впливу очисних споруд на довкілля. | Замінено водогін с. Поничів. Частково (60%) замінено водогін с. Когильне.
Операційна ціль В.3. Покращення матеріально- технічної бази комунального господарства.
В.3.1. Інвентаризація матеріально-технічної бази комунального господарства. Визначення пріоритетів для її оновлення. В.3.2. Закупівля нового обладнання та техніки згідно з визначеними пріоритетами. В.3.3. Створення умов для самоокупності комунального господарства.
| Створення умов для самоокупності комунального господарства | Реалізовано (постійно оновлюється) | Створено умови для самоокупності комунального господарства. | Налагоджений вивіз сміття, укладені договора із фізичними та юридичними особами.
| Інвентаризація матеріально-технічної бази комунального господарства | Реалізовано (постійно оновлюється) | Проведено інвентаризацію матеріально-технічної бази комунального господарства, створено перелік першочергових потреб в її оновленні та планові графіки проведення ТО та поточного ремонту. | Складено перелік обладнання та технічних засобів, необхідних для оновлення матеріально-технічної бази комунального господарства. Визначено пріоритети для оновлення обладнання.
Операційна ціль В.4. Удосконалення інфраструктури та матеріальної бази у сферах освіти та медицини.
В.4.1. Будівництво амбулаторії. В.4.2. Капітальний ремонт ФАПів. В.4.3. Закупівля техніки та обладнання для амбулаторії. В.4.4. Капітальний ремонт шкіл. В.4.5. Закупівля шкільного автобуса. В.4.6. Закупівля обладнання для спеціалізованих кабінетів шкіл.
| Будівництво амбулаторії | В ході реалізації Програми | Побудовано амбулаторію загальної практики сімейної медицини на території громади | У рамках Програми розвитку сільської медицини проводиться будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на території села Зимне | Відповідно до календарного плану Програми розвитку сільської медицини
| Закупівля техніки та обладнання для амбулаторії | Не реалізовано | Кількість закупленого обладнання, сума коштів, витрачених на закупівлю обладнання, кількість пацієнтів, які обслуговуються в новій амбулаторії |  | Відповідно до календарного плану Програми розвитку сільської медицини
| Капітальний ремонт ФАПів | Частково | ФАПи відремонтовано, в них створено належні умови для роботи лікарів та медичного персоналу і для надання ними якісних медичних послуг населенню. | Замінемо вікна у ФАПі с. Житані, замінено вікна, двері та закуплене обладнання у ФАПі с. Хмелів. Створено належні умови для роботи лікарів та медичного персоналу і для надання ними якісних медичних послуг населенню | В межах фінансування
| Закупівля шкільного автобуса | Частково | Поповнено та оновлено автопарк шкільних автобусів, покращено якість надання послуг з перевезення та якість освіти, забезпечено повноцінне виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та, відповідно надання учням громади якісних освітніх послуг. | Придбано шкільний автобус с.Хмелівка. Покращено якість надання послуг з перевезення учням ЗЗСО | В межах фінансування
| Капітальний ремонт шкіл | Частково | Забезпечено належні умови для навчання та перебування учнів в школах громади, а також створено умови для енергозбереження та захисту від руйнування приміщень. | Дах ЗЗСО с.Микуличі, с.Зимне (частково), капітальний ремонт кабінету хімії у ЗЗСО с.Зимне та стелі с. Микуличі | В межах фінансування
| Закупівля обладнання для спеціалізованих кабінетів шкіл | Частково | Для підвищення якості надання освітніх послуг мешканцям громади і для підвищення якості освіти проводиться придбання додаткового обладнання для спеціалізованих кабінетів шкіл (географії, хімії, фізики тощо). | Придбано кабінети інформатики у ЗЗСО с. Микуличі, обладнання для 1-х класів НУШ, мультимедійне обладнання у ЗЗСО с. Хмелівка і с. Хобултова | В межах фінансування
| Соціальний захист | Частково | Забезпечено соціальним захистом вразливі верстви населення, діти-сироти, діти позбавленя батьківського піклування та особи із обмеженими фізичними можливостями | Придбано соціальне житло одній особі з числа дітей-сиріт. Виділено кошти на придбання соціального житла одній особі з числа дітей-сиріт. Отримано спеціальний обладнаний автомобіль для перевезення осіб із обмеженими фізичними можливосями "Соціальне таксі"
Операційна ціль В.5. Вдосконалення системи управління ТПВ.
В.5.1. Закупівля техніки для збору та утилізації ТПВ. В.5.2. Проведення інформаційної кампанії серед мешканців щодо відповідального поводження з ТПВ.
| Запровадження системи роздільного збирання ТПВ | На початковій стадії | Діє система роздільного збирання ТПВ, забезпечено належний стан території населених пунктів, зменшено екологічне навантаження на навколишнє середовище, забезпечено збір твердих побутових відходів. | Проводяться розяснювальні бесіди із жителями ОТГ щодо роздільного збирання ТВП | Відсутнівсть контейнерів для роздільного збору ТВП. Налогодження вивозу сміття з роздільними ТВП
Операційна ціль В.6. Розвиток інфраструктури для здорового та змістовного дозвілля мешканців.
В.6.1. Встановлення дитячих майданчиків. В.6.2. Будівництво стадіону. В.6.3. Будівництво спортивних майданчиків. В.6.4. Облаштування зон відпочинку біля водойм.
| Облаштування зон відпочинку біля водойм | Частково | Мешканці громади можуть реалізувати своє право і мати належні умови для культурного, здорового та корисного відпочинку; сформовано потужний мотиватор/чинник якості життя в громаді для її мешканців; створено базу для розвитку туристичної складової. | Мешканці громади разом із місцевою владою працюють над облаштування відпочинкоих зон біля водойм
| Будівництво стортивних майданчиків | Реалізовано. Постійно оновлюється | мешканці громади можуть реалізувати своє право і мати належні умови для заняття спортом як масовим, так і професійним; сформовано потужний мотиватор/чинник якості життя в громаді для молодих людей, створено площадку для пропагування здорового способу життя, вагомою складовою якого є спорт; підвищено рівень рухової активності; створено належні матеріально-технічні умови для розвитку пріоритетних видів спорту; створено належні умови для проведення спортивних ігор і змагань в громаді. | Завершено будівництво трьої споритивних полів із штучним покриттям (села Зимне, Володимирівка, Льотниче). Облаштовані спортивні майданчити вул. Садова с. Зимне, вул. Лесі Українки с. Льотниче
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ С. СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКИМ РІВНЕМ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ
Операційна ціль С.1. Підвищення рівня поінформованості та самоорганізації населення через ефективну комунікацію влади і громади.
С.1.1. Регулярне наповнення актуальною інформацією про життєдіяльність громади веб- сторінки Зимнівської ОТГ. С.1.2. Покращення якості та наповненості друкованого видання ОТГ. С.1.3. Залучення громади до обговорення важливих рішень через сесії, громадські слухання, звіти сільського голови. С.1.4. Проведення опитувань мешканців щодо важливих рішень діяльності громади. С.1.5. Створення Статуту громади. С.1.6. Ініціювання створення місцевих громадських організацій.
| Налагодження ефективної роботи сайту та веб-ресурсів громади | Реалізовано. Постійно оновлюється | Працює сайт громади, на якому доступна уся інформація про кожен процес діяльності громади. | Працює сайт громади та сторінки у соціальних мережах, на якому доступна уся інформація про кожен процес діяльності громади.
| Робота місцевого друкованого ЗМІ | Не реалізовано | У громаді функціонує якісний, авторитетний, інформативний друкований засіб масової інформації. | Призупинено випуск друкованого видання
| Залучення громади до обговорення важливих рішень через сесії, громадські слухання, звіти сільського голови, інші заходи. | Реалізовано. Постійно оновлюється | Проінформовані про життя громади, активні мешканці, які беруть участь у заходах та у прийнятті рішень, впливають на життєдіяльність громади. | • Залучення до обговорення та визначення цілей для розвитку громади (зокрема, забезпечення чистоти довкілля, створення громадських структур для підтримки правопорядку), колективів підприємств, навчальних закладів, трудових колективів; • Проведення анкетувань, конкурсів, громадських слухань; • Залучення мешканців до участі в сесіях сільської ради, особливо під час прийняття ключових для розвитку громади рішень; • Комунікація через старост, депутатів, активістів на території населених пунктів громади (реклама, зустрічі з мешканцями, звіти голови, звіти депутатів, звіти старост); • Залучення ЗМІ до обговорення, реалізації та оцінювання проектів та заходів щодо вирішення проблем громади.
Операційна ціль С.2. Створення системи патріотичного, культурного, екологічного та естетичного виховання громади.
С.2.1. Проведення тренінгів із підвищення кваліфікації для спеціалістів освіти. С.2.2. Залучення спеціалістів для роботи в закладах позашкільної освіти. С.2.3. Створення гуртків для учнівської молоді при будинках культури
| Створення гуртків для учнівської молоді | Реалізовно частково | Удосконалено систему позашкільної освіти, реалізовано право мешканців громади на отримання якісної освіти. | Розширено мережу гуртків, удосконалено систему позашкільної освіти | В межах фінансування позашкільної освіти
Операційна ціль С.3. Підвищення рівня безпеки на території громади.
С.3.1. Реформування роботи місцевої поліції. С.3.2. Ініціювання створення місцевих добровільних дружин з охорони правопорядку. С.3.3. Оновлення матеріально- технічної бази пожежної служби
| Створення служби поліції | Частково | Створити служби поліції, забезпечивши її необхідним приміщенням та технічним обладнанням | Участь у реалізації Проєкту «Поліцейський офіцер громади» | Відповідно до календарного плану Проєкту
| Залучення мешканців громади до добровільних дружин з охорони правопорядку |  | Діє мережа місцевих добровільних дружин з охорони правопорядку, рівень безпеки на території громади підвищено.