**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проекту рішення

**«Про внесення змін в Додаток 1 до «Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об’єктів житлового фонду, благоустрою та соціально – культурного призначення Броварської міської територіальної громади**

**на 2019 – 2023 роки»**

1. **Обґрунтування необхідності прийняття рішення**

Реконструкцію інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "Броварська БКЛ" БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого,47 в м.Бровари Київської області розпочали ще у 2021 році за фінансування Київської обласної Державної адміністрації та планували завершити у 2022 році. Проте фінансування робіт зупинилося через початок повномаштабної війни. ПКД та виконавча документація по будівництву об’єкта передано на місцевий рівень. Для продовження робіт у 2023 році необхідно здійснити коригування проектно – кошторисної документації, тому прийнято рішення про перерозподіл видатків розвитку Програми, а саме, зменшити видатки на об’єкті «Будівництво вулиці Симоненка Василя на ділянці від вул. Київської до вул. Кобилянської Ольги в м. Бровари Київської області. II черга» та збільшити на «Реконструкція інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "Броварська БКЛ" БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого,47 в м.Бровари Київської області».

1. **Мета і шляхи її досягнення**

Відновлення роботи інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "Броварська БКЛ" БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого,47 в м.Бровари, шляхом завершення робіт з реконструкції.

**3. Правові аспекти**

Розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постанова КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

1. **Фінансово -економічне обґрунтування**

Обсяг фінансування Програми залишається без змін.

1. **Прогноз результатів**

Відновлення роботи інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "Броварська БКЛ" БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого,47 в м.Бровари.

1. **Суб’єкт подання проекту рішення**

Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області, начальник Решетова С.І. 604-13, Драна О.М. 461-10.

1. **Порівняльна таблиця тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | було | зміни | стало | примітки |
|  | **Всього видатки** | **282 830,00** | **0,00** | **282 830,00** |  |
| **1.2.** | **Вулично - шляхова інфраструктура та благоустрій території** | **207 625,00** | **-1 000,00** | **206 625,00** |  |
| 1.2.1. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг, вулиць, шляхопроводів | 48 075,00 | -1 000,00 | 47 075,00 | Будівництво вулиці Симоненка Василя на ділянці від вул. Київської до вул. Кобилянської Ольги в м. Бровари Київської області. II черга |
| **1.3.** | **Заклади освіти, культури, спорту та соціального призначення** | **60 900,00** | **1 000,00** | **61 900,00** |  |
| 1.3.6. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об''єктів | 60 400,00 | 1 000,00 | 61 400 | Реконструкція інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" КНП "Броварська БКЛ" БРР БМР по вул. Ярослава Мудрого,47 в м.Бровари Київської області |

Начальник управління Світлана РЕШЕТОВА