
[image: image1.wmf] 

 


УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ


рОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «_09 » вересня  2014 р.                                                                        
№ 154-р
м. Жмеринка                                              

Про складання проекту бюджету

міста Жмеринка на 2015 рік, в тому числі

за програмно-цільовим методом та прогнозу
бюджету міста на 2016-2017 роки 

             Відповідно до ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 21, 75, 76 Бюджетного кодексу України, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», від 16 квітня 2014 року              № 385-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік», розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 27 серпня 2014 року № 477 «Про складання проекту обласного бюджету за програмно-цільовим методом на 2015 рік та прогнозу обласного бюджету на 2016-2017 року» з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту бюджету міста на 2015 рік, формування реально збалансованого проекту бюджету  і своєчасного його затвердження:
1. Затвердити план заходів з підготовки проекту бюджету міста Жмеринка на 2015 рік, що додається. 

2.  Фінансовому управлінню міської ради (Безверхня Г.Г.):

2.1. Забезпечити організацію роботи з формування бюджету міста на 2015 рік, в тому числі за програмно-цільовим методом та прогнозу бюджету міста на 2016-2017 роки згідно з чинним законодавством та основними напрямами бюджетної політики на 2015 рік. 

2.2. Здійснити формування дохідної та видаткової частини бюджету на основі  прогнозних розрахунків підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарювання, які розташовані на території міста та бюджетних запитів головних розпорядників коштів міського бюджету.
2.3. Здійснити формування видаткової частини бюджету на 2015 рік, в т.ч.  за програмно-цільовим методом та прогнозу бюджету на 2016-2017 роки за показниками бюджетних запитів головних розпорядників коштів. 

2.4. Повідомити головним розпорядникам коштів бюджету міста обсяги розрахункових показників до проекту бюджету на 2015 рік у двохтижневий  термін після доведення Міністерством фінансів України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на 2015 рік. 

2.5. Підготувати проекти угод про передачу міжбюджетних трансфертів із районного бюджету на утримання дітей, які навчаються у закладах, що фінансуються із міського бюджету та проект угоди про передачу міжбюджетного трансферту до обласного бюджету на фінансування громадських організацій ветеранів та інвалідів відповідно до ст. 92, 93, 101 Бюджетного кодексу України.

2.6. Підготувати спільно з головними розпорядниками коштів бюджету міста план заходів на 2015 рік щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів.

3. Управлінню економіки міської ради (Коновалу А.Р.) надати фінансовому управлінню міської ради: 

           3.1. Прогнозні показники програми економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік у розрізі основних галузей економіки, а також основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста на наступні два роки з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки й соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій, зміни впливу цих факторів у перспективі. 
           3.2. За участю управління містобудування та архітектури (Шаплавський Ю.О.) на 2015 рік прогнозний обсяг залучення коштів пайової участі замовників при здійсненні будівництва (реконструкції) об’єктів містобудування, залучення інвестицій, благодійних, добровільних внесків, грантів та дарунків, що зараховуються до спеціального фонду бюджету міста.
           3.3. Пропозиції щодо інвестиційних програм (проектів); капітальних вкладень відповідно до наявних проектів програм за рахунок коштів бюджету розвитку м.Жмеринка на 2015 рік та наступні два бюджетні періоди  відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України. 

          4. Жмеринській об”єднаній державній податковій інспекції (Кузевич О.В.) подати фінансовому управлінню:

          4.1. Дані про нараховані суми за 9 місяців поточного року в розрізі джерел доходів, очікувані за 2014 рік та прогнозні показники надходжень податків і зборів на 2015 рік. 

          5. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради   (Поліц Л.І.):

           5.1. Здійснити суцільну інвентаризацію бази даних громадян, які отримують пільги за рахунок бюджетних коштів. 

           5.2. Надати фінансовому управлінню міської ради інформацію щодо прогнозного контингенту отримувачів пільг, житлових субсидій і допомоги сім'ям з дітьми та уточнену потребу в обсягах субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм соціального захисту населення з урахуванням поетапного підвищення в 2015 році державних соціальних стандартів. 
5.3. Надати обґрунтовані пропозиції щодо включення до проекту бюджету програм та заходів в галузі соціального захисту населення відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України.
          6. Управлінням та відділам міської ради – головним розпорядникам коштів бюджету міста: 

          6.1. Подати фінансовому управлінню міської ради  у  визначені ним терміни: 

          6.1.1. Бюджетні запити з урахуванням повідомлених фінансовим управлінням прогнозних обсягів видатків на 2015 рік та прогнозних видатків на 2016-2017 роки, в тому числі за програмно-цільовим методом з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями в разі необхідності додаткової потреби у коштах; 

          6.1.2. Розрахунки видатків на фінансування окремих програм розвитку галузей, які відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;
6.1.3. Розрахунки до прогнозу бюджету міста на 2016-2017 роки відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України.
          6.2.   Під час складання бюджетних запитів на 2015 рік та прогнозних показників на 2016-2017 роки:
         6.2.1. Провести інвентаризацію видатків, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами тільки тих, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників коштів; 

         6.2.2. Організувати роботу з розроблення та подання пропозицій по заходах з оптимізації видатків, у тому числі шляхом зменшення не першочергових видатків, або виконання яких з місцевих бюджетів не мають чіткої законодавчої і нормативної регламентації за результатами згідно з проведеною інвентаризацією видатків; 

          6.2.3. Забезпечити першочергове планування тих видатків, метою яких є  основні галузеві функції і завдання відповідних головних розпорядників коштів;
          6.2.4. Обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання затверджених міською радою програм та провести оцінку їх ефективності та результативності; 

          6.2.5. Не передбачати кошти на фінансування видатків бюджету, повноваження з виконання яких не визначені Бюджетним кодексом України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України,  Кабінету Міністрів України; 
6.2.6. Здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головних розпорядників коштів міського бюджету.
          6.2.7. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України. 
6.2.8. Врахувати норми постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373», від 25 березня 2014 року № 89 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073» щодо встановлення надбавок працівникам бюджетної сфери.

6.2.9. Вжити дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів, що відповідає Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами, підписаній Президентом України 27 червня 2014 року в Брюселлі.
7. Управлінню статистики у Жмеринському районі (Панфілова С.Г.) надавати фінансовому управлінню міської ради інформацію, необхідну у процесі роботи над формуванням проекту бюджету міста на 2015 рік.

           8. Підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, що розташовані на території міста, за вимогою фінансового управління та управління економіки надавати дані та прогнозні розрахунки необхідні у процесі роботи над формуванням проекту бюджету міста Жмеринка на 2015 рік.

            9. Довести дане розпорядження до головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету, управлінню економіки міської ради, відділу земельних ресурсів міської ради, Жмеринській об’єднаній державній податковій інспекції.
10. Розробити план заходів щодо наповнення місцевого бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році.

           11.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова                                                                                       Кушнір А.П.
                     ЗАТВЕРДЖЕНО             

        Розпорядженням  міського голови                        

               від      вересня 2014 року №  
П Л А Н

заходів з підготовки проекту бюджету міста Жмеринка на 2015 рік та прогнозу бюджету міста на 2016-2017 роки
	№

з/п 
	Заходи 
	Виконавці
	Орієнтовний термін виконання (згідно з діючим бюджетним законодавством)

	1.
	Розроблення інструкцій з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2015 рік по головних розпорядниках коштів бюджету міста
	Фінансове управління міської ради
	20.10.2014 

	2.
	Доведення інструкції з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2015 рік 
	 Фінансове управління міської ради
	Вересень-жовтень 

	3. 
	Подання даних до фінансового управління про нараховані за 9 місяців, очікувані за 2014 рік та прогнозні показники надходжень податків і зборів до бюджету міста на 2015 рік: 

- податок на доходи фізичних осіб по місту в розрізі підкодів класифікації доходів;

- обсяг соціальної податкової пільги та контингент одержувачів пільг за 6 місяців 2014 року, очікуваний за 2014 рік та прогнозний на 2015 рік в розрізі видів пільг по платниках міста  та окремо по підприємствах районного підпорядкування, які сплачують податок на доходи фізичних осіб до бюджету м. Жмеринка

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету;   

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу в розрізі підкодів класифікації доходів;

- екологічний податок в розрізі підкодів класифікації доходів;

- плата за землю, в т.ч. орендна плата за землю в розрізі підкодів класифікації доходів бюджету;

- дані про площу земельних ділянок по бюджетних установах всіх видів підпорядкування, які розташовані на території міста, в частині надання ними в оренду приміщень та земельних ділянок іншим суб’єктам господарювання для комерційної діяльності;

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в розрізі підкодів класифікації доходів бюджету; 

-  туристичний збір;

- єдиний податок в розрізі груп платників  податку;

- кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- перелік суб’єктів господарювання по яких порушено справу про банкрутство;

 -  надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності;

- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету в розрізі суб’єктів господарювання;   

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в розрізі орендарів;
- повернення кредитів,наданих з бюджету міста молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;
- власні надходження бюджетних установ і організацій з розподілом по групах і кодах

	Жмеринська ОДПІ

Управління житлово-комунального господарства міської ради
Управління та відділи міської ради-головні розпорядники бюджетних коштів
	15.10.2014
15.10.2014
  15.10.2014


	4. 
	Попередня інформація про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на 2015 рік, 2016-2017 роки; 

- очікуваний за 2014 рік та прогнозний обсяг фонду оплати праці на 2015 рік, а також на 2016-2017 роки;

- дані про середньо-спискову чисельність працюючих на підприємствах, що розташовані на території міста за 9 місяців 2014 року та прогноз на 2015 рік;

- прогнозні дані про кількість можливого відкриття нових робочих місць  в розрізі галузей економіки;

- інформацію про можливе призупинення роботи діючих суб’єктів господарювання (часткове призупинення роботи, ліквідація, банкрутство, реорганізація) та створення нових робочих місць;

- перелік програм, які будуть діяти у 2015 році та обсяги необхідних видатків на здійснення заходів відповідних програм;

- прогнозна площа земельних ділянок, яка може бути відведена для паркування автотранспорту в місті  у 2015 році.


	Управління економіки міської ради

Відділ земельних ресурсів, Управління  містобудування і архітектури
	15.10.2014 

	5. 
	Перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні два бюджетні періоди 
	Управління економіки міської ради
	24.10.2014

	6. 
	Інформація про площу земельних ділянок, грошову оцінку земельних ділянок, які надані в оренду в розрізі функціонального використання та затверджених ставок орендної плати станом на 01.09.2014 року,

- площу земельних ділянок та обсяг коштів орендної плати, термін договору по яких закінчується у 2014 році та можливий до продовження на наступні роки;

- перелік земельних ділянок, що будуть надані для викупу в 2015 році, їх площу та прогнозну суму надходжень з розстрочкою по роках (якщо така розстрочка прогнозується).
	Земельний відділ міської ради
	 15.10.2014


	7. 
	Попередній прогноз доходів та видатків бюджету міста на 2015 рік 
	Фінансове управління міської ради

	31.10.2014 

	8. 
	Прогноз показників бюджету міста за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні два бюджетні періоди 
	Управління та відділи міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів
	31.10.2014

	9. 
	Підготовка бюджетних запитів на 2015 (2016-2017) роки головними розпорядниками коштів бюджету міста, в тому числі за програмно- цільовим методом
	Управління та відділи міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів
	Вересень-жовтень

	10.
	Аналіз бюджетних запитів 
	Фінансове управління міської ради.

Головні розпорядники бюджетних коштів
	Жовтень-листопад


	11. 
	Узгодження пропозицій проекту бюджету з головними розпорядниками коштів 
	Фінансове управління міської ради.

Управління та відділи міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів
	Листопад 

	12. 
	Включення бюджетних запитів  до  проекту бюджету міста
	Фінансове управління міської ради


	Грудень

	13. 
	Формування бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету міста за бюджетною класифікацією 


	Фінансове управління міської ради.

Управління та відділи міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів
	Грудень

	14.
	Формування бюджетних призначень по міжбюджетних трансфертах 


	Фінансове управління міської ради.

Управління та відділи міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів
	Грудень

	15.
	Пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету (розпорядження міського голови) (план заходів із збільшення надходжень до бюджету та ефективності використання бюджетних коштів; заходи щодо приведення потреби у видатках до граничних обсягів)
	Структурні підрозділи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів
	Грудень-2014р.-січень 2015р.

	16.
	Підготовка інформації про хід виконання бюджету міста у поточному бюджетному році 
	Фінансове управління міської ради
	Грудень

	17.
	Підготовка та подання фінансовому управлінню інформації про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період для опрацювання та покладення в основу проекту бюджету міста. 
	Управління економіки міської ради
	 12.12.2014

	18.
	Узагальнення поданих матеріалів, формування необхідних документів та підготовка їх до розгляду виконавчим комітетом міської ради
	Управління економіки та фінансове управління міської ради
	 Грудень

	19.
	Підготовка проекту рішення міської ради про бюджет міста на 2015 рік 


	Фінансове управління міської ради
	Грудень

	20.  
	Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту бюджету міста на 2015 рік
	Структурні підрозділи міської ради – головні розпорядники коштів
	Грудень

	21.
	Підготовка пояснювальної записки до проекту рішення міської ради "Про бюджет міста на 2015 рік" 
	Фінансове управління міської ради
	Грудень

	22.
	Розгляд проекту рішення "Про бюджет міста на 2015 рік"  виконкомом міської ради
	Фінансове управління міської ради
	Грудень

	23.
	Подання на розгляд проекту рішення "Про бюджет міста на 2015 рік"  депутатськими комісіями та на сесію міської ради у визначені законодавством терміни
	Фінансове управління міської ради
	Грудень


Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету                                               В.Стус
Начальник фінансового управління                                                    Г.Безверхня

Перший заступник міського голови                                                   О.Півнюк
  Заступник міського голови з питань                    

  економіки та соціальної політики                                                       А.Білоус 
  Заступник міського голови

  керуючий справами виконавчого комітету                                        В.Стус
Начальник юридичного відділу                                                           І.Пасічник
_1106630821.doc
[image: image1.png]





�












