[image: image1.emf]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  
РІШЕННЯ
від 19  червня  2014р.


  
                  

          № 115
м. Жмеринка.
Про заходи з підготовки комунальних  підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015рр.
З метою підготовки комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 рр., керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 
1. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015рр. (додаток 1).
2. Створити робочу групу для здійснення періодичних перевірок та постійного контролю за ходом підготовки комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015рр та затвердити її склад (додаток 2).
3. КП «Жмеринкакомунсервіс», ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» спільно з управлінням газового господарства провести профілактичні заходи по перевірці та підготовці опалювальних приладів, димових та вентиляційних каналів в багатоквартирних будинках до початку опалювального сезону 2014 – 2015рр.

4. Керівникам підприємств МКП «Енергоресурс», КП «Жмеринкакомунсервіс», ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг», Жмеринського МУГГ, СО «Жмеринські електричні мережі:

4.1. Організувати виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду та провести розрахунки за спожиті енергоносії (газ, електроенергію, воду).

4.2. Вжити невідкладних заходів щодо погашення споживачами боргів за отримані комунальні послуги.
5. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою. 
Міський голова                                           А. Кушнір
Додаток 1

до рішення виконкому міської ради
від «19» червня 2014р.       № 115
Заходи 

з підготовки комунальних підприємств міста 

до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015рр.

	№ п/п
	Обсяг запланованих робіт
	Термін виконання
	Відповідальний

	1
	2
	3
	4

	1
	МКП «Енергоресурс»
	
	

	
	Провести розрахунки за енергоносії по боргам минулого опалювального сезону (Згідно затверджених заходів)
	до 01 вересня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Провести звірку та ліквідувати заборгованість підприємствам, установам та організаціям за спожите тепло
	до 01 вересня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Провести ремонт обладнання газових опалювальних пунктів дошкільних навчальних закладів та котелень шкіл, які передано на обслуговування від управління освіти
	до 01 вересня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Котельня по вул. Київська, 14
Демонтаж котлів КБНГ-2,5- 2шт

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Придбання та встановлення нових газових котлів КОЛВІ
	до 01 серпня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А

	
	Котельня по вул. Добролюбова, 5
Заміна теплового лічильника

Забезпечення котельні аварійним живленням 2 категорії
	до 15 вересня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А

	
	Котельня по пров. Лютневий 3 (ЗОШ№3)
Виготовлення проектної документації та ввід котельні в експлуатацію

Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу
	до 15 серпня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А

	1
	2
	3
	4

	
	Котельня по вул. Магістральна(ДНЗ№6)
Виготовлення проектно-кошторисної документації

Придбання та встановлення котлів на твердому паливі

	до 01 вересня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Котельня по вул. Комарова 24(ЗОШ№6)
Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу
	до 01 серпня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Котельня по вул. Училищна 9
Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу
	до 01 серпня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	
	Космонавтів 139 (ДНЗ№7)
Встановлення блоку автоматизації котельні
	до 15 вересня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А

	
	Барляэва 13 (ДНЗ№1)
Встановлення блоку автоматизації котельні
	до 15 вересня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А

	
	Котельня по вул. Леніна, 41
Виготовлення проектно-кошторисної документації

Придбання та встановлення котлів на твердому паливі
	до 01 вересня 2014р.
	директор МКП «Енергоресурс» Житницький А.А.

	2
	ДП «Жмеринкаводоканал»
	
	

	
	Підготувати до осінньо-зимового періоду експлуатації:

- артсвердловини– 14 шт.

- оглядових колодязів – 30 шт.

- КНС, ВНС, ОСК – 9/3/1 шт.
	до 01жовтня 2014р.
	директор ДП «Жмеринкаводоканал» Шевченко М.С.

	
	Заміна занурю вальних насосів

- ЕЦВ-8-16-110 (ВНС № 4 «Сектор»)

- ЕЦВ-8-16-120 (ВНС № 2 скв. № 10)

- ЕЦВ-8-16-110 (ВНС № 2 скв. 
№ 4,5,6,7,8,9)

- ЕЦВ-6-10-80 (ВНС №3 скв. № 16)

- ЕЦВ-6-6.3-140 (ОСК скв. № 15) 
	до 01 вересня 2014р.
	директор ДП «Жмеринкаводоканал» Шевченко М.С.

	
	Промивка тупикових мереж водопроводу з послідуючим хлоруванням 150 м
	до 01 серпня 2014р
	директор ДП «Жмеринкаводоканал» Шевченко М.С.

	1
	2
	3
	4

	
	Ревізія арліфтів первинного відстійника першої лінії
Ревізія арліфтів вторинного відстійника першої лінії

Ревізія пісколовки № 2

Ревізія системи розподілення повітря в аеротенці 

Ревізія гідроелеватора пісколовки № 1

Чистка мулових майданчиків
	до 01 липня 2014р.
	директор ДП «Жмеринкаводоканал» Шевченко М.С.

	3
	КП «Жмеринкакомунсервіс»
	
	

	
	Встановлення металевих дверей в під’їздах будинків по вул.: Одеська, 11; Одеська, 85-а; Пушкіна, 3; Леніна, 82; пров. Гвардійській, 13
	до 01жовтня 2014р
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубай В.В.

	
	Проведення поточного ремонту м’яких покрівель: Добролюбова, 9 кв.3; Київська, 1-а, кв.26, 62; Павлова, 11 кв. 24,25; В.Трудова, 4-а, кв. 38; Леніна, 5, кв. 48,49; Шекінська 53-а, кв. 69,70,71,72; Леніна, 9 кв. 49,62,63,98; Леніна 11, кв.159,161,162,227; Декабристів 7, кв. 9,10; Шекінська, 55, кв. 39
	до 01жовтня 2014р
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубай В.В.

	
	Проведення поточного ремонту шиферних покрівель: Франко 68, кв. 64, Павлова, 9 кв. 37; Кривоноса, 23 кв.14; Пушкіна,1  кв. 24
	до 01жовтня 2014р
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубай В.В.

	
	Проведення робіт по герметизації стиків між панельних з’єднань будинку № 53-а по вул. Шекінська
	до 01жовтня 2014р
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубай В.В.

	
	Поточний ремонт оголовків димовентиляційних каналів будинків: Декабристів,9; Визволення, 24; Б.Хмельницького, 5; Будівельників, 1; В.Трудова, 4-а; Павлова, 3; Одеська, 51-а; Одеська, 9; Одеська, 57-а; Запотоцького, 7; Франко, 74; Франко, 72; Франко, 76; Франко, 88; Франко, 92; Франко, 94; 
	до 01жовтня 2014р
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубай В.В.

	1
	2
	3
	4

	
	Франко, 96; Леніна, 58; Леніна, 60; Леніна, 64; Пушкіна, 1; Пушкіна, 3; Київська, 12; Київська, 14;
	
	

	4
	ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг»
	
	

	
	Ремонт каналізаційної мережі  в будинках по вул. Комарова 66, 20.
	до 01 вересня 2014р.
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Скління вікон сходових клітин в будинках по вул. Комарова 64,36,38,40,42,46,48,28
	до 01 серпня 2014р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.



	
	Встановлення металевих дверей в під’їздах будинку Магістральна, 31
	до 01 серпня 2014р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Ремонт електрощитових будинках: Комарова, 50, Магістральна, 45 
	до 01 серпня 2014р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Ремонт та ущільнення дверей в підвал в будинках: Комарова, 20,40,42,46,48
	до 01жовтня 2014р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	
	Поточний ремонт вентиляційних каналів на горищі будинків: Комарова, 52,54,56,58; Магістральна 35,37
	до 01жовтня 2014р
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» Асауленко О.Ю.

	5
	Жмеринське МУГГ
	
	

	
	Забезпечити перевірку на щільність стояків ВБСГП, які знаходяться в зоні діяльності управління
	до кінця 2014 року
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Забезпечити перевірку, ревізію і ремонт газових мереж, колодязів, відключаючих пристроїв в ГРП, ШГРП, засобів захисту газопроводів від корозії.
	до кінця 2014 року
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Створити аварійні запаси матеріалів згідно нормативних вимог і постійно їх підтримувати у встановлених 
	до 15 жовтня 2014р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	1
	2
	3
	4

	
	межах
	
	

	
	Домогтися від організацій власників житлового фонду забезпечення вільного доступу в підвали житлових будинків для перевірки їх на загазованість. 

	до 01жовтня 2014р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Вести роботу з власниками житлового фонду, щодо обов’язкової перевірки стану димових та вентиляційних каналів, отримати акти про проведену перевірку ДВК
	до 01жовтня 2014р
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Виконати ремонт(фарбування) газопроводів по вул. Медова-Котляревського м. Жмеринка.
	До початку опалювального періоду
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Виконати капітальний ремонт станції ЕХЗ по вул. Київська, 132, вул.. Одеська, 63 .
	До початку опалювального періоду
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Виконати встановлення газо регуляторних пунктів  у кількості 2 шт. по інвестиційній програмі на 2014 р : по вул.. Гайдара, вул.. Лізи Чайкіної
	До початку опалювального періоду
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	
	Виконати заміну аварійних ділянок газопроводу по м. Жмеринка вул.. Гайдара(60м.) , вул.. Фурманова, (6м). 
	До початку опалювального періоду
	головний інженер управління газового господарства 
Сегедин А.В.

	6
	СО «Жмеринські електричні мережі»
	
	

	
	Провести перевірку герметичності відсіків та прохідних ізоляторів КТП-10/0,4кВ, усунути виявлені недоліки
	до 15 жовтня 2014р
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М.

	
	Провести аналіз листів огляду4 ПЛ-10 кВ і ТП 10/0,4кВ на предмет наявності дефектів та виконати заходи по їх усуненню з метою запобігання аварійних відключень
	до 15 жовтня 2014р
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М.

	
	Виконати плановий капітальний ремонт обладнання по закріпленим дільницям 
	до 01 серпня 2014р
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	1
	2
	3
	4

	
	№1,2,3,4,5
	
	

	
	Виконати перетяжки проводів ПЛ-0,4кВ по закріпленим дільницям №1,2,3,4,5
	до 01 вересня 2014р.
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	
	Виконати розчистку трас ПЛ-10кВ і ПЛ-0,4кВ по закріпленим дільницям №1,2,3,4,5
	до 01 вересня 2014р.
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	
	Забезпечити резервне живлення диспетчерського пункту від резервного джерела живлення
	до кінця 2014 року
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	
	Виконати аналіз схеми кабельних мереж, виконати ремонт пошкоджених КЛ 10/0,4кВ
	до 01 вересня 2014р.
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	
	Забезпечити працездатний стан та готовність до роботи пересувної ЕТЛ
	постійно
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М

	
	Провести перевірку технічного стану всіх приміщень ЕМ
	до кінця 2014 року
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» Носач О.М


Заступник міського голови,

керуючий справами 

виконавчого комітету





В.Стус

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради

від «19» червня 2014р.       № 115
Склад 

робочої групи для здійснення періодичних перевірок 

та постійного контролю за ходом підготовки комунальних підприємств 

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015рр.

	Стус Віталій Леонідович
	-
	заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, голова робочої групи

	Скірська Оксана Миколаївна
	-
	начальник управління ЖКГ, секретар робочої групи

	Члени робочої групи:

	Асауленко Олег Юрійович
	-
	директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» (за згодою)

	Гусак Геннадій Іванович
	-
	директор ПП «БраВІС» (за згодою)

	Кубай Віталій Володимирович
	-
	директор КП «Жмеринкакомунсервіс» (за згодою) 

	Носач Олександр Михайлович
	-
	головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» (за згодою)

	Сегедин Анатолій Володимирович
	-
	головний інженер управління газового господарства (за згодою)

	Стецюк Олег Андрійович
	-
	директор ТОВ «Ель Дорадо» (за згодою)

	Харченко Олег Васильович
	-
	начальник відділу благоустрою міста управління ЖКГ


Заступник міського голови,

керуючий справами 

виконавчого комітету





В.Стус

PAGE  

