[image: image1.emf]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  
РІШЕННЯ
від « 20 » червня 2019р.






№ 176
м. Жмеринка
Про підготовку підприємств 

житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу 

та об’єктів соціальної сфери до роботи 

в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 року, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 
1. Затвердити   план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 року (додаються).
2. Затвердити склад оперативного штабу з підготовки підприємств  житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста Жмеринки до роботи в осінньо-зимовий період 2019–2020року.(додається) .

3. КП «Жмеринкакомунсервіс», ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» спільно з Жмеринським відділенням ПАТ «Вінницягаз» провести профілактичні заходи по перевірці та підготовці газових приладів, димових та вентиляційних каналів в багатоквартирних будинках до початку опалювального сезону 2019 – 2020 року.
4. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста: 

- організувати виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду та провести розрахунки за спожиті енергоносії;

- інформувати управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради про виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду  2019-2020 року, станом на 01 та 15 число кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 10 жовтня 2019 року. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Білоуса А.В.
Секретар міської ради

                                            Ю. Світлак

	
	

	
	

	
	


Затверджено 
рішення виконавчого комітету
від «20» червня 2019 р. № 176
Заходи 

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста 

до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 року
	№ п/п
	Обсяг запланованих робіт
	Термін виконання
	Відповідальний

	1
	МКП «Енергоресурс»

	
	Забезпечення запасу палива на твердопаливних котельнях
	до 25 вересня 2019р.
	Митропан В.В.

	
	Укомплектування аварійним запасом обладнання, запасними частинами та матеріалами, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом
	до 15 жовтня 2019р.
	Багрій В.А.

Півнюк О.В.
Митропан В.В.

	
	Підготовити машини та механізми до роботи в умовах понижених температур
	до 15 вересня 2019р.
	Багрій В.А.



	
	Провести ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж
	до 20 вересня 2019р.
	Митропан В.В., Багрій В.А. Грамарчук О.П.,  Фурман С.Г.


	
	Провести випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж
	до 25 вересня 2019р.
	Митропан В.В., Багрій В.А. Грамарчук О.П.,  Фурман С.Г.


	
	Провести перевірку справності димовідвідни та вентиляційних каналів
	до 20 вересня 2019р.
	Півнюк О.В., Багрій В.А.

	
	Провести за необхідності відновлення обмурування котлоагрегатів та щільності газоповітряних трактів
	до 15 вересня 2019р.
	Багрій В.А.



	
	Заміна аварійних ділянок теплових мереж
	до 10 вересня 2019р.
	Багрій В.А.

Яблонський В.Й.

 

	
	Очищення водостоків, лотків, дренажів від сторонніх предметів
	до 15 вересня 2019р.
	Багрій В.А.



	
	Розробити експлуатаційні режими роботи систем теплопостачання, а також заходи з їх забезпечення
	до 10 вересня 2019р
	Гарбар А.П.

	
	Перевірити та привести у належний технічний стан теплові пункти, насосні агрегати, водопідігрівачі, вузли обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики
	до 25 вересня 2019р.
	Півнюк О.В. Митропан В.В., Багрій В.А. 



	
	Перевірити справність пристроїв технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення) джерел теплової енергії
	до 25 вересня 2019р.
	Півнюк О.В., Багрій В.А. Грамарчук О.П.,  

	
	Провести чергову повірку засобів обліку електричної та теплової енергії
	до 25 вересня 2019р.
	Митропан В.В.

	
	Перевірити пристрої релейного захисту та автоматики
	до 30 серпня 2019р.
	Багрій В.А., Грамарчук О.П.

	
	Провести протиаварійні тренування з персоналом МКП «Енергоресурс»

	до 15 вересня 2019 р.
	Півнюк О.В., Багрій В.А.

Гарбар А.П.

	
	Забезпечити робочі місця персоналу котелень оперативною та технічною документацією
	до 15 серпня

2019 р.
	Гарбар А.П.

	
	Розробити та довести до персоналу протиаварійні заходи у разі введення в дію графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії та потужності
	до 15 вересня

2019 р.
	Митропан В.В., Гарбар А.П.

	
	Проведення повторного навчання персоналу МКП «Енергоресурс» з питань охорони праці
	до 10 серпня

2019 р.
	Гарбар А.П.

	
	Проведення періодичних медичних оглядів працівників підприємства
	до 15 липня 2019 р.
	Гарбар А.П.

	
	Провести реконструкцію котельні по вул. Київська, шляхом заміни одного з газових котельних агрегатів (встановити котел, виконати обв’язку теплових мереж, забезпечити підключення до газопроводу низького тиску, привести у відповідність технічну та проектну документацію)
	до 10 вересня 2019р.
	Півнюк О.В., Митропан В.В., Багрій В.А.,
Гарбар А.П.

	
	Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону
	до 10 жовтня

2019 р.
	Митропан В.В.

	2
	КП «Жмеринкакомунсервіс»

	
	

	
	Ремонт покрівлі: 

1.Соборна 11 32кв

2.Соборна 11 64 кв 

3.Соборна 11 226 кв

4. Соборна 7 17 кв

5.Соборна 5 кв 34

6.Соборна 5 кв 35

7.Провулок Гвардійській 13 кв 15

8.Провулок Гвардійський 13 кв 23

9.Одеська 29 кв 27

10.Соборна 40 кв 24

11.В.Брезденюка 51 кв 10

12. Павлова 5 кв 7

13.Павлова 11(ліфтові)

14.Комарова 25 кв 71

15.Комарова 23 кв 29

16.Декабристів 7 кв 24

17.Костьольна 5 кв 47

18.І.Франко 76 кв.11

	1-2 квартал
2019 року
	Головний інженер КП«Жмеринкакомунсервіс» Стогу О.О.

	
	Ремонт систем холодного водопостачання: 

1.Будівельників 1 кв 120

2.Соборна 7 кв 87

3.В.Брезденюка 2 кв 21

4.Декабристів 7 кв 85

5.Комарова 25 кв 4

6.Шекінська 23 кв24

7.Магістральна 61 (ввод на будинок)

8.Соборна 11 (ввод на будинок)

9.Гастелло 14 кв 19


	1-2 квартал
2019 року
	Головний інженер КП«Жмеринкакомунсервіс» Стогу О.О.

	
	Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) 

1.Соборна 9 

2.Будівельників 5

3Будівельників 1

4.Комарова 23

5.Одеська 51А

6.Київська 1А
	1-2 квартал
2019 року
	Головний інженер КП«Жмеринкакомунсервіс» Стогу О.О.

	3
	ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг»
	
	

	
	Встановлення нових металевих дверей на входах в під’їзди будинків:

Комарова 20, 22, 54, 56, 58, Магістральна 45
	до 1 жовтня 2019 р.
	Вишинський І.П.

	
	Ремонт козирків на входах в під’їзди будинків:

Комарова 34а, 52, 54, 56
	до 1 жовтня 2019 р.
	Вишинський І.П.

	
	Частковий ремонт покрівлі в будинках:

Комарова 22
	до 1 червня 2019 р.
	Вишинський І.П.

	
	Часткова заміна труб зливової каналізації в будинках:

Магістральна 31
	до 1 липня 2019 р.
	Вишинський І.П.

	
	Частковий ремонт труби системи холодного водопостачання в підвалах будинків:

Магістральна 49
	до 1 жовтня 2019 р.
	Вишинський І.П.

	
	Поточний ремонт дверних відкосів після заміни старих дверей на нові металеві в будинках:

Комарова 22, 30, 56, 58, Магістральна 35, 45, 51
	до 1 серпня 2019 р.
	Вишинський І.П.

	
	Ремонт дерев’яного паркану в дворах будинків:

Комарова 54, 58
	до 1 вересня 2019 р.
	Вишинський І.П.

	
	Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з мешканцями будинків щодо обов’язкового проведення обстеження димовентиляційних каналів в квартирах та одержання відповідних актів
	до 1 жовтня 2019 р.
	Вишинський І.П.

	4
	ТОВ «Ель Дорадо»
	
	

	
	Відремонтувати  тракторну техніку
	до 31жовтня 2019 р.
	директор ТОВ «Ель Дорадо» 

Стецюк О.А. 

	
	Закупити спец шини на трактори
	до 20 жовтня  2019р.
	директор ТОВ «Ель Дорадо» 

Стецюк О.А. 

	
	Забезпечити працівників підприємства зимовим спецодягом та інвентарем 
	до 31 жовтня  2019р
	директор ТОВ «Ель Дорадо» 

Стецюк О.А.

	
	Заготовити протиожеледну суміш в кількості 500 тон


	до 10 листопада  2019р
	директор ТОВ «Ель Дорадо» 

Стецюк О.А.

	
	Заключити договори оренди на спецтехніку для очищення вулиць міста від снігу в зимовий період
	до 30 жовтня  2019р
	директор ТОВ «Ель Дорадо» 

Стецюк О.А.

	5
	СО «Жмеринські електричні мережі»
	
	

	
	Провести перевірку герметичності відсіків та прохідних ізоляторів КТП-10/0,4кВ, ущільнити всі щити КТП-10/0,4кВ.
	до 10.11.19р.
	Кондратюк О.І.
Білоус І.М. 

Яровий С.М.
Морозов А.В.

	
	Провести аналіз листів огляду ПЛ-10 кВ і ТП-10/0,4 кВ на предмет наявності дефектів та виконати заходи по їх усу​ненню з метою запобігання аварійних відключень
	до 10.11.19р.
	Вертепня С.М.

	
	Забезпечити виконання планового капітального ремонту обладнання  за 10 місяців по закріпленим дільницям 

№ 1,2, 3, 4, 5 згідно плану на 2019р.
	до 10.11.19р.
	Кондратюк О.І.
Білоус І.М. 

Яровий С.М. 

Морозов А.В.

	
	Забезпечити виконання плану технічного обслуговування ПЛ, КЛ, ТП, РП за 10 місяців
	до 10.11.19р.
	Кондратюк О.І.
Білоус І.М. 

Яровий С.М. 

Морозов А.В.

	
	Провести огляд рівнів масла та виконати доливку трансформаторного масла в маслонаповнене обладнання,

 до норми
	до 10.11.19р.
	Кондратюк О.І.

Білоус І.М. 

Яровий С.М. 

Морозов А.В.

	
	Укомплектувати всі робочі місця інструкціями з експлуатації устатку​вання, охорони праці відповідно до нормативних документів
	до 10.11.19р.
	Ходик С.М.

	
	Підготувати переносні прилади освітлення для можливого виконання відновлювальних робіт в темний час доби.
	ІІІ квартал
	Кондратюк О.І.

Білоус І.М. 

Яровий С.М. 

Морозов А.В.

	
	Забезпечити резервне живлення диспетчерського пункту від резервного джерела живлення
	ІІІ-ІV квартал
	Вітвіцькій О.В.

	
	Виконати аналіз  схеми кабельних мереж, виконати ремонт пошкоджених КЛ 10/0,4кВ
	ІІІ квартал
	Кондратюк О.І.

Білоус І.М. 

Яровий С.М. 

Морозов А.В.

	
	Забезпечити працездатний стан та готовність до роботи пересувної ЕТЛ
	постійно
	Кочмарук О.В.

	
	Провести перевірку технічного стану всіх приміщень ЕМ
	з 01.04.19р. по 30.09.19р.
	Маковей Ю.С.

	
	Провести ревізію покрівель виробничих та адміністративних будівель ЕМ
	до 30.06.19р.
	Кондратюк О.І.

Білоус І.М. 

Яровий С.М. 

Морозов А.В.
Маковей Ю.С.

	
	Заміна, ремонт, утеплення дверей в приміщеннях
	з 01.04.2019 по 30.09.2019р.
	Маковей Ю.С.

	
	Виконати ревізію систем опалення всіх виробничих та службових приміщень
	до 30.09.19р.
	Маковей Ю.С.

	
	Проведення ревізії та усунення недоліків на водопровідній та каналізаційній мережах
	до 30.09.19р.
	Маковей Ю.С.

	
	Підготувати автотранспортну техніку до роботи в ОЗП, забезпечити обігрів салонів технологічного транспорту для перевезення персоналу.
	ІІІ-ІV квартал
	Маковей Ю.С.

	
	Якісно підготувати і організовано провести річний технічний огляд транспортних засобів.
	до 03.08.19р.
	Маковей Ю.С.

	
	Регулярно і своєчасно проводити технічне обслуговування і поточний ремонт автотракторної техніки.
	згідно графіків, по потребі
	Маковей Ю.С.

	
	Проведення контрольних перевірок технічного стану автотракторної техніки.
	згідно графіків, по потребі
	Маковей Ю.С.

	
	Провести сезонне технічне обслуговування автомобілів.
	згідно графіків
	Маковей Ю.С.

	
	Підготувати пункти для підігріву і роздачі теплої води в системи охолодження двигунів.
	до 01.10.19р.
	Маковей Ю.С.

	
	Провести перевірку технічного стану зливних кранів систем охолодження двигунів автотракторної техніки.
	до 01.10.19р.
	Маковей Ю.С.

	
	Провести інструктаж і навчання водіїв на тему: «Експлуатація транспортних засобів в осінньо-зимовий період».
	до 01.10.19р.
	Маковей Ю.С.

	
	Підготувати пост для миття автомобілів та водогони до зимового періоду.
	до 01.10.19р.
	Маковей Ю.С.

	
	Підготувати вказівку про злиття води із систем охолодження.
	до 01.10.19р.
	Маковей Ю.С.

	
	Укомплектувати матеріалами і обладнанням аварійний запас ЕМ  згідно норми
	до 12.11.19р.
	Носач О.М.

	6
	Жмеринське відділення ПАТ «Вінницягаз»
	
	

	
	Посилити контроль за дотриманням Правил експлуатації систем газопостачання і побутових газових приладів. Матеріали по виявленню порушень оформляти в установленому порядку і передавати по інстанціям для реагування
	Постійно
	Майстер групи ВБСГ 

Майстер ГЕМ та ГРП

Менеджер з продажів

	
	Провести місячник по безпечному і економічному використанню газу в побуті
	З 15.09.19р. по 15.10.19р.

.
	Інженер ОП 

Майстри відділення

	
	Забезпечити перевірку, ревізію і ремонт газових мереж, колодязів, відключаючи пристроїв в ГРП, ШГРП, засобів захисту газопроводів від корозії
	Згідно графіків
	Майстер ГЕМ та ГРП

Майстер СКВ

	
	Забезпечити приладовим методом обстеження підземних газових мереж згідно затверджених графіків 
	Усі підземні газопроводи
	Майстер СКВ

	
	Забезпечити перевірку на щільність стояків ВБСГП, які знаходяться в зоні діяльності управління
	Згідно графіків
	Майстер групи ВБСГ 



	
	Забезпечити в осінньо-зимовий період регулярну очистку від снігу та льоду кришок люків газових колодязів і КВП
	Постійно
	Майстер ГЕМ та ГРП

Майстер СКВ

	
	Забезпечити утримання автомобіля АДС в постійній готовності до роботи, не допускати використання транспорту АДС не за призначенням
	Постійно
	Головний інженер

Майстер АДС

Механік

	
	Згідно з планом локалізації та ліквідації аварій, провести тренувальні заняття АДС з участю районних і міських служб
	Згідно графіка
	Головний інженер

Майстер АДС



	
	Укомплектувати АДС необхідним інструментом, інвентарем, засобами захисту, приладами, для оперативного реагування на аварійні ситуації
	До 01.07.2019р.
	Майстер АДС



	
	Створити аварійні запаси матеріалів згідно нормативних вимог і постійно їх підтримувати у встановлених межах
	До 01.10.2019р.


	Головний інженер

	
	Вести роботу з управителями житлового фонду, щодо обов’язкової перевірки стану димових та вентиляційних каналів
	Постійно
	Інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів

Майстер групи ВБСГ

	
	Забезпечити в осінньо-зимовий період автотранспорт необхідними запчастинами, обладнанням
	До 01.10.2019р. і постійно
	Механік

	
	Виконати заплановані обсяги робіт по ремонту опалювальних агрегатів пов’язаних з забезпеченням теплом виробничих приміщень
	До 01.10.2019р.
	Майстер групи ВБСГ

	
	Провести ревізію електроустановок зовнішнього і внутрішнього освітлення, заземлюючих пристроїв і привести їх у відповідність ПБЕ
	До 01.10.2019р.
	Майстер СКВ

	
	Провести позачергові інструктажі з водіями по забезпеченню безпеки руху при роботі автотранспорту в осінь-зимовий період
	До 15.10.2019р.
	Інженер ОП

Механік

	
	Привести засоби пожежогасіння у відповідність з вимогами Правил пожежної безпеки та провести опосвідчення первинних засобів пожежогасіння
	До 01.10.2019р.
	Головний інженер

	
	Привести у робочий стан та перевірити готовність до роботи в зимових умовах водонагрівального пристрою автогосподарства
	До 01.10.2019р.
	Механік 

Майстер групи ВБСГ

	
	Виконати встановлення газорегуляторних пунктів у кількості 7шт по Плану розвитку за 2017-18р.:м.Жмеринка вул. Ударніка, м.Жмеринка вул.Доватора, м.Жмеринка вул.8Березня, м.Жмеринка вул.Одеська,18, м.Жмеринка вул.Шекінська,57, м.Жмеринка вул.Шекінська,24, м.Жмеринка вул.Шекінська 65/2
	До початку опалювального періоду
	Головний інженер

Майстер ГЕМ та ГРП



	
	Виконання Плану розвитку на 2019 рік, по заміні засувки Ду100 на г-ді с/т вул. Київська 288 (ЦРЛ), м.Жмеринка (№1060444) 
	До початку опалювального періоду
	Головний інженер

Майстер ГЕМ та ГРП

	
	Виконання Плану розвитку на 2019 рік, по заміні засувки Ду100 на г-ді н/т по вул. Вітчизняні, м. Жмеринка (№1061007)
	До початку опалювального періоду
	Головний інженер

Майстер ГЕМ та ГРП

	
	Виконання Плану розвитку на 2019 рік, по заміні засувки Ду100 на г-ді с/т по вул. Магістральна м.Жмеринка (№1060434)
	До початку опалювального періоду
	Головний інженер

Майстер ГЕМ та ГРП

	
	Виконати реконструкцію станцій катодного захисту  у кількості 3 шт по Плану розвитку за 2018 р : Заміна СКЗ, анодного поля м. Жмеринка  вул. В.Чорновола (Петровського) ; Заміна СКЗ, анодного поля м. Жмеринка  вул. Героїв Афганістану(Інтернаціоналістів); Заміна анодного поля м. Жмеринка  вул.Одеська 139
	До початку опалювального періоду
	Головний інженер         Майстер СКВ.                          

	
	Посилити контроль по виконанню технічного обстеження та працездатності станцій катодного захисту м. Жмеринки та Жмеринського району.
	Постійно
	Майстер СКВ.              

	
	Виконати ревізії ІФЗ згідно графіків по м. Жмеринка та Жмеринському району.
	Згідно плану графіку
	Майстер СКВ.              

	7
	КП «Жмеринкаводоканал»
	
	

	
	Капітальний ремонт водогону провулок Мокрий – 500м. 

	2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Капітальний ремонт напірного колектора системи водовідведення по вул. Гастело,1200м.
	2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Гідроочистка системи водовідведення по провулку Червоний, 100м.
	3 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Капітальний ремонт насосного обладнання каналізаційних насосних станцій
	2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Заміна дренажного обладнання ГКНС
	2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Заміна насосного обладнання артсвердловина № 6
	1 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Заміна насосного обладнання артсвердловина № 7
	1 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Заміна насосного обладнання артсвердловина № 9
	1 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Заміна насосного обладнання артсвердловина № 10
	1 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Заміна насосного обладнання КНС № 90
	2 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Очистка РЧВ ВНС № 2
	2 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Очистка РЧВ ВНС № 3
	2 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Очистка РЧВ ВНС № 4
	2 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Поточний ремонт оглядових колодязів
	2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Поточний ремонт запірної арматури вул. Соборна
	2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Поточний ремонт запірної арматури вул. Павлова
	2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Поточний ремонт запірної арматури вул. Космонавтів
	2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Поточний ремонт запірної арматури вул. Київська
	2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Планове технологічне обслуговування частотного перетворювача автоматичного регулювання роботи насосного обладнання ВНС № 2
	2 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Заміна насосного обладнання з заміною відповідної запірної арматури КНС вул. Декабристів
	3 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Планове обслуговування насосного обладнання ВНС -1
	3 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Планове обслуговування насосного обладнання ВНС -2
	3 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Планове обслуговування насосного обладнання ВНС -3
	3 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.

	
	Обслуговування дренажного насосного обладнання об’єктів КНС по місту
	3 квартал 2019р.
	Головний інженер КП «Жмеринкаводоканал» 

Дацко О.В.


Затверджено 

рішення виконавчого комітету 

від «20» червня 2019 р. № 176
Склад оперативного штабу з підготовки  
підприємств житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста 

Жмеринки до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 року 
	Білоус Анатолій Віталійович
	-
	перший заступник міського голови, голова оперативного штабу

	Куленко Ольга Ігорівна
	-
	начальник управління ЖКГ, секретар оперативного штабу

	члени оперативного штабу:

Ніколайчук Святослав Володимирович

-

директор КП «Жмеринкакомунсервіс» (за згодою)

Носач Олександр Михайлович
-
головний інженер СО «Жмеринські електричні мережі» (за згодою)

Півнюк Олександр Васильович
-

В.о. директора МКП «Енергоресурс»  (за згодою)

Свистун Олег Володимирович
-

директор КП «Жмеринкаводоканал»  (за згодою)

Сигидин Анатолій Володимирович
-
головний інженер Жмеринського відділення ПАТ «Вінницягаз» (за згодою)

Стецюк Віталій Олегович

-

директор ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» (за згодою)

Стецюк Олег Андрійович

-

директор ТОВ «Ель Дорадо» (за згодою)

Хавтирко Володимир Васильович
-

старший державний інспектор з енергетичного нагляду інспекції  Держенергонагляду у Вінницькій  області  (теплотехнічний напрямок)(за згодою)




PAGE  

