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УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  «13»  січня 2022 року



         
    

     
№ 10 -р
м. Жмеринка

Про підготовку та проведення
у Жмеринській міській ТГ

Свята Водохреща
З метою підтримання та популяризації в Жмеринській міській територіальній громаді  українських народних традицій та обрядів, виховання у жмеринчан любові і поваги до України, а також пропаганди здорового способу життя й активного дозвілля, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Утворити організаційний комітет (далі – Оргкомітет) з підготовки та проведення  у Жмеринській міській ТГ Свята Водохреща, у складі згідно з додатком.
2. Організаційному комітету розробити та подати на затвердження план заходів з підготовки та проведення у Жмеринській міській ОТГ Свята Водохреща.
3. Провести загальноміські святкові заходи «Водохреща йде до нас» 19 січня 2022 року на  водоймищі у парку Дружби народів.
 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Костянтина ТИМУНЯ
Міський голова





 Анатолій КУШНІР
Додаток:

до розпорядження міського голови
від «13» січня 2022 року  № 10-р
ПЛАН

заходів з підготовки та проведення у місті свята Йордану 

«Водохреща йде до нас» 
	№

з/п
	Назва заходу
	Термін виконання заходу 
	Відповідальні 

	1
	Анонсування заходів до свята Йордан «Водохреща йде до нас». Розміщення інформації про проведення заходів міського рівня у місцевих ЗМІ


	14.01.2022р.
	Відділ по роботі з депутатами та ГО, місцеві ЗМІ
Тріскун Н.С., (радник міського голови)

	2.
	Розроблення, затвердження та друк афіш щодо проведення заходів до Водохреща. 


	14.01.2022р.
	Управління культури і туризму, відділ по роботі з депутатами та ГО



	3.
	Підготовка інформаційної афіші
	14.01.2022р.
	Дудік В.В.

Сладковська Я.І.

Лівшун В.В.

	4.
	Розсилка листів на Жмеринський ВП ГУНП, Жмеринський РС ДСНС, заклади охорони здоров’я щодо допомоги в організації святкових заходів


	14.01.2022р.
	Відділ по роботі з депутатами та ГО



	5.
	Проведення апаратної наради з працівниками виконкому щодо організації проведення свята Водохреща (розподіл доручень)
	17.01.2022р.

8.40 год.
	Білоус А.В.

Дудік В.В.

Попік І.А.



	6.
	Надання списку нагороджуваних (переможців фотоконкурсу та конкурсу на новорічне прикрашення вітрин)  для підготовки сценарію заходу та друку подяк , фотоконкурс найкращого фото зі свята Водохреща
	18.01.2022р.
	Янішевська О.В.

Сладковська Я.І.

	7.
	Проведення інструктажу щодо забезпечення безпеки під час проведення заходу 
	17.01.2022р. 

14.30год.

(зала засідань виконкому)
	Захарчук М.В.

учасники: працівники виконкому, керівництво: ДЮСШ, СК «Юність», управління освіти

	8.
	Підготовка подяк виконавчого комітету переможцям фотоконкурсу та конкурсу на новорічне прикрашення вітрин.
	18.01.2022р.
	Тріскун Н.С., радник  міського голови

	9.
	Прибирання та облаштування  території парку Дружби народів 
	 18.01.2022р.
	Куленко О.І., управління ЖКГ

	10.
	Облаштування місця для купання та встановлення трапу, 

Прорізання ополонки, очистка від льодяного покриву
	 18.01.2022р.


	Куленко О.І.

Півнюк О.В.
(Начальник КП«Жмеринкаводоканал»)

	19 січня 2022 року



	11.
	Забезпечення чергування в приміщенні виконавчого комітету міської ради в день проведення заходів 
	з 8.00 год.
	Лівшун В.В.

відділ з питань внутрішньої політики, діловодства та контролю



	12.
	Доставка обладнання до місця проведення заходів (парк Дружби народів) та у зворотному напрямку після завершення програми заходів

· намети для переодягання (3шт.)

· урни для сміття (6шт.);

· лавки (3шт.)


	9.00 -10.00 год. 

міська рада-музей-ЦПР-парк Дружби народів
	 Фокін С.Л.

Коновал А.Р.

Дудік В.В.


	13.
	Встановлення  огороджувальної стрічки навколо водойми
	до 10.00год.
	Захарчук В.М.

Малюшицький В.О.


	14.
	Забезпечення озвучення заходу

Доставка техніки для озвучення 
	до  10.00.год. 
	Дудік В.В.



	15.
	Проведення інструктажу та розстановка відповідальних осіб за забезпечення безпеки під час проведення заходів  


	10.00год.
	Захарчук М.В.

	16.
	Визначення місць та розміщення на території парку:

- урн;

- наметів для переодягання ;

- лавки для переодягання
	до початку проведення заходів
	Коновал А.Р.

Дудік В.В.

	17.
	Перекриття в’їзду до кафе «Любава» 
	з 10.00год.


	Присяжнюк А.В.
Жмеринський ВП ГУНП

	18.
	Забезпечення чергування працівників 8-ї ДПРЧ біля водойми   
	з 10.00год.
	Захарчук М.В.

Педосенко В.В.

	19.
	Встановлення наметів для переодягання


	до 

10.30 год. 
	Дудік В.В.

	20.
	Забезпечення автотранспортом

(2 автобуси) для творчих колективів
	10.30год. 

(з ЦПР та РДК)
	Коновал А.Р. 



	21.
	Облаштування наметів для переодягання: 

· шторки

· лавки 

· сіна 
	до 

11.00.год.
	Дудік В.В.

Тріскун Н.С.
(радник міського голови)

	22.
	Виставлення відповідальних осіб з числа працівників виконкому, ДЮСШ, СК «Юність» та вчителів для забезпечення безпеки під час проведення заходів по периметру водойми
	
	Захарчук М.В.

Малюшицький В.О.

Гроза А.Ю.

(директор КЗ «ДЮСШ»)

	23.
	Приготування рибної юшки, чаю

Роздача готових страв
	19.01.2022р.
	Янішевська О.В. 

Кафе «Любава»

управління освіти

	24.
	Доставка та розташування у визначеному місьці польової кухні 
	19.01.2022р.
	Дудік В.В.

Свистун О.В.

(КП «Парковий культурно-спортивний комплекс»)


	25.
	Організація культурно-розважальної програми 

Вручення нагород за підсумками міських конкурсів , фотоконкурс «Найкраще фото зі святкування Свята Водохреща»


	19.01.2022р.

11.30 год.
	Дудік В.В.
Дудік Т.М.
Сладковська Я.І.



	26.
	Проведення молебню, здійснення чину освячення води 
	19.01.2022р. 12.00год.
	Відділ по роботі з депутатами та ГО



	27.
	Демонтаж наметів та обладнання після проведення заходу. 

Доставка обладнання у виконком, музей, ЦПР
	19.01.2022р.
	Дудік В.В.
Оленич А.В.

Музика В.В.

	28.
	Забезпечення охорони громадського порядку  під час проведення заходів 
	з 10.00год.


	Присяжнюк А.В.
Жмеринський ВП ГУНП

	29.
	Забезпечення безпеки під час Хрещенської купелі
	19.01.2022р.
	Захарчук М.В., Педосепнко В.В.
Присяжнюк А.В.



	30.
	Забезпечення медичного супроводу під час проведення заходів
	19.01.2022р.
	Султанов О.Н.
Центр ПМСД

	31.
	Забезпечення електропостачання під час проведення заходу
	19.01.2022р.
	Куленко О.І.

Фокін С.Л.
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