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                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням секретаря міської ради

від  «09» березня 2026 року  № 62-р
                                                                                                                                                                                                        Вадим КОЖУХОВСЬКИЙ

План

 основних заходів цивільного захисту субланки Жмеринської міської територіальної громади             Жмеринської районної ланки Вінницької територіальної  підсистеми єдиної державної системи                цивільного захисту на  2026 рік
	№ з/п
	Заходи
	Відповідальні за 

проведення  (виконання)
	Терміни

проведення
	Примітка

	І. Заходи цивільного захисту в умовах правового режиму воєнного стану 

та під час ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.



	1.
	Організація та забезпечення здійснення заходів із оповіщення органів управління та сил                 цивільного захисту субланки                                  Жмеринської міської територіальної                      громади              Жмеринської районної ланки Вінницької територіальної            підсистеми ЄДС ЦЗ, а також населення про загрозу                    застосування чи застосування засобів ураження.


	Жмеринське  районне управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області; 5 ДПРЗ                ГУ ДСНС України у Вінницькій  області             (в межах повноважень); міський голова.
	Протягом року
	

	2.
	Організація та забезпечення проведення                аварійно-рятувальних та інших                           невідкладних робіт, потреба в яких                          виникла внаслідок ведення воєнних                      (бойових) дій, збройного нападу або                      вогневого ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж).
	Жмеринське  районне управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області; 5 ДПРЗ                ГУ ДСНС України у Вінницькій  області             (в межах повноважень); міський голова; суб’єкти господарювання (за згодою);               Жмеринська міськрайонна                              організація Товариства Червоного Хреста               України (за згодою).
	Протягом року
	

	3.
	Визначення територій Жмеринської                           міської територіальної громади, що  потребують проведення гуманітарного  розмінування,           маркування небезпечних ділянок, проведення очищення  розмінування) територій.
	Жмеринське  районне управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області(за згодою);             5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій             області  (за згодою); міський голова; відділ з  питань ЦЗ, ОМР та взаємодії з ПО виконавчого комітету Жмеринської міської  ради.
	Протягом року
	

	4.
	Проведення евакуації                  населення та матеріальних   і    культурних цінностей                територій активних та/або можливих               бойових дій у безпечні райони.
	Міський голова;  відділ з  питань ЦЗ, ОМР та взаємодії з ПО виконавчого комітету             Жмеринської міської  ради; старости               старостинських округів;  суб’єкти                  господарювання (за згодою);                         Жмеринське  районне управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області (за згодою);                         Жмеринський  районний відділ поліції ГУ НП у  Вінницькій  області (за згодою).
	Протягом року
	

	5.
	Посилення стійкості об’єктів критичної              інфраструктури системи життєзабезпечення           населення.
	Управління ЖКГ Жмеринської міської ради; відділ з питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО                          виконавчого комітету Жмеринської  міської              ради; керівники об’єктів критичної                           інфраструктури системи життєзабезпечення           населення (за згодою).
	Протягом року
	

	6.
	Організація надання операторам критичної            інфраструктури консультацій щодо ризиків і загроз для критичної інфраструктури та заходів для їх нейтралізації, а також щодо виконання вимог законодавства у сфері цивільного              захисту, пожежної та техногенної безпеки.
	Жмеринське  районне управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області (за згодою);             5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій             області  (за згодою); оператори критичної            інфраструктури (за згодою).
	Протягом року
	

	7.
	Організація доставки гуманітарної                     допомоги (гуманітарних вантажів)                           постраждалому населенню.
	Міський голова;  старости старостинських округів; волонтерські організації                                    (за згодою); Жмеринське  районне управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області           (у разі звернення Жмеринської районної                військової адміністрації).

	Протягом року
	

	8.
	Організація захисту та охорони джерел і систем питного водопостачання
	Міський голова;  управління ЖКГ                     Жмеринської міської ради; керівники                         підприємств питного водопостачання                        (за згодою)
	Протягом року
	

	9.
	Організація постійного радіаційного та                хімічного спостереження, своєчасного            реагування на випадки радіоактивного або         хімічного забруднення.
	Жмеринське  районне управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області (за згодою);               5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій       області  (за згодою); Жмеринський  районний відділ поліції ГУ НП у   Вінницькій  області                           (за згодою); міський голова; відділ з  питань ЦЗ, ОМР та взаємодії з ПО виконавчого                     комітету Жмеринської міської  ради.
	Протягом року
	

	10.
	Забезпечення захисту сільськогосподарських тварин, тваринницьких приміщень, ферм і           комплексів, створення запасів кормів і води.
	Жмеринське районне управління                            Держпродспоживслужби у Вінницькій                 області(за згодою); управління економіки та розвитку інфраструктури виконавчого                 комітету  Жмеринської міської  ради; суб’єкти господарювання/фермерські підприємства              (за згодою)
	Протягом року
	

	11.
	Організація та проведення спільних навчань з персоналом об’єктів критичної інфраструктури щодо порядку дій та взаємодії в умовах              диверсійних загроз і надзвичайних ситуацій.
	Жмеринське  районне управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області (за згодою);               5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій       області  (за згодою); Жмеринський  районний відділ поліції ГУ НП у   Вінницькій  області                           (за згодою); відділ з  питань ЦЗ, ОМР та              взаємодії з ПО виконавчого     комітету              Жмеринської міської  ради.
	Протягом року
	

	12.
	Утворення центрів безпеки, визначених                     пунктом 17

HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF" \l "n226" \t "_blank"
-1 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого                      постановою Кабінету Міністрів України від                9 січня 2014 р. № 11 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 8, ст. 245).
	Міський голова; Жмеринське  районне              управління     цивільного захисту та                    превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області (за згодою);  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій       області  (за згодою); Жмеринський  районний відділ             поліції ГУ НП у   Вінницькій  області                           (за згодою).
	Протягом року
	

	13.
	Утворення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної              пожежної охорони.
	Міський голова; Жмеринське  районне              управління     цивільного захисту та                    превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області (за згодою);                       суб’єкти  господарювання
(інші юридичні особи, які утворили
пожежно-рятувальний підрозділ)
	Протягом року
	

	14.
	Залучення міжнародної допомоги для ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій і              надзвичайних ситуацій.
	Міський голова; Жмеринське  районне              управління     цивільного захисту та                    превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області (за згодою);  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій       області  (за згодою); Жмеринський  районний відділ             поліції ГУ НП у   Вінницькій  області                           (за згодою); Жмеринська міськрайонна                              організація Товариства Червоного Хреста               України (за згодою).
	Протягом року
	

	15.
	Забезпечення індивідуальними засобами                радіаційного та хімічного захисту:
	
	
	

	
	персоналу радіаційно та хімічно небезпечних                     об'єктів;
	Керівники суб’єктів господарювання              (за згодою)
	До

25 грудня               2026 року
	у повному обсязі

	
	працівників підприємств, розташованих у зоні можливого   радіоактивного   та    хімічного             забруднення; 
	Керівники суб’єктів господарювання              (за згодою)
	До

25 грудня              2026 року
	не менше 90%

	
	непрацюючого населення, яке проживає в зонах можливого радіоактивного забруднення та             прогнозованих зонах  хімічного забруднення. 
	Міський голова; Жмеринська міськрайонна                              організація Товариства Червоного Хреста               України (за згодою).


	До

25 грудня                2026 року
	(у зонах    можливого радіоактивного забруднення – в повному  обсязі, у прогнозованих зонах хімічного забруднення – в обсягах визначених рішенням ОВА

	16.
	Забезпечення засобами індивідуального              захисту, приладами радіаційної, хімічної                розвідки та дозиметричного контролю              особового складу сил цивільного захисту.
	Міський голова; суб’єкти господарювання 
(за згодою)
	До

25 грудня                2026 року
	

	17.
	Забезпечення підрозділів ДСНС сучасною             пожежно-рятувальною технікою                     (автодрабинами та іншою спеціальною            технікою), аварійно-рятувальною, інженерною, піротехнічною технікою, засобами                 бронезахисту, засобами радіаційного та                хімічного захисту, тепловідбивними                     костюмами.
	Жмеринське  районне  управління                 цивільного захисту та  превентивної діяльності ГУ ДСНС  України у  Вінницькій  області             (за згодою)
	До

25 грудня                2026 року
	

	18.
	Організація та проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану.
	Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та   взаємодії з ПО виконавчого     комітету Жмеринської міської  ради; Жмеринське  районне                                   управління цивільного захисту та  превентивної діяльності ГУ ДСНС  України у  Вінницькій  області (за згодою); Жмеринська міськрайонна                              організація Товариства Червоного Хреста               України (за згодою).


	До

25 грудня                2026 року
	

	ІІ. Заходи з удосконалення субланки  Жмеринської міської територіальної громади  Жмеринської районної ланки                     Вінницької територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.


	1.
	Створення, поповнення та використання               матеріальних резервів для запобігання                      виникненню надзвичайних ситуацій і              ліквідації їх наслідків.
	Міський голова;      начальник управління  економіки та розвитку   інфраструктури                виконавчого     комітету                                 Жмеринської міської  ради.
	Протягом року
	

	2.
	Створення (модернізація) місцевих                    автоматизованих систем централізованого               оповіщення.
	Міський голова; управління ЖКГ                           Жмеринської міської  ради.
	До

25 грудня                2026 року
	

	3.
	Забезпечення виконання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання,            експлуатації, використання та реконструкції об’єктів фонду захисних споруд цивільного            захисту, ведення їх обліку та визначення               потреби в них, зокрема:

інформування населення про місця                          розташування захисних споруд цивільного               захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення, а також стан їх готовності до використання за призначенням;

актуалізація інформації про об’єкти фонду ЗС ЦЗ у інформаційній системи «Облік та                 візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту»;

ужиття заходів із нарощування та задоволення потреб об’єктів фонду захисних споруд                цивільного захисту, зокрема із урахуванням                            необхідності укриття інших категорій населення (відвідувачів - для об’єктів і місць масового                перебування людей; учасників освітнього               процесу - для закладів освіти; пацієнтів               (у стаціонарах) – для закладів охорони здоров’я; вихованців (підопічних) - для інтернатних            установ соціального захисту населення).


	Міський голова; управління ЖКГ                           Жмеринської міської  ради; управління освіти Жмеринської міської  ради; управління               культури і туризму Жмеринської міської  ради; відділ з  питань ЦЗ, ОМР та   взаємодії з ПО виконавчого  комітету Жмеринської міської  ради; Жмеринське  районне                             управління цивільного захисту та                       превентивної діяльності ГУ ДСНС  України у  Вінницькій  області (за згодою); суб’єкти              господарювання, інші юридичні особи та      фізичні особи – підприємці (за згодою).
	Протягом року
	

	4.
	Розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних та добровільного пожежного руху в Жмеринській міській територіальній громаді.
	Міський голова; відділ з  питань ЦЗ, ОМР та   взаємодії з ПО виконавчого     комітету                Жмеринської міської  ради; Жмеринське                           районне    управління цивільного захисту та  превентивної діяльності ГУ ДСНС  України у  Вінницькій  області (за згодою); 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій  області                (за згодою).

	
	

	5.
	Створення та забезпечення  функціонування класів безпеки в закладах освіти.

	Міський голова;  начальник управління освіти Жмеринської міської  ради
	Протягом року
	

	6.
	Уточнення складу сил цивільного захисту               субланки Жмеринської міської територіальної громади Жмеринської районної ланки Вінницької територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.
	Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та   взаємодії з ПО виконавчого     комітету  Жмеринської міської  ради; Жмеринське  районне              управління     цивільного захисту та  превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області           (за згодою);  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у              Вінницькій області  (за згодою).


	Протягом року, щокварталу
	

	7.
	Оновлення планів здійснення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних  і             культурних цінностей у разі загрози або           виникнення надзвичайних ситуацій.

	Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та   взаємодії з ПО виконавчого     комітету                                             Жмеринської міської  ради
	І квартал                       2026 року
	

	8.
	Оновлення плану цивільного захисту на                  особливий період.
	Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та   взаємодії з ПО виконавчого комітету                                             Жмеринської ради; Жмеринське  районне       управління     цивільного захисту та                  превентивної діяльності ГУ ДСНС    України у  Вінницькій  області (за згодою);  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області                           (за згодою); міські спеціалізовані служби                 цивільного захисту.

	За окремим               рішенням                Кабінету                 Міністрів                                України
	

	9.
	Організація створення на об'єктах                             підвищеної небезпеки 1 та 2 класу                          автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних                         ситуацій та оповіщення населення в разі їх           виникнення в зонах можливого ураження і            персоналу таких об'єктів. 


	Суб’єкти  господарювання до сфери яких                належать об'єкти підвищеної небезпеки 1 та              2 класу,   міський голова  (за згодою); суб’єкти господарювання – балансоутримувачі ОПН            (за згодою)
	Протягом року
	

	ІІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління,                                   сил та засобів субланки  Жмеринської міської територіальної громади  Жмеринської районної ланки                                                       Вінницької територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.


	1.
	Засідання комісії з питань                                                                                                                                                                                               техногенно-екологічної безпеки та                             надзвичайних ситуацій Жмеринської                        міської територіальної громади
	Міський голова;  відділ з  питань ЦЗ, ОМР та                   взаємодії з ПО виконавчого     комітету                                             Жмеринської міської  ради
	За планом        роботи                комісії з питань ТЕБ та НС

Жмеринської міської               територіальної громади


	

	2.
	Участь у штабному тренуванні з органами              управління та силами цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної                 державної системи цивільного захисту .
	Міський голова;   відділ з  питань ЦЗ, ОМР та                   взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради; Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС                  України у  Вінницькій  області (за згодою);          5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій                області (за згодою); міські спеціалізовані           служби цивільного захисту.

	квітень –травень                      2026 року
	

	3.
	Організація та проведення заходів з підготовки органів управління та сил територіальної               підсистеми ЄДС ЦЗ, зокрема:


	
	
	

	3.1.
	Участь у штабному тренуванні  органів            управління та сил цивільного захисту               субланки Жмеринської міської                            територіальної         громади Жмеринської       районної ланки Вінницької територіальної            підсистеми єдиної державної системи               цивільного      захисту щодо дій в умовах        паводку, пропуску  льодоходу і повені.
	Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради; Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС                  України у  Вінницькій  області (за згодою);          5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій                області (за згодою); міські спеціалізовані           служби цивільного захисту.


	Лютий-березень             2026 року
	

	3.2.
	Участь у штабному тренуванні  органів             управління та сил цивільного захисту               субланки Жмеринської міської                          територіальної громади Жмеринської                районної ланки Вінницької територіальної            підсистеми єдиної державної системи             цивільного  захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду.
	Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради; Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС                  України у  Вінницькій  області (за згодою);          5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій                області (за згодою); міські спеціалізовані           служби цивільного захисту.
	Жовтень                  2026 року
	

	4.
	Тренування органів управління та сил субланки Жмеринської міської    територіальної          громади Жмеринської       районної ланки                   Вінницької територіальної  підсистеми єдиної державної системи цивільного      захисту           по реагуванню на     радіаційні, хімічні,               біологічні та ядерні загрози.
	Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради; Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС                  України у  Вінницькій  області (за згодою);          5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій                області (за згодою); міські спеціалізовані           служби цивільного захисту.
	За окремим графіком


	

	5.
	Організація та проведення показового навчання з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств.
	Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради; Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС                  України у  Вінницькій  області (за згодою);          5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій                області (за згодою); навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки            життєдіяльності Вінницької області                (за згодою);суб’єкти господарювання               (за згодою).
	За окремим планом
	

	6.
	Здійснення комплексу заходів із                          запобігання виникненню:

пожеж у природних екосистемах, на                          торфовищах, сільськогосподарських       угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах  природно-заповідного фонду та інших              відкритих ділянках місцевості          протягом  пожежонебезпечного періоду

нещасних випадків з людьми на водних об’єктах

надзвичайних ситуацій під час                      проходження осінньо-зимового періоду на            підприємствах житлово-комунального   господарства та об’єктах соціальної сфери і                інфраструктури.

	Жмеринське надлісництво філії «Центральний лісовий офіс» державного підприємства                 «Ліси України»    (згодою)

Директор дочірнього підприємства                  «Жмеринський райагроліс»

(за згодою)

Жмеринська районна     організація Українського товариства мисливців та рибалок

Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради; Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС                  України у  Вінницькій  області (за згодою)

Міський голова;  Жмеринське   районне       управління     цивільного захисту та                         превентивної діяльності ГУ ДСНС                  України у  Вінницькій  області (за згодою);

управління житлово-комунального                  господарства Жмеринської міської  ради.
	Лютий –                жовтень

2026 року

Травень –                вересень

2026 року

жовтень-

грудень

2026 року


	

	IV. Заходи контролю виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та станом готовності до застосування технічних засобів системи оповіщення органів управління цивільного захисту та населення.


	1.
	Організація та проведення заходів державного нагляду фахівцями підрозділів пожежної та техногенної безпеки ГУ ДСНС України у Вінницькій області місцевих військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування, зокрема, проведення:
	
	
	

	
	1) комплексна перевірка виконання вимог            законодавства у сфері цивільного захисту            Жмеринської міської ради.
	Головне управління Державної служби             України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (за згодою);

Департамент з питань цивільного захисту,           ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації;

Навчально-методичний центр цивільного              захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (за згодою)


	Грудень               2026 року
	

	
	2) перевірки виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту під час пропуску              льодоходу, повені та паводків.
	Головне управління Державної служби             України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (за згодою);

Департамент з питань цивільного захисту,            ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації
	Лютий –             березень

2026 року
	

	
	3) перевірки виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту  у місцях масового                 відпочинку населення на водних об’єктах.
	Головне управління Державної служби             України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (за згодою);

Департамент з питань цивільного захисту,            ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації.
	Травень –червень 

2026 року
	

	
	4) перевірки виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у закладах освіти до 2026/27 навчального року.
	Головне управління Державної служби            України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області;

Департамент з питань цивільного захисту,           ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації.
	Липень –             серпень 

2026 року
	

	2.
	Здійснення заходів щодо підтримання в               готовності до застосування технічних              засобів систем оповіщення органів                         управління цивільного захисту та                       населення:

технічні перевірки працездатності                        внутрішньообласної системи                       централізованого оповіщення області з            міського запасного пункту управління:

а) щоденні;

б) щомісячні;

в) квартальні;

д) річна 

технічна перевірка телефонної системи            централізованого виклику для                        оповіщення керівного складу міських                 спеціалізованих служб цивільного                     захисту та фахівців міської ради.   
	Директор Департаменту

з питань оборонної  роботи,

цивільного захисту та взаємодії з                       правоохоронними  органами

облдержадміністрації; міський голова


	Протягом року (за окремим графіком)

Щомісячно, за окремим             графіком


	

	3.
	Проведення заходів щодо                                  реконструкції/нового будівництва                         місцевої    автоматизованої системи                 централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
	Міський голова;  відділ з  питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради; управління ЖКГ Жмеринської міської  ради


	Протягом року 
	

	4.
	Проведення аналізу надзвичайних                         ситуацій, що  виникли на території                  Жмеринської міської територіальної                громади, стану оперативного реагування на них.


	Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради
	Протягом

року
	

	5.
	Забезпечення  постійної готовності                       міського пункту управління Жмеринської             міської територіальної громади.
	Міський голова;  відділ з  питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради.
	Протягом

року
	

	V. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана із організацією та

здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.


	1.
	Організація навчання керівного складу і                  фахівців, діяльність яких пов’язана з                  організацією заходів цивільного захисту в                  навчально-методичному центрі цивільного              захисту та безпеки  життєдіяльності.


	Міський голова;  відділ з  питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради.
	До 25 грудня 2026 року
	

	2.
	Участь у семінар-нараді:
	
	
	

	
	щодо підсумків роботи з організації                         заходів цивільного захисту області  за 2025 рік і визначення завдань  на 2026 рік (online)
	Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради.
	Лютий 2026                  року (за окремим рішенням)
	

	
	щодо планування заходів з підготовки                   цивільного захисту  області у 2027 році (online).
	
	Грудень              2026 року
	

	3.
	Проведення всеукраїнської акції «Герой –               рятувальник року» та громадської акції            «Запобігти. Врятувати. Допомогти.»
	Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у  Вінницькій  області (за згодою);   5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у             Вінницькій області (за згодою); навчально-методичний центр цивільного захисту та           безпеки життєдіяльності Вінницької області                (за згодою)

	До 

15 грудня             2026 року
	

	4.
	Проведення Дня цивільного захисту,               Тижня знань з основ безпеки  життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної             середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти.
	Відділ з  питань ЦЗ, ОМР та  взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради;                                                   управління освіти Жмеринської міської  ради.
	Квітень -

травень                2026 року

Жовтень –                   листопад                2026року


	

	5.
	Проведення серед населення                             просвітницької роботи із запобігання                   виникненню НС, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими         неінфекційними захворюваннями (отруєннями).

	Управління освіти Жмеринської міської  ради; управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Жмеринської міської  ради.
	Протягом  

року
	

	6.
	Популяризація культури безпеки                    життєдіяльності серед дітей і молоді                        шляхом проведення шкільних, районних             (міських), обласних та всеукраїнських заходів (змагань), навчально-тренувальних зборів і              організації навчальних таборів.
	Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у  Вінницькій  області         (за згодою);   5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у             Вінницькій області (за згодою); навчально-методичний центр цивільного захисту та           безпеки життєдіяльності Вінницької області                (за згодою); відділ з  питань ЦЗ, ОМР та                взаємодії з ПО виконавчого  комітету                                             Жмеринської міської  ради.
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	VI. Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій.



	1.
	Проведення цільової мобілізації для                 ліквідації наслідків ведення воєнних дій та   надзвичайних ситуацій (за потреби).
	Структурні підрозділи та виконавчі органи Жмеринської міської  ради; Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у  Вінницькій  області (згодою);  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України Вінницькій області (за згодою); міські спеціалізовані служби                             цивільного захисту.
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	2.
	Ліквідація наслідків воєнних дій у                     населених пунктах та території                            Жмеринської  міської територіальної                громади, що зазнали впливу засобів                  ураження.
	Структурні підрозділи та виконавчі органи Жмеринської міської  ради; Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у  Вінницькій  області (згодою);  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України Вінницькій області (за згодою); міські спеціалізовані служби                             цивільного захисту.
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	3.
	Відновлення об’єктів інфраструктури   сфери життєзабезпечення
	Структурні підрозділи та виконавчі органи Жмеринської міської  ради; Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у  Вінницькій  області (згодою);  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України Вінницькій області (за згодою); міські спеціалізовані служби                             цивільного захисту.
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	4.
	Залучення до ліквідації наслідків ведення                воєнних дій та надзвичайних ситуацій             міжнародної допомоги.


	Структурні підрозділи та виконавчі органи Жмеринської міської  ради; Жмеринське              районне       управління     цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у  Вінницькій  області (згодою);  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України Вінницькій області (за згодою); міські спеціалізовані служби                             цивільного захисту.
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