

                                                                                        Додаток 
    до розпорядження секретаря міської ради          
                                                                                                                                                 від «23» березня 2026 року №78-р

ПЛАН
заходів, пов’язаних з 40-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 

	№
	Заходи
	Відповідальні за виконання
	Строк виконання

	1
	Провести зустріч з головами громадських організацій та особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з метою виявлення соціальних проблем та вжиття заходів щодо їх розв’язання

	Загальний відділ виконавчого комітету Жмеринської міської ради; 
Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я 
	30 березня 2026 року

	2
	Організувати надання одноразової грошової виплати учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи із залученням коштів місцевого бюджету

	Загальний відділ виконавчого комітету Жмеринської міської ради;
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
	21 квітня 2026 року

	3
	Забезпечити охоплення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щорічним комплексним медичним оглядом

	Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я
	Впродовж 2026 року

	4
	Підготувати матеріали до нагородження осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, Почесними грамотами обласної державної адміністрації і обласної Ради, грамотами виконавчого комітету 

	Загальний відділ виконавчого комітету
	21 квітня 2026 року

	5
	Провести урочистості 40-роковин Чорнобильської катастрофи
	Загальний відділ виконавчого комітету;
Управління культури і туризму
	24-26 квітня 2026 року


	6
	Забезпечити облаштування та благоустрій місць поховань жертв Чорнобильської трагедії, пам’ятників та меморіалів, пов’язаних із Чорнобильською катастрофою та іншими радіаційними аваріями і катастрофами
  
	Управління житлово-комунального господарства;
Старости старостинських округів
	До 24 квітня 
2026 року

	7
	Організувати мітинг-реквієм та покладання квітів до меморіального комплексу героям-ліквідаторам ЧАЕС (вул. Кривоноса)

	Загальний відділ виконавчого комітету;
Управління культури і туризму
	24-26 квітня 2026 року

	8
	Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести панахиди за загиблими і померлими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та інших радіаційних аварій та катастроф

	Загальний відділ виконавчого комітету
	24-26 квітня 2026 року


	9 
	Провести у закладах освіти урок пам’яті, тематичні виховні години, присвячені 40-м роковинам Чорнобильської катастрофи

	Управління освіти
	20-24 квітня 2026 року

	10 
	Провести культурно-мистецькі заходи, присвячені 40-м роковинам Чорнобильської катастрофи
	Управління культури і туризму
	20-26 квітня 2026 року


	11
	Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів
	Жмеринський РВП ГУНП у Вінницькій області (за згодою)
	24-26 квітня 2026 року


	12
	Забезпечити висвітлення заходів до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи у місцевих засобах масової інформації
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій
	20-26 квітня 2026 року


          

