Додаток 2
до Програми
[bookmark: Xdb32229c93ab5631e3976b6ee9c9919073bd463]Напрями діяльності та заходи Програми сприяння залученню інвестицій у Жмеринську міську територіальну громаду на 2026–2028 роки
	№
	Назва напряму діяльності
	№ заходу
	Перелік заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Джерела фінансування
	2026 рік, тис. грн
	2027 рік, тис. грн
	2028 рік, тис. грн
	Усього, тис. грн
	Очікуваний результат

	1
	Інституційне забезпечення інвестполітики
	1.1
	Створення служби супроводу інвестора («one-stop-shop»)*
	2027 рік
	Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, адміністратори
	бюджет громади
	–
	280,0
	–
	280,0
	Підтримка інвестора, прискорення процедур

	
	
	1.2
	Підвищення кваліфікації працівників ОМС у сфері інвестицій
	2027 рік
	Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет,відділ по роботі з персоналом, зовнішні експерти
	бюджет громади
	–
	105,0
	–
	105,0
	Посилення управлінської спроможності

	2
	Розробка та промоція інвестпродукту
	2.1
	Розробка інвестпаспорта громади
	2026 рік
	Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, відділ інформаційних технологій та комунікацій
	бюджет громади
	118,0
	–
	–
	118,0
	Актуальний інструмент презентації потенціалу громади

	
	
	2.2
	Формування банку інвестпроєктів
	2026рік
	Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет
	бюджет громади
	81,0
	–
	–
	81,0
	Доступні інвестпропозиції

	
	
	2.3
	Створення веб-платформи «Invest in Zhmerynka»
	2026–2027рр.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет
	бюджет громади
	135,0
	135,0
	–
	270,0
	Онлайн-комунікація з інвестором

	
	
	2.4
	Розробка іноземних мовних версій сторінок
	2027 рік
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет
	бюджет громади
	–
	48,0
	–
	48,0
	Міжнародна доступність

	
	
	2.5
	Розробка єдиного візуального стилю представлення громади для інвестиційних та міжнародних заходів (виготовлення брендованих презентаційних матеріалів, каталогів, буклетів, папок, roll-up конструкцій, стендів, представницьких візитівок, цифрових презентацій та матеріалів із QR-кодами для промоції інвестиційного потенціалу громади, та інше)
	2026-2028 рр.
	Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет
	бюджет громади
	200,0
	100,0
	100,0
	400,0
	Формування професійного інвестиційного іміджу громади, підвищення впізнаваності та якості представлення громади на міжнародних форумах, конференціях і зустрічах з потенційними партнерами та інвесторами

	3
	Публічне позиціонування громади
	3.1
	Проведення форуму «Жмеринка: відкрита для інвестицій»
	2026–2028 рр.
	Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, відділ інформаційних технологій та комунікацій
	бюджет громади
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0
	Популяризація громади серед інвесторів

	
	
	3.2
	Участь у міжнародних платформах та інше
	2026–2028рр.
	Представники органів місцевого самоврядування, виконавчий комітет, депутати міської ради
	Бюджет громади
	217,640
	217,640
	217,640
	652,92
	Міжнародна впізнаваність громади

	
	
	3.3
	PR-кампанія в ЗМІ та соцмережах
	2026–2028рр.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет
	бюджет громади
	54,0
	54,0
	54,0
	162,0
	Зростання іміджу громади

	4
	Технічне забезпечення інвестування
	4.1
	Інвентаризація інвестмайданчиків, мапа
	2026 рік
	Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, управління земельними ресурсами, геокадастр
	бюджет громади
	106,0
	–
	–
	106,0
	Доступ до готових локацій

	
	
	4.2
	Розробка ПКД для підключень
	2026–2027 рр.
	Управління ЖКГ, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет Жмеринської міської ради
	Бюджет громади
	900,0
	395,0
	–
	1295,0
	Інфраструктурна готовність ділянок

	5
	Інтеграція з нац. та міжнар. механізмами
	5.1
	Пілотування DRIAM, участь громадськості
	2026–2028рр.
	Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет Жмеринської міської ради, партнери
	Бюджет громади
	85,0
	95,0
	40,0
	220,0
	Моніторинг, прозорість, співучасть

	Всього
	1996,64
	1529,64
	511,64
	4037,92
	



    Секретар міської ради				                                            Вадим КОЖУХОВСЬКИЙ
