Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми сприяння залученню інвестицій у Жмеринську міську територіальну громаду на 2026–2028 роки

| № | Назва напряму діяльності | № заходу | Перелік заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | 2026 рік, тис. грн | 2027 рік, тис. грн | 2028 рік, тис. грн |  | Усього, тис. грн |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інституційне забезпечення інвестполітики | 1.1 | Створення служби супроводу інвестора («one-stop-shop»)* | 2027 рік | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, адміністратори | бюджет громади | – | 280,0 | – |  | 280,0 |  | Підтримка інвестора, прискорення процедур |  |
|  |  | 1.2 | Підвищення кваліфікації працівників ОМС у сфері інвестицій | 2027 рік | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет,відділ по роботі з персоналом, зовнішні експерти | бюджет громади | – | 105,0 | – |  | 105,0 |  | Посилення управлінської спроможності |  |
| 2 | Розробка та промоція інвестпродукту | 2.1 | Розробка інвестпаспорта громади | 2026 рік | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, відділ інформаційних технологій та комунікацій | бюджет громади | 118,0 | – | – |  | 118,0 |  | Актуальний інструмент презентації потенціалу громади |  |
|  |  | 2.2 | Формування банку інвестпроєктів | 2026рік | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет | бюджет громади | 81,0 | – | – |  | 81,0 |  | Доступні інвестпропозиції |  |
|  |  | 2.3 | Створення веб-платформи «Invest in Zhmerynka» | 2026–2027рр. | Відділ інформаційних технологій та комунікацій, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет | бюджет громади | 135,0 | 135,0 | – |  | 270,0 |  | Онлайн-комунікація з інвестором |  |
|  |  | 2.4 | Розробка іноземних мовних версій сторінок | 2027 рік | Відділ інформаційних технологій та комунікацій, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет | бюджет громади | – | 48,0 | – |  | 48,0 |  | Міжнародна доступність |  |
|  |  | 2.5 | Розробка єдиного візуального стилю представлення громади для інвестиційних та міжнародних заходів (виготовлення брендованих презентаційних матеріалів, каталогів, буклетів, папок, roll-up конструкцій, стендів, представницьких візитівок, цифрових презентацій та матеріалів із QR-кодами для промоції інвестиційного потенціалу громади, та інше) | 2026-2028 рр. | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет | бюджет громади | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | 400,0 |  | Формування професійного інвестиційного іміджу громади, підвищення впізнаваності та якості представлення громади на міжнародних форумах, конференціях і зустрічах з потенційними партнерами та інвесторами |  |
| 3 | Публічне позиціонування громади | 3.1 | Проведення форуму «Жмеринка: відкрита для інвестицій» | 2026–2028 рр. | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, відділ інформаційних технологій та комунікацій | бюджет громади | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 300,0 |  | Популяризація громади серед інвесторів |  |
|  |  | 3.2 | Участь у міжнародних платформах та інше | 2026–2028рр. | Представники органів місцевого самоврядування, виконавчий комітет, депутати міської ради | Бюджет громади | 217,640 | 217,640 | 217,640 |  | 652,92 |  | Міжнародна впізнаваність громади |  |
|  |  | 3.3 | PR-кампанія в ЗМІ та соцмережах | 2026–2028рр. | Відділ інформаційних технологій та комунікацій, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет | бюджет громади | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  | 162,0 |  | Зростання іміджу громади |  |
| 4 | Технічне забезпечення інвестування | 4.1 | Інвентаризація інвестмайданчиків, мапа | 2026 рік | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, управління земельними ресурсами, геокадастр | бюджет громади | 106,0 | – | – |  | 106,0 |  | Доступ до готових локацій |  |
|  |  | 4.2 | Розробка ПКД для підключень | 2026–2027 рр. | Управління ЖКГ, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет Жмеринської міської ради | Бюджет громади | 900,0 | 395,0 | – |  | 1295,0 |  | Інфраструктурна готовність ділянок |  |
| 5 | Інтеграція з нац. та міжнар. механізмами | 5.1 | Пілотування DRIAM, участь громадськості | 2026–2028рр. | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет Жмеринської міської ради, партнери | Бюджет громади | 85,0 | 95,0 | 40,0 |  | 220,0 |  | Моніторинг, прозорість, співучасть |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 1996,64 | 1529,64 | 511,64 | 4037,92 |  |  |  |

Секретар міської ради				                                            Вадим КОЖУХОВСЬКИЙ