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[bookmark: Xdb32229c93ab5631e3976b6ee9c9919073bd463]Напрями діяльності та заходи Програми сприяння залученню інвестицій у Жмеринську міську територіальну громаду на 2026–2028 роки
	№
	Назва напряму діяльності
	№ заходу
	Перелік заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Джерела фінансування
	2026 рік, тис. грн
	2027 рік, тис. грн
	2028 рік, тис. грн
	Усього, тис. грн
	Очікуваний результат

	1
	Інституційне забезпечення інвестполітики
	1.1
	Створення служби супроводу інвестора («one-stop-shop»)*
	2027 рік
	Управління економіки та розвитку інфраструктури, адміністратори
	бюджет громади
	–
	280,0
	–
	280,0
	Підтримка інвестора, прискорення процедур

	
	
	1.2
	Підвищення кваліфікації працівників ОМС у сфері інвестицій
	2027 рік
	Відділ по роботі з персоналом, зовнішні експерти
	бюджет громади
	–
	105,0
	–
	105,0
	Посилення управлінської спроможності

	2
	Розробка та промоція інвестпродукту
	2.1
	Розробка інвестпаспорта громади
	2026 рік
	Управління та відділи, Відділ інформаційних технологій та комунікацій
	бюджет громади
	118,0
	–
	–
	118,0
	Актуальний інструмент презентації потенціалу громади

	
	
	2.2
	Формування банку інвестпроєктів
	2026рік
	Управління економіки та розвитку інфраструктури
	бюджет громади
	81,0
	–
	–
	81,0
	Доступні інвестпропозиції

	
	
	2.3
	Створення веб-платформи «Invest in Zhmerynka»
	2026–2027рр.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій, Управління економіки та розвитку інфраструктури
	бюджет громади
	135,0
	135,0
	–
	270,0
	Онлайн-комунікація з інвестором

	
	
	2.4
	Розробка іноземних мовних версій сторінок
	2027 рік
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій, управління економіки та розвитку інфраструктури, управління та відділи виконкому
	бюджет громади
	–
	48,0
	–
	48,0
	Міжнародна доступність

	3
	Публічне позиціонування громади
	3.1
	Проведення форуму «Жмеринка: відкрита для інвестицій»
	2026–2028 рр.
	Управління економіки Жмеринської та розвитку інфраструктури, Відділ інформаційних технологій та комунікацій
	бюджет громади
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0
	Популяризація громади серед інвесторів

	
	
	3.2
	Участь у міжнародних платформах та інше
	2026–2028рр.
	Представники виконавчого комітету Жмеринської міської ради
	Бюджет громади
	217,640
	217,640
	217,640
	652,92
	Міжнародна впізнаваність громади

	
	
	3.3
	PR-кампанія в ЗМІ та соцмережах
	2026–2028рр.
	Відділ інформаційних технологій та комунікацій
	бюджет громади
	54,0
	54,0
	54,0
	162,0
	Зростання іміджу громади

	4
	Технічне забезпечення інвестування
	4.1
	Інвентаризація інвестмайданчиків, мапа
	2026 рік
	Управління економіки та розвитку інфраструктури, управління земельними ресурсами, геокадастр
	бюджет громади
	106,0
	–
	–
	106,0
	Доступ до готових локацій

	
	
	4.2
	Розробка ПКД для підключень
	2026–2027 рр.
	Управління ЖКГ, виконавчий комітет Жмеринської міської ради
	Бюджет громади
	900,0
	395,0
	–
	1295,0
	Інфраструктурна готовність ділянок

	5
	Інтеграція з нац. та міжнар. механізмами
	5.1
	Пілотування DRIAM, участь громадськості
	2026–2028рр.
	Управління економіки та розвитку інфраструктури, виконавчий комітет Жмеринської міської ради, партнери
	Бюджет громади
	85,0
	95,0
	40,0
	220,0
	Моніторинг, прозорість, співучасть

	Всього
	1796,64
	1429,64
	411,64
	3637,92
	


* «one-stop-shop» — це створення спеціалізованого підрозділу або офісу в структурі громади, який буде єдиною точкою входу для всіх потенційних інвесторів і підприємців. Його головна мета — забезпечити швидкий, зручний і ефективний супровід інвестора від першого звернення до реалізації проєкту.

    Секретар міської ради				                                            Вадим КОЖУХОВСЬКИЙ
