Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми сприяння залученню інвестицій у Жмеринську міську територіальну громаду на 2027-2029 роки

| № | Назва напряму діяльності | № заходу | Перелік заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | 2027 рік, тис. грн |  | 2028 рік, тис. грн |  | 2029 рік, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інституційне забезпечення інвестполітики | 1.1 | Створення служби супроводу інвестора («one-stop-shop»)* | 2027 -2029 рр. | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, адміністратори | бюджет громади | 640,0 |  | – |  | 90,0 | Підтримка інвестора, прискорення процедур |
|  |  | 1.2 | Підвищення кваліфікації працівників ОМС у сфері інвестицій | 2027 - 2029 рр. | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, відділ по роботі з персоналом, зовнішні експерти | бюджет громади | 105,0 |  | – |  | 80,0 | Посилення управлінської спроможності |
| 2 | Розробка та промоція інвестпродукту | 2.1 | Розробка/оновлення інвестпаспорта громади | 2027 - 2029 рр | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, відділ інформаційних технологій та комунікацій | бюджет громади | – |  | – |  | 60,0 | Актуальний інструмент презентації потенціалу громади |
|  |  | 2.2 | Формування банку інвестпроєктів | 2027-2029 рр. | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет | бюджет громади | – |  | – |  | 55,0 | Доступні інвестпропозиції |
|  |  | 2.3 | Створення веб-платформи «Invest in Zhmerynka» | 2027-2029 рр. | Відділ інформаційних технологій та комунікацій, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет | бюджет громади | 135,0 |  | – |  | 110,0 | Онлайн-комунікація з інвестором |
|  |  | 2.4 | Розробка іноземних мовних версій сторінок | 2027-2029 рр | Відділ інформаційних технологій та комунікацій, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет | бюджет громади | 48,0 |  | – |  | 30,0 | Міжнародна доступність |
|  |  | 2.5 | Розробка єдиного візуального стилю представлення громади для інвестиційних та міжнародних заходів (виготовлення брендованих презентаційних матеріалів, каталогів, буклетів, папок, roll-up конструкцій, стендів, представницьких візитівок, цифрових презентацій та матеріалів із QR-кодами для промоції інвестиційного потенціалу громади, та інше) | 2027-2029 рр. | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет | бюджет громади | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | Формування професійного інвестиційного іміджу громади, підвищення впізнаваності та якості представлення громади на міжнародних форумах, конференціях і зустрічах з потенційними партнерами та інвесторами |
| 3 | Публічне позиціонування громади | 3.1 | Проведення форуму «Жмеринка: відкрита для інвестицій» | 2027-2029 рр. | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, відділ інформаційних технологій та комунікацій | бюджет громади | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | Популяризація громади серед інвесторів |
|  |  | 3.2 | Участь у міжнародних платформах та інше | 2027-2029 рр. | Представники органів місцевого самоврядування, виконавчий комітет, депутати міської ради | Бюджет громади | 234,0 |  | 234,0 |  | 234,0 | Міжнародна впізнаваність громади |
|  |  | 3.3 | PR-кампанія в ЗМІ та соцмережах | 2027 -2029 рр. | Відділ інформаційних технологій та комунікацій, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет | бюджет громади | 54,0 |  | 54,0 |  | 54,0 | Зростання іміджу громади |
| 4 | Технічне забезпечення інвестування | 4.1 | Інвентаризація інвестмайданчиків, мапа | 2027 - 2029 рр. | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет, управління земельними ресурсами, геокадастр | бюджет громади | – |  | – |  | 55,0 | Доступ до готових локацій |
|  |  | 4.2 | Розробка ПКД для підключень | 2027-2029 рр. | Управління ЖКГ, відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет Жмеринської міської ради | Бюджет громади | 395,0 |  | – |  | 300,0 | Інфраструктурна готовність ділянок |
| 5 | Інтеграція з нац. та міжнар. механізмами | 5.1 | Пілотування DRIAM, участь громадськості | 2027-2029 рр. | Відділ публічних інвестицій та грантових проєктів, виконавчий комітет Жмеринської міської ради, партнери | Бюджет громади | 95,0 |  | 40,0 |  | 60,0 | Моніторинг, прозорість, співучасть |
| Всього 4062,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2006,0 |  | 628,0 | 1428,0 |  |

Секретар міської ради				                                            Вадим КОЖУХОВСЬКИЙ