Додаток 2
до Програми розвитку культури і туризму 
у Жмеринській міській територіальній громаді на 2027-2029 роки

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку культури і туризму у 
Жмеринській міській територіальній громаді на 2027-2029 роки

	№ з/п
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів програми 
	Термін виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

	
	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	ВСЬОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Організація  змістовного дозвілля та активного відпочинку населення
	Бюджет міської ТГ
	2156,0
	2315,1
	2473,6
	6944,7

	
	
	Кошти інших джерел
	25,0
	30,0
	10,0
	65,0

	
	
	Разом
	2181,0
	2345,1
	2483,6
	7009,7

	1.1
	Забезпечення фінансування та відзначення  на високому професійному рівні 
державних, професійних свят
	Державне свято «День Єдності»,  Міжнародний день прав жінок і миру, День вишиванки, Міжнародний день музеїв, День Конституції України, День Прапора, День Незалежності України, Всеукраїнський  день бібліотек, День учителя,  День Українського козацтва, День захисників і захисниць України, День визволення України, День працівників культури та майстрів народного мистецтва,  День соціального працівника,  День волонтера, День Збройних сил України, День Гідності і Свободи, інші державні та професійні свята 
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури
	Бюджет міської ТГ
	220,0
	226,5
	250,5
	697,0

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	10,0
	 
	10,0

	
	
	
	
	
	Разом
	220,0
	236,5
	250,5
	707,0

	1.2
	Організація культурно-мистецьких і просвітницьких заходів, народних і обрядових свят 
	Новорічна вистава для дітей, 
новорічні дитячі ранки в сільських клубних закладах, свято Водохреща, 
мистецькі заходи новорічно-різдв'яного циклу, цикл заходів "Заповіт старого майстра", День Св. Валентина,  
Масляна, Тиждень дитячого читання,   культурно-мистецькі та просвітницькі заходи «Великдень Поділля єднає», 
заходи до дня матері та Міжнародного дня сім'ї «Усе бере від матері початок»,   мистецько-патріотичні заходи проекту «Україна – це любов»,  
відзначення випускників зразкових аматорських колективів, культурно-мистецька програма "Здрастуй, літо!", 
свято Івана Купала, День міста,  День знань,  
День української музики, День села, Козацькі забави,  поетичне свято «Браїлівська осінь»,  виготовлення рекламно-інформаційної продукції (фотоальбому «З вірою в людину» про             В.О. Забаштанського), День художника, літературне свято "Ян Бжехва - великий фантазер", День захисту дітей,  Міжнародний день людей з інвалідністю,     відзначення ювілейних дат закладів культури Жмеринської міської ТГ,
творчі зустрічі з видатними людьми та діячами культури, створення веб-сайту «Академія Пана Клякси»), концерти учнів та викладачів ДМШ, інші заходи не зазначені у переліку                                          
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури
	Бюджет міської ТГ
	1287,0
	1374,0
	1460,7
	4121,7

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	10,0
	5,0
	15,0

	
	
	
	
	
	Разом
	1287,0
	1384,0
	1465,7
	4136,7

	1.3
	Проведення мистецьких  конкурсів та фестивалів на території  громади
	Регіональний конкурс читців "Кобзар і Україна",  Фестиваль «Театральна палітра казок», Фестиваль юних виконавців класичних творів «Жмеринський камертон», Фестиваль з хореографії   «Жмеринський калейдоскоп»,  Конкурс солістів-вокалістів «Тобі співає молодь, Україно»,  Фестиваль «Прийшов до нас Медовий Спас», Історико-мистецький проєкт "Нескорене Поділля", Фестиваль гумору «В гостях у Остапа»,  Літературно-краєзнавчий конкурс «Неосяжна спадщина рідного краю»,  Історико - краєзнавчий конкурс "Одвічна легенда - Устим Кармалюк", Фестиваль-конкурс бального танцю «Перлина Жмеринки», Конкурс мініатюр «Цілий світ на твоїй долоні», Конкурс авторської казки «Казка для Пана Клякси», виготовлення збірок дитячих казок, Конкурс малюнків «Я  малюю казку», проведення конкурсу активного читача, Фестиваль Гарбуза, інші заходи не зазначені у переліку

	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури
	Бюджет міської ТГ
	349
	392,1
	420,8
	1161,9

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	25,0
	10,0
	5,0
	40,0

	
	
	
	
	
	Разом
	374,0
	402,1
	425,8
	1201,9

	1.4
	Відзначення знаменних і пам’ятних дат 
	День вшанування учасників бойових дій на території інших держав,  День Героїв Небесної Сотні, День повномасштабного вторгнення РФ в Україну, День пам’яті жертв Чорнобильської трагедії,  
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, День Героїв, День пам’яті Захисників України,  День пам’яті жертв Голодомору,  Міжнародний день людей з інвалідністю, День учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інші заходи не зазначені у переліку

	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури
	Бюджет міської ТГ
	12,5
	13,4
	14,2
	40,1

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	12,5
	13,4
	14,2
	40,1

	1.5
	Забезпечення участі творчих колективів і окремих виконавців у обласних та Всеукраїнських фестивалях, конкурсах, ін. заходах
	Обласний конкурс читців "Кобзар і Україна", обласний фестиваль-конкурс музейних міні-експозицій «Їх іменами славиться наш край», День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття, обласний фестиваль  ім. Г.Танцюри, обласний конкурс «Музика літа», обласний конкурс "Народні музики Поділля", обласне свято обрядових хлібів та дідухів,  обласне свято «День Незалежності країни», етнофестиваль "Калинові мости", інші обласні заходи національно-патріотичного спрямування, інші заходи не зазначені у переліку

	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури
	Бюджет міської ТГ
	88,0
	94,6
	100,2
	282,8

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	88,0
	94,6
	100,2
	282,8

	1.6
	Висвітлення  заходів у засобах масової інформації 
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури




	Бюджет міської ТГ
	199,5
	214,5
	227,2
	641,2

	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	Разом
	199,5
	214,5
	227,2
	641,2

	2
	Охорона і збереження культурної спадщини 
	Бюджет міської ТГ
	78,2
	83,4
	88,6
	250,2

	
	
	Кошти інших джерел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Разом
	78,2
	83,4
	88,6
	250,2

	2.1
	Проведення інвентаризації пам’яток культурної спадщини 
	Виготовлення інвентарної документації на 54 пам’ятки
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури
	Бюджет міської ТГ
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Перезаключення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини по закінченні строку дії 
	Виготовлення бланків  охоронних договорів  на 54 пам’ятки
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури
	Бюджет міської ТГ
	3,2
	3,4
	3,6
	10,2

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	3,2
	3,4
	3,6
	10,2

	2.3
	Створення електронного реєстру пам'яток культурної спадщини
	Внесення даних про пам'ятки культурної спадщини в єдиний державний електронний реєстр
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури
	Бюджет міської ТГ
	Не потребує коштів

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	Не потребує коштів

	
	
	
	
	
	Разом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4
	Паспортизація пам’яток культурної спадщини
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, КЗ ЦКІД
	Бюджет міської ТГ
	50
	53
	56
	159,0

	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	Разом
	50,0
	53,0
	56,0
	159,0

	2.5
	Збереження нематеріальної культурної спадщини
	Презентації та популяризація старовинної традиційної сушки фруктів, приготування старовинної традиційної страви та  мистецтва виготовлення обрядових хлібів
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури
	Бюджет міської ТГ
	10,0
	11,0
	12,0
	33,0

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	10,0
	11,0
	12,0
	33,0

	2.6
	Розвиток та популяризація гончарного  мистецтва
	Робота творчої майстерні «Жме-Ринка» 
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, КЗ ЦКІД
	Бюджет міської ТГ
	15,0
	16,0
	17,0
	48,0

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	15,0
	16,0
	17,0
	48,0

	3
	Туризм всього, в т.ч.:
	Бюджет міської ТГ
	828,3
	853,4
	839,3
	2521,0

	
	
	Кошти інших джерел
	10,0
	3,0
	0,0
	13,0

	
	
	Разом
	838,3
	856,4
	839,3
	2534,0

	3.1
	Створення туристично привабливих об'єктів через популяризацію видатних особистостей


	Створення ескізів для виготовлення збільшених копій робіт М.Г. Маслюка
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, Міський історичний музей, УЖКГ
	Бюджет міської ТГ
	125,0
	134,4
	142,3
	401,7

	
	
	Придбання та встановлення в місті збільшених копій робіт М.Г. Маслюка
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	125,0
	134,4
	142,3
	401,7

	 
	
	Виготовлення QR- кодів з відеолегендами про Кармалюка
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, музей с. Карма люкове
	Бюджет міської ТГ
	362,0
	362,0
	362,0
	1086,0

	 
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	 
	
	
	
	
	Разом
	362,0
	362,0
	362,0
	1086,0

	 
	
	Виготовлення та встановлення на стежці Кармалюка стендів з легендами про Устима Кармалюка
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, му зей с. Карма люкове
	Бюджет міської ТГ
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0

	 
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	 
	
	
	
	
	Разом
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0

	3.2
	Активізація розвитку туризму
	Вивчення потенціальних можливостей розвитку зеленого туризму в ЖМТГ







	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму
	Бюджет міської ТГ
	Не потребує коштів

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	Не потребує коштів

	
	
	
	
	
	Разом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Розробка туристичних маршрутів по територіях ЖМТГ, у т.ч. екологічних
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури
	Бюджет міської ТГ
	5
	5
	5
	15,0

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	5,0
	5,0
	5,0
	15,0

	
	
	Збір експонатів та історичних даних для створення музейної кімнати в с. Межирів
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, УЖКГ
	Бюджет міської ТГ
	0
	0
	0
	0,0

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3
	Облаштування туристичних маршрутів та упорядкування включених до них об'єктів культурної спадщини
	Туристичний об'єкт у с. Межирів та Подільське
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, заклади культури
	Бюджет міської ТГ
	20
	20
	20
	60,0

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	20,0
	20,0
	20,0
	60,0

	
	
	[bookmark: _GoBack]Туристичний об'єкт "Кармелюків край - спадок нескореного духу"
	2027-2029р.р.
	Музей с. Кармалюкове
	Бюджет міської ТГ
	6,3
	22
	 
	28,3

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	10
	3
	 
	13,0

	
	
	
	
	
	Разом
	16,3
	25,0
	0,0
	41,3

	
	
	Туристичний об'єкт "Сторінками творчості Яна Бжехви"
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму
	Бюджет міської ТГ
	150
	150
	150
	450,0

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	150,0
	150,0
	150,0
	450,0

	3.4
	Удосконалення рекламно-інформаційної компанії ЖМТГ
	Виготовлення рекламно-інформаційної продукції  про пам'ятні місця, краєвиди та історичні цікавинки ЖМТГ
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму
	Бюджет міської ТГ
	60
	60
	60
	180,0

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	60,0
	60,0
	60,0
	180,0

	
	
	Взаємообмін рекламно-інформаційною продукцією, яка містить інформацію про туристичний потенціал ЖМТГ з іншими містами України
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму
	Бюджет міської ТГ
	Не потребує коштів

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	Не потребує коштів

	
	
	
	
	
	Разом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Створення безбар'єрного доступу до культурних та освітніх послуг в закладах громади
	Бюджет міської ТГ
	50,0
	100,0
	50,0
	200,0

	
	
	Кошти інших джерел
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Разом
	50,0
	100,0
	50,0
	200,0

	4.1
	Покращення умов для надання послуг громадянам з особливими  потребами


	Придбання книг та програмного забезпечення з урахуванням потреб  громадян з особливими потребами
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму, Публічна бібліотека
	Бюджет міської ТГ
	50,0
	100,0
	50,0
	200,0

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	50,0
	100,0
	50,0
	200,0

	
	
	Вивчення потенціальних можливостей розвитку зеленого туризму в ЖМТГ
	2027-2029р.р.
	Управління культури і туризму 
	Бюджет міської ТГ
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Кошти інших джерел
	 
	 
	 
	0,0

	
	
	
	
	
	Разом
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	
ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ
	Бюджет міської ТГ
	3112,5
	3351,9
	3451,5
	9915,9

	
	Кошти інших джерел
	35,0
	33,0
	10,0
	78,0

	
	Разом
	3147,5
	3384,9
	3461,5
	9993,9






	Секретар міської ради 								Вадим КОЖУХОВСЬКИЙ
