Додаток

до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в Чорноморській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Термін реалізації** | **Відповідальні** **за виконання**  | **Міжнародна технічна допомога** *(за наявності)* |
| Дата початку | Дата завершення |  |
| 1.1.1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1.1.1. Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р.№ 537) | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Громадські організації (за згодою) |  |
| 1.1.1.2. Зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.1.1.3. Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  |  |
| 1.1.1.4. Здійснити моніторинг у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Громадські організації (за згодою) |  |
| 1.1.2. Розроблення місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору  | 1.1.2.1. Рекомендувати визначити штатним розкладом на рівні місцевого самоврядування посаду радників - уповноважених з питань безбар’єрності | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.1.3. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 1.1.3.1. Провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.1.4. Забезпечення проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту | 1.1.4.1. Проводити щоквартальний моніторинг облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.1.5. Забезпечення моніторингу та контролю містобудівної діяльності | 1.1.5.1. Запровадити (на регулярній основі) публічне оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.1. Пристосування головних входів і приміщень будівель місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1.2.1.1. Провести відповідні будівельні/ ремонтні роботи | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.1.2. Встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.2. Забезпечення фізичної доступності багатоповерхових житлових будинків для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1.2.2.1. Провести відповідні будівельні/ ремонтні роботи | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Комунальне підприємство «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» Чорноморської ради Одеської області |  |
| 1.2.3. Забезпечення фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях, для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1.2.3.1. Провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.4. Забезпечення фізичної доступності об'єктів культурної інфраструктури для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1.2.4.1. Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек, палаців культури та інше | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.5. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1.2.5.1. Забезпечити облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  |  |
| 1.2.5.2. Провести ревізію та перегляд місцевої програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту (щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також підготовки персоналу) | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  |  |
| 1.2.5.3. Створити систему укритій у закладах освіти з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.5.4. Створити систему укритій у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.6. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення | 1.2.6.1. Забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів  | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.6.2. Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування | 1.2.7.1. Забезпечити проведення моніторингу доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 1.2.7.2. Вжити заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 1.3.1. Забезпечення впровадження системного підходу до формування компетенцій працівників транспорту, з питань забезпечення безбар’єрного простору  | 1.3.1.1. Забезпечити навчання персоналу, задіяному в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 1.3.2. Підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів безбар’єрності | 1.3.2.1. Забезпечити проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів безбар’єрності в сфері охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, житлово-комунальній сфері | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  |  |
| 1.3.2.2. Забезпечити проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування, що працюють в сфері будівництва і транспорту, щодо принципів безбар’єрності, зокрема оновлених державних будівельних норм і стандартів  | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 2.1.1. Врегулювання доступності інформації під час надання публічних послуг | 2.1.1.1. Провести моніторинг доступності інформації, що надається Центром надання адміністративних послуг у м. Чорноморську, для осіб з порушеннями слуху, зору | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг у м. Чорноморську |  |
| 2.2.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 2.2.1.1. Провести цикл вебінарів для працівників комунальних закладів культури та закладів освіти щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 2.3.1.Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів, ветеранок та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 2.3.2.1. Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, центрів надання адміністративних послуг, тощо | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг у м. Чорноморську |  |
| 2.3.2.2. Розмістити інформацію про спектр послуг для ветеранів та ветеранок на біг-бордах | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 2.3.3. Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на підтримку безбар’єрності, як нової суспільної норми | 2.3.3.1. Забезпечити проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 2.3.3.2. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Рухаємося - значить живемо” у рамках реалізації соціального проєкту “Активні парки-локації здорової України” | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 3.1.1.1. Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.1.1.2. Сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.1.1.3. Забезпечити укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.1.2. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | 3.1.2.1. Забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.1.2.2. Забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.2.1. Впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери ЄІССС | 3.2.1.1. Створити реєстр організацій, що надають соціальні послуги | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  |  |
| 3.2.1.2. Забезпечено функціонування Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  |  |
| 3.2.1.3. Створення підсистем ЄІССС кейс - менеджер | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  |  |
| 4.1.1. Проведення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | 4.1.1.1. Провести міжрегіональні обміни молоддю, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Громадські організації (за згодою). |  |
| 4.1.1.2. Організувати роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Громадські організації (за згодою). |  |
| 4.1.2. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 4.1.2.1. Провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | 01.08.2023 | 30.11.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Громадські організації (за згодою). |  |
|  | 4.1.2.2. Провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  |  |
|  | 4.1.2.3. Провести інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 01.08.2023 | 29.02.2024 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  |  |
| 4.2.1. Проведення комплексного дослідження діючої системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю/сімей з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень. | 4.2.1.1. Зібрати та узагальнити інформацію про поточну ситуацію щодо надання соціальних послуг сім'ям з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень. (включаючи ситуацію до та після впровадження воєнного стану) | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Чорноморський міський центр соціальних служб Одеського району Одеської області.Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.2.2. Забезпечення розвитку послуги соціально - психологічної реабілітації дітей / дорослих | 4.2.2.1. Визначити кількість психологів у територіальних громадах, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей/ дорослих, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Чорноморський міський центр соціальних служб Одеського району Одеської області.Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.2.3. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 4.2.3.1. Забезпечити консультування батьків та інших членів родин, в сім’ях яких проживають дієздатні особи з інтелектуальними та психічними порушеннями, щодо механізмів державної підтримки таких осіб, зокрема, визнання особи обмежено дієздатною та /або надання соціальних послуг дієздатним особам з інтелектуальними та психічними порушеннями (підтримане проживання, консультування тощо) для зменшення кількості осіб, яких у судовому порядку визнають недієздатними (щоквартально) | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Чорноморський міський центр соціальних служб Одеського району Одеської області.Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.3.1. Інтегрування державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | 4.3.1.1. Врахувати підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.3.1.2. Розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.3.2. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | 4.3.2.1 Забезпечити відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги після проведення оцінювання за системою quality rights. | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.3.4. Запровадження системи раннього втручання | 4.3.4.1. Визначити на щорічній основі (грудень) потреби населення Чорноморської міської територіальної громади в послузі раннього втручання | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.1.1. Впровадження Закону України “Про освіту дорослих” | 5.1.1.1. Імплементувати Закон України “Про освіту дорослих”, провести відповідні комунікаційні заходи | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.1.2. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах та спеціальних класах (груп) | 5.1.2.1. Забезпечити функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб | 01.09.2023 | 31.12.2024 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.2.1. Забезпечити розвиток мережі та підтримку інклюзивно- ресурсних центрів  | 5.2.1.1. Завершення формування мережі інклюзивно - ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно - ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.2.2. Забезпечити наявність фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя», «асистент учня» | 5.2.2.1. Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами  | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.2.2.2. Сприяти залученню в освітній процес закладів освіти з інклюзивним навчанням «асистентів учня» та соціальних працівників, що забезпечують провадження соціальної послуги «супровід під час інклюзивного навчання» | 01.09.2023 | 31.12.2024 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.2.3. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 5.2.3.1. Вивчити потреби громади у допоміжних засобах навчання для осіб з особливими освітніми потребами  | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.2.3.2. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |

 Начальник управління архітектури та містобудування Ольга СУББОТКІНА