Додаток

до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в Чорноморській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Термін реалізації** | | **Відповідальні**  **за виконання** | **Міжнародна технічна допомога**  *(за наявності)* |
| Дата початку | Дата завершення |  |
| 1.1.1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1.1.1. Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р.  № 537) | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Громадські організації  (за згодою) |  |
| 1.1.1.2. Зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.1.1.3. Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.1.1.4. Здійснити моніторинг у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Громадські організації  (за згодою) |  |
| 1.1.2. Розроблення місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору | 1.1.2.1. Рекомендувати визначити штатним розкладом на рівні місцевого самоврядування посаду радників - уповноважених з питань безбар’єрності | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.1.3. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 1.1.3.1. Провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.1.4. Забезпечення проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту | 1.1.4.1. Проводити щоквартальний моніторинг облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.1.5. Забезпечення моніторингу та контролю містобудівної діяльності | 1.1.5.1. Запровадити (на регулярній основі) публічне оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.1. Пристосування головних входів і приміщень будівель місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1.2.1.1. Провести відповідні будівельні/ ремонтні роботи | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.1.2. Встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.2. Забезпечення фізичної доступності багатоповерхових житлових будинків для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1.2.2.1. Провести відповідні будівельні/ ремонтні роботи | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Комунальне підприємство «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» Чорноморської ради Одеської області |  |
| 1.2.3. Забезпечення фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях, для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1.2.3.1. Провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.4. Забезпечення фізичної доступності об'єктів культурної інфраструктури для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1.2.4.1. Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек, палаців культури та інше | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.5. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1.2.5.1. Забезпечити облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 1.2.5.2. Провести ревізію та перегляд місцевої програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту (щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також підготовки персоналу) | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 1.2.5.3. Створити систему укритій у закладах освіти з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.5.4. Створити систему укритій у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.6. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді зі  стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення | 1.2.6.1. Забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 1.2.6.2. Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування | 1.2.7.1. Забезпечити проведення моніторингу доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 1.2.7.2. Вжити заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 1.3.1. Забезпечення впровадження системного підходу до формування компетенцій працівників транспорту, з питань забезпечення безбар’єрного простору | 1.3.1.1. Забезпечити навчання персоналу, задіяному в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 1.3.2. Підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів безбар’єрності | 1.3.2.1. Забезпечити проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів безбар’єрності в сфері охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, житлово-комунальній сфері | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 1.3.2.2. Забезпечити проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування, що працюють в сфері будівництва і транспорту, щодо принципів безбар’єрності, зокрема оновлених державних будівельних норм і стандартів | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 2.1.1. Врегулювання доступності інформації під час надання публічних послуг | 2.1.1.1. Провести моніторинг доступності інформації, що надається Центром надання адміністративних послуг у м. Чорноморську, для осіб з порушеннями слуху, зору | 01.08.2023 | 01.12.2023 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг у  м. Чорноморську |  |
| 2.2.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 2.2.1.1. Провести цикл вебінарів для працівників комунальних закладів культури та закладів освіти щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 2.3.1.Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів, ветеранок та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 2.3.2.1. Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, центрів надання адміністративних послуг, тощо | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг у  м. Чорноморську |  |
| 2.3.2.2. Розмістити інформацію про спектр послуг для ветеранів та ветеранок на біг-бордах | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 2.3.3. Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на підтримку безбар’єрності, як нової суспільної норми | 2.3.3.1. Забезпечити проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 2.3.3.2. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Рухаємося - значить живемо” у рамках реалізації соціального проєкту “Активні парки-локації здорової України” | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 3.1.1.1. Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.1.1.2. Сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.1.1.3. Забезпечити укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.1.2. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | 3.1.2.1. Забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.1.2.2. Забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 3.2.1. Впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери ЄІССС | 3.2.1.1. Створити реєстр організацій, що надають соціальні послуги | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 3.2.1.2. Забезпечено функціонування Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 3.2.1.3. Створення підсистем ЄІССС кейс - менеджер | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |
| 4.1.1. Проведення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | 4.1.1.1. Провести міжрегіональні обміни молоддю, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Громадські організації (за згодою). |  |
| 4.1.1.2. Організувати роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Громадські організації (за згодою). |  |
| 4.1.2. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 4.1.2.1. Провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | 01.08.2023 | 30.11.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Громадські організації (за згодою). |  |
|  | 4.1.2.2. Провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
|  | 4.1.2.3. Провести інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 01.08.2023 | 29.02.2024 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.2.1. Проведення комплексного дослідження діючої системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю/сімей з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень. | 4.2.1.1. Зібрати та узагальнити інформацію про поточну ситуацію щодо надання соціальних послуг сім'ям з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень. (включаючи ситуацію до та після впровадження воєнного стану) | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Чорноморський міський центр соціальних служб Одеського району Одеської області.  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.2.2. Забезпечення розвитку послуги соціально - психологічної реабілітації дітей / дорослих | 4.2.2.1. Визначити кількість психологів у територіальних громадах, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей/ дорослих, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Чорноморський міський центр соціальних служб Одеського району Одеської області.  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.2.3. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 4.2.3.1. Забезпечити консультування батьків та інших членів родин, в сім’ях яких проживають дієздатні особи з інтелектуальними та психічними порушеннями, щодо механізмів державної підтримки таких осіб, зокрема, визнання особи обмежено дієздатною та /або надання соціальних послуг дієздатним особам з інтелектуальними та психічними порушеннями (підтримане проживання, консультування тощо) для зменшення кількості осіб, яких у судовому порядку визнають недієздатними (щоквартально) | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Чорноморський міський центр соціальних служб Одеського району Одеської області.  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.3.1. Інтегрування державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | 4.3.1.1. Врахувати підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.3.1.2. Розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.3.2. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | 4.3.2.1 Забезпечити відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги після проведення оцінювання за системою quality rights. | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 4.3.4. Запровадження системи раннього втручання | 4.3.4.1. Визначити на щорічній основі (грудень) потреби населення Чорноморської міської територіальної громади в послузі раннього втручання | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.1.1. Впровадження Закону України “Про освіту дорослих” | 5.1.1.1. Імплементувати Закон України “Про освіту дорослих”, провести відповідні комунікаційні заходи | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.1.2. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах та спеціальних класах (груп) | 5.1.2.1. Забезпечити функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб | 01.09.2023 | 31.12.2024 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.2.1. Забезпечити розвиток мережі та підтримку інклюзивно- ресурсних центрів | 5.2.1.1. Завершення формування мережі інклюзивно - ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно - ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.2.2. Забезпечити наявність фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя», «асистент учня» | 5.2.2.1. Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.2.2.2. Сприяти залученню в освітній процес закладів освіти з інклюзивним навчанням «асистентів учня» та соціальних працівників, що забезпечують провадження соціальної послуги «супровід під час інклюзивного навчання» | 01.09.2023 | 31.12.2024 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.2.3. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 5.2.3.1. Вивчити потреби громади у допоміжних засобах навчання для осіб з особливими освітніми потребами | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |
| 5.2.3.2. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. |  |

Начальник управління архітектури та містобудування Ольга СУББОТКІНА