**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради**

**Одеського району Одеської області**

«Про погодження внесення змін до Інвестиційної програми комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2021-2022 роки»

**I. Мета та основні положення проєкту рішення**

 Метою проєкту даного рішення є надання згоди уповноваженого органа суб’єкту господарювання в сфері теплопостачання - комунальному підприємству «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (КП «ЧТЕ») на внесення змін до Інвестиційної програми на 2021 – 2022 роки, погодженої рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 30.03. 2022 № 70, термін виконання якої продовжено до 31.12.2024 року згідно з рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 05.10.2023 № 266 .

**II. Обґрунтування необхідності прийняття рішення**

 На виконання пункту 1 розділу V «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 № 191, комунальне підприємство «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області листом від 06.12.23 №01-05.1/1515 звернулось до Чорноморської міської ради з пропозицією внесення змін до Інвестиційної програми на 2021-2022 роки.

 Потреба у внесені змін виникла у зв’язку із зміною вартості запланованих заходів, що входять в дану інвестиційну програму понад 5 відсотків за результатами проведених публічних закупівель та укладених договорів, зміною способу виконання заходів, зміною заходів із-за втрачання їх доцільності, необхідністю актуалізації вартості призупинених та не профінансованих заходів із-за обставин, яких суб’єкт господарювання не міг передбачити, а саме інфляційних процесів спричинених воєнною агресією Росії на території України .

 Зміни до Інвестиційної програми на 2021-2022 роки здійснені в межах обсягів затверджених сум та джерел фінансування.

 Загальна сума фінансування по інвестиційній програмі становить **7424,05 тис. грн** (без ПДВ), з них освоєно та профінансовано станом на 01.12.2023 року **1967,28 тис. грн** (без ПДВ).

 До інвестиційної програми на 2021-2022 роки внесені наступні зміни , а саме :

 1. **Закупівля частотного перетворювача потужністю 250 кВт в комплекті з дроселем 450А та силовим кабелем 240 мм2 для підключення мережевого насосу №2** - внесені зміни (збільшилася вартість устаткування та матеріалів із-за інфляції, очікувана сума закупівлі 700 тис. грн (без ПДВ));

2. **Реконструкція (модернізація) існуючого комерційного вузла обліку газу другої черги котельні №2 по вул. Садова, 1** – внесені зміни (збільшення вартості заходу за результатами укладених договорів після публічних закупівель у сумі 413,75 тис. грн (без ПДВ) , захід виконаний та профінансований) ;

3. **Реконструкція вузла обліку теплової енергії «Взлет» за адресою: вул. Садова, 1–**внесені зміни (зменшення вартості заходу відповідно до договорів , укладених за процедурою публічних закупівель у сумі 1324,05 тис. грн (без ПДВ), захід виконаний та профінансований);

4. **Розроблення проектно-кошторисної документації резервного живлення котельні №2 за адресою м. Чорноморськ, вул. Садова, 1** - вилучений захід (захід є не доцільним у зв’язку з будівництвом когенераційної установки для виробництва електропостачання котельні, кошти у сумі 208,33 тис. грн (без ПДВ) перерозподілити на інші заходи інвестиційної програми, які потребують додаткового фінансування);

5. **Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від камери МК20 до ЦТП №8 (вул. Парусна, 5-А)** – внесені зміни ( збільшення вартості заходу пов’язано з розробкою нової проектної документації з причин введення нової нормативної кошторисної бази з ціноутворення в будівництві, а також із інфляційними процесами , які спричинили збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів необхідних для виконання робіт , очікувана вартість заходу 4509,57 тис. грн (без ПДВ);

6. **Реконструкція розподільчої теплової мережі на ділянці від камери К12 до ж/будинку Корабельна,4** - внесені зміни ( зменшення вартості заходу із-за зміни способу виконання робіт – господарським, фактичні витрати на закупівлю матеріалів склали 86,27 тис. грн (без ПДВ), захід виконаний );

7. **Технічне переоснащення теплових мереж з заміною існуючих засувок на кульові крани** – внесені зміни (зменшення вартості заходу із-за виконання робіт по встановленню восьми засувок господарським способом за рахунок коштів підприємства під час підготовки теплового господарства до опалювального сезону 2022-2023 років, остаточні фактичні витрати по заходу склали 143,21 тис. грн (без ПДВ) , захід завершений);

8. **Оновлення програми обліку постачання теплової енергії** – внесені зміни ( зменшення вартості заходу за результатами проведеної процедури публічних закупівель, сума склала 247,20 тис. грн (без ПДВ), роботи в стадії завершення)

 Передбачається, що поданий проєкт рішення врегулює питання цільового використання коштів, передбачених для виконання вищезазначеної інвестиційної програми в період дії воєнного часу в країні.

**III. Нормативно-правове обґрунтування прийняття рішення.**

 Проєкт рішення підготовлено відповідно наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 №191 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування яких здійснюють Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації»

 Начальник відділу комунального

 господарства та благоустрою Оксана КІЛАР