**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради**

**Одеського району Одеської області**

«Про погодження внесення змін до Інвестиційної програми комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2022-2023 роки»

**I. Мета та основні положення проєкту рішення**

Метою проєкту даного рішення є надання згоди уповноваженого органа суб’єкту господарювання в сфері теплопостачання - комунальному підприємству «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (КП «ЧТЕ») на внесення змін до Інвестиційної програми на 2022 – 2023 роки, погодженої рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 26.08.2022 № 211, термін виконання якої продовжено до 31.12.2024 року згідно з рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 05.10.2023 № 266 .

**II. Обґрунтування необхідності прийняття рішення**

На виконання пункту 1 розділу V «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 № 191, комунальне підприємство «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області листом від 06.12.23 №01-05.1/1515 звернулось до Чорноморської міської ради з пропозицією внесення змін до Інвестиційної програми на 2022-2023 роки.

Потреба у внесені змін виникла у зв’язку із зміною вартості запланованих заходів, що входять в дану інвестиційну програму понад 5 відсотків, а також включенням нових заходів за рахунок залишку коштів від заходу профінансованого за рахунок інших джерел.

Зміни до Інвестиційної програми на 2022-2023 роки здійснені в межах обсягів затверджених сум та джерел фінансування.

Загальна сума фінансування по інвестиційній програмі становить **7256,00 тис. грн** (без ПДВ),

До інвестиційної програми на 2022-2023 роки внесені наступні зміни , а саме :

1. **Технічне переоснащення магістральної камери МК-13 по вул. Олександрійській із встановленням запірної арматури на подаючому та зворотному трубопроводі Ду 500 мм**  - внесені зміни (збільшилася вартість матеріалів із-за інфляції, очікувана сума закупівлі 1200 тис. грн (без ПДВ));;

2. **Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці по вул. Торговій (р-н ринку «Ранковий» )** – вилучений захід ( захід у сумі 6406,00 тис. грн. профінансований за рахунок коштів міського бюджету в 2023 році );

3. **Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від камери МК20 до ЦТП №8 (вул. Парусна, 5-А)** – новий захід ( додаткове фінансування з метою завершення в повному обсязі будівельних робіт та робіт з благоустрою на даній ділянці теплових мереж, очікувана вартість у сумі 2240,00 тис. грн );

4. **Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці по вул. 1 Травня від МК32 в бік МК34**  – новий захід ( додаткове фінансування з метою завершення в повному обсязі будівельних робіт та робіт з благоустрою на ділянці магістральних теплових мереж, очікувана вартість у сумі 3816,00 тис. грн );

Передбачається, що поданий проєкт рішення врегулює питання цільового використання коштів, передбачених для виконання вищезазначеної інвестиційної програми в період дії воєнного часу в країні.

**III. Нормативно-правове обґрунтування прийняття рішення.**

Проєкт рішення підготовлено відповідно наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 №191 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування яких здійснюють Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації»

Начальник відділу комунального

господарства та благоустрою Оксана КІЛАР