Додаток 2 до Програми

**ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗВАДАНЬ**

**Міської комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі,**

**забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми на 2024-2025 роки**

| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів**  | **Строк виконання** **(роки)** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у т.ч.:** | **Очікуваний результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** |
| 1. | Подолання у мешканців Чорноморської міської територіальної громади негативних стереотипів і формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки | * 1. Здійснення збору статистичних даних про факти домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та проведення аналізу ситуації
 | 2024-2025  | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області;КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення ефективності реагування на факти вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |
|  |  | * 1. Здійснення збору статистичних даних про факти вчинення сексуального насильства, пов’язаними з військовим конфліктом та проведення аналізу ситуації
 | 2024-2025  | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення ефективності реагування на факти вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |
|  |  | * 1. Забезпечення розповсюдження відповідно до законодавства інформації про домашнє насильство суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі; про права, заходи та соціальні послуги, які надають різні суб’єкти; категорії осіб, які можуть ними скористатися, та порядок отримання таких послуг
 | 2024-2025  | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Збільшення частки поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; права, заходи та соціальні послуги, які надають різні суб’єкти; категорії осіб, які можуть ними скористатися, та порядок отримання таких послуг |
|  |  | * 1. Підготовка та оприлюднення щоквартально звіту про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі з аналізом ситуації
 | 2024-2025  | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; розуміння суспільством природи домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, його непропорційного впливу на жінок і чоловіків |
|  |  | * 1. Оприлюднення даних про суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі
 | 2024-2025  | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення рівня поінформованості населення про суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, їх функції та обов’язки |
|  |  | * 1. Підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
 | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Зниження фактів вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |
|  |  | * 1. Проведення навчальних семінарів та тренінгів для педагогічних працівників за напрямом комунікаційної, емоційно-етичної компетентності за темою “Ненасильницька

поведінка, ненасильницьке розв’язання конфліктів у сімейних та міжособистісних відносинах” | 2024-2025 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення рівня обізнаності серед педагогічних працівників щодо ненасильницької поведінки у сімейних та міжособистісних відносинах |
| 2. | Реагування на факти домашнього насильства та насильства за ознакою статі | 2.1. Забезпечення діяльності Чорноморської міської координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, торгівлі людьми | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення ефективності та швидкості реагування на випадки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |
|  |  | 2.2. Вжиття заходів щодо надання послуг постраждалим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі та вжиття заходів реагування до кривдників | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Покращення координації заходів реагування на факти вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також робота з кривдниками |
|  |  | 2.3. Розроблення суб’єктами взаємодії спільного алгоритму реагування на випадки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та надання дієвої допомоги постраждалим особам, що здійснюється різними суб’єктами, з урахуванням оцінки ризиків | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі |
| 3. | Жінки та чоловіки вільні від насильства, зокрема пов’язаного з воєнними діями та збройними конфліктами | 3.1. Розповсюдження соціальної реклами щодо різних форм проявів та шкоди насильства за ознакою статі | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення рівня поінформованості населення про форми проявів та шкоди насильства за ознакою статі |
| 3.2. Розміщення на офіційних веб-сайтах та в Інтернеті інформації щодо прав, якими можуть скористатися вразливі групи жінок і чоловіків, та механізмів їх реалізації | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення рівня поінформованості населення про їх права з питань насильства в сім’ї та/або насильства за ознакою статі  |
|  |  | 3.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо різних форм проявів та шкоди насильства за ознакою статі (зокрема міжнародні кампанії “16 днів проти насильства”) | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення рівня поінформованості населення про різні форми проявів та шкоди насильства за ознакою статі |
| 4. | Забезпечення доступності та якості надання необхідних соціальних послуг особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | 4.1. Забезпечення отримання постраждалою особою повної та вичерпної інформації від суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про свої права і соціальні послуги, медичну, соціальну, психологічну допомогу, якими вона може скористатися | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Збільшення кількості наданих соціальних послуг постраждали особам від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |
|  |  | 4.2. Забезпечення здійснення на території Чорноморської міської територіальбної громади своєчасних та дієвих заходів щодо захисту прав та законних інтересів постраждалої дитини | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Зменшення випадків вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, зокрема насильства до дітей, за участю дітей, та випадків насильства, які носять кримінальний характер |
|  |  | 4.3. Створення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади. | 45,0 | 45,0 | Підвищення ефективності надання соціальних послуг постраждалим особам від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, торгівлі людьми, гендерної нерівності |
| 4.4. Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб (мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денних центрів соціально-психологічної допомоги/спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування) | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення ефективності та швидкості реагування на випадки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |
|  |  | 4.5. Забезпечення доступу осіб, постраждалих від зґвалтування, фізичного та/або сексуального насильства, до медичної допомоги; судово-медичної, судово-психіатричної, судово-психологічної експертизи (за потреби); послуг з охорони психічного здоров’я | 2024-2025 | КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Своєчасне надання допомоги постраждалим від зґвалтування, фізичного та/або сексуального насильства |
|  |  | 4.6. Розширення доступу до послуг первинної медичної допомоги, послуг з охорони психічного здоров’я осіб, постраждалих від зґвалтування, фізичного та/або сексуального насильства | 2024-2025 | КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення ефективності надання послуг первинної медичної допомоги постраждалим особам |
| 5. | Належне розслідування фактів домашнього насильства, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їх поведінки | 5.1. Інформування дитини, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення рівня поінформованості населення про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися |
| 5.2. Забезпечення виконання рішень судів про проходження програм для кривдників | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Зменшення випадків повторних спроб вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі  |
|  |  | 5.3. Забезпечення уповноваженим підрозділом органу Національної поліції взяття на профілактичний облік кривдника з моменту виявлення факту вчинення ним домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на встановлений законодавством строк і проведення з ним профілактичної роботи відповідно до законодавства | 2024-2025 | Відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Зменшення випадків повторних спроб вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі  |
| 6. | Посилення інституційної спроможності, координація політики та зміцнення співпраці суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми | 6.1. Проведення навчання для представників суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, щодо виявлення, ідентифікації та надання допомоги постраждалим особам, зокрема тим, які належать до вразливих груп населення | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення знань та здобуття нових навичок фахівцями, які відповідають за роботу з постраждалими від торгівлі людьми  |
|  |  | 6.2. Проведення правопросвітницьких кампаній та заходів з метою підвищення рівня обізнаності населення з питань протидії торгівлі людьми | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Збільшення частки поінформованості населення про протидію торгівлі людьми |
|  |  | 6.3. Проведення інформаційних кампаній, зокрема з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми - 30 липня | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Збільшення частки поінформованості населення про протидію торгівлі людьми |
| 7. | Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика | 7.1. Проведення заходів щодо запобігання потраплянню осіб в ситуації, пов'язані з торгівлею людьми | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; відділ поліції №1 Одеського районного відділення поліції №2 ГУНП в Одеській області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Збільшення частки поінформованості населення про протидію торгівлі людьми |
| 7.2. Популяризація "гарячої" телефонної лінії 1547 з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Отримання своєчасно і якісно соціальних послуг особами, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі  |
|  |  | 7.3. Виконання програм виховної роботи з підлітками щодо питань протидії торгівлі людьми "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція" та "Живи Вільно" у межах освітніх програм закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти | 2024-2025 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський морський фаховий коледж Одеського національного морського університету; ДНЗ “Іллічівський професійний судноремонтний ліцей” | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Збільшення кількості підлітків, які володіють навичками розпізнання дій, пов’язаних з торгівлі людьми |
| 7.4. Проведенняроз'яснювальної роботи з інформування про установи та організації, що надають послуги особам, які постраждали від торгівлі людьми, надання необхідної допомоги особам/сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Збільшення частки поінформованості населення про права, заходи та соціальні послуги, які надають різні суб’єкти; категорії осіб, які можуть ними скористатися, та порядок отримання таких послуг |
|  |  | 7.5. Проведення освітніх заходів у закладах освіти щодо запобігання випадкам торгівлі людьми, а також щодо важливості формування культури нульової толерантності до всіх форм насильства, зокрема сексуальної експлуатації | 2024-2025 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський морський фаховий коледж Одеського національного морського університету; ДНЗ “Іллічівський професійний судноремонтний ліцей” | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Збільшення частки поінформованої молоді щодо важливості нульової толерантності до всіх форм насильства |
| 7.6. Розміщення на сайті виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області інформації з питань протидії торгівлі людьми | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Збільшення частки поінформованості населення про протидію торгівлі людьми |
| 7.7. Проведення інформаційних заходів, спрямованих на підвищення поінформованості роботодавців щодо неприпустимості експлуатації та інших порушень прав людини | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Збільшення частки працюючого населення, з якими оформлено трудові відносини, та надходжень до місцевого бюджету у вигляді податків |
| 8. | Проведення моніторингу діяльності суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми | 8.1. Здійснення обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми в Україні та за її межами | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення ефективності надання соціальних послуг особам постраждалим від торгівлі людьми, реагування на факти вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |
| 9 | Моніторинг та оцінювання політики гендерної рівності в різних сферах суспільного життя та на всіх рівнях | 9.1. Розроблення та розповсюдження інформаційно-комунікаційних матеріалів та проведення просвітницьких кампаній з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для посадових осіб місцевого самоврядування | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування |  |  | Збільшення частки поінформованості населення про гендерні рівності, права і можливості усіх жінок та дівчат |
|  |  | 9.2. Моніторинг стратегії розвитку Чорноморської міської територіальної громади, програми зайнятості населення щодо наявності в них положень, спрямованих на зменшення гендерної нерівності, врахування потреб різних груп жінок і чоловіків та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат, зміцнення засобів здійснення і активізація в інтересах розвитку громади |
| 9.3. Проведення регулярних засідань координаційних рад з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема з питань координації взаємодії органів виконавчого комітету Чорноморської міської ради щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Практичне застосування гендерних підходів у діяльності органів місцевого самоврядування |
|  |  | 9.4. Проведення інформаційно-комунікаційних та просвітницьких публічних кампаній, спрямованих на подолання стереотипних уявлень населення щодо соціальної ролі жінки і чоловіка у суспільстві | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Збільшення частки поінформованості населення про гендерні рівності, права і можливості усіх жінок та дівчат |
| 9.5. Забезпечення проведення навчань посадових осіб місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення розуміння проблематики гендерної рівності посадовими особами місцевого самоврядування та усталених гендерних стереотипів щодо соціальних ролей жінок і чоловіків |
|  |  | 9.6. Включення представників жіночих та/або правозахисних громадських об’єднань до складу консультативно-дорадчих органів, громадських рад, робочих груп та інших дорадчих органів | 2024-2025 | Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення використання потенціалу громадських об’єднань, які працюють у сфері забезпечення прав людини та рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |
| 9.7. Проведення гендерного аналізу бюджетних програм Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 2024-2025 | Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Практичне застосування гендерних підходів при розробці місцевого бюджету |
| 10. | Жінки та чоловіки користуються рівними правами та можливостями людського розвитку у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та спорту | 10.1. Проведення навчань для соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, соціальних робітників та інших працівників - надавачів соціальних послуг з питань врахування гендерного підходу під час роботи з вразливими групами жінок і чоловіків, а також надання невідкладної психологічної допомоги цим групам із застосуванням кращих національних та міжнародних практик соціальної роботи | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення рівня розуміння проблематики гендерної рівності фахівцями, які надають соціальні послуги |
| 10.2. Розвиток якісних і доступних послуг з догляду за дітьми, зокрема у сільській місцевості, шляхом розвитку мережі закладів дошкільної освіти різних форм власності, популяризації послуги “муніципальна няня” тощо | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та застосування гендерних підходів |
|  | 10.3. Фінансова підтримка культурних продуктів, які популяризують образ жінки-лідерки та не містять стереотипних зображень жінок і чоловіків | 2024-2025 | Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення рівня гендерної чутливості та обізнаності про можливості жінок |
|  |  | 10.4. Проведення аналізу стану залучення до занять фізичною культурою та спортом вразливих груп дівчат і хлопців, використання наявної інфраструктури, визначення потреб в її розширенні з урахуванням інтересів дівчат і хлопців | 2024-2025 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та застосування гендерних підходів |
| 10.5. Сприяння поширенню у засобах масової інформації соціальної реклами, спрямованої на залучення всіх верств населення до занять фізичною культурою та спортом, зокрема дівчат і жінок | 2024-2025 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення рівня гендерної чутливості та обізнаності про права і можливості жінок та чоловіків |
| 10.6. Забезпечення проведення на місцевому рівні доступних для жінок і чоловіків заходів щодо збереження репродуктивного здоров’я | 2024-2025 | КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Надання послуг з охорони репродуктивного здоров’я, з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків |
|  |  | 10.7. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію занять фізичною культурою та спортом серед дівчат, зокрема з сільської місцевості, у тому числі шляхом проведення інформаційних кампаній за участю спортсменок та спортсменів, які досягли високих спортивних результатів | 2024-2025 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Популяризація здорового способу життя з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків |
|  |  | 10.8. Заохочення спортсменів за високі спортивні досягнення (із забезпеченням рівності жінок і чоловіків в отриманні винагороди) з метою розвитку спорту та запобігання втрат кваліфікованих кадрів | 2024-2025 | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Популяризація здорового способу життя з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків |
| 10.9. Проведення інформаційних та просвітницьких кампаній/заходів для формування культури відповідального ставлення до власного здоров’я дівчат і хлопців, жінок і чоловіків | 2024-2025 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Популяризація здорового способу життя з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків |
|  |  | 10.10. Проведення профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти та центрах зайнятості з подолання гендерних стереотипів під час обрання професій, заохочення дівчат навчатися за STEM- спеціальностями, хлопців за спеціальностями “Освітні, педагогічні науки”, “Соціальна робота”, “Психологія” та поширення кращих практик такої роботи | 2024-2025 | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення обізнаності серед молоді про професії з подоланням гендерних стереотипів  |
| 10.11. Забезпечення доступу до системи охорони материнства (під час вагітності та пологів), зокрема вразливих груп жінок, які зазнають множинної дискримінації (жінки з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, ВІЛ-інфіковані, жінки, які проживають у сільській місцевості) | 2024-2025 | КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Надання послуг доступу до системи охорони материнства |
|  |  | 10.12. Забезпечення безбар’єрного доступу для жінок і чоловіків з інвалідністю та інших маломобільних груп до закладів охорони здоров’я та санітарного обладнання, зокрема шляхом впровадження спеціалізованого доступу до комунікацій, обладнання гінекологічних кабінетів | 2024-2025 | КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Надання послуг доступу для жінок і чоловіків з інвалідністю та інших маломобільних груп до системи охорони здоров’я |
| 10.13. Забезпечення раннього виявлення захворювань, зокрема онкологічних, туберкульозу, ВІЛ-інфекції, попередження суїцидальної поведінки шляхом проведення профілактичної роботи з різними групами жінок і чоловіків | 2024-2025 | КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КНП “Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення рівня життя |
|  |  | 10.14. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед населення для подолання дискримінації та формування “нульової” толерантності до стигматизації ВІЛ-інфікованих жінок, представниць ромської національної меншини та інших категорій, які зазнають множинної дискримінації | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Зниження рівня дискримінації та формування «нульової толерантності»  |
| 10.15. Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, формування відповідального батьківства, зокрема щодо важливості спільної відповідальності жінок і чоловіків за ведення домашнього господарства та виховання дітей | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Підвищення серед населення рівня відповідального батьківства |
| 11. | Жінки та чоловіки беруть рівну участь у різних сферах економічної діяльності, користуються результатами сталого економічного розвитку та мають рівний доступ до всіх видів економічних ресурсів | 11.1. Проведення інформаційних кампаній з метою поширення поєднання сімейних та професійних обов’язків працівниками з дітьми, у тому числі в умовах пандемії, епідемій та інших надзвичайних ситуацій | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Забезпечення гендерної рівності і соціальної справедливості та реалізації можливостей жінок і чоловіків |
| 11.2. Проведення заходів, спрямованих на заохочення роботодавців впроваджувати політику гендерної рівності на робочому місці | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Забезпечення гендерної рівності і соціальної справедливості та реалізації можливостей жінок і чоловіків |
|  |  | 11.3. Передбачення маршрутів громадського транспорту поряд із закладами охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 2024-2025 | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | ̅ | ̅ | Доступність всіх категорій населення до отримання соціальних та медичних послуг |
|  |  |  |  |  | **Разом** | **90,0 тис.грн** |  |

Начальниця управління соціальної політики Тетяна ПРИЩЕПА