Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Чорноморській міській територіальній громаді

**Інформація про виконання програми за 2022 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0212010 |  | Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки", затверджена  рішенням  Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 року № 17-VIII (із змінами та доповненнями) |
|  | КПКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення Чорноморської міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми: Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на

2021 -2025 роки".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела |
| 1 | Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022 рік | 4676,7 |  |  | 4676,7 |  | 4229,5 |  |  | 4229,5 |  | Виконання напряму складає 90,43% у зв’язку зі зменшенням кількості звернень пацієнтів для виписки рецептів пільговим категоріям населення. |
| 2 | Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022 рік | 11954,8 |  |  | 11954,8 |  | 10963,6 |  |  | 10963,6 |  | Фінансова підтримка підприємства забезпечена в повному обсязі |
| 3 | Придбання продуктів харчування, забезпечення безкоштовними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ВІЛ –інфікованими матерями, спеціальним продуктом харчування для хворих на фенілкетонурію | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022 рік | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 490,0 |  |  | 490,0 |  | Протягом року безкоштовні молочні суміші отримали 27 дітей. |
| 4 | Висвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022 рік | 196,5 |  |  | 196,5 |  | 179,1 |  |  | 179,1 |  | Відсоток виконання складає 91,15%. |
| 5 | Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022 рік | 140,4 |  |  | 140,4 |  | 140,4 |  |  | 140,4 |  | Виконання напрямку складає 100%. |
| 6 | Придбання медикаментів, медичного майна, лабораторних реактивів, розхідних матеріалів та медичного обладнання для надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022 рік | 7292,7 |  |  | 7292,7 |  | 7010,0 |  |  | 7010,0 |  | Економія шляхом зменшення ціни на придбання медикаментів, медичного майна, лабораторних реактивів, розхідних матеріалів та медичного обладнання, після проведення процедури закупівлі. |
| 7 | Придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерел резервного живлення | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022 рік | 800,0 |  |  | 800,0 |  | 787,2 |  |  | 787,2 |  | Після проведення процедури закупівлі виникла економія шляхом зменшення ціни на придбання пально-мастильних матеріалів. |
| 8 | Створення та модернізація належної матеріально-технічної бази для підтримки діяльності комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022 рік | 682,2 |  |  | 682,2 |  | 462,4 |  |  | 462,4 |  | Відсоток виконання складає 67,77%. |
| 9 | Забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування в комунальному некомерційному підприємстві "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022 рік | 105,0 |  |  | 105,0 |  | 105,0 |  |  | 105,0 |  | Забезпечено харчування військовослужбовців на 100%. |
| 10 | Поточний ремонт сантехнічних мереж в санвузлах поліклініки із заміною обладнання | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022 рік | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Видатки не передбачені Постановою КМУ від 09.06.2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами та доповненнями). |
| 11 | Поточний ремонт фасадів ліфтів | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2022 рік | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Видатки не передбачені Постановою КМУ від 09.06.2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами та доповненнями). |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 27598,3 | 27598,3 | 0,00 | 24866,8 | 24866,8 | 0,00 | -2731,5 | -2731,5 | 0,00 | 90,1 |

Начальник відділу бухобліку Оксана БОНЄВА