Додаток 4

 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Чорноморській міській територіальній громаді

**Інформація про виконання програми за 2022 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 002 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 002 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0218110 |  | Міська цільова програма сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік, затверджена  рішенням  Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області від 01.03.2022 № 195-VIII (зі змінами та доповненнями) |
|  | КПКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення Чорноморської міської ради про її затвердження |

 4. Напрями діяльності та заходи програми: Виконання повноважень в галузі оборонної роботи, сприяння у підготовці жителів Чорноморської міської територіальної громади до національного спротиву, покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, установ, громадських об’єднань, які здійснюють заходи територіальної оборони, посилення громадської безпеки та охорони об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення Чорноморської міської територіальної громади, надання медичної допомоги для лікування поранених та травмованих

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головнийвиконавецьта строквиконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | Всього | У тому числі: |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади  | Інші джерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади  | Інші джерела |
| 1 | Підвищення рівня боєздатності військовозобов’яза-них та забезпечення розгортання в особливий період підрозділів тероборони  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 30.03.2022-31.12.2022 | 4 681,5 |  |  | 4 681,5 |  | 2845,0 |  |  | 2845,0 |  | На виконання програми у звітному року придбано товарно-матеріальних цінностей для забезпечення потреб територіальної оборони на суму 1 439,7 тис грн, а саме: палива 8 640л на суму 399,9 тис грн; 19 акумуляторних батарей на суму 37,5 тис грн; асортимент медикаментів на загальну суму 100,0 тис грн; продукти харчування - консерви м’ясні 3 901 банка на суму 197,5 тис грн; 100 одиниць ліжка 2ярусні на суму 453,0 тис грн; комп’ютерна техніка на суму 167,8 тис грн; інші матеріали на суму 84,0 тис грн. Оплачені послуги з організації харчування на суму 1 271,7 тис грн, послуги з поточного ремонту акумулятора транспортного засобу – 53,7 тис грн; відшкодована вартість спожитих підрозділом ТрО комунальних послуг – 79,9 тис грн |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 2 845,0  | 2 677,2 | 167,8 | 2 845,0 | 2 677,2 | 167,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник відділу бухобліку Оксана Бонєва