

**УКРАЇНА**

**ЧОРНОМОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**02.04.2024 100**

Про проведення інформаційно-комунікаційної кампанії в Чорноморській міській територіальній громаді

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації положень Меморандуму «Про взаєморозуміння та співробітництво в рамках реалізації грантової діяльності за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Громада – влада: діалог, довіра, дія», підписаного між Чорноморською міською радою Одеського району Одеської області та ВБО «Інститут місцевого розвитку», поширення знання про необхідність розумного поводження з відходами, проведення інформаційно-комунікаційної кампанії щодо формування екологічної свідомості населення громади:

1. Провести протягом березня - серпня 2024 року інформаційно-комунікаційну кампанію «Екосвідомість – наше майбутнє» в Чорноморській міській територіальній громаді.

2. Створити Робочу групу з проведення заходів у рамках інформаційно-комунікаційної кампанії «Екосвідомість – наше майбутнє» (далі – Робоча група) та затвердити її персональний склад (додаток 1).

3. Затвердити Положення про Робочу групу з проведення заходів у рамках інформаційно – комунікаційної компанії «Екосвідомість – наше майбутнє» (додаток 2).

4. Затвердити План проведення заходів у рамках інформаційно-комунікаційної кампанії «Екосвідомість – наше майбутнє» (додаток 3).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Романа Тєліпова.

Міський голова Василь ГУЛЯЄВ

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови Ігор ЛУБКОВСЬКИЙ

Заступник міського голови Роман ТЄЛІПОВ

Заступник міського голови Ігор СУРНІН

Заступник міського голови Руслан САЇНЧУК

Керуюча справами Наталя КУШНІРЕНКО

Уповноважений з антикорупційної діяльності Микола ЧУХЛІБ

Начальник управління державної реєстрації

та правового забезпечення Дмитро СКРИПНИЧЕНКО

Начальник загального відділу Ірина ТЕМНА

Виконавець:

Начальник відділу енергоефективності Олександр КОРЧМА

та грантової діяльності

**Розсилка:**

Загальний відділ - 1

Управління освіти – 1

Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг у м.Чорноморськ – 1

Управління державної реєстрації та правового забезпечення -1

Відділ культури - 1

Відділ комунального господарства та благоустрою - 1

Відділ з питань внутрішньої політики - 1

Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації – 1

Сектор екології – 1

Відмітка про наявність/не наявність в розпорядженні інформації, передбаченої п.2 розпорядження міського голови від 08.08.2022 №228:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи Микола МАЛИЙ |

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 02.04.2024 № 100

Склад членів Робочої групи

з проведення заходів у рамках інформаційно-комунікаційної кампанії

«Екосвідомість – наше майбутнє»

|  |
| --- |
| Голова Робочої групи:  Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради Роман ТЄЛІПОВ  Заступник голови Робочої групи:  Начальник відділу енергоефективності  та грантової діяльності Олександр КОРЧМА  Секретар Робочої групи:  Головний спеціаліст відділу енергоефективності  та грантової діяльності Юлія МЕЛЕШКО  Члени Робочої групи: |

Радниця Чорноморського міського голови Юлія ПАКУНОВА

Начальник відділу інформаційних технологій

та з питань доступу до публічної інформації Анастасія АРТЕМЕНКО

Начальник відділу культури Юлія КРІСТАНОВА

Начальник відділу з питань внутрішньої політики Олена ЛОБОДА

Завідуюча сектором екології Тетяна РЯБОВА

Заступник начальника комунального

підприємства «Міське управління житлово-

комунального господарства» Оксана БОРИСЕНКО

Директор центру позашкільної освіти Жанна ШВЕДОВА

Культорганізатор центру позашкільної освіти Василина БРИНЧАК

Економіст централізованої бухгалтерії управління освіти

Чорноморської МР Олена ЗАДОРОЖНА

Головний спеціаліст відділу комунального

господарства і благоустрою Світлана СЕРГІЄНКО

Директор ТОВ «ТВ-СЕРРУС» (за згодою) Юрій ГЕРГЕЛЬ

Голова правління ОСББ “ФІЄСТА” (за згодою) Валентина УФІМЦЕВА

Голова правління ЖБК “Гермес” (за згодою) Галина ГРИЩЕНКО

Керівник громадської організації

«ЕКОТЕРАПІЯ» (за згодою) Станіслав ПАСІЧНИК

В.о. голови правління ОСББ

“Номер дев’ять” (за згодою) Лариса ДОЛІНСЬКА

В.о. голови правління ОСББ

“Будинки АББО” (за згодою) Валентин ВАКУЛЯК

Начальник відділу енергоефективності

та грантової діяльності Олександр КОРЧМА

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 02.04.2024 № 100

ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу з проведення заходів у рамках інформаційно-комунікаційної кампанії «Екосвідомість – наше майбутнє»

І. Загальні положення

1. Робоча група створюється для координації роботи з реалізації заходів у рамках інформаційно-комунікаційної кампанії «Екосвідомість – наше майбутнє».

2. Робоча група у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання та повноваження Робочої групи

Основними завданнями Робочоїгрупи є:

- проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на поширення знань про розумне поводження з відходами та сортування сміття в громаді з його подальшою переробкою.

- участь у заходах інформаційної кампанії;

- залучення для проведення заходів осіб з числа активних громадян та громадськості;

- розробка інформаційних матеріалів та їх поширення через мережу інтернет та місцеві медіа.

ІІІ. Організація діяльності Робочої групи

1. Персональний склад робочої групи та Положення про її діяльність затверджуються розпорядженням міського голови.

2. Основною організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться за потреби.

3. До складу Робочої групи входять представники виконавчих органів міської ради, керівники комунальних підприємств, установ та організацій.

4. За згодою до складу Робочої групи можуть також входити представники інститутів громадянського суспільства, громадських організацій та благодійних фондів, їх уповноважені представники.

5. Голова Робочої групи проводить засідання, контролює виконання завдань і функцій. У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує заступник голови Робочої групи.

6. Засідання Робочої групи відкриті. На засідання Робочої групи можуть запрошуватися посадові та службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

7. Пропозиції Робочої групи оформлюються протоколом, який підписується головою Робочої групи.

Начальник відділу енергоефективності

та грантової діяльності Олександр КОРЧМА

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 02.04.2024 № 100

План проведення заходів у рамках

інформаційно-комунікаційної кампанії

«Екосвідомість – наше майбутнє»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Орієнтов-ний час проведен-ня | Відповідальний за проведення | Цільова аудиторія | Кіль-кість учас-ників захо-ду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Організаційне засідання робочої групи.  Планування заходів у рамках кампанії | Квітень | Відділ енергоефек-тивності  та грантової діяль-ності (далі – Відділ ЕГД), сектор еколо-гії, центр поза-шкільної освіти, управління освіти | Члени робочої групи | 16 |
| 2 | Тиждень екологічної освіти та виховання.  Шкільні трудові десанти | Квітень | Управління освіти | Учні ліцеїв | 200 |
| 3. | Розміщення агітаційних банерів та листівок | Квітень | Відділ ЕГД, сектор екології, центр позашкільної освіти, управління освіти, ОСББ, МУЖКГ | Керівники, працівники комунальних підприємств та установ,  вчителі та учні старших класів | 30 |
| 4. | Створення відеороликів про міське середовище та поводження з відходами | Квітень- Липень | Центр позашкільної освіти, сектор екології | Сектор екології, керівники гур-тків та вихован-ці Центру ПО, мешканці громади | 50 |
| 5. | Проведення майстер-класів “Друге життя речей” | Квітень- Липень | Центр позашкільної освіти, сектор екології | Сектор екології, керівники гуртків Центру ПО, вихованці Центру ПО | 50 |
| 6. | Висвітлення через ЗМІ та соцмережі мети та завдання Програми поводження з відходами, проведення просвіт-ницької діяльності, спрямованої на підви-щення рівня екологічної свідомості громадян | Квітень- Липень | Сектор екології, відділ інформаційних технологій  та з питань доступу до публічної інформації | Мешканці громади | 2000 |
| 7. | Впровадження системи роздільного збирання побутових відходів: ознайомлення з роботою Пункту збирання вторсировини та практикою сортування ТПВ в ОСМД “Фієста” | Квітень- Липень | Сектор екології | Учнівська молодь та мешканці громади, ОСМД | 100 |
| 8. | Проведення (щомісяця) в ліцеях громади виховних занять на екологічну тематику | Квітень- Липень | Управління освіти | Учні ліцеїв | 500 |
| 9. | Проведення (щомісяця) в комунальних ДНЗ виховних занять на екологічну тематику | Квітень- Липень | Управління освіти | Вихованці ДНЗ | 200 |
| 10. | Засідання робочої групи з підведення підсумків інформаційної кампанії | Липень | Відділ ЕГД, сектор екології, центр по-зашкільної освіти, управління освіти | Члени робочої групи | 16 |
| 11. | Висадка цибулин тюльпанів на території учбових закладів міста | Квітень | ГО «ЕКОТЕРАПІЯ» | Учні та вчителі ліцеїв | 50 |
| 12. | Висадка дерев на території Приморського парку | Квітень-Травень | ГО «ЕКОТЕРАПІЯ» | Учні та вчителі ліцеїв, спів-робітники Чер-воного Хреста, мешканці міста | 50 |
| 13. | Прибирання сміття на морському узбережжі міста | Квітень-Травень | ГО «ЕКОТЕРАПІЯ» | Мешканці міста, члени ГО | 50 |
| 14. | Догляд за раніше висад-женими рослинами на території учбових зак-ладів у рамках проєкту “Саджай, поливай, оберігай”. Полив, виготовлення огорожі, закупівля обладнання та інструментів для догляду та поливу | Квітень-  Вересень | ГО «ЕКОТЕРАПІЯ»,  ТОВ “Клімат контроль +”, керівництво міста | Члени ГО, мешканці міста, співробітники ТОВ “Клімат контроль +” | 10 |
| 15. | Створення муралу на екологічну тему (стіна ліцея №4) | Липень-  Вересень | ГО «ЕКОТЕРАПІЯ»,  ТОВ “Клімат контроль +”, управління освіти, керівництво міста | Члени ГО, мешканці міста | 10 |
| 16. | Очищення парку біля церкви ЕХБ від гілок та рослинного сміття та їх переробка на мульчу для подальшого застосуван-ня мульчі для догляду за раніше висадженими рослинами у рамках проєкту “Саджай, поливай, оберігай” | Травень-  Вересень | ГО «ЕКОТЕРАПІЯ»,  ТОВ “Клімат контроль +”, КП «Зеленгосп» | Члени ГО, мешканці міста | 10 |
| 17. | Використання скошеної трави зі стадіону “Шкільний” у якості мульчі для догляду за раніше висадженими рослинами на території учбових закладів міста у рамках проєкту “Саджай, поливай, оберігай”. Пакування трави у мішки/бігбеги, транспортування | Травень-  Вересень | ГО «ЕКОТЕРАПІЯ»,  управління освіти,  КП «Зеленгосп» | Члени ГО, співробітники стадіону та КП «Зеленгосп» | 10 |

Начальник відділу енергоефективності

та грантової діяльності Олександр КОРЧМА