**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради**

**Одеського району Одеської області**

«Про погодження внесення змін та доповнень до Інвестиційної програми комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2021-2022 роки (зі змінами)»

**I. Мета та основні положення проєкту рішення**

 Метою проєкту даного рішення є надання згоди уповноваженого органа суб’єкту господарювання в сфері теплопостачання - комунальному підприємству «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (КП «ЧТЕ») на внесення змін до Інвестиційної програми на 2021 – 2022 роки (зі змінами), погодженої рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 30.03. 2022 № 70 (із змінами), термін виконання якої продовжено до 31.12.2024 року згідно з рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 05.10.2023 № 266 .

**II. Обґрунтування необхідності прийняття рішення**

 На виконання пункту 1 розділу V «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 № 191, комунальне підприємство «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області листом від 01.08.2024 №01-05.1/829 звернулось до Чорноморської міської ради з пропозицією внесення змін та доповнень до Інвестиційної програми на 2021-2022 роки.

 Потреба у внесені змін виникла за рахунок вилучення окремого заходу з III розділу Інвестиційної програми та економії коштів , що склалась за результатами виконання ряду заходів Інвестиційної програми та включення до складу Інвестиційної програми на 2021-2022 (із змінами) додаткового заходу по I розділу , зокрема в частині заміни рециркуляційних насосів.

 При цьому , загальна сума Інвестиційної програми та джерела її фінансування залишаються без змін.

 Загальна сума фінансування по інвестиційній програмі становить 7476,85 тис. грн(без ПДВ), з них освоєно та профінансовано станом на 01.07.2024 року (з наростаючим підсумком з 2022 року ) – 2591,29 тис. грн (без ПДВ).

 До Інвестиційної програми на 2021-2022 роки (зі змінами) внесені наступні зміни та доповнення , а саме :

- **Закупівля частотного перетворювача потужністю 250 кВт в комплекті з дроселем 450А та силовим кабелем 240 мм2 для підключення мережевого насосу №2** - внесені зміни ( зменшення вартості за результатами публічної закупівлі устаткування), захід завершений та профінансований в 2024 році, остаточна вартість заходу - 496,67 тис. грн (без ПДВ);

- **Реконструкція (модернізація) існуючого комерційного вузла обліку газу другої черги котельні №2 по вул. Садовій, 1** – захід завершений та профінансований в 2022 році, остаточна вартість заходу – 413,75 тис. грн (без ПДВ) ;

- **Реконструкція вузла обліку теплової енергії «Взлет» за адресою: вул. Садова, 1–** захід завершений та профінансований в 2022 році, остаточна вартість заходу у сумі 1324,05 тис. грн (без ПДВ);

- **Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від камери МК20 до ЦТП №8 (вул. Парусна, 5-А)** – вартість заходу 4509,90 тис. грн (без ПДВ), в стадії виконання ;

- **Реконструкція розподільчої теплової мережі на ділянці від камери К12 до ж/будинку Корабельна,4** - захід завершений та профінансований в 2023 році, остаточна вартість заходу 86,27 тис. грн (без ПДВ);

- **Технічне переоснащення теплових мереж з заміною існуючих засувок на кульові крани** – захід завершений та профінансований в 2023 році, остаточна вартість заходу 143,21 тис. грн (без ПДВ);

- **Оновлення програми обліку постачання теплової енергії** – захід у сумі 300 тис. грн (без ПДВ) вилучений з виконання ;

- **Заміна рециркуляційних насосів НКУ-140 та НКУ-250 на котельні №2 по вул. Садовій, 1 –** додатковий захід **,** за рахунок заощаджених коштівз інших заходів цієї ІП у сумі 503 тис. грн.

 Передбачається, що поданий проєкт рішення врегулює питання цільового використання коштів, передбачених для виконання вищезазначеної інвестиційної програми в період дії воєнного часу в країні.

**III. Нормативно-правове обґрунтування прийняття рішення.**

 Проєкт рішення підготовлено відповідно наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 №191 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування яких здійснюють Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації»

 Начальник відділу комунального

 господарства та благоустрою Оксана КІЛАР