Додаток 3

до рішення Чорноморської міської ради

від 27.09.2024 № 678- VIII

Орієнтовний графік заходів з підготовки проєкту Муніципального енергетичного плану Чорноморської міської територіальної громади на період до 2030 року та проєкту середньострокової міської цільової програми на виконання Муніципального енергетичного плану

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1 | Збір вихідних даних про енергоспоживання громади | Вересень – жовтень 2024 | Відділ енергоефективності та грантової діяльності, структурні підрозділи та виконавчі органи Чорноморської міської ради, підприємства, установи і організації усіх форм власності |
| 2 | Аналіз вихідного стану енергетичного розвитку територіальної громади | Жовтень -  листопад 2024 | Відділ енергоефективності та грантової діяльності |
| 3 | Визначення базової лінії споживання енергії та цілей сталого енергетичного розвитку територіальної громади | Листопад - грудень  2024 | Відділ енергоефективності та грантової діяльності |
| 4 | Розроблення проєкту Муніципального енергетичного плану відповідно до Методики розроблення місцевих енергетичних планів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21.12.2023 № 1163 | Січень - лютий 2025 | Робоча група  Відділ енергоефективності та грантової діяльності |
| 5 | Узгодження проєкту МЕП з Одеською обласною державною адміністрацією | Березень 2025 | Відділ енергоефективності та грантової діяльності |
| 6 | Проведення громадських слухань | Березень 2025 | Відділ енергоефективності та грантової діяльності |
| 7 | Затвердження Чорноморською міською радою МЕП | Березень – квітень 2025 | Відділ енергоефективності та грантової діяльності  Чорноморська міська рада |
| 8 | Забезпечення оприлюднення МЕП на офіційному вебсайті Чорноморської міської ради | Квітень 2025 | Відділ енергоефективності та грантової діяльності |
| 9 | Направлення рішення Чорноморської міської ради про затвердження МЕП до Одеської обласної державної адміністрації та Держенергоефективності | Впродовж 10 днів з дня прийняття | Відділ енергоефективності та грантової діяльності |
| 10 | Розроблення проєкту середньострокової міської цільової програми на виконання МЕП | Квітень – травень 2025 | Робоча група  Відділ енергоефективності та грантової діяльності |
| 11 | Затвердження Чорноморською міською радою середньострокової місцевої цільової програми на виконання МЕП | Травень- червень 2025 | Відділ енергоефективності та грантової діяльності  Чорноморська міська рада |

Начальник відділу енергоефективності

та грантової діяльності Олександр КОРЧМА