Додаток до плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської на 2024-2028 роки

ЗВІТ
з моніторинговою оцінкою виконання плану розвитку

комунального некомерційного підприємства

«Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2024-2028 роки

| № з/п |  |  |  | Плану розвитку закладу охорони здоров’я | Індикатор виконання заходу |  | Дата до якої має бути виконаний захід | Підтвердження виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційно-управлінські зміни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Перегляд завдань та функціональних обов’язків адміністративно-управлінського персоналу, підпорядкування (зв’язки, взаємозв’язки між посадами) | Переглянути 100% посадових інструкцій |  | 1 квартал щорічно |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Продовжити роботу з реорганізації поліклінічного відділення в консультативне - діагностичне відділення | 1. Підготувати проєкт наказу з реорганізації 2. Реорганізація |  | до 31 грудня 2024 р. 2025 -2028 рр. |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Підготувати матеріали з проведення реорганізації відділень і служб лікарні | 1. Підготувати проєкт наказу з реорганізації 2. Реорганізація |  | до 01 грудня 2024 р. 2025 -2028 рр. |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  | Реорганізація неврологічної служби: організація служби гострого інсульту | 1) оптимізація клінічного маршруту пацієнта, аутсорсінг послуг при системному тромболізісі, рентгенендоваскулярної допомоги при гострому мозковому інсульті; 2) створення інсультного блоку; 3) створення власної служби допомоги при гострому мозковому інсульті |  | 2024- 2026 рр. |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Провести аудит відповідності вимогам та специфікації пакетів ПМГ 2024 (2025,2026,2027,2028) з метою збільшення фінансування закладу НСЗУ | Підготовка розрахунків відповідних пакетів |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  | Пакет медичних послуг «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» | Підготовка закладу відповідно до вимог Програми медичних гарантій |  | до 1 квітня 2025 р. |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  | Пакет медичних послуг «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда» | Підготовка закладу відповідно до вимог Програми медичних гарантій |  | до 1 квітня 2025 р. |  |  |
| 1.4.3 |  |  |  | Укласти договори з НСЗУ на існуючі пакети медичних послуг | Перегляд та підготовка закладу відповідно ПМГ |  | до 1 квітня щорічно |  |  |
| 1.5 |  |  |  | Провести підготовчі організаційні заходи (ремонт, закупівля обладнання) зі створення служби крові. Відкрити відділення заготівлі і переливання крові на базі поліклінічного відділення | Проведення підготовки персоналу, закінчення ремонту, освоєння обладнання |  | ІІ півріччя 2024 р. |  |  |
| 1.6 |  |  |  | Проведення переоснащення ургентної лабораторії, розширення лабораторної служби за рахунок бактеріологічної та цитологічної лабораторій | Підготовка нормативних документів, проведення підготовки персоналу, освоєння обладнання |  | до 31 грудня 2025 р. |  |  |
| 1.7 |  |  |  | Провести оптимізацію кадрового складу: | Підготувати проєкт наказу |  | - |  |  |
| 1.7.1 |  |  |  | Перегляд штатного розкладу у зв’язку з планами реорганізації структурних підрозділів | Перегляд штатних одиниць відповідно до структурних підрозділів |  | до 1 травня 2025 р. |  |  |
| 1.7.2 |  |  |  | Складання фотографії робочого дня | Визначення додаткових потреб та надлишок |  | постійно |  |  |
| 1.7.3 |  |  |  | Підвищення кваліфікації медперсоналу в міру готовності нових та реорганізованих підрозділів | Стажування, спеціалізація, тренінги, участь у конгресах, симпозіумах |  | постійно |  |  |
| 1.7.4 |  |  |  | Створення мотиваційної системи для медперсоналу | Підвищення показників ефективності праці персоналу (збільшення кількості обслугованих пацієнтів, покращений рівень надаваних послуг). Збільшення кількості лікарів |  | постійно |  |  |
| 1.8 |  |  |  | Визначення потреби розширити перелік реабілітаційних послуг пацієнтам кардіологічного, травматологічного та іншим пацієнтам по відповідному профілю Провести відповідні розрахунки | Збільшення переліку надання реабілітаційних послуг відділенням відновлювального лікування |  | до 31 грудня 2024 р. |  |  |
| 1.9 |  |  |  | Визначення доцільності створення кардіохірургічного відділення для реперфузійних втручань | Створення кардіохірургічного відділення |  | до 31 грудня 2024 року |  |  |
| 1.10 |  |  |  | Заходи зі зменшення тривалості середнього строку госпіталізації: | Зменшення строку перебування до 8 – 10 днів |  | до 31 грудня щорічно |  |  |
| 1.10.1 |  |  |  | Проведення повного обстеження пацієнтів на амбулаторному етапі при планових оперативних втручаннях | Обстеження відповідно до маршрутів пацієнтів |  | постійно |  |  |
| 1.10.2 |  |  |  | Проведення навчання пацієнтів, які потребують реабілітації, і виписка на амбулаторне лікування з можливістю продовження реабілітації на дому | Створення мобільної дисциплінарної команди |  | постійно |  |  |
| 1.10.3 |  |  |  | Переведення пацієнтів з невиліковними хворобами на ліжка, виділені для паліативної допомоги у відділеннях, або виписка цих пацієнтів додому | Перегляд стану та діагнозу відповідно до нозології |  | постійно |  |  |
| 1.10.4 |  |  |  | Заходи зі збільшення частки амбулаторної медичної допомоги, яку надають у закладі | До 100 % — за показами для надання амбулаторної допомоги |  | постійно |  |  |
| 2. Фінансово-економічна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведення оцінки стану фінансування закладу за попередні роки |  |  | Виконання аналізу |  | 1 півріччя кожного року |  |  |
| 2.2 |  | Проведення аналізу реалізації програми медичних гарантій |  |  | Виконання аналізу |  | до 1 квітня щорічно |  |  |
| 2.3 |  | Проведення аналізу очікуваних обсягів надходжень з місцевого і обласного бюджетів |  |  | Виконання аналізу |  | до 31 грудня кожного року |  |  |
| 2.4 |  | Проведення аналізу обсягу коштів, які надійшли за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних пожертв та грантів, страхових компаній та інших джерел |  |  | Виконання аналізу |  | до 31 січня кожного року |  |  |
| 2.5 |  | Поточні ремонти у відділеннях |  |  | Проведення ремонтів згідно з заявками керівників структурних підрозділів та затвердженого плану |  | - |  |  |
| 2.6 |  | Моніторинг впровадженої моделі платних послуг |  |  | Наказ про затвердження та впровадження тарифів на платні послуги |  | до 1 травня 2025 року |  |  |
| 2.7 |  | Проведення оцінки рівня енергоспоживання будівель закладу та планування заходів щодо підвищення ефективності |  |  | Перегляд енергоспоживання |  | до 31 грудня кожного року |  |  |
| 2.8 |  | Проведення енергетичного аудиту |  |  | Проведення аудиту |  | до 31 грудня кожного року |  |  |
| 2.9 |  | Замовлення техніко-економічного обґрунтування проєкту: «Терморегуляція будівель. Утеплення фасадів, заміна вікон і дверей в будівлях» |  |  | Виготовлення проєкту |  | до 31 грудня кожного року |  |  |
| 2.10 |  | Планові заходи покращення матеріально-технічної бази: |  |  | Провести відповідні розрахунки, оформити заявку, провести тендер |  | протягом року |  |  |
| 2.10.1 |  | Забезпечення закладу відповідною апаратурою для відділень та служб лікарні: ангіографом, апаратом МРТ, мамографом, обладнанням для лабораторії, відділення служби крові |  |  | Оформити заявку |  | протягом 2024-2025 років |  |  |
| 3. Управління якістю надання медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Проведення перевірки системи управління якістю надання медичної допомоги |  | Продовження застосування наявної системи |  | постійно |  |  |
| 3.2 |  |  | Проведення аналізу оцінки якості надання медичної допомоги |  | Аналіз якості надання медичної допомоги (щоквартальний, щорічний) |  | постійно |  |  |
| 3.3 |  |  | Проведення моніторингу дотримання затверджених маршрутів пацієнтів |  | Відсутність виявлених розбіжностей |  | постійно |  |  |
| 3.4 |  |  | Проведення моніторингу індикаторів якості надання медичної допомоги, а за потреби доповнення |  | Аналіз моніторингу індикаторів якості надання медичної допомоги |  | постійно |  |  |
| 3.5 |  |  | Проведення аналізу пропозицій та скарг пацієнтів та вжиття корегувальних заходів |  | Аналіз моніторингу індикаторів якості надання медичної допомоги |  | постійно |  |  |
| 3.6 |  |  | Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної допомоги |  | Затвердження керівником закладу стандартів сервісного обслуговування |  | до 31 грудня кожного року |  |  |
| 3.7 |  |  | Чітке виконання стандартів спілкування працівників (інформація по телефону, своєчасне надання інформації на запити, етика і деонтологія та інші питання) |  | Затвердження керівником закладу стандартів спілкування працівників |  | постійно |  |  |
| 3.8 |  |  | Додаткове обладнання палат з поліпшеними умовами перебування для надання платних послуг (телевізор, холодильник,тощо) |  | Проведення робіт |  | до 31 грудня 2027 року |  |  |
| 3.9 |  |  | Забезпечити впровадження передопераційних факторів: |  | Підготовка та проведення робіт |  |  |  |  |
| 3.9.1 |  |  | Мінімізувати перебування хворого в стаціонарі перед операцією |  | Обстеження відповідно до маршрутів пацієнтів |  | постійно |  |  |
| 3.9.2 |  |  | Мінімізувати загальну гіпотермію (переохолодження) для цього обмежити використання кондиціонерів в операційній, закупити електропростирадла для зігрівання хворого під час тривалих оперативних втручань |  | Проведення моніторингу |  | постійно |  |  |
| 3.9.3 |  |  | Дотримуватись затвердженої схеми поводження з медичними відходами |  | Дотримання норм діючого законодавства |  | постійно |  |  |
| 3.9.4 |  |  | Забезпечити стерильність медичного інструментарію та шовного матеріалу в умовах централізованого стерилізаційного відділення лікарні |  | Дотримання норм діючого законодавства |  | постійно |  |  |
| 3.10 |  |  | Проведення заходів з інфекційного контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів: |  | 100%-дотримання Плану діяльності комісії з інфекційного контролю та Програми інфекційного контролю, затверджених у закладі |  | до 31 грудня кожного року |  |  |
| 3.10.1 |  |  | Обчислення відсотка внутрішньолікарняних інфекцій |  | Обчислення відсотка |  | до 31 грудня кожного року |  |  |
| 3.10.2 |  |  | Обчислення відсотка інфекційних післяопераційних ускладнень |  | Обчислення відсотка |  | до 31 грудня кожного року |  |  |
| 3.10.3 |  |  | Забезпечення діяльності комісії з інфекційного контролю |  | Засідання комісії з інфекційного контролю та складання протоколів. Згідно з планом |  | постійно |  |  |
| 3.10.4 |  |  | Проведення внутрішнього аудиту дотримання в структурних підрозділах вимог інфекційної безпеки |  | Проведення аудиту |  | постійно |  |  |
| 3.10.5 |  |  | Проведення навчальних заходів з персоналом з питань інфекційного контролю, правил миття рук, гігієнічної та хірургічної обробки рук |  | Проведення навчальних заходів |  | постійно |  |  |
| 3.10.6 |  |  | Проведення лабораторного контролю за санітарним станом приміщень, дотримання санітарних вимог персоналом |  | Проведення лабораторного контролю та отримання результатів |  | постійно |  |  |
| 3.10.7 |  |  | Моніторинг застосування дезінфекційних засобів |  | Проведення моніторингу |  | постійно |  |  |
| 3.10.8 |  |  | Моніторинг застосування антимікробних препаратів до основних збудників гнійно-запальних інфекцій |  | Проведення моніторингу |  | постійно |  |  |
| 3.10.9 |  |  | Мікробіологічний моніторинг епідемічно значимих об’єктів |  | Проведення моніторингу |  | протягом року |  |  |
| 3.10.10 |  |  | Проведення заходів безпеки з охорони здоров’я персоналу при контактуванні з пацієнтами з підозрою на інфекційні захворювання |  | Проведення моніторингу виконання заходів |  | протягом року |  |  |
| 3.10.11 |  |  | Проходження сертифікації по системі управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ 180:9001:2015 лікарні та щорічних наглядових аудитів відповідності |  | Відповідність міжнародним критеріям якості |  | протягом 2024- 2026 р. наглядові аудити, 2027 р. - ресертифікація |  |  |
| 3.10.12 |  |  | Проходження сертифікації по системі управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ 180:9001:2015 лабораторії та щорічних наглядових аудитів відповідності |  | Відповідність міжнародним критеріям якості |  | протягом 2024-2026 р. наглядові аудити |  |  |
| 4. Маркетингова діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Наповнення оригінального WEB-сайту |  |  | Ведення контенту |  | щорічно |  |  |
| 5. Надання реабілітаційної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Вдосконалення роботи з реабілітації стаціонарних та амбулаторних пацієнтів |  |  | Розроблення маршруту пацієнту |  | до 1 грудня 2024 р. |  |  |
| 5.2 |  | Надання стаціонарної та амбулаторної реабілітаційної допомоги пацієнтам у лікарні на виділених ліжках та амбулаторно на базі відділення відновного лікування |  |  | Госпіталізація хворих, потребуючих відновного лікування та реабілітації |  | щорічно |  |  |
| 6. Продовження надання паліативної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Надання стаціонарної паліативної допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами у лікарні на виділених ліжках |  |  | Госпіталізація паліативних хворих |  | постійно |  |  |
| 6.2 |  | Організація мультидисциплінарної команди для надання паліативної допомоги на дому |  |  | Наказ керівника про мультидисциплінарну команду |  | щорічно |  |  |
| 6.3 |  | Проведення заходів із підготовки пацієнта та його родини до передачі проведення паліативної допомоги на амбулаторному рівні |  |  | Розроблення маршруту пацієнту |  | протягом року |  |  |
| 6.4 |  | Налагодження взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я, що надають паліативну допомогу пацієнтам |  |  | Розроблення маршруту пацієнту |  | протягом року |  |  |
|  | Генеральний директор КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  |  |  |  | Сергій СОЛТИК |  |  |  |