Додаток

до розпорядження міського голови

від 24.10.2024 № 314

**П Л А Н**

**залучення громадськості до покращення громад**

**в рамках впровадження ветеранської політики в Чорноморській міській територіальній громаді**

**Одеського району Одеської області**

***Громада:*** Чорноморська міська територіальна громада Одеського району Одеської області

***Період реалізації:*** 01.08.2024-13.12.2024

***Тема/проблема діалогу:*** Впровадження ветеранської політики у Чорноморській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області

***Мета:*** Створення Ветеранського простору для військовослужбовців, ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів їх родин, членів сімей загиблих захисників, членів сімей безвісті зниклих осіб

| **ДАТА** | **НАЗВА**  **заходу/діяльності** | **УЧАСНИКИ** | **МЕТА** | **ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | **ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА** | **НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.2024 | Створення анкети щодо потреб захисників та захисниць України, ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів їх родин | Ветерани та члени їх родин, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників, члени сімей безвісті зниклих осіб, члени робочої групи | Визначити потреби, проблеми, пропозиції ветеранів для впровадження ветеранської політики | Онлайн та офлайн опитування. Опитано 120 чоловік | Члени діалогової робочої групи | -інтернет  -роздатковий матеріал |
| 15.08.2024 | Введення посади фахівця з супроводу ветеранів до структури Чорноморського міського центру соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району одеської області | Керівник Чорноморського міського центру соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, депутати міської ради, міський голова | Створення робочих місць посади фахівця із супроводу ветеранів | Рішення міської ради про внесення змін в структуру та загальну чисельність Чорноморського міського центру соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Тєліпов Р.М.  Давкніс Н.О. | \_\_\_\_\_\_ |
| 03.09.2024 | Інформування громадкості щодо впровадження посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, проведення зустрічей з потенційними фахівцями з обговоренням діяльності та обов’язків | Особи, зацікавлені в отриманні роботи по вказаній спеціальності,  у тому числі  ветерани та члени їх родин, члени сімей загиблих захисників, члени сімей безвісті зниклих осіб | Обізнаність населення щодо функціональних обов’язків фахівця та умов прийому на посаду | Залучення зацікавлених претендентів для подачі заявки на посаду | Тєліпов Р.М.  Давкніс Н.О.  Бурлачка Г.В.  Артеменко А.А. | -інтернет  ресурси  (офіційна сторінка міськради, сторінка в Фейсбуці);  -роздатковий, друкований матеріал |
| 16.09.2024 | Пошук наявного приміщення для створення в ньому ветеранського простору. | Учасники діалогової робочої групи | Знайти приміщення для створення ветеранського простору з окремими кімнатами (зонами) та облаштоване під стандарти інклюзії та безбар’єрності | Визначення приміщення з окремими кімнатами (зонами), підходящого для створення простору | Тєліпов Р. М.,  Давкніс Н.О.  Баришева Т.В.  Альт С.Г. | \_\_\_\_\_\_ |
| 25.09.2024 | Психологічна допомога. Організація групи підтримки для ветеранів та членів їх родин за участю фахівців Чорноморського міського центру соціальних служб. | Члени родин ветеранів, члени сімей загиблих захисників, члени сімей безвісті зниклих осіб, психологи Чорноморського міського центру соціальних служб | Створення групи взаємопідтримки для близьких Захисників та Захисниць, яка в подальшому збиратиметься на подібному заході 2 рази на місяць | Покращення емоційного стану представників цільової аудиторії, обмін досвідом, отримання опори та підтримки інших.  Отримання технік самодопомоги та стабілізації для покращення самопочуття, знаходження ресурсу через арт-терапевтичні вправи. | Давкніс Н.О. | Для кожної зустрічі:  - папір для дошки,  - маркери, олівці  - воскові крейди,  - фарби, фліпчарт  - папір для фліпчарту  - ватман  - пластилін   * одноразові стакани * питна вода * синельний дріт * різнокольоровий   фетр,   * пензлики * серветки * альбоми для малювання * кольоровий папір * клей, стікери |
| 01.10.2024 | Обговорення з ветеранами та громадськими організаціями зручних способів комунікації та отримання інформації від органів місцевого самоврядування.  Презентація інформаційної сторінки в Фейсбуці | Ветерани та члени їх родин, члени сімей загиблих захисників, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей безвісті зниклих осіб, представники громадських організацій, члени діалогової робочої групи | Встановити найзручніший спосіб отримання інформації ветеранами та членами їх родин від органів місцевого самоврядування.  Інформування представників цільової аудиторії про соціальні, професійні, бізнесові, освітні, спортивні, культурні, медичні та інші можливості | Визначення декількох найзручніших варіантів інформування цільової аудиторії | Тєліпов Р. М.  Пакунова Ю.А.  Бурлачка Г.В.  Артеменко А.А. | * проєктор * ноутбук |
| 04.10.2024 | Презентація результатів дослідження потреб ветеранів та членів їх родин.  Обговорення разом із громадськістю результатів онлайн-опитування. | Представники громадськості та громадських організацій, учасники діалогової робочої групи | Виявлення  найактуальніших потреб та проблем ветеранів та членів їх родин у нашій громаді | Об`єктивна оцінка ситуації з дотримання прав ветеранів.  Встановлення шляхів вирішення потреб та проблем ветеранів та членів їх родин у нашій громаді. | Тєліпов Р. М.  Пакунова Ю.А.  Бурлачка Г.В.  Артеменко А.А. | - ноутбук  - проєктор  - роздатковий матеріал |
| 08.10.2024 | Презентація проєкту «Мапа послуг ветерана», аналіз її функціоналу. | Ветерани та члени їх родин, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників, члени сімей безвісті зниклих осіб, члени діалогової робочої групи | Доступ представників цільової аудиторії інформації про послуги, що надаються в громаді та чіткої інформації про суб’єктів надання таких послуг | Проінформовано 100 осіб про наявні послуги на рівні громади | Тєліпов Р. М.  Пакунова Ю.А.  Артеменко А.А.  Бурлачка Г.В. | - проєктор  - ноутбук |
| 11.10.2024 | Проведення аудиту безбар’єрності в приміщенні майбутнього Ветеранського простору із залученням активних представників громадськості, зокрема осіб з інвалідністю | Представники громадськості та громадських організацій, учасники діалогової робочої групи; особи з інвалідністю | Визначення слабких сторін та недоліків у приміщенні, обговорення шляхів приведення його під стандарти інклюзії та безбар’єрності | Підготовка пропозицій для створення безбар’єрного простору | Тєліпов Р.М.  Пакунова Ю.А.  Давкніс Н.О.  Альт С.Г. | -пандус мобільний |
| 21.10.2024 | Інформаційна зустріч з ветеранами щодо створення ветеранського бізнесу | Ветерани та члени їх родин, члени ветеранських громадських організацій, координатор Говерли (Бальцер Вікторія),  спеціаліст відділу енергоефективності та грантової діяльності | Інформування ветеранів щодо можливостей створення ветеранського бізнесу. | Отримання ветеранами інформації про можливість відкриття власної справи, знань щодо написання грантових програм | Тєліпов Р. М.  Пакунова Ю.А.  Корчма О.В.  Генчева Н.Є.  Артеменко А.А.  Іванова Н.М. | - проєктор,  - ноутбук,  -презентаційний матеріал  - вода питна  (20 пляшок)   * одноразові стакани   (20 пляшок) |
| 22.10.2024 | Інформаційна зустріч з громадськими організаціями щодо аналізу програми соціальної підтримки та реінтеграції ветеранів та членів їх родин в громаді | Представники громадських організацій, учасники діалогової робочої групи, координатор Говерли (Бальцер Вікторія) | Проведення SWOT аналізу з представниками громадських організацій, виявлення сильних та слабких сторін в програмі соціальної підтримки | Посилення соціального захисту ветеранів та їх родин | Тєліпов Р. М.  Пакунова Ю.А.  Прищепа І.Т.  Артеменко А.А. | - вода  - одноразові стакани  - проєктор  - ноутбук  - роздатковий матеріал |
| 29.10.2024 | Створення вкладки «ВЕТЕРАНАМ» на офіційному сайті Чорноморської міської ради; | Учасники діалогової робочої групи | Полегшення для ветеранів процесу пошуку корисної для них інформації за рахунок акумулювання її в одному місці | Створення вкладки, наповненої новинами, корисними посиланнями, з розміщенням «Мапи послуг ветерана» та іншої інформації направленої виключно на ветеранів та членів їх сімей | Пакунова Ю.А.  Артеменко А.А.  Бурлачка Г.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 01.11.2024 | Налагодження співпраці з Південним міжрегіональним центром з надання безоплатної правничої допомоги з питань юридичної підтримки ветеранів та членів їх родин | Представник Одеського бюро безоплатної правничої допомоги, представники ЦНАП та Центру соціальних служб | Визначення кола проблем, з вирішенням яких можуть допомогти спеціалісти безоплатної правничої допомоги | Підписання меморандуму щодо співпраці, визначення графіку прийому спеціалістом безоплатної правничої допомоги у ветеранському просторі | Тєліпов Р.М.  Мацієвич І.В.  Давкніс Н.О. | - вода  - одноразові стакани  - роздатковий матеріал |
| 05.11.2024 | Інформування ветеранів щодо можливості юридичної підтримки за співпраці ГО | Ветерани та члени їх родин, представники громадських організацій, які надають юридичну підтримку | Інформування ветеранів щодо надавачів послуг юридичної підтримки, знайомство з представниками громадських організацій | Доступність отримання юридичних послуг для ветеранів | Тєліпов Р.М.  Пакунова Ю.А.  Бурлачка Г.В. | -роздаткові друковані матеріали,  -вода,  -одноразові стакани |
| 08.11.2024 | Інформаційна зустріч з підприємцями щодо підготовки робочих місць та працевлаштування ветеранів | Представник Центру зайнятості, представники зацікавлених юридичних організацій та фізичних осіб -підприємців | Надання підприємцям інформації щодо працевлаштування ветеранів | Залучення бізнесу до допомоги ветеранам у пошуку роботи | Іванова Н. М.  Генчева Н.Є.  Білий М.О.  Артеменко А.А. | -проєктор  -ноутбук  -вода  - одноразові стакани  - роздатковий матеріал |
| 12.11.2024 | Інформаційна зустріч з ветеранами щодо медичних послуг, які надають медичні заклади Чорноморська, згідно з укладеними договорами з НСЗУ, ознайомлення з програмою «Доступні ліки» | Ветерани та члени їх родин, представники громадських організацій, представники медичних закладів Чорноморська | Ознайомити ветеранів з переліком медичних послуг, які надають медичні заклади безкоштовно, згідно укладених договорів з НСЗУ та програмою «Доступні ліки» | Отримання ветеранами інформації щодо медичних послуг, які безкоштовно надає лікарня згідно з укладеними договорами з НСЗУ, переліком медикаментів та адрес аптек, в яких їх можна отримати за програмою «Доступні ліки» | Тєліпов Р.М.  Солтик С.М.  Волкова О.М.  Артеменко А.А. | -проєктор  -ноутбук,  -роздатковий друкований матеріал  - вода  -одноразові стакани |
| 15.11.2024 | Налагодження взаємодії з Благодійним фондом «Україна. Південь. Воля» щодо роботи інклюзивного таксі для маломобільних груп населення | Учасники діалогової робочої групи та представник від Благодійного фонду «Україна. Південь. Воля» | Отримання інформації щодо можливості користування сервісом інклюзивного таксі для маломобільних груп населення | Взаємодія з БФ «Україна. Південь. Воля», інформування відвідувачів про можливість скористатися інклюзивним таксі для маломобільних груп населення | Тєліпов Р.М.  Бурлачка Г.В.  Давкніс Н.О.  Прищепа Т.І. | -вода  - одноразові стакани  - роздатковий матеріал |
| 19.11.2024 | Налагодження співпраці громадських організацій та благодійних фондів у майбутньому Ветеранському просторі | Представники благодійних фондів,  громадських організацій, учасники діалогової робочої групи | Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями та благодійними фондами у питаннях впровадження ветеранської політики | Активна співпраця органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями та благодійними фондами у питаннях впровадження ветеранської політики | Тєліпов Р.М.  Пакунова Ю.А.  Малий М.В.  Бурлачка Г.В.  Давкніс Н.О. | - вода  - одноразові стакани  - роздатковий матеріал |
| 22.11.2024 | Проведення заходу спільно з ветеранами про можливості навчання, працевлаштування | Ветерани та члени їх родин, представник Центру зайнятості | Інформування ветеранів про можливості навчання, працевлаштування | Отримання цільовою аудиторією нових знань та навичок щодо можливості навчання, перекваліфікації, працевлаштування | Пакунова Ю.А.  Іванова Н.М.  Бурлачка Г.В. | - вода  - одноразові стакани  - роздатковий матеріал |
| 26.11.2024 | Облаштування Ветеранського простору | Чорноморський міський центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Облаштування приміщень в просторі для створення комфортних умов роботи працівників та перебування ветеранів та членів їх родин | Початок роботи ветеранського простору | Давкніс Н.О. | - меблі  - оргтехніка  - канцелярські товари |
| 29.11.2024 | Створення календаря заходів для родин ветеранів | Члени родин ветеранів, члени сімей загиблих захисників, члени сімей безвісті зниклих осіб | Інформування родин ветеранів щодо подій та заходів для дітей. Підбір заходів, які можна провести в рамках ветеранського простору; залучення тих, хто може проводити такі заходи | Затвердження календаря заходів та інформування ветеранів про графікі їх проведення | Пакунова Ю.А.  Крістанова Ю.А.  Черненко Є.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 03.12.2024 | Проведення дитячих просвітницьких заходів із залученням ГО та місцевих Молодіжних центрів | Члени родин ветеранів, у тому числі загиблих захисників, безвісті зниклих осіб | Залучення дітей ветеранів до просвітницьких заходів | Отримання нових знань, навичок, проведення дозвілля для дітей | Крістанова Ю.А.  Бурлачка Г.В.  представник «Молодіжного центру»  Черненко Є.В.  Ковальов А.В. | -вода  - одноразові стакани |
| 06.12.2024 | Проведення тренінгу щодо спілкування з ветеранами | Адміністратори ЦНАП у м. Чорноморську,  капелан | Навчитися загальним правилам спілкування з ветеранами та членами їх родин. | Опанування навичок спілкування з ветеранами та членами їх родин | Мацієвич І.В. | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 10.12.1024 | Залучення спеціалістів до роботи  Ветеранського простору | Адміністратори ЦНАП, фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, представники Управління соціальної політики, сервісного центру 19 Пенсійного фонду України в Одеській області, Чорноморського центру зайнятості | Визначення кола спеціалістів для консультування у ветеранському просторі | Надання консультацій та послуг для ветеранів та членів їх родин у ветеранському просторі | Давкніс Н.О.  Іванова Н.М.  Мацієвич І.В.  Прищепа Т.І.  Мазур Ю.Ю. | \_\_\_\_\_\_\_ |
| 13.12.2024 | Пошук громадських організацій з надання психологічної підтримки та допомоги | Представники громадських організацій | Проведення заходів з надання психологічної підтримки та допомоги ветеранам та членам їх родин, членам сімей загиблих захисників, членам сімей безвісті зниклих осіб | Підписання меморандуму про співпрацю | Давкніс Н.О.  Бурлачка Г.В. | \_\_\_\_\_\_\_ |

Начальник УЗД ЦНАП у м. Чорноморську Ірина МАЦІЄВИЧ