**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради**

**Одеського району Одеської області «Про погодження внесення доповнень до Інвестиційної програми комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2021-2022 роки**

 **зі змінами»**

**I. Мета та основні положення проєкту рішення**

 Метою проєкту даного рішення є надання згоди уповноваженому органу суб’єкту господарювання в сфері теплопостачання - комунальному підприємству «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (КП «ЧТЕ») на внесення змін до Інвестиційної програми на 2021 – 2022 роки (зі змінами) , погодженої рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 27.08.2024 № 307.

**II. Обґрунтування необхідності прийняття рішення**

 На виконання пункту 1 розділу V «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 № 191, комунальне підприємство «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області листом від 19.11.24 № внутр.13403-2024 звернулось до Чорноморської міської ради з пропозицією внесення доповнень до Інвестиційної програми на 2021-2022 роки (зі змінами).

 Потреба у внесені змін виникла в зв’язку зі збільшенням вартості на виконання заходу «Заміна рециркуляційних насосів НКУ-140 та НКУ-250 в котельні № 2» з 503, 00 тис. грн до 747,74 тис. грн .

 У зв’язку з відсутністю на ринку України даного типу нових насосів , виробником яких була Росія , виникла необхідність в заміні на аналогічні по технічним характеристикам імпортні насосні агрегати з електродвигунами, що спричинило зростання вартості даного заходу. Збільшення вартості планується компенсувати за рахунок залишкових коштів після виконання заходів ІП 2022-2023 (зі змінами).

 **Виконання заходів ІП 2021-2022 років виконується виключно за кошти КП «ЧТЕ».**

 Передбачається, що поданий проєкт рішення врегулює питання цільового використання коштів, передбачених для виконання вищезазначеної інвестиційної програми в період дії воєнного часу в країні.

 Проєкт рішення підготовлено відповідно наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 №191 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування яких здійснюють Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації»

 Начальник відділу комунального

 господарства та благоустрою Оксана КІЛАР