

**УКРАЇНА**

**ЧОРНОМОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

 **07.04.2025 107**

## Про затвердження плану заходів

щодо підготовки відзначення 52 – ї

річниці міста Чорноморська

12 квітня 2025 року виповнюється 52 – а річниця міста Чорноморська. З метою підготовки та проведення на належному рівні заходів з нагоди цієї дати, керуючись статтями ст.ст. 38, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Затвердити план заходів щодо підготовки та відзначення 52 – ї річниці міста Чорноморська та забезпечити їх виконання із суворим дотриманням вимог законодавства та обмежень воєнного стану (додаток 1).

2. Затвердити план заходів з упорядкування та благоустрою міста (додаток 2)

 3. Відділу культури (Юлія Крістанова), відділу молоді та спорту (Євген Черненко), управлінню освіти (Андрій Ковальов) розробити та провести культурно – масові та спортивні заходи з нагоди відзначення 52 – ї річниці міста Чорноморська.

4. Фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (Ольга Яковенко) профінансувати головних розпорядників, які задіяні в заходах до 52 – ї річниці міста Чорноморська, в межах загальних асигнувань, затверджених в кошторисах установ на проведення культурно – масових, спортивних заходів та заходів з нагоди Дня міста.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 Міський голова Василь ГУЛЯЄВ

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови Ігор ЛУБКОВСЬКИЙ

Заступник міського голови Руслан САЇНЧУК

Заступник міського голови Роман ТЄЛІПОВ

Заступник міського голови Наталя ЯВОЛОВА

Керуюча справами Наталя КУШНІРЕНКО

Начальник фінансового управління Ольга ЯКОВЕНКО

Начальник управління державної реєстрації

та правового забезпечення Дмитро СКРИПНИЧЕНКО

Уповноважений з антикорупційної діяльності Микола ЧУХЛІБ

Начальник загального відділу Ірина ТЕМНА

Виконавець:

начальник відділу з питань внутрішньої політики Олена ЛОБОДА

Розсилка:

Міськвиконком - 1

Відділ культури – 2

Відділ з питань внутрішньої політики – 1

Відділ молоді та спорту - 1

Відділ бухгалтерського обліку та звітності - 1

Управління освіти - 1

Відділ комунального господарства і благоустрою – 1

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами МНС та оборонної роботи - 1

КП «МУЖКГ» -1

КУ «Муніципальна варта» - 1

Відділ поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління національної поліції в Одеській області – 1

Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації – 1

КУ «Молодіжний центр міста Чорноморська» -1

Відмітка про наявність/не наявність в розпорядженні інформації, передбаченої п. 2 розпорядження міського голови від 08.08.2022 № 228:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи Микола МАЛИЙ |

 Додаток 1

 до розпорядження міського голови від 07.04.2025 № 107

**План заходів**

**щодо підготовки відзначення 52 – ї річниці міста Чорноморська**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва заходу | Термін | Відповідальний |
| 1 | Організувати та провести відповідну роботу щодо отримання обласних та міських нагород мешканцям міста з нагоди 52-ї річниці м. Чорноморська | До 12 квітня 2025 року | Наталя Кушніренко |
| 2 | Розробити план та провести культурно-масові, освітні та спортивні заходи, присвячені Дню міста  | Березень – квітень 2025  | Юлія Крістанова Андрій КовальовЄвген Черненко Тетяна Медведєва |
| 3 | Провести засідання комісії з присвоєння звання «Почесний громадянин Чорноморської міської територіальної громади» | До 11 квітня 2025 року | Наталя КушніренкоІлля Варижук |
| 4 | Провести урочисте засідання Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з питанням на порядку денному про присвоєння звання «Почесний громадянин Чорноморської міської територіальної громади» | 11 квітня 2025 року | Наталя КушніренкоІлля Варижук |
| 5 | Забезпечити виготовлення комплектів відзнак та посвідчень «Почесний громадянин Чорноморської міської територіальної громади» | До 11 квітня 2025 року | Олена Лобода |
| 6 | Забезпечити розміщення привітання міського голови Василя Гуляєва на офіційному вебсайті Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  | 12 квітня 2025 року | Анастасія Артеменко Олена Лобода |
| 7 | Запросити Почесних громадян міста, гостей та представників трудових колективів на урочисте зібрання  | До 11 квітня 2025 року | Наталя КушніренкоОлена Лобода |
| 8 | Оформити театральну залу Палацу культури, забезпечити наявність символіки міста | 11 квітня 2025 року | Юлія Крістанова Олена Лобода |
| 9 | Провести в Палаці культури урочисте зібрання громадськості та концерт з нагоди Дня міста  | 11 квітня 2025 року | Юлія Крістанова Олена Лобода |
| 10 | Подати заявку до Національного Реєстру Рекордів України щодо реєстрації нового національного рекорду | До 11 квітня 2025 року | Олена Лобода |
| 11 | Здійснити організаційно-технічні заходи щодо проведення благодійного ярмарку «Незламний Південь» та реєстрації нового національного рекорду  | До 11 квітня 2025 року | Микола БілийЮлія КристановаСергій АльтЄвген ІгнатовськийАнатолій ПаншинЄвген ЧерненкоВалентина ХлопчикАндрій КовальовОлександр Миза |
| 12 | Організувати та провести благодійний ярмарок «Незламний Південь» та реєстрацію нового національного рекорду | 12 квітня 2025 року | Микола БілийЮлія КристановаСергій АльтЄвген ІгнатовськийАнатолій ПаншинАндрій КовальовСергій СолтикОльга ВолковаОлександр МизаОлена ЛободаКерівники виконавчих органів та структурних підрозділів, які задіяні в організації ярмарку |
| 13 | Забезпечити доставку турнікетів для перекриття руху транспорту по проспекту Миру:- 5 турнікетів (кафе «Італійський квартал»);- 5 турнікетів (перехрестя вул. Захисників України та проспекту Миру)  | 11 квітня2025 року | Сергій АльтЄвген ІгнатовськийАнатолій Паншин |
| 14 | Перекрити рух усіх транспортних засобів по проспекту Миру (від провулку Шкільного до перехрестя проспекту Миру та вул. Захисників України) | З 15:00 11 квітня до 23:00 12 квітня 2025 року | Андрій Коротченко Петро Канар`ян |
| 15 | Забезпечити чергування пожежної машини біля п/с «Юність» та машини швидкої допомоги  | 12 квітня 2025 року | Дмитро ГулікаСергій Солтик |
| 16 | Забезпечити громадський порядок та безпеку громадян під час проведення заходів присвячених Дню міста | 12 квітня 2025 року | Андрій Коротченко Петро Канар`ян |
| 17 | Забезпечити висвітлення заходів з нагоди відзначення 52-ї річниці міста Чорноморська на офіційному вебсайті Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  | Квітень 2025 року | Анастасія Артеменко Олена ЛободаКерівники виконавчих органів та структурних підрозділів, які задіяні в організації свят |

Начальник відділу

з питань внутрішньої політики Олена ЛОБОДА

Додаток 2

до розпорядження міського голови

 від 07.04.2025 № 107

План заходів

з упорядкування та благоустрою м. Чорноморська

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Підприємства та організації | Проведення заходів з благоустрою  | Виконавці  |
| 1 | ВКГіБКП «Зеленгосп» | Посилене прибирання території парків, скверів, зелених кутків відпочинку, прибирання сухостійних дерев,  благоустрій клумб, газонів, розарієв, висадка квітів | Руслан СаїнчукОксана КіларВадим Пігасов |
| 2 | ТОВ «Автодор» | Посилене прибирання згідно з затвердженими дислокаціями вулично-дорожньої мережі, планування узбіч, миття зупинок | Руслан Саїнчук Дмитро Гапоненко |
| 3 | КП «МУЖКГ» | Загальноміські, прибудинкові території: ремонт і фарбування огороджень, лав для відпочинку, вскопування газонів | Руслан Саїнчук Сергій Альт Світлана Сергієнко  |
| 4 | КП «МУЖКГ» | Оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів | Руслан Саїнчук Сергій Альт Дмитро Гапоненко |
| 5 | ВКГіБ | Поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів | Руслан Саїнчук Дмитро Гапоненко |
| 6 | ТОВ «Ілкомсвіт» | Очистка опор зовнішнього освітлення від оголошень | Оксана Кілар Руслан Щербина  |
| 7 | КП «Чорноморськводоканал» | Прибирання та благоустрій закріпленої території.Запуск в робочий режим фонтанів в сквері Центральний та парку Приморський | Оксана Кілар Євген Ігнатовський  |
| 8 | КП «Чорноморськтеплоенерго» | Прибирання та благоустрій закріпленої території | Руслан Саїнчук Анатолій Паншин  |
| 9 | Підприємства, установи, організації, власники будівель магазинів, кафе, ресторанів та інших торгових павільйонів і офісів | Благоустрій прилеглої території в радіусі 20 метрів | Руслан СаїнчукСвітлана Сергієнко Микола Білий  |

 Начальник відділу

з питань внутрішньої політики Олена ЛОБОДА