Додаток 1

 до розпорядження міського голови від 07.04.2025 № 107

**План заходів**

**щодо підготовки відзначення 52 – ї річниці міста Чорноморська**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва заходу | Термін | Відповідальний |
| 1 | Організувати та провести відповідну роботу щодо отримання обласних та міських нагород мешканцям міста з нагоди 52-ї річниці м. Чорноморська | До 12 квітня 2025 року | Наталя Кушніренко |
| 2 | Розробити план та провести культурно-масові, освітні та спортивні заходи, присвячені Дню міста  | Березень – квітень 2025  | Юлія Крістанова Андрій КовальовЄвген Черненко Тетяна Медведєва |
| 3 | Провести засідання комісії з присвоєння звання «Почесний громадянин Чорноморської міської територіальної громади» | До 11 квітня 2025 року | Наталя КушніренкоІлля Варижук |
| 4 | Провести урочисте засідання Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з питанням на порядку денному про присвоєння звання «Почесний громадянин Чорноморської міської територіальної громади» | 11 квітня 2025 року | Наталя КушніренкоІлля Варижук |
| 5 | Забезпечити виготовлення комплектів відзнак та посвідчень «Почесний громадянин Чорноморської міської територіальної громади» | До 11 квітня 2025 року | Олена Лобода |
| 6 | Забезпечити розміщення привітання міського голови Василя Гуляєва на офіційному вебсайті Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  | 12 квітня 2025 року | Анастасія Артеменко Олена Лобода |
| 7 | Запросити Почесних громадян міста, гостей та представників трудових колективів на урочисте зібрання  | До 11 квітня 2025 року | Наталя КушніренкоОлена Лобода |
| 8 | Оформити театральну залу Палацу культури, забезпечити наявність символіки міста | 11 квітня 2025 року | Юлія Крістанова Олена Лобода |
| 9 | Провести в Палаці культури урочисте зібрання громадськості та концерт з нагоди Дня міста  | 11 квітня 2025 року | Юлія Крістанова Олена Лобода |
| 10 | Подати заявку до Національного Реєстру Рекордів України щодо реєстрації нового національного рекорду | До 11 квітня 2025 року | Олена Лобода |
| 11 | Здійснити організаційно-технічні заходи щодо проведення благодійного ярмарку «Незламний Південь» та реєстрації нового національного рекорду  | До 11 квітня 2025 року | Микола БілийЮлія КристановаСергій АльтЄвген ІгнатовськийАнатолій ПаншинЄвген ЧерненкоВалентина ХлопчикАндрій КовальовОлександр Миза |
| 12 | Організувати та провести благодійний ярмарок «Незламний Південь» та реєстрацію нового національного рекорду | 12 квітня 2025 року | Микола БілийЮлія КристановаСергій АльтЄвген ІгнатовськийАнатолій ПаншинАндрій КовальовСергій СолтикОльга ВолковаОлександр МизаОлена ЛободаКерівники виконавчих органів та структурних підрозділів, які задіяні в організації ярмарку |
| 13 | Забезпечити доставку турнікетів для перекриття руху транспорту по проспекту Миру:- 5 турнікетів (кафе «Італійський квартал»);- 5 турнікетів (перехрестя вул. Захисників України та проспекту Миру)  | 11 квітня2025 року | Сергій АльтЄвген ІгнатовськийАнатолій Паншин |
| 14 | Перекрити рух усіх транспортних засобів по проспекту Миру (від провулку Шкільного до перехрестя проспекту Миру та вул. Захисників України) | З 15:00 11 квітня до 23:00 12 квітня 2025 року | Андрій Коротченко Петро Канар`ян |
| 15 | Забезпечити чергування пожежної машини біля п/с «Юність» та машини швидкої допомоги  | 12 квітня 2025 року | Дмитро ГулікаСергій Солтик |
| 16 | Забезпечити громадський порядок та безпеку громадян під час проведення заходів присвячених Дню міста | 12 квітня 2025 року | Андрій Коротченко Петро Канар`ян |
| 17 | Забезпечити висвітлення заходів з нагоди відзначення 52-ї річниці міста Чорноморська на офіційному вебсайті Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  | Квітень 2025 року | Анастасія Артеменко Олена ЛободаКерівники виконавчих органів та структурних підрозділів, які задіяні в організації свят |

Начальник відділу

з питань внутрішньої політики Олена ЛОБОДА

Додаток 2

до розпорядження міського голови

 від 07.04.2025 № 107

План заходів

з упорядкування та благоустрою м. Чорноморська

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Підприємства та організації | Проведення заходів з благоустрою  | Виконавці  |
| 1 | ВКГіБКП «Зеленгосп» | Посилене прибирання території парків, скверів, зелених кутків відпочинку, прибирання сухостійних дерев,  благоустрій клумб, газонів, розарієв, висадка квітів | Руслан СаїнчукОксана КіларВадим Пігасов |
| 2 | ТОВ «Автодор» | Посилене прибирання згідно з затвердженими дислокаціями вулично-дорожньої мережі, планування узбіч, миття зупинок | Руслан Саїнчук Дмитро Гапоненко |
| 3 | КП «МУЖКГ» | Загальноміські, прибудинкові території: ремонт і фарбування огороджень, лав для відпочинку, вскопування газонів | Руслан Саїнчук Сергій Альт Світлана Сергієнко  |
| 4 | КП «МУЖКГ» | Оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів | Руслан Саїнчук Сергій Альт Дмитро Гапоненко |
| 5 | ВКГіБ | Поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів | Руслан Саїнчук Дмитро Гапоненко |
| 6 | ТОВ «Ілкомсвіт» | Очистка опор зовнішнього освітлення від оголошень | Оксана Кілар Руслан Щербина  |
| 7 | КП «Чорноморськводоканал» | Прибирання та благоустрій закріпленої території.Запуск в робочий режим фонтанів в сквері Центральний та парку Приморський | Оксана Кілар Євген Ігнатовський  |
| 8 | КП «Чорноморськтеплоенерго» | Прибирання та благоустрій закріпленої території | Руслан Саїнчук Анатолій Паншин  |
| 9 | Підприємства, установи, організації, власники будівель магазинів, кафе, ресторанів та інших торгових павільйонів і офісів | Благоустрій прилеглої території в радіусі 20 метрів | Руслан СаїнчукСвітлана Сергієнко Микола Білий  |

 Начальник відділу

з питань внутрішньої політики Олена ЛОБОДА